	

	


АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 8
заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей
муниципальных программ Березовского района
(далее – Комиссия)

пгт. Березово                                                                                27 декабря 2024 года
	
	Председательствовал:
	

	1
	Кудряшов Геннадий Геннадьевич
	исполняющий обязанности главы Березовского района

	2
	Москвитина Евгения Александровна
	и.о. заведующего отделом экономики и прогнозирования комитета по экономической политике администрации Березовского района, секретарь комиссии

	
	Члены комиссии:
	

	3
	Чечеткина Ирина Викторовна
	заместитель главы Березовского района

	4
	Титов Сергей Николаевич
	заместитель главы Березовского района, председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района

	5
	Гельвер Светлана Александровна
	заместитель главы Березовского района, председатель Комитета по финансам администрации Березовского района

	6
	Бабий Наталья Викторовна
	и.о. председателя комитета по экономической политике администрации Березовского района

	
	Приглашенные:
	

	7
	Чупров Дмитрий Семенович
	председатель Комитета культуры администрации Березовского района

	8
	Чекмазова Вероника Васильевна
	председатель Комитета образования администрации Березовского района

	9
	Бертрам Сергей Владимирович
	председатель Комитета спорта и социальной политики администрации Березовского района

	10
	Зенгер Александра Александровна
	заведующий информационно-аналитического отделом администрации Березовского района

	11
	Кондратьева Ксения Андреевна
	заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района

	12
	Гентов Владимир Олегович
	и.о. начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района

	13
	Ковалева Татьяна Анатольевна	
	председатель Общественного совета при администрации Березовского района по реализации государственной политики в социальной сфере на территории Березовского района





Вопрос 1. О ходе реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Березовском районе, в том числе региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов (программ), об исполнении планов по вводу жилья за 10 месяцев 2024 года.
(Бабий Н.В.)
Решили:
1.1. Отметить: 
По состоянию на 31.10.2024 бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках 16 государственных программ автономного округа. 
Плановая сумма ассигнований на 2024 год составила 3 892 788,4 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет – 91 849,9 тыс. руб.; 
бюджет автономного округа – 3 583 614,4 тыс. руб.;
бюджет Березовского района – 217 324,1 тыс. руб. (доля софинансирования).
Всего на 31.10.2024 кассовое исполнение расходных обязательств 2 569 808,4 тыс. руб.  или 66,0% от суммы предусмотренной бюджетом, из них:
федеральный бюджет – 68 766,5 тыс. руб.  или 74,9%; 
бюджет автономного округа – 2 366 541,2 тыс. руб. или 66,0%;
бюджет Березовского района – 134 500,7 тыс. руб.  или 61,9%. 
Капитальные вложения:
По состоянию на 31.10.2024 в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год предусмотрено финансирование 4 объектов на территории Березовского района:
1) образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт;
2) средняя школа, спортивный зал имен Руслана Проводникова и реконструкция (расширение) канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут., в пгт. Березово.
	Объем капитальных вложений на 2024 год по вышеуказанным объектам составляет 914 352,3 тыс. руб., в том числе:
бюджет автономного округа 835 343,2 тыс. руб.;
доля софинансирования из бюджета Березовского района 79 009,1 тыс. руб.
Кассовое исполнение расходных обязательств за счет всех источников составило 274 997,6 тыс. руб. или 30,1% от годовых плановых объемов, в том числе:
средства автономного округа 247 826,8 тыс. руб. или 29,7%;
средства бюджета Березовского района 27 170,8 тыс. руб. или 34,4%.
На 31.10.2024 в бюджете Березовского района на реализацию 5 национальных проектов и вошедших в них 7 региональных проектов предусмотрены средства в размере 644 680,8 тыс. руб.
По состоянию на 31.10.2024 уровень исполнения расходных обязательств за счет всех источников финансирования составил 256 797,4 тыс. руб. или 39,8%.
Ввод жилья на 31.10.2024 по Березовскому району составил 4,043 тыс. кв. м. или 50,5 % от плана по строительству жилья (8,000 тыс. кв.м.).
Информацию принять к сведению.



Вопрос 2. Об утверждении плана работы по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района на 2025 год.
(Бабий Н.В.)
Решили:
2.1. Утвердить План работы комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района на 2025 год.

Вопрос 3. Об исполнении протокольных поручений комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района.
(Бабий Н.В., Москвитина Е.А.)
Решили:
2.1. Считать исполненным и снять с контроля поручения, предусмотренные:
- пунктами 1.2.2, 1.3, 1.4 (в части поручений Комитету культуры, Комитету спорта и социальной политики), 1.5, 1.6, 16.2 Протокола заседания комиссии от 11.11.2024 № 7;
2.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного:
- пунктом 1.2 Протокола заседания комиссии от 11.11.2024 № 7 до 01.04.2025;
[bookmark: _GoBack]- пунктом 1.4 (в части поручения Комитету образования) до 01.04.2025.

	

Исполняющий обязанности 
главы Березовского района			                       	              Г.Г. Кудряшов               


Секретарь комиссии 							     	 Е.А. Москвитина

