Результаты по объекту обзора расходов по муниципальной программе Березовского района «Культурное пространство Березовского района»

	В целях проведения настоящего обзора расходов были проанализированы бюджетные ассигнования бюджета Березовского района (далее - бюджет Березовского района) на реализацию муниципальной программы Березовского района «Культурное пространство Березовского района» (далее – Муниципальная программа), по соответствующим кодам программных направлений расходов целевых статей бюджета Березовского района в период с 2021 по 2024 годы.
В 2021 год муниципальная программа «Культурное пространство Березовского района» была утверждена постановлением администрации Березовского района от 21.11.2018 № 1053 (далее - МП № 1053).
С 2022 по 2023 годы муниципальная программа «Культурное пространство Березовского района» была утверждена постановлением администрации Березовского района от 22.12.2021 № 1512 (далее – МП № 1512).
Начиная с 2024 года, муниципальные программы Березовского района утверждены в новой структуре, включающей региональные проекты и комплексы процессных мероприятий («основные мероприятия» в новой структуре отсутствуют). 
С 2024 года муниципальная программа «Культурное пространство Березовского района» утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 994 (далее – МП № 994).


I. Цели, целевые показатели муниципальной программы «Культурное пространство Березовского района» и нормативное правовое регулирование. 
Целями муниципальной программы являются: 
1. Укрепление единого культурного пространства Березовского района.
2. Создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя.
Задачами муниципальной программы являются:
1. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.
2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.
3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела, историко-культурного наследия, внутреннего и въездного туризма в Березовском районе.
4. Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния учреждений.
5. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения.
Целевыми показателями реализации мероприятий муниципальной программы определены:
1. Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц 
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 170,4
	203,0
	
	
	
	
	584,0

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 203,0
	-
	227,0
	246,0
	
	
	593,0

	Предусмотрено программой (МП № 994) 223,8
	-
	-
	-
	284,0
	359,0
	545,0

	Факт
	162,1
	223,8
	257,6
	-
	-
	-


Фактическое значение показателя по итогам 2021 года достигнуто на 79,8%,  2022 года достигнуто на 98,6%. По итогам 2023 года значение целевого показателя превышает установленное целевое значение на 4,7%.
На 2024 год значение целевого показателя составляет 284,0 тыс. единиц с последующим увеличением и на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год) составит 545,0 тыс. единиц. 

2. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 350
	410
	
	
	
	
	510

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 410
	-
	430
	450
	
	
	510

	Предусмотрено программой (МП № 994) 1236
	-
	-
	-
	1240
	1245
	1270

	Факт
	446
	1236
	452
	-
	-
	-


С 2021 по 2023 годы реализации муниципальной программы фактическое значение показателя превышает установленное целевое значение (2021 год – на 8,8%, 2022 год - на 187,4%, 2023 года - на 0,4%).
На 2024 год значение целевого показателя составляет 1240 человек с последующим увеличением и на момент окончания  реализации муниципальной программы (2030 год) составит 1270 человек. 

3. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, %
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 22
	22
	
	
	
	
	50

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 22
	-
	22
	22
	
	
	50

	Предусмотрено программой (МП № 994) 27,3
	-
	-
	-
	27,3
	27,3
	27,3

	Факт
	22
	27,3
	25
	-
	-
	


В 2021 году фактическое значение целевого показателя достигнуто на 100%.
С 2022 по 2023 годы фактическое значение целевого показателя выше, чем плановые показатели (2022 год план 22%, факт 27,3%, 2023 год план 22%, факт 25%).
На 2024 года значение целевого показателя составляет 27,3 % и на момент окончания  реализации муниципальной программы (2030 год) не меняется. 

4. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 0,59
	0,56
	
	
	
	
	5,3

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 0,56
	-
	0,7
	0,72
	
	
	5,3

	Предусмотрено программой (МП № 994) 2,26
	-
	-
	-
	2,53
	2,8
	4,15

	Факт
	1
	2,3
	2,3
	-
	-
	


С 2021 по 2023 годы фактическое значение целевого показателя выше, чем плановые показатели (2021 год план 0,56%, факт 1%, 2022 год план 0,7%, факт 2,3%, 2023 год план 0,72%, факт 2,3%).
На 2024 года значение целевого показателя составляет  2,53% и на момент окончания  реализации муниципальной программы (2030 год) составит 4,15 %. 

5. Уровень материально-технического обеспечения учреждений культуры, %
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 76
	78
	
	
	
	
	85

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 78
	-
	78
	80
	
	
	85

	Предусмотрено программой (МП № 994) 
-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Факт
	79
	80,6
	80,6
	-
	-
	


С 2021 по 2023 годы фактическое значение целевого показателя выше, чем плановые показатели (2021 год план 78%, факт 79%, 2022 год план 78%, факт 80,6%, 2023 год план 80%, факт 80,6%).

6. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, %
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 29
	29
	
	
	
	
	32

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 29
	-
	29
	30
	
	
	32

	Предусмотрено программой (МП № 994) 
-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Факт
	29
	29
	20
	-
	-
	


С 2021 по 2023 годы реализации муниципальной программы фактическое значение показателя достигнуто на 100%. 

7. Количество объектов нематериального культурного наследия, единиц
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 1
	2
	
	
	
	
	2

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 2
	-
	2
	2
	
	
	2

	Предусмотрено программой (МП № 994) 1
	-
	-
	-
	2
	2
	2

	Факт
	2
	1
	2
	-
	-
	


В 2021 году и 2023 году фактическое значение показателя достигнуто на 100%. В 2022 году фактическое значение целевого показателя ниже, чем плановые показатели на 50% (план 2 ед., факт 1 ед.).
На протяжении периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя не меняется и составляет 2 единицы. 

8. Обеспечение выполнения полномочий и функций  Комитета культуры администрации Березовского  района, %
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 100
	100
	
	
	
	
	100

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 100
	-
	100
	100
	
	
	100

	Предусмотрено программой (МП № 994) 100
	-
	-
	-
	100
	100
	100

	Факт
	100
	100
	100
	-
	-
	


С 2021по 2023 годы фактическое значение целевого показателя достигнуто на 100%.
На протяжении периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя не меняется и составляет 100%. 

9. Количество объектов культурного наследия в Березовском районе, единиц
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 110
	110
	
	
	
	
	110

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 110
	-
	126
	126
	
	
	126

	Предусмотрено программой (МП № 994) 126
	-
	-
	-
	126
	126
	126

	Факт
	126
	126
	126
	-
	-
	


В 2021 году фактическое значение целевого показателя выше, чем плановые показатели на 14,5% (план 110 ед., факт 126 ед.). С 2022 по 2023 годы реализации муниципальной программы значение целевого показателя достигнуто на 100%.
Начиная с 2022 года, значение показателя установлено в размере 126 единиц и на конец реализации муниципальной программы (2030 год) не меняется. 

10. Доля учреждений культуры, обеспеченных хозяйственным обслуживанием, %
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 100
	100
	
	
	
	
	100

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 100
	-
	100
	100
	
	
	100

	Предусмотрено программой (МП № 994) 100
	-
	-
	-
	100
	100
	100

	Факт
	100
	100
	100
	-
	-
	


С 2021по 2023 годы фактическое значение целевого показателя достигнуто на 100%.
На протяжении периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя не меняется и составляет 100%. 

11. Количество объектов культурного наследия в  пгт. Березово, единиц
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 25
	25
	
	
	
	
	25

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 25
	-
	37
	37
	
	
	37

	Предусмотрено программой (МП № 994) 
-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Факт
	30
	37
	37
	-
	-
	


В 2021 году фактическое значение целевого показателя выше, чем плановые показатели на 20% (план 25 ед., факт 30 ед.). С 2022 по 2023 годы реализации муниципальной программы значение целевого показателя достигнуто на 100%.

12. Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры на территории городского поселения Березово, единиц
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 946
	946
	
	
	
	
	946

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 946
	-
	946
	946
	
	
	946

	Предусмотрено программой (МП № 994) 
-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Факт
	1068
	1286
	946
	-
	-
	


С 2021 по 2022 годы фактическое значение целевого показателя выше, чем плановые показатели (2021 год план 946 ед., факт 1068 ед., 2022 год план 946 ед., факт 1286 ед.).
По итогам 2023 года значение целевого показателя достигнуто на 100%.

13. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, единиц
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 0
	1
	
	
	
	
	1

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 1
	-
	1
	1
	
	
	1

	Предусмотрено программой (МП № 994) 0
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	Факт
	1
	0
	0
	-
	-
	


В 2021 году фактическое значение показателя достигнуто на 100%.
С 2022 по 2023 годы значение целевого показателя не достигнуто.
На протяжении периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя не меняется и составляет 1 единицу.

14. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек с нарастающим итогом
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 0
	21
	
	
	
	
	60

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 21
	-
	34
	47
	
	
	60

	Предусмотрено программой (МП № 994) 34
	-
	-
	-
	60
	73
	138

	Факт
	21
	34
	47
	-
	-
	


С 2021 по 2023 год фактическое значение показателя достигнуто на 100%.
Начиная с 2024 года, значение показателя установлено в размере 60 человек с нарастающим итогом и на конец реализации муниципальной программы (2030 год) составит 138 человек (нарастающим итогом). 

15. Численность туристов, посетивших Березовский район, тыс. человек
	Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы

	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Предусмотрено программой (МП № 1053) 
-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Предусмотрено программой (МП № 1512) 9
	-
	9,4
	9,5
	
	
	10,2

	Предусмотрено программой (МП № 994) 7,04
	-
	-
	-
	7,1
	7,4
	8,9

	Факт
	-
	7,04
	8,385
	-
	-
	


С 2022 по 2023 годы фактическое значение целевого показателя ниже, чем плановые показатели (2022 год план 9,4 тыс.чел., факт 7,04 тыс. чел., 2023 год план 9,5 тыс. чел., факт 8,385 тыс. чел.).
На 2024 года значение целевого показателя составляет 7,1 тыс. человек и на момент окончания  реализации муниципальной программы (2030 год) составит 8,9 тыс. человек. 

По итогам 2022 и 2023 годов 1 целевой показатель из 15 установленных не выполнен. 

II. Анализ исполнения расходов бюджета Березовского района на муниципальную программу в разрезе подпрограмм/ комплексов процессных мероприятий по плановым и фактическим значениям в динамике.
Ответственным исполнителем муниципальной программы (главным распорядителем средств бюджета Березовского района) является Комитет культуры администрации Березовского района. 
Соисполнителями муниципальной программы являются: 
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района», 
- Архивный отдел администрации Березовского района,
- Городские (сельские) поселения Березовского района (по согласованию).

Муниципальная программа по итогам реализации до 2023 года включительно включала в себя пять подпрограмм (1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры», 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения», 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела, историко-культурного наследия, внутреннего и въездного туризма в Березовском районе», 4 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», 5 «Обеспечение реализации переданных полномочий городского поселения Березово»).
При этом, начиная с 2024 года, муниципальная программа включает в себя структурные элементы, состоящие из региональных проектов и комплексов процессных мероприятий (Региональный проект «Культурная среда», Региональный проект «Творческие люди», Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры», Комплекс процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления», Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела»,. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций», Комплекс процессных мероприятий «Организация, реализация и участие в мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния учреждения», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации переданных полномочий городского поселения Березово», Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»).
Исполнение плановых и фактических расходов, а также их динамика по годам в разрезе основных мероприятий представлены в таблице 1.  
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Таблица 1
 Расходы бюджета Березовского района 
по муниципальной программе «Культурное пространство Березовского района» в разрезе основных мероприятий программы

	Наименование вида расходов
	2021 год
	2022 год
	изменение (+, -)  фактич. расходов 2022 к 2021
	2023 год
	изменение (+, -)  фактич. расходов 2023 к 2022
	2024 год (первоначальное решение)
	изменение (+, -)  фактич. расходов 2024 (план) к 2023 (факт)
	2025 год 
	изменение (+, -)  фактич. расходов 2025 к 2024

	
	план
	факт
	% исп.
	план
	факт
	% исп.
	%
	план
	факт
	% исп.
	%
	план
	%
	план
	%

	Всего расходов, в том числе:
	287427,2
	284041,3
	98,8
	307256,9
	302478,4
	98,4
	6,5
	308241,0
	306799,0
	99,5
	(+)1,4
	307068,5
	0,1
	252134,8
	-17,9

	Региональный проект «Культурная среда»
	5828,6
	5828,6
	100
	0,0
	0,0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0
	0
	1889,4
	(+)100
	0,0
	(-)100

	Развитие библиотечного дела
	22036,8
	21887,8
	99,3
	25717,4
	25519,8
	99,2
	16,6  
	27098,7
	26964,4
	99,5
	(+)5,7
	27682,7
	(+)2,7
	23236,2
	(-)13,8

	Развитие музейного дела
	21449,4
	21233,2
	99,0
	24513,4
	24026,9
	98,0
	13,2
	24597,0
	24493,1
	99,6
	(+)1,9
	24208,8
	(-)1,2
	22366,8
	(-)8,7

	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0
	0
	1200,0
	(+)100
	0,0
	0

	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования
	96405,9
	95624,0
	99,2
	105287,8
	102796,0
	97,6
	7,5
	104511,5
	104094,4
	99,6
	(+)1,3
	110264,3
	(+)5,9
	91477,8
	(-)12,1

	Стимулирование культурного разнообразия в Березовском районе
	75749,3
	73667,5
	97,2
	78926,4
	77448,2
	98,1
	5,1
	74763,6
	74064,0
	99,1
	(-)4,4
	61781,7
	(-)16,6
	50447,8
	(-)31,9

	Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела
	13283,5
	13250,5
	99,7
	15291,9
	15288,3
	100
	15,4
	18893,7
	18890,3
	100
	(+)23,6
	18473,2
	(-)2,2
	15345,9
	(-)18,8

	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
	0,0
	0,0
	0
	340,2
	340,2
	100
	х
	0,0
	0,0
	0
	(-)100
	0,0
	0
	0,0
	0

	Развитие архивного дела
	542,2
	542,2
	100
	589,6
	589,6
	100
	8,7
	643,2
	643,2
	100
	(+)9,0
	695,5
	(+)8,1
	734,2
	(-)14,1

	Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
	1034,2
	1034,2
	100
	387,6
	387,6
	100
	-62,5
	377,2
	377,2
	100
	(-)2,7
	1249,2
	(+)231,2
	0,0
	(-)100

	Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния учреждения
	50097,3
	49973,6
	99,7
	55202,6
	55081,8
	99,8
	10,2
	55356,1
	55272,4
	99,8
	(+)0,3
	59323,5
	(+)7,3
	48526,0
	(-)12,2

	«Поддержка культурных мероприятий, организованных учреждениями культурно-досугового типа»
	1000,0
	1000,0
	100
	1000,0
	1000,0
	100
	0
	2000,0
	2000,0
	100
	(+)100
	0,0
	(-)100
	0,0
	(-)100




Начиная с 2024 года структура муниципальной программы изменилась и состоит из Региональных проектов и Комплексов процессных мероприятий. В связи с чем произошло объединение некоторых основных мероприятий.
Так основные мероприятия: «Развитие библиотечного дела», «Развитие музейного дела», «Стимулирование культурного разнообразия в Березовском районе» объединены в Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры». 
Основные мероприятия: «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия», «Развитие архивного дела» объединены в Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела».

Увеличение расходов по муниципальной программе в 2023 году по сравнению с предыдущим годом (+1,4% или на 4 320,6 тыс. рублей) сложилось, в основном, в связи с повышением уровня минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.01.2023 года (на 6,4% по отношению к 01.01.2022) и повышением оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 6,1% с 01.10.2023 года. Также в 2023 году было увеличение объема иных межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета гп. Березово в рамках заключенного соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Березово по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района в связи с проведением в 2023 году юбилейных праздничных мероприятий, посвященных дню поселка Березово и годовщине со дня открытия Березовского газа. 

Муниципальная программа с 2021 по 2023 годы реализовывалась в рамках пяти подпрограмм. 
В рамках подпрограммы 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» реализовывались четыре основных мероприятия:
1. «Развитие библиотечного дела» увеличение фактического исполнения бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом составило (+)5,7% или (+)1 444,6 тыс. рублей. 
2. «Развитие музейного дела» увеличение фактического исполнения бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом составило (+)1,9% или (+)466,2 тыс. рублей.
3. «Региональный проект «Культурная среда» в 2022 и 2023 годах финансирование не предусмотрено.
В 2021 году в рамках данного регионального проекта были приобретены музыкальные инструменты (19 шт.), оборудование (79 шт.) и учебные материалы (150 шт.) для детских школ искусств Березовского района. 
В 2022 и 2023 годах мероприятия не предусмотрены. 
4. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» с 2021 по 2023 года финансирование не предусмотрено.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (МБУ «Березовская межпоселенческая районная библиотека, МАУ «Березовский районный краеведческий музей») с целью выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг населению.

В рамках подпрограммы 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» реализовывались четыре основных мероприятия:
1.  «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования» увеличение фактического исполнения бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом составило (+)1,3% или (+)1 298,4 тыс. рублей.
2.  «Стимулирование культурного разнообразия в Березовском районе» уменьшение фактического исполнения бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом составило (-)4,4% или (-)3 384,2 тыс. рублей. Уменьшение расходов связано с переходом в 2023 году МАУ «БЦКД «Звездный» в ведомство администрации Березовского района.
3. «Сохранение нематериального и материального наследия Березовского района и продвижение региональных культурных проектов» с 2021 по 2023 годы финансирование не предусмотрено.
4. Региональный проект «Творческие люди» с 2021 по 2023 годы финансирование не предусмотрено.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (МАУ «БЦКД «Звездный», МАУ «Березовский районный дом культуры», МАУ «Саранпаульский дом культуры», МАУ ДО «Березовская ДШИ», МАУ ДО «Саранпаульская НДШИ») с целью выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг населению.
 
В рамках подпрограммы 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела, историко-культурного наследия, внутреннего и въездного туризма в Березовском районе» реализовывались пять основных мероприятий:
1. «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» увеличение фактического исполнения бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом составило (+)23,6% или (+)3 602,0 тыс. рублей. 
2. «Развитие архивного дела» увеличение фактического исполнения бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом составило (+)9,0% или (+)53,6 тыс. рублей. 
3. «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организации» уменьшение фактического исполнения бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом составило (-)2,7% или (-)10,4 тыс. рублей. 
4. «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» в 2021 и 2023 годы финансирование не предусмотрено.
В 2022 году был заключен договор с ООО НППО «СибСпецСтройРеставрация» на разработку научного отчета о выполненных работах объекта культурного наследия регионального значения «Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный (вторая половина XIX-XX века), пгт. Березово, ул. Собянина, между д.34 и д.36 (пешеходная зона ул. Собянина- бывшая ул. Базарная)». Цель заключения договора: предоставление отчета Службе государственной охраны объектов культуры ХМАО-Югры для получения заключения о соответствии выполненных работ проектной документации. Работы приняты, оплата произведена в полном объеме.
5. «Организация, реализации и участие в мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма» с 2021 по 2023 годы финансирование не предусмотрено.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на: обеспечение деятельности Комитета культуры, осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий в сфере архивного дела, предоставление грантов социально-ориентированным некоммерческим организациям.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» реализовывалось основное мероприятие «Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния учреждения». 
Увеличение фактического исполнения бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом составило (+)0,3% или (+)190,6 тыс. рублей. 
В рамках данной подпрограммы средства направлены на содержание МКУ «Служба хозяйственного обеспечения» (расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, уплату налогов, сборов и иных платежей, оплату почтовых расходов и услуг связи, обслуживание программного обеспечения 1С: Предприятие, Контур-Зарплата (АМБа) и прочие расходы, необходимые для функционирования учреждения). 
Предметом деятельности учреждения МКУ «Служба хозяйственного обеспечения» является выполнение работ, оказание услуг по организационному, техническому и хозяйственному обеспечению деятельности, централизованному ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры. 

В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации переданных полномочий городского поселения Березово» реализовывались два основных мероприятия:
1.  «Поддержка культурных мероприятий, организованных учреждениями культурно-досугового типа» увеличение фактического исполнения бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом составило (+)100% или (+)1 000,0  тыс. рублей. Увеличение связано с проведением юбилейных праздничных мероприятий, посвященных дню поселка Березово в 2023 году и годовщина со дня открытия Березовского газа. 
Средства по данному мероприятию передаются в бюджет Березовского района в виде иных межбюджетных трансфертов, в связи с передачей полномочия по решению вопросов местного значения в целях эффективного решения вопросов местного значения городского поселения Березово, в части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» в 2023 и 2022 годах финансирование не предусмотрено.

На 2024 год в рамках реализации муниципальной программы расходы по отношению к фактическому исполнению 2023 года предусмотрены с увеличением на 0,1%. На 2025 год расходы по отношению к фактическому исполнению 2023 года предусмотрены со снижением на 17,9%. Снижение расходов в 2025 году (план) по сравнению с 2023 годом (факт) связано в том числе, с реализацией наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые не являются планируемыми, а распределяются в течение года при исполнении бюджета.

По результатам анализа исполнения расходов бюджета Березовского района на муниципальную программу «Культурное пространство Березовского района» в разрезе основных мероприятий по плановым и фактическим значениям 2022 года, исполнение составило 98,4%, по итогам 2023 года – 99,5%, что характеризует высокое исполнение бюджета. 

По результатам проведенной Комитетом экономической политики администрации Березовского района оценки эффективности реализации муниципальной программы «Культурное пространство Березовского района»:
за 2021 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составило 8,06 баллов из 10 возможных (распоряжение администрации Березовского района от 29.04.2022 № 293-р «О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2021 год»);
за 2022 год программа признана умеренно эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составило 5,42 из 10,0 возможных (распоряжение администрации Березовского района от 28.04.2023 № 285-р «О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2022 год»).
за 2023 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составило 7,10 баллов из 10 возможных (распоряжение администрации Березовского района от 27.04.2022 № 308-р «О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2023 год»).

III. Предложения по результатам обзора бюджетных расходов

1. [bookmark: _GoBack]Проведение ежегодного анализа исполнения муниципальной программы по итогам исполнения бюджета Березовского района за 6 и 9 месяцев с целью достижения показателя по исполнению мероприятий программы на уровень 100%. 
2. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, осуществлять закупку товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов закупок. 
3. Активизировать работу по проведению мероприятий по оптимизации расходов главного распорядителя бюджетных средств 241 «Комитет культуры администрации Березовского района» в рамках муниципальной программы «Культурное пространство Березовского района» с целью уточнения мероприятий и увеличения ожидаемого бюджетного эффекта. 

