Результаты по объекту обзора расходов по муниципальной программе Березовского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе»

В целях проведения настоящего обзора расходов были проанализированы бюджетные ассигнования бюджета Березовского района (далее - бюджет Березовского района) на реализацию муниципальной программы Березовского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе», по соответствующим кодам программных направлений расходов целевых статей бюджета Березовского района в период с 2020 по 2023 годы.

- Цели, целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе» и нормативное правовое регулирование.

Начиная с 2022 года муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе» утверждена постановлением администрации Березовского района от 28.12.2021 № 1580 (далее - Муниципальная программа). С 2019 года по 2021 год муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе» была утверждена постановлением администрации Березовского района от 29.10.2018 № 927.

Целью муниципальной программы является

1. Создание условий для укрепления здоровья населения Березовского района, развитие культуры и спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития Березовского района.

3. Создание условий для поддержания сохранения и укрепления качества и продолжительности жизни жителей района путем профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

2. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи.

3. Организационное и информационное обеспечение реализации муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодёжи.

4. Информирование граждан о факторах риска развития заболеваний, мерах профилактики заболеваний, а также повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни за счет реализации информационно – коммуникационной кампании в средствах массовой информации, а также реализации массовых мероприятий (акций, квестов, спортивных мероприятий, флеш - мобов и др.).

5. Привлечение волонтерских объединений и общественных организаций для профилактики заболеваний и укрепления здоровья.

6. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте.

Целевыми показателями реализации мероприятий муниципальной программы определены:

1. Количество спортивных сооружений на территории Березовского района, ед..

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Количество спортивных сооружений на территории Березовского района, 68 ед. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Факт | 74 | 79 | 79 |  |  |  |  |  |

На протяжении периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя не изменяется. Фактическое значение показателя по итогам 2021 и 2022 годов превышает установленное целевое значение на 116,2%.

2. Доля жителей Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», %

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Доля жителей Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Факт | 19,4 | 76 | 38,5 |  |  |  |  |  |

Значение целевого показателя увеличивается с 2024 года и принимает значение 50%. Фактическое значение показателя превышает установленное целевое значение по итогам 2021 года на 190,0%, по итогам 2022 года значение целевого показателя достигнуто на 96,3% от установленного планового значения.

3. Количество спортсменов района, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, разряды Кандидат в мастера спорта и массовые спортивные разряды, чел.

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Количество спортсменов района, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, разряды Кандидат в мастера спорта и массовые спортивные разряды, 164 чел. | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 170 | 170 |
| Факт | 94 | 104 | 95 |  |  |  |  |  |

На протяжении периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя не значительно увеличивается. Фактическое значение показателя не достигнуто: за 2021 год на 36,6%, за 2022 год – 42,4%.

4. Доля фактической загруженности спортивных сооружений, %

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Доля фактической загруженности спортивных сооружений, 23,5% | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Факт | 23 | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  |

На протяжении периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя не изменяется. В отчетных периодах 2021г и 2022 г. значение целевого показателя достигнуто на 100%.

5. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 50% | 45 | 50 | 57 | 63 | 68 | 74 | 74 | 74 |
| Факт | 45,8 | 50 | 57 |  |  |  |  |  |

На протяжении периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя увеличивается с 45% до 74%. По итогам 2021 и 2022 годов целевой показатель выполнен на 100%.

6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, 16% | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Факт | 20 | 21,7 | 24,8 |  |  |  |  |  |

Начиная с 2021 года значение показателя установлено в размере 18% и на конец реализации муниципальной программы не меняется.  Фактическое значение показателя по итогам 2021 года превышает установленное целевое значение на 120,6%, по итогам 2022 года – 137,8%.

7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единой пропускной способности объектов спорта, %

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единой пропускной способности объектов спорта, 80%. | 85 | 89,5 | 80 | 80,6 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Факт | 79 | 80 | 82,4 |  |  |  |  |  |

Начиная с 2022 года значение целевого показателя планомерно увеличивается (с 80% до 82%). По итогам 2021 года значение целевого показателя выполнено на 89,4%, по итогам 2022 года – 103,0%.

8. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, 24% | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Факт | 33 | 32,8 | 37,1 |  |  |  |  |  |

Значение целевого показателя планомерно увеличивается с 23% до 26%. Фактическое значение показателя за 2021 год выполнено на 136,7%, за 2022 год – 154,6%.

9. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, 67% | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| Факт | 67 | 68 | 63,4 |  |  |  |  |  |

Значение целевого показателя планомерно увеличивается с 67% до 73%. Фактическое значение показателя за 2021 год выполнено на 100%, за 2022 год показатель не достигнут на 8,1%.

10. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, %

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, 22,1% | 22,1 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 23 | 24 | 24 |
| Факт | 22,2 | 22,2 | 22,7 |  |  |  |  |  |

Значение целевого показателя планомерно увеличивается с 22,1% до 24%. Фактическое значение показателя за 2021 год выполнено на 100%, за 2022 год – 101,8%.

11. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, 0,002827 млн. человек | 0,000708 | 0,002827 | 0,002827 | 0,00285 | 0,002867 | 0,002967 | 0,002985 | 0,002985 |
| Факт | 0,000896 | 0,00283 | 0,002832 |  |  |  |  |  |

Значение целевого показателя планомерно увеличивается с 0,000708 до 0,002985 млн. человек. Фактическое значение показателя за 2021 и 2022 годы выполнено на 100%.

12. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, 36% | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Факт | 33,4 | 52 | 97,8 |  |  |  |  |  |

На протяжении периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя увеличивается с 33% до 45%. Фактическое значение показателя по итогам 2021 года выполнено на 144,4% от запланированного, по итогам 2022 года фактическое значение показателя исполнено на 250,8%.

13. Мотивирование жителей района к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании по реализации на территории Березовского района мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, единиц

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Мотивирование жителей района к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании по реализации на территории Березовского района мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 30 ед. | - | 30 | 100 | 150 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Факт | - | 30 | 90 |  |  |  |  |  |

Значение целевого показателя установлено с 2021 года. Фактическое значение показателя по итогам 2021 года выполнено на 100,0% от запланированного, по итогам 2022 года фактическое значение показателя исполнено на 90%.

14. Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых социально- ориентированными негосударственными (немуниципальными) организациями (долее-СО НКО) в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики от 0 до 3 мероприятий, количество проектов

| Базовый показатель на начало реализации Муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | Целевой показатель на конец реализации Муниципальной программы |
| Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых социально- ориентированными негосударственными (немуниципальными) организациями (долее-СО НКО) в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики от 0 до 3 мероприятий, 0 проектов | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Факт | - | 0 | 2 |  |  |  |  |  |

Значение целевого показателя установлено с 2021 года. Фактическое значение показателя по итогам 2021 года не достигнуто, по итогам 2022 года фактическое значение показателя исполнено на 100%.

По итогам 2022 года 4 целевых показателя из 14 установленных не выполнены.

- Анализ исполнения расходов бюджета Березовского района на муниципальную программу в разрезе подпрограмм по плановым и фактическим значением в динамике.

Ответственным исполнителем муниципальной программы (главным распорядителем средств бюджета Березовского района) является Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Виктория»,

- Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта Березовского района «Арена»;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района»,

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Игримская районная больница» - по согласованию;

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Березовская районная больница» -по согласованию;

- Комитет образования администрации Березовского района;

- Комитет культуры администрации Березовского района.

Муниципальная программа включает четыре подпрограммы (1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», 2 «Молодежь Березовского района», 3 «Совершенствование системы управления в физической культуре, спорте и молодёжной политике», 4 «Укрепление общественного здоровья»). Исполнение плановых и фактических расходов, а также их динамика по годам представлены в таблице 1.

Таблица 1

Расходы бюджета Березовского района

по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе» в разрезе основных мероприятий программы

| Наименование вида расходов | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | изменение (+, -) фактич. расходов 2021 к 2020 | 2022 год |  |  | изменение (+, -) фактич. расходов 2022 к 2021 | 2023 год (первоначальное решение) | изменение (+, -) фактич. расходов 2023 (план) к 2022 (факт) | 2024 год | изменение (+, -) фактич. расходов 2024 к 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % исп. | план | факт | % исп. | % | план | факт | % исп. | % | план | % | план | % |
| Всего расходов, в том числе: | 145730,9 | 143802,5 | 98,7 | 154183,1 | 151705,4 | 98,4 | 5,5 | 168071,7 | 166420,5 | 99,0 | 9,7 | 162011,1 | -2,6 | 154971,9 | -4,3 |
| Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | 128234,2 | 126522,1 | 98,7 | 135425,6 | 133287,0 | 98,4 | 5,3 | 149199,3 | 147578,6 | 98,9 | 10,7 | 143627,6 | -2,7 | 137694,5 | -4,1 |
| Совершенствование спортивной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,6 | 473,6 | 100,0 | 0,0 | 508,7 | 508,7 | 100,0 | 7,4 | 520,0 | 2,2 | 1337,0 | 157,1 |
| Региональный проект "Спорт – норма жизни" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 29,7 | 56,9 | 0,0 | 92,7 | 90,3 | 97,4 | 204,0 | 79,7 | -11,7 | 0,0 | -100,0 |
| Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | 393,3 | 393,3 | 100,0 | 246,4 | 246,4 | 100,0 | -37,4 | 448,0 | 436,2 | 97,4 | 77,0 | 36,0 | -91,7 | 36,0 | 0,0 |
| Осуществление функций исполнительных органов муниципальной власти Березовского района по реализации единой муниципальной политики в физической культуре, спорте и молодёжной политике | 17103,4 | 16887,1 | 98,7 | 17985,3 | 17668,7 | 98,2 | 4,6 | 17823,0 | 17806,7 | 99,9 | 0,8 | 17747,8 | -0,3 | 15904,4 | -10,4 |

Увеличение расходов по муниципальной программе в 2022 году по сравнению с предыдущим годом (+9,7% или на 14 715,1 тыс. рублей) сложилось, в основном, в связи со смягчением антиковидных ограничений, в связи с чем увеличены расходы на оплату льготного проезда работников муниципальных учреждений, а также в связи с повышением уровня минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.01.2022 года (на 8,6% по отношению к 01.01.2021) и 01.06.2022 (на 10% по отношению к 01.01.2022) и повышением оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01.01.2022 и на 6% с 01.06.2022.

Муниципальная программа реализовывается в рамках четырех подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» реализуется три основных мероприятия:

1. «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» увеличение фактического исполнения бюджета в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило (+)9,7% или (+)14 715,1 тыс. рублей.

2. «Совершенствование спортивной инфраструктуры» увеличение фактического исполнения бюджета в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило (+)7,4% или (+)35,1 тыс. рублей.

3. «Региональный проект «Спорт – норма жизни» увеличение фактического исполнения бюджета в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило (+)204% или (+)60,6 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на обеспечение деятельности подведомственных учреждений спорта (МАУ ФКиС «Арена» и МАУ СШ «Виктория») в рамках выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг населению.

В рамках подпрограммы 2 «Молодежь Березовского района» реализуется основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» увеличение фактического исполнения бюджета в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило (+)77% или (+)189,8 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение мероприятий в сфере молодежной политики.

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование системы управления в физической культуре, спорте и молодёжной политике» реализуется основное мероприятие «Осуществление функций исполнительных органов муниципальной власти Березовского района по реализации единой муниципальной политики в физической культуре, спорте и молодёжной политике» увеличение фактического исполнения бюджета в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило (+)0,8% или (+)138,0 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание Комитета спорта и молодежной политики.

В рамках подпрограммы 4 «Укрепление общественного здоровья» финансирование не предусмотрено.

На 2023 и 2024 годы расходы по отношению к фактическому исполнению 2022 году предусмотрены со снижением 2,6% и 6,9%, соответственно. Снижение расходов в 2023 году и 2024 году по сравнению с 2022 годом связано, в том числе с реализацией наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По результатам анализа исполнения расходов бюджета Березовского района на муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе» в разрезе основных мероприятий по плановым и фактическим значениям 2021 года, исполнение составило 98,4%, по итогам 2022 года – 99,0%, что характеризует высокое исполнение бюджета.

По результатам проведенной Комитетом экономической политики администрации Березовского района оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе»:

за 2021 год программа признана умеренно эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составило 5,18 баллов из 10 возможных (распоряжение администрации Березовского района от 29.04.2022 № 293-р «О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2021 год»);

за 2022 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составило 7,58 из 10,0 возможных (распоряжение администрации Березовского района от 28.04.2023 № 285-р «О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2022 год»).

- Предложения по результатам обзора бюджетных расходов

- Проведение ежегодного анализа исполнения муниципальной программы по итогам исполнения бюджета Березовского района за 6 и 9 месяцев с целью достижения показателя по исполнению мероприятий программы на уровень 100%.

- В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, осуществлять закупку товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов закупок.