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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 01.08.2013 									№ 1108
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011года № 1284 «Об утверждении целевой программы Березовского района «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года »

(утратил силу постановлением Администрации от 31.12.2013 № 1955)

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 19 октября 2012 года № 1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»:
1.Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 года № 1284 « Об утверждении целевой программы «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года» (далее Программа) следующие изменения:
1.1 Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

	«Объемы и источники финансирования программы»
	Общий объем финансирования программы на 2011- 2015 годы составляет: 967 516,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО – Югры – 949 875,2 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 17 641,3 тысяч рублей;
2011 год:
-объем финансирования 288 319,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
бюджета ХМАО – Югры – 284 402,4 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 3 916,8 тысяч рублей;
2012 год:
объем финансирования 384 090,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
бюджета ХМАО – Югры – 381 180,8 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 2 909,6 тысяч рублей;
2013 год:
объем финансирования 84 054,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
-бюджета ХМАО – Югры – 83 792,0 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 262,9 тысяч рублей;
2014 год: 
объем финансирования 128 947,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
-бюджета ХМАО – Югры – 122 500,0 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 6 447,0 тысяч рублей;
2015 год: 
объем финансирования 82 105,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
-бюджета ХМАО – Югры – 78000,0 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 4 105,0 тысяч рублей;

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат котировке».




1.2. Раздел 3 « Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Перечень программных мероприятий

- Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Игрим, Березовского района (ПИР);
-Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Игрим, Березовского района (СМР);
- Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап (СМР);
- Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;
- Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;
- Проведение межевых работ земельного участка объекта: «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;
- Проведение государственной экспертизы проекта: «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;
- Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;
- Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района II этап (СМР);
- Реконструкция сетей электроснабжения в с. Саранпауль;
- Реконструкция сетей электроснабжения в п. Светлый;
- Реконструкция сетей электроснабжения в д. Пугоры, с.Теги, д. Шайтанка, д. Анеева;
-Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Березовский район по возмещению недополученных доходов,
- Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16.02.2008 года «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап».
1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет: 967 516,5 тысяч рублей, в том числе 949 875,2 тысяч рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии; 17 641,3 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.
2011 год: 
288 319,2 тысяч рублей, в том числе: 284 402,4 тысяч рублей за счет средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 3 916,8 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2012 год:
384 090,4 тысяч рублей, в том числе: 381 180,8 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 2 909,6 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2013 год:
84 054,9 тысяч рублей, в том числе: 83 792,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 262,9 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2014 год:
128 947,0 тысяч рублей, в том числе: 122 500,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 6 447,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2015 год:
82 105,0 тысяч рублей, в том числе: 78 000,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 4 105,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования программных мероприятий при необходимости подлежат корректировке».
2.Приложение к целевой программе «Перечень программных мероприятий целевой программы» изложить в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте Березовского района.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района И.Ю. Челохсаева.



Глава администрации района 						Л.К. Коротун 
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к целевой программе Березовского района
«Централизованное энергоснабжение населенных
пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на
перспективу до 2015 года»




ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий целевой программы
Березовского района

	№ п/п
	Мероприятия программы
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	Срок выполнения
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	Всего
	В том числе по годам
	
	

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.      Цель. Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населенных пунктах Березовского района

	Задача 1. Повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей, повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии.

	1.1.
	"Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодежная в пгт.Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры"
	всего
	12632,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12632,0
	0,0
	2014 год
	Завершить реконструкцию сетей

	
	
	бюджет автономного округа
	12000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12000,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	632,0
	0,0
	0,0
	0,0
	632,0
	0,0
	
	

	1.2.
	Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап"(СМР)
	всего
	9296,0
	1044,0
	0,0
	8252,0
	0,0
	0,0
	2014 год
	Устройство воздушных линий протяженностью 0,38-6 квт-2,878 км. Устройство  трансформаторных подстанциий ТП 250-1, ТП-400-2.

	
	
	бюджет автономного округа
	8003,0
	0,0
	0,0
	8003,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	1293,0
	1044,0
	0,0
	249,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	Инженерные изыскания для объекта "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап"
	всего
	494,3
	494,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Второй квартал    2011 года
	Завершить инженерные изыскания

	
	
	 бюджет района
	494,3
	494,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4.
	Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 февраля 2008 г. "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап".
	всего
	124,7
	99,0
	25,7
	0,0
	0,0
	0,0
	Третий квартал   2011 года
	Завершить корректировку проектно-сметной документации

	
	
	 бюджет района
	124,7
	99,0
	25,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.5.
	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекиа "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап"
	всего
	19,3
	19,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Второй квартал    2011 года
	Получение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка

	
	
	 бюджет района
	19,3
	19,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.6.
	Проведение межевых работ земельного участка объекта "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап"
	всего
	99,0
	99,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Четвертый квартал   2011 года
	Завершить межевые работы земельного участка

	
	
	 бюджет района
	99,0
	99,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.7.
	Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района  I этап
	всего
	312,5
	312,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Четвертый квартал   2011 года
	Провести госэкспертизу проекта

	
	
	 бюджет района
	312,5
	312,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.8.
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района  I этап»
	всего
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Четвертый квартал   2011 года
	 

	
	
	 бюджет района
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.9.
	«Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры  II этап» (СМР) 
	всего
	33158,0
	0,0
	0,0
	0,0
	33158,0
	0,0
	 
	Определяется обоснованием инвестиций

	 
	
	бюджет  автономного округа
	31500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31500,0
	0,0
	
	

	 
	
	бюджет района
	1658,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1658,0
	0,0
	
	

	1.10.
	Реконструкция сетей электроснабжения             с. Саранпауль
	всего
	47368,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47368,0
	0,0
	Четвертый квартал   2014 года
	Определяется обоснованием инвестиций

	
	
	бюджет  автономного округа
	45000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45000,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет района
	2368,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2368,0
	0,0
	
	

	1.11.
	Реконструкция сетей электроснабжения п.Светлый
	всего
	35789,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35789,0
	0,0
	Четвертый квартал   2014 года
	Определяется обоснованием инвестиций

	
	
	бюджет  автономного округа
	34000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34000,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	1789,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1789,0
	0,0
	
	

	1.12.
	Реконструкция сетей электроснабжения д. Пугоры, с. Теги, д. Шайтанка, д. Анеева
	всего
	82105,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82105,0
	Четвертый квартал   2015 года
	Определяется обоснованием инвестиций

	
	
	бюджет автономного округа
	78000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	78000,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	4105,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4105,0
	
	

	Итого по Задаче 1:
	всего
	220348,0
	1044,0
	0,0
	8252,0
	128947,0
	82105,0
	 
	 

	
	бюджет автономного округа
	208503,0
	0,0
	0,0
	8003,0
	122500,0
	78000,0
	
	

	
	 бюджет района
	11845,0
	1044,0
	0,0
	249,0
	6447,0
	4105,0
	
	

	Задача 2. Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими раелизацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы

	2.1
	Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии  
	всего
	747168,5
	287275,2
	384090,4
	75802,9
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	741372,2
	284402,4
	381180,8
	75789,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	5796,3
	2872,8
	2909,6
	13,9
	0,0
	0,0
	
	

	Итого по Задаче 2:
	всего
	747168,5
	287275,2
	384090,4
	75802,9
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	бюджет автономного округа
	741372,2
	284402,4
	381180,8
	75789,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 бюджет района
	5796,3
	2872,8
	2909,6
	13,9
	0,0
	0,0
	
	

	Всего по программе:
	всего
	967516,5
	288319,2
	384090,4
	84054,9
	128947,0
	82105,0
	 
	 

	
	бюджет автономного округа
	949875,2
	284402,4
	381180,8
	83792,0
	122500,0
	78000,0
	
	

	
	 бюджет района
	17641,3
	3916,8
	2909,6
	262,9
	6447,0
	4105,0
	
	





