АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2012 									№1733

пгт.Березово

Об утверждении целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2013 – 2017 годы»

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 05.03.2013 № 280)

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 26.06.2013 № 874)

(утратил силу постановлением Администрации от 17.12.2013 № 1852)

В целях формирования здорового образа жизни населения Березовского района и снижения уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков (наркоманией):

1. Утвердить целевую программу «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2013 – 2017 годы» (далее Программа) согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации района (Шапошникова И.Б.) предусмотреть средства для реализации Программы.

3. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб - сайте Березовского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Березовского района по социальным вопросам Чечёткину И.В.

Глава администрации района 						Л.К.Коротун

Приложение к

Постановлению

администрации Березовского района

от 17.12.2012 №1733

Паспорт целевой программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2013 – 2017 годы»

| Наименование программы | Целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2013 – 2017 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации Березовского района от 10.09.2012 № 662-р «О разработке целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| Дата утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Березовского района от № «Об утверждении целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2013-2017 годы» |
| Муниципальный заказчик - координатор целевой программы | Администрация Березовского района Управление по социальной политике и работе с поселениями |
| Цели и задачи программы | Цель: Обеспечение условий для недопущения роста злоупотребления наркотиками Задачи: 1.Профилактика распространения наркомании и формирование здорового образа жизни населения. 2.Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании. 3. Выявление раннего приобщения к наркотикам. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2017 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| «Объёмы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета и бюджета поселений на 2013 – 2017 годы составляет 5 млн. 93 тыс. 500 руб., из них: бюджет района – 4 млн. 677 тыс. 650 руб., бюджет поселений – 415 тыс. 850 руб.; на 2013 год – 1 млн. 158 тыс. руб.; бюджет района –922 тыс. 900 руб., бюджет поселений – 235 тыс. 100 руб.; на 2014 год – 60 тыс. руб.; бюджет района – 60 тыс. руб., бюджет поселений – 0 руб. ; на 2015 год - 40 тыс. руб.; бюджет района – 40 тыс. руб., бюджет поселений – 0 руб.; на 2016 год - 1 млн. 873 тысячи; бюджет района – 1 млн. 788 тыс. руб., бюджет поселений – 85 тыс. руб.; на 2017 год - 1 млн. 962 тыс. 500 руб. бюджет района –1 млн.866 тыс. 750 руб., бюджет поселений – 95 тыс.750 руб.» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1.Охват профилактическими мероприятиями 75 процентов подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет. 2.Увеличение доли процента вовлеченности несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, в профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни, по отношению к общей численности указанной категории лиц. 3.Недопущение роста злоупотребления наркотиками по сравнению с 1 полугодием 2012 года. 4.Отсутствие несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками |

(строка «Объемы и источники финансирования программы» изложена в редакции постановления Администрации от 05.03.2013 № 280)

(строка «Объемы и источники финансирования программы» изложена в редакции постановления Администрации от 26.06.2013 № 874)

(В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности» пункт 1 изложен в редакции постановления Администрации от 26.06.2013 № 874)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Районная межведомственная целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2013 – 2017 годы» (далее - Программа) разработана согласно Указа Президента Российской Федерации от 09.06. 2010 № 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года", в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", Уставом Березовского района, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010 №244-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2011-2013 годы», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2012 № 171-п « О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010 №244-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2011-2013 годы» (данным постановлением целевая Антинаркотическая программа продлена до 2015 года), распоряжением администрации Березовского района от 10.09.2012 № 662-р «О разработке целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Березовском районе на 2013 – 2017 годы», постановлением администрации Березовского района от 19.10.2012 № 1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных программ Березовского района».

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) и Березовском районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного потребления и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики).

Показатели первичной заболеваемости и учтенной распространенности наркомании в автономном округе выше, чем по Российской Федерации. На территории Березовского района по состоянию на 01.07.2012 г. на диспансерном учете состоит 14 человек, т.е. уровень заболеваемости наркоманией составляет 3, 6 (на 100 тыс. человек). Однако, как утверждают эксперты, чтобы получить реальное представление о ситуации, официальные цифры надо умножить в 10 раз.

Несмотря на запрет свободной реализации кодеиносодержащих лекарственных препаратов, из которых изготавливается самое распространенное в округе и районе наркотическое средство – «дезоморфин», лекарственно-аптечная наркомания стремительно развивается на территории района, так как наркозависимые лица уже нашли замену кодеиносодержащим препаратам. Необходимо отметить, что в последнее время в сети Интернет появилось много информации, подробно описывающей способы немедицинского потребления комбинированных лекарственных препаратов. Появляются новые виды психоактивных веществ, способствующие формированию зависимых форм поведения. В сети Интернет существуют десятки сайтов, которые активно пропагандируют употребление наркотиков. Они работают в режиме онлайн, и ими пользуется огромное количество молодежи.

Анализ сведений о количестве преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в районе свидетельствует о том, что наркоситуация продолжает оставаться сложной и имеет тенденцию к обострению (2010 г – 3, 2011г – 5, 1 полугодие 2012 г – 4 (АППГ- 2); изъято наркотических средств и психотропных веществ в 2010 г – 0,915 гр, 2011г- 11,215 гр, 1 полугодие 2012 г – 21,498 гр (АППГ- 10,2).

Таблица 1.

| № | Показатели | 2010 | 2011 | 2011 1 п/годие | 2012 1 п/годие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число лиц, состоящих на диспансерном учете диагнозом «Наркомания»/ из них несовершеннолетних | 17/0 | 14/0 | 18/0 | 14/0 |
| 2 | Число лиц, состоящих на профилактическом учете/ из них несовершеннолетних | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | Число лиц, впервые поставленных на диспансерный учёт с диагнозом «Наркомания»/ из них несовершеннолетних | 4/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| 4 | Снято больных с диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Снято больных с диспансерного наблюдения в связи со смертью | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Количество смертельных исходов, связанных с передозировкой наркотиками/ из них несовершеннолетних | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 7 | Количество граждан, обратившихся в мед. учреждения для прохождения курса медикаментозного лечения от наркомании | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Количество отравлений, связанных с передозировкой наркотиками | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 9 | Количество смертельных исходов, связанных с немедицинским потреблением лекарственных препаратов/из них несовершеннолетних | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 10 | Количество отравлений, связанных с немедицинским потреблением лекарственных препаратов, в том числе несовершеннолетних | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 11 | Количество отравлений, связанных с потреблением пищевого мака в непищевых целях/из них несовершеннолетних | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 13 | Изъято наркотических средств и психотропных веществ в граммах | 0,915гр | 10,51гр дезоморфин 0,705гр гашиш | 10,2 гр (дезоморфин) | 21,498 (JWH-210) |
| 14 | Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 3 | 5 | 2 | 4 |

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с определением целей и задач, выбором перечня скоординированных мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения Березовского района.

Реализация Программы позволит решить вопросы совершенствования системы первичной профилактики наркомании, разработки и внедрения целевых инновационных образовательных программ профилактической направленности, формирования альтернативной формы досуга молодежи.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Цели и задачи реализации Программы, целевые показатели

Цель и задачи указаны в паспорте Программы. Для оценки эффективности Программы используется система целевых показателей (таблица 2).

Социально-экономическая эффективность Программы

В результате реализации Программы к окончанию 2017 года предполагается достижение следующих целевых показателей:

1.Охват профилактическими мероприятиями 75 процентов подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет.

(абзац второй подразделе «Социально-экономическая эффективность Программы» изложен в редакции постановления Администрации от 26.06.2013 № 874)

2. Увеличение доли процента вовлеченности несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, в профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни;

3. Недопущение роста злоупотребления наркотиками по сравнению с 1 полугодием 2012 года;

4.Отсутствие несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками.

Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия, направленные на достижение задач Программы, с указанием финансовых затрат и сроков реализации приведены в таблице 3.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансовых ресурсов, необходимых на весь период реализации Программы, представлен с разбивкой по годам и источникам финансирования в приложении 2.

На весь период реализации Программы на 2013-2017 годы предусмотрен объем финансирования на сумму 5093,5 тыс. рублей. Источники финансирования – бюджет муниципального образования Березовский район, бюджеты городских и сельских поселений района (гп.Березово, гп. Игрим, сп. Приполярный, сп.Саранпауль).

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при составлении и утверждении бюджета Березовского района, бюджетов поселений.

(абзац второй раздела 4 изложен в редакции постановления Администрации от 05.03.2013 № 280)

(абзац второй раздела 4 изложен в редакции постановления Администрации от 26.06.2013 № 874)

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту:

- Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года";

- Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы.

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 19.10.2012 №1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных программ Березовского района».

2. Система управления Программой предусматривает следующие элементы:

- разработка и принятие нормативных правовых актов Березовского района, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодная подготовка и уточнения перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию плановых мероприятий;

- предоставление отчетов о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств в комитет по финансам администрации Березовского района в предусмотренные Порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ сроки;

- размещение основных сведений о ходе реализации Программы в газете «Жизнь Югры» и официальном сайте Березовского района www.berezovo.ru в сети Интернет.

3. Финансирование целевой Программы:

3.1. Целевая Программа финансируется в соответствии с решением Думы Березовского района о бюджете Березовского района на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. В процессе формирования бюджета района на очередной финансовый год муниципальный заказчик (координатор) Программы формирует бюджетную заявку для финансирования Программы на очередной финансовый год по установленной форме и предоставляет в финансовый орган администрации района до 15 октября текущего года.

4. Порядок организационного взаимодействия между участниками Программы:

4.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет Координатор Программы – управление по социальной политике и работе с поселениями администрации района.

4.2. Координатор Программы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку;

- готовит и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- готовит и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку отчетов в сроки, предусмотренные Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ, в комитет по экономической политике и в комитет по финансам администрации Березовского района на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 15 января и до 15 июля, отчет и пояснительную записку о ходе реализации, оценке эффективности и использовании финансовых средств Программы;

- по Программе, срок реализации которой завершается в текущем году, до 15 января очередного финансового года готовит и предоставляет главе администрации Березовского района и в комитет по финансам администрации Березовского района итоговую информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

4.3. Руководители структурных подразделений администрации Березовского района: Комитет образования, Комитет спорта и молодежной политики, Комитет по культуре и кино, главы гп. Березово, гп.Игрим, сп.Саранпауль, сп. Приполярный, являющиеся исполнителями Программы несут ответственность за качественное и эффективное использование средств бюджета района, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

4.4. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы исполнители Программы представляют координатору Программы отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

4.5. В целях корректировки мероприятий Программы исполнители Программы ежегодно направляют координатору Программы:

- предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты, а также показатели (индикаторы) достижения цели и хода реализации программных мероприятий.

5. Оценка внешних условий и рисков для реализации Программы.

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

5.1. Внешние риски:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из бюджетных параметров, пересмотр задач программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых результатов от их решения;

- удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

5.2. Внутренние риски:

- недостаточно качественная подготовка материалов, используемых в работе;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;

6. Ожидаемые конечные результаты Программы указаны в приложении 1.

(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации от 26.06.2013 № 874)

Таблица 2

Показатели ожидаемых результатов реализации целевой программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в Березовском районе на 2013 – 2017 годы»

| N п/п | Наименование показателей результатов | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (1 полугодие 2012 года) | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое назначение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват 77 процентов подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности (7297) указанной категории лиц | 70% (5108) | 72% (5254) | 72% (5254) | 72% (5254) | 73% (5327) | 75% (5473) | 75% (5473) |
| 2. | Увеличение доли процента вовлеченности несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, в профилактические мероприятия по формированию здорового образа жизни, по отношению к общей численности (52) указанной категории лиц | 30% (15) | 32% (16) | 32% (16) | 32% (16) | 35% (18) | 39% (20) | 39% (20) |
| 3. | Отсутствие несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недопущение роста злоупотребления наркотиками по сравнению с 1 полугодием 2012 года | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 05.03.2013 № 280)

(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 26.06.2013 № 874)

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий целевой программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в Березовском районе на 2013 – 2017 годы»

| N п/п | Мероприятия программы | Источники финансиро вания | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  | Ожидаемые результаты | Исполнители Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Цель: Недопущение роста злоупотребления наркотиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование здорового образа жизни населения, профилактика распространения наркомании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация профилактических программ, направленных на формирование здорового образа жизни несовершеннолетних | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Постоянно | Формирование здорового образа жизни у несовершеннолетних |  | Комитет образования администрации района - образовательные учреждения, Комитет по культуре и кино администрации района – МКУ «Березовская межпоселенческая центральная детская библиотека» Управление социальной защиты населения по Березовскому району |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет авт. округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Поддержка и развитие детских и молодежных объединений, движений, организаций (приобретение геральдики, атрибутики) | Всего | 604,20 | 130,20 | 0 | 0 |  | 228,00 |  | 246,00 | 1 квартал | Увеличение количества молодых людей, занимающихся добровольнической деятельностью, пропагандирующих здоровый образ жизни |  | Комитет образования администрации района - образовательные учреждения, Управление социальной защиты населения по Березовскому району, Комитет спорта и молодежной политики администрации района, Администрация гп.Березово – СДК с.Теги |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет авт. округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 604,20 | 130,20 | 0 | 0 |  | 228,00 |  | 246,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 594,60 | 127,60 | 0 | 0 |  | 225,00 |  | 242,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 9,60 | 2,60 | 0 | 0 |  | 3,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация работы Центров Здоровья в образовательных учреждениях (приобретение методической литературы, диагностического инструментария) | Всего | 147,00 | 48,00 | 0 | 0 |  | 45,00 |  | 54,00 | 4 квартал | Повышение родительской компетенции в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей |  | Комитет образования администрации района - образовательные учреждения |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 147,00 | 48,00 | 0 | 0 |  | 45,00 |  | 54,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 147,00 | 48,00 | 0 | 0 |  | 45,00 |  | 54,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение работы служб сопровождения по вопросам сохранения и укрепления здоровья (приобретение диагностического инструментария) | Всего | 205,00 | 65,00 | 0 | 0 |  | 56,00 |  | 84,00 | 4 квартал | Своевременное выявление аддиктивного поведения детей |  | Комитет образования администрации района - образовательные учреждения |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 205,00 | 65,00 | 0 | 0 |  | 56,00 |  | 84,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 205,00 | 65,00 | 0 | 0 |  | 56,00 |  | 84,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение культурно-массовых, военно-спортивных мероприятий, акций, бесед, выставок антинаркотической направленности для детей, подростков, молодежи (экстримальный туризм, КВН, семейный отдых, туристические десанты, театральные постановки и т.д.) | Всего | 2679,50 | 391,50 | 0 | 0 |  | 1125,00 |  | 1163,00 | В течение года | Вовлечение в профилактические мероприятия подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет |  | Комитет образования администрации района - образовательные учреждения , УДО «Поиск», Комитет по культуре и кино администрации района – МБУК «Березовский районный центр досуга и народного творчества», МКУ «Березовская межпоселенческая центральная детская библиотека», Комитет спорта и молодежной политики администрации района, Администрация гп.Березово –МКУ «Центр культурного обслуживания населения»,СДК с.Теги, Управление социальной защиты населения по Березовскому району Администрация сп. Приполярный МБУ «СКК «Олимп» Администрация гп.Игрим - ИКДЦ, Игримская детская библиотека, Игримская поселковая библиотека Администрации сп. Саранпауль |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 2679,50 | 391,50 | 0 | 0 |  | 1125,00 |  | 1163,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 2544,00 | 298,50 | 0 | 0 |  | 1105,50 |  | 1140,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 135,50 | 93,00 | 0 | 0 |  | 19,50 |  | 23,00 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение оборудования, инвентаря (пополнение библиотечного фонда) для комплексных досуговых, культурно-спортивных центров района, занимающихся профилактической антинаркотической работой | Всего | 86,00 | 80,00 | 0 | 0 |  | 3,00 |  | 3,00 | В течение года | Улучшение материально-технической базы учреждений, занимающихся профилактической работой |  | Комитет по культуре и кино администрации района – МКУ «Районная дирекция киновидеопоказа, Администрация сп. Приполярный МБУ «СКК «Олимп» |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 86,00 | 80,00 | 0 | 0 |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 51,00 | 45,00 | 0 | 0 |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 35,00 | 35,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Внедрение новых методик укрепления института семьи (разработка и внедрение программ по работе с семьей, проведение семейных конкурсов, круглых столов, ток-шоу и т.д.) | Всего | 221,5 | 31,00 | 60,00 | 40,00 |  | 57,50 |  | 33,00 | В течение года | Разработка и внедрение профилактических программ по работе с семьей, проведение круглых столов, муниципальных этапов конкурсов «Семья – основа государства», «Семья года Югры», «Мой мир: Семья, Югра и Я» |  | Управление социальной защиты населения по Березовскому району, Управление по социальной политике и работе с поселениями администрации района |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 221,5 | 31,00 | 60,00 | 40,00 |  | 57,50 |  | 33,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 221,50 | 31,00 | 60,00 | 40,00 |  | 57,50 |  | 33,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятия в рамках компании «Спорт вместо наркотиков» | Всего | 387,00 | 138,00 | 0 | 0 |  | 119,00 |  | 130,00 | В течение года | Вовлечение в профилактические спортивные мероприятия подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет. |  | Комитет спорта и молодежной политики администрации района, Администрация гп.Березово –МКУ «Центр культурного обслуживания населения», Администрация гп.Игрим – С/к «Олимпиец», Администрация сп. Саранпауль |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 387,00 | 138,00 | 0 | 0 |  | 119,00 |  | 130,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 206,00 | 81,50 | 0 | 0 |  | 59,50 |  | 65,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 181,00 | 56,50 | 0 | 0 |  | 59,50 |  | 65,00 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Участие в российских и окружных акциях, презентациях, выставках, молодежных форумах, фестивалях, агитпробегах антинаркотической направленности | Всего | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Сентябрь | Пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи |  | Администрация сп. Приполярный МБУ «СКК «Олимп» |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1. | Всего | 4340,20 | 893,70 | 60,00 | 40,00 |  | 1633,50 |  | 1713,00 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 4340,20 | 893,70 | 60,00 | 40,00 |  | 1633,50 |  | 1713,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 3974,10 | 701,60 | 60,00 | 40,00 |  | 1551,50 |  | 1621,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 366,10 | 192,10 | 0 | 0 |  | 82,00 |  | 92,00 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация антинаркотического издательского проекта: выпуск справочно-информационно-методических пособий, памяток, брошюр, календарей и т.д. | всего | 376,30 | 113,30 | 0 | 0 |  | 126,50 |  | 136,50 | постоянно |  | Повышение информированности населения района о здоровом образе жизни и формирование негативного отношения к наркотикам | Комитет образования администрации района - образовательные учреждения, Комитет по культуре и кино администрации района – МКУ «Березовская межпоселенческая центральная детская библиотека», Управление социальной защиты населения по Березовскому району, Комитет спорта и молодежной политики администрации района, Управление по социальной политике и работе с поселениями администрации района, Администрация гп.Березово –библиотека с.Теги Администрация сп. Приполярный МБУ «СКК «Олимп» Администрация сп.Саранпауль – КДЦ |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 376,30 | 113,30 | 0 | 0 |  | 126,50 |  | 136,50 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 362,05 | 105,80 | 0 | 0 |  | 123,50 |  | 132,75 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 14,25 | 7,50 | 0 | 0 |  | 3,00 |  | 3,75 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Разработка и изготовление (приобретение) социальной рекламы, видеосюжетов антинаркотической направленности | Всего | 377,00 | 151,00 | 0 | 0 |  | 113,00 |  | 113,00 | В течение года |  | Повышение информированности населения района о здоровом образе жизни и формирование негативного отношения к наркотикам | Комитет спорта и молодежной политики, туризму и спорту администрации района, Управление по социальной политике и работе с поселениями администрации района, администрация сп.Саранпауль, администрация гп.Игрим |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 377,00 | 151,00 | 0 | 0 |  | 113,00 |  | 113,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 341,50 | 115,50 | 0 | 0 |  | 113,00 |  | 113,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 35,50 | 35,50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2. | всего | 753,30 | 264,30 | 0 | 0 |  | 239,50 |  | 249,50 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 753,30 | 264,30 | 0 | 0 |  | 239,50 |  | 249,50 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 703, 55 | 221,30 | 0 | 0 |  | 236,50 |  | 245,75 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 49,75 | 43,00 | 0 | 0 |  | 3,00 |  | 3,75 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Выявление раннего приобщения к наркотикам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация процедуры добровольного тестирования школьников на предмет потребления наркотических средств (проведение родительских собраний на тему тестирования школьников, оформление информированных согласий на проведение тестирования) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Постоянно |  | Раннее выявление несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача | Комитет образования администрации района - образовательные учреждения, МБУЗ Березовская ЦРБ |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Всего | 5093,50 | 1158,00 | 60,00 | 40,00 |  | 1873,00 |  | 1962,50 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет авт. округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: | 5093,50 | 1158,00 | 60,00 | 40,00 |  | 1873,00 |  | 1962,50 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 4677,65 | 922,90 | 60,00 | 40,00 |  | 1788,00 |  | 1866,75 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 415,85 | 235,10 | 0 | 0 |  | 85,00 |  | 95,75 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |