####

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 27.03.2018 № 158-р

пгт. Березово

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и развитию системы бережливого производства в деятельности администрации Березовского района

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 августа 2016 года № 455-рп «О концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением администрации Березовского района от 19 марта 2018 года № 149-р «О внедрении системы бережливого производства»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению и развитию системы бережливого производства в деятельности администрации Березовского района согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб - сайте органов местного самоуправления Березовского района.

3. Настоящие распоряжение вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы района,

Заместитель главы района И.В. Чечеткина

Приложение

 к распоряжению администрации Березовского района

от 27.03.2018 № 158-р

**План мероприятий («дорожная карта») по внедрению**

 **и развитию системы бережливого производства в деятельности администрации Березовского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения** | **Результат** |
| **1.** | Проведение стартового заседания рабочей группы по развитию системы бережливого производства (далее – рабочая группа) с участием главы Березовского района, руководителей структурных подразделений и всех заинтересованных лиц | Комитет по экономической политике | март 2018 года | Одобрение плана работы по внедрению и развитию системы бережливого производства |
| **2.** | Обучение сотрудников администрации Березовского района принципам внедрения системы бережливого производства | Отдел кадров и муниципальной службы | 2018 – 2019 год | Прохождение курсов повышения квалификации, получение необходимых практических и теоритических знаний |
| **3.** | Определение основных направлений/услуг деятельности, на которых будет происходить внедрение бережливого производства | Структурные подразделения | до 20 апреля 2018 года | Перечень основных направлений/услуг деятельности |
| **4.** | Вовлечение сотрудников в процессы оценки состояния дел и выработки предложений по улучшениям | Структурные подразделения | до 20 апреля 2018 года | Участие в процессах оценки состояния дел и выработки предложений по улучшениям сотрудников всех структурных подразделений |
| **5.** | Подготовка проекта распоряжения оформировании системы отбора предложений по рационализации труда в деятельности администрации Березовского района | Комитет по экономической политике | до 1 мая 2018 года | Подготовка правового акта администрации Березовского района о формировании системы отбора предложений по рационализации труда |
| **6.** | Обеспечение информирования сотрудников о новых рационализаторских предложениях, раскрывающих понятие перехода на бережливое производство | Структурные подразделения | постоянно | Создание системы оперативного информирования по вопросам внедрения бережливого производства, повышение уровня заинтересованности |
| **7.** | Систематический сбор рационализаторских предложений | Структурные подразделения | постоянно | Наличие предложений для рассмотрения на заседании рабочей группы и последующего внедрения |
| **8.** | Организация систематического сбора, анализа и реализации предложений по улучшениям | Рабочая группа | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Подготовка предложений по улучшениям деятельности по внедрению технологий бережливого производства |
| **9.** | Анализ и проведение оценки эффективности от поданных предложений, утверждение предложений | Рабочая группа | ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным | Отбор и реализация эффективных предложений по рационализации труда |
| **10.** | Принятие руководителями структурных подразделений, решений о реализации предложений, не требующего вовлечения дополнительных средств, без участия рабочей группы по бережливости. Самостоятельная реализация сотрудниками такого предложения. | Структурные подразделения | постоянно | Обеспечение возможности самостоятельной реализации предложения подавшему его сотрудником |
| **11.** | Поощрение активных сотрудников, внесших наибольший вклад в развитие системы бережливого производства | Комитет по экономической политике, отдел кадров и муниципальной службы | до 1 февраля 2019 года | Повышение уровня мотивации сотрудников к участию в мероприятиях по внедрению бережливого производства |