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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]от  30.04.2026              	                                                                                       № 712-р
пгт. Березово

О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:
1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.



Глава района                                                                                         Р.В. Александров
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Приложение 
к распоряжению администрации Березовского района 
от 30.04.2026 № 712-р

Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ Березовского района за 2025 год

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2025 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 10 ноября 2021 года № 1306 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Березовского района, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Березовского района в комитет по экономической политике администрации Березовского района (далее – комитет).
В соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 20 ноября 2023 года № 853-р «О перечне муниципальных программ Березовского района», в 2025 году в Березовском районе реализовывались 22 муниципальные программы.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития Березовского района, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальных программ

По итогам 2025 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ с учетом всех источников финансирования составило 7 984 258,8 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 156 667,2 тыс. рублей (2,0%), из средств окружного бюджета 5 204 812,3 тыс. рублей (65,2%), из средств бюджета Березовского района 2 570 645,8 тыс. рублей (32,2%), бюджет поселений – 49 002,2 тыс. рублей (0,6%), внебюджетные средства – 3 131,3 тыс. рублей (0,04%).
Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2025 году за счет всех источников составило 7 813 927,8 тыс. рублей, что составляет 97,9% к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: федеральный бюджет 156 253 тыс. рублей (99,7%), бюджет автономного округа       5 107 204,5 тыс. рублей (98,1%), бюджет Березовского района 2 499 836,8 тыс. рублей (97,2%), бюджеты поселений 47 625,8 тыс. рублей (97,2%), внебюджетные средства 3007,7 тыс. рублей (96,1%).

Сводная информация об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	План на конец отчетного года, тыс. рублей
	Кассовый расход на конец отчетного года, тыс. рублей
	Исполнение к плану, %

	1.
	Формирование современной городской среды в Березовском районе
	25 597,1
	25 597,1
	100,0

	2.
	Развитие экономического потенциала Березовского района
	3 838,5
	3 838,5
	100,0

	3.
	Развитие жилищной сферы в Березовском районе
	592 164,9
	552 119,7
	93,2

	4.
	Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе
	665 405,3
	639 977,7
	96,2

	5.
	Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе
	1 731 748,1
	1 695 692,2
	97,9

	6.
	Развитие образования в Березовском районе
	3 085 620,0
	3 030 962,3
	98,2

	7.
	Культурное пространство Березовского района
	338 542,8
	336 644,0
	99,4

	8.
	Экологическая безопасность в Березовском районе
	28 013,0
	23 254,3
	83,0

	9.
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе
	12 023,7
	12 023,7
	100,0

	10.
	Совершенствование муниципального управления в Березовском районе
	458 972,5
	457 664,6
	99,7

	11.
	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе
	516,0
	516,0
	100,0

	12.
	Поддержка занятости населения в Березовском районе
	11 969,6
	11 831,9
	98,8

	13.
	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе
	365 572,6
	363 616,9
	99,5

	14.
	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе
	7 420,6
	7 420,6
	100,0

	15.
	Развитие агропромышленного комплекса Березовского района
	11 607,9
	11 606,8
	100,0

	16.
	Социальная поддержка жителей Березовского района
	28 950,6
	28 947,1
	100,0

	17.
	Развитие гражданского общества в Березовском районе
	38 019,1
	37 774,8
	99,4

	18.
	Современная транспортная система Березовского района
	508 182,6
	505 103,7
	99,4

	19.
	Управление муниципальным имуществом в Березовском районе
	6 540,6
	6 436,8
	98,4

	20.
	Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района
	26 307,5
	26 069,9
	99,1

	21.
	Цифровое развитие Березовского района
	8 061,3
	7 785,3
	96,6

	22.
	Молодёжная политика Березовского района
	29 184,5
	29 043,9
	99,5

	Всего
	7 984 258,8
	7 813 927,8
	97,9



3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.
В 2025 году было определено 163 целевых показателей результативности.   Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 105,2%.
	
Сводная информация 
о достижении целевых показателей муниципальных программ

	№
п/п

	Наименование муниципальных программ
	Количество показателей, всего
	Среднее значение степени достижения целевых показателей,%

	1.
	Формирование современной городской среды в Березовском районе
	4
	150

	2.
	Развитие экономического потенциала Березовского района
	3
	104,2

	3.
	Развитие жилищной сферы в Березовском районе
	2
	81,4

	4.
	Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе
	10
	95,1

	5.
	Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе
	21
	89,4

	6.
	Развитие образования в Березовском районе
	10
	93,0

	7.
	Культурное пространство Березовского района
	12
	112,7

	8.
	Экологическая безопасность в Березовском районе
	4
	121,0

	9.
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе
	5
	112,1

	10.
	Совершенствование муниципального управления в Березовском районе
	7
	117,2

	11.
	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе
	5
	113,1 

	12.
	Поддержка занятости населения в Березовском районе
	5
	133,3

	13.
	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе
	7
	95,0

	14.
	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе
	2
	219,8

	15.
	Развитие агропромышленного комплекса Березовского района
	9
	112,5

	16.
	Социальная поддержка жителей Березовского района
	3
	100,0

	17.
	Развитие гражданского общества в Березовском районе
	14
	126,3

	18.
	Современная транспортная система Березовского района
	11
	89,3

	19.
	Управление муниципальным имуществом в Березовском районе
	9
	100,0

	20.
	Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района
	11
	89,1

	21.
	Цифровое развитие Березовского района
	2
	100,0

	22.
	Молодёжная политика Березовского района
	7
	87,4

	Всего
	163
	105,2



4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ Березовского района, исходя из следующих критериев: 
- степень достижения значений показателей муниципальной программы и её структурных элементов (k1);
- степень выполнения запланированных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году (k2);
- отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников, к плановому уточненному объему финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников (k3).
По результатам оценки эффективности 22 муниципальных программ Березовского района за 2025 год – 13 признаны эффективными, 
8 – умеренно эффективными, 1 – удовлетворительной.
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Сводные результаты оценки эффективности муниципальных программ Березовского района

	№ п/п
	Муниципальная  программа Березовского района
	Результат оценки эффективности
(равно или превышает 7 баллов – эффективная, от 4 до 7 баллов – умеренно эффективная, ниже 4 баллов – удовлетворительная)
	Значение оценки эффективности муниципальной программы
	в том числе

	
	
	
	
	K1 «Степень достижения значений  показателей муниципальной программы»
	K2 «Cтепень выполнения запланированных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году»
	K3 «Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников, к плановому уточненному объему финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	10,0
	4,0
	3,0
	3,0

	1
	«Развитие экономического потенциала Березовского района»
	эффективная
	10,0
	4,0
	3,0
	3,0

	2
	«Социальная поддержка жителей Березовского района»
	 эффективная
	10,0
	4,0
	3,0
	3,0

	3
	«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе»
	эффективная
	9,4
	4,0
	3,0
	2,4

	4
	«Цифровое развитие Березовского района»
	эффективная
	9,4
	4,0
	3,0
	2,4

	5
	«Формирование современной городской среды в Березовском районе»
	эффективная
	9,2
	3,2
	3,0
	3,0

	6
	«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе»
	эффективная
	9,2
	3,2
	3,0
	3,0

	7
	«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе»
	эффективная
	9,2
	3,2
	3,0
	3,0

	8
	«Совершенствование муниципального управления в Березовском районе»
	эффективная
	9,2
	3,2
	3,0
	3,0

	9
	«Развитие агропромышленного комплекса Березовского района»
	эффективная
	9,2
	3,2
	3,0
	3,0

	10
	«Поддержка занятости населения в Березовском районе»
	эффективная
	8,6
	3,2
	3,0
	2,4

	11
	«Культурное пространство Березовского района»
	 эффективная
	7,7
	3,2
	1,5
	3,0

	12
	«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе»
	эффективная
	7,7
	3,2
	1,5
	3,0

	13
	«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе»
	эффективная
	7,0
	4,0
	0,0
	3,0

	14
	«Молодежная политика Березовского района»
	умеренно эффективная
	6,5
	2,0
	1,5
	3,0

	15
	«Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	6,4
	4,0
	0,0
	2,4

	16
	«Развитие гражданского общества в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	6,2
	3,2
	0,0
	3,0


	17
	«Развитие образования в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	5,9
	2,0
	1,5
	2,4

	18
	«Современная транспортная система Березовского района»
	умеренно эффективная
	5,0
	2,0
	0,0
	3,0

	19
	«Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района»
	умеренно эффективная
	5,0
	2,0
	0,0
	3,0

	20
	«Экологическая безопасность в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	4,7
	3,2
	0
	1,5

	21
	«Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	4,4
	2,0
	0,0
	2,4

	22
	«Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
	удовлетворительная
	3,5
	2,0
	0,0
	1,5



5. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

5.1. Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 991. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
1. Создание комфортной городской среды на территории Березовского района;
2. Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий.  
Общий объем финансирования муниципальной программы составил           25 597,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 25 597,1 тыс. рублей или 100,0%, из них: федеральный бюджет – 2 477,8 тыс. рублей, бюджет автономного округа –         19 603,3 тыс. рублей, бюджет района – 835,5 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 2 680,5 тыс. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству парка по ул. Молодежная в пгт. Березово.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию градостроительной деятельности» финансовые средства направлены на следующие мероприятия:
- на осуществление части полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;
- на устранение ущерба, нанесенного в результате стихийного бедствия в пгт. Березово;
- на выполнение работ по разработке документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий с учетом «Югорского стандарта развития территорий» в границах п. Приполярный;
- на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования гп. Игрим, сп. Приполярный, сп. Светлый, сп. Саранпауль;
- на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования гп. Березово;
- на выполнение работ по разработке, корректировке формы, атрибутивных и семантических данных пространственной (картографической) информации векторных моделей документов территориального планирования и градостроительного зонирования для загрузки в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности автономного округа, в том числе схемы территориального планирования Березовского района, правил землепользования и застройки территории Березовского района.


Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество общественных территорий подлежащих благоустройству, единиц 
	2
	1
	1
	100,0

	2.
	Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц (с нарастающим итогом)
	49
	49
	49
	100,0

	3.
	Доля граждан принявших участие в решении вопросов городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	17
	40
	40
	100,0

	4.
	Количество разработанных документов в области градостроительной деятельности, единиц
	1
	1
	3
	300,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 150%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8
	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных.  
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.2. Муниципальная программа
«Развитие экономического потенциала Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 996. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по экономической политике администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
1. Повышение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства;
2. Повышение эффективности стратегического планирования социально-экономического развития Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 3 838,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 3 838,5 тыс. рублей или 100%, из них: бюджет автономного округа –  3 420,5 тыс. рублей, бюджет района –  418,0 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были предусмотрены средства на оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности на территории  Березовского района, по возмещению части затрат: на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника); на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы; на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
Впервые зарегистрированным субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрена поддержка в виде компенсации затрат на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя; на приобретение инвентаря производственного назначения; на рекламу; на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации.
Решением администрации Березовского района от 25.07.2025 № 550-р «О предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района» принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 11 субъектам малого и среднего предпринимательства.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности» средства были направлены на оформление и организацию межмуниципальной выставки-ярмарки «Ярмарка Березовского уезда», награждение победителей и поощрение участников муниципального конкурса «Бизнес мечты», организацию участия товаропроизводителей Березовского района в выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской», организацию и награждение победителей муниципального конкурса «Предприниматель года - 2025».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района
	231,7
	225,5
	225,1
	99,8

	2.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, в рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
	25,0
	10,0
	11,0
	110,0

	3.
	Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки
	1,0
	35,0
	36,0
	102,9



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 104,2%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10
	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных.  
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.3. Муниципальная программа
«Развитие жилищной сферы в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 988. 
Ответственный исполнитель – отдел жилищных программ администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
1. Увеличение годового объема ввода жилья до 11,0 тыс. кв. метров к 2030 году;
2. Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 0,05 тыс. семей.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил           592 164,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 552 119,7 тыс. рублей или 93,2 %, из них: федеральный бюджет – 29 443,0 тыс. рублей (100%), бюджет автономного округа – 506 053,7 тыс. рублей (92,9%), бюджет района – 3 617,6 тыс. рублей (97,8%), бюджет городских и сельских поселений – 13 005,4 тыс. рублей (92,1%).
В рамках регионального проекта «Жилье»:
1. Заключено соглашение с администрацией гп. Березово о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Березовского района бюджету гп. Березово:
- с гражданами заключено 46 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на общую сумму 91 812,1 тыс. рублей;
- приобретено 11 жилых помещений на общую сумму 61 882,6 тыс. рублей, из которых 8 жилых помещений предоставлены гражданам;
- в свободный жилищный фонд переселено 3 семьи из аварийного жилищного фонда, в том числе: заключен 1 договор мены, заключено 2 договора социального найма;
- расселено 2 416,4 кв.м. аварийного жилья (54 семьи).
2. Заключено соглашение с администрацией гп. Игрим о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Березовского района бюджету гп. Игрим:
- с гражданами заключено 41 соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на общую сумму 84 547,2 тыс. рублей;
- приобретено 5 жилых помещений на общую сумму 19 982,2 тыс. рублей, которые предоставлены гражданам;
- расселено 2 328,9 кв.м. аварийного жилья (46 семей).
3. Заключено соглашение с администрацией сп. Приполярный о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Березовского района бюджету сп. Приполярный:
- приобретено 4 жилых помещения на общую сумму 14 180,5 тыс. рублей, которые предоставлены гражданам.
- расселено 183,3 кв.м. аварийного жилья (4 семьи).
4. Заключено соглашение с администрацией сп. Саранпауль о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Березовского района бюджету сп. Саранпауль:
- с гражданами заключено 16 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на общую сумму 32 282,0 тыс. рублей;
- приобретено 3 жилых помещения на общую сумму 23 260,5 тыс. рублей, которые предоставлены гражданам;
- расселено 753,9 кв.м. аварийного жилья (19 семей).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений»:
- 19 участникам СВО перечислены субсидии на приобретение жилья в размере 115 543,5 тыс. рублей;
- выполнены работы по сносу 8 многоквартирных домов в пгт. Березово и 1 многоквартирного дома в п. Приполярный;
- выплачено на основании решений Березовского районного суда возмещения за изымаемые жилые помещения: 3 в пгт. Березово в размере 2 648,2 тыс. рублей и 1 в пгт. Игрим в размере 984,5 тыс. рублей;
- с гражданами заключены соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд: 15 соглашений на сумму 28 942,5 тыс. рублей (пгт. Березово), 4 соглашения на сумму 4 161,0 тыс. рублей (п. Приполярный), 3 соглашения на сумму 3 986,7 тыс. рублей (сп. Хулимсунт).
- заключено 7 муниципальных контрактов по приобретению 7 жилых помещений в пгт. Березово на общую сумму 35 197,5 тыс. рублей, из которых 4 жилых помещения предоставлены гражданам по договорам социального найма;
- в имеющийся свободный жилищный фонд переселено 4 семьи из аварийного жилищного фонда, в том числе: заключено 2 договора мены, заключено 2 договора социального найма (пгт. Березово);
- приобретено 3 жилых помещения в п. Сосьва на общую сумму 20 294,3 тыс. рублей, из которых 1 предоставлено гражданам при переселении из аварийного жилищного фонда;
- расселено аварийного жилья: в пгт. Березово – 978,6 кв.м. (26 семей), в пгт. Игрим – 39,6 кв.м. (1 семья), в п. Приполярный – 234,3 кв.м. (4 семьи), в сп. Хулимсунт – 170 кв.м. (3 семьи), в сп. Саранпауль – 50,5 кв.м. (1 семья).
В рамках регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 2 молодым семьям из пгт. Березово перечислены субсидии на приобретение жилых помещений в размере 3 025,8 тыс. рублей.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. в год
	6,82
	7,0
	4,3898
	62,7

	2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей в год
	0,041
	0,172
	0,172
	100



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 81,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 60%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 93,2%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	5
	2,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	5
	1,5
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	3,5



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана удовлетворительной. Значение оценки в баллах составляет 3,5 из 10,0 возможных.
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 980. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
1. Создание условий для укрепления здоровья населения Березовского района, развитие физической культуры и спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2. Создание условий для поддержания сохранения и укрепления качества и продолжительности жизни жителей района путем профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составил          665 405,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 639 977,7 тыс. рублей или 96,2 %, из них: бюджет автономного округа – 389 869,1 тыс. рублей (95,6%), бюджет района – 250 108,6 тыс. рублей (97,2%).
В рамках регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» финансирование направлено на строительство объекта «Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово», который был сдан в эксплуатацию 23 декабря 2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» было проведено 159 мероприятий, в том числе:
- муниципального уровня – 22;
- регионального уровня – 46;
- всероссийского уровня – 5;
- межрегионального уровня – 4;
- поселкового – 82.
Наиболее значимые мероприятия:
- Открытый кубок главы Березовского района по гиревому спорту;
- кубок главы Березовского района по волейболу среди мужских команд;
- кубок главы Березовского района по волейболу среди женских команд;
- XLIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- открытый региональный турнир по мини-футболу на Кубок «Виктории», посвященный «Дню Защитника Отечества»;
- открытый турнир по хоккею, посвященный воинам интернационалистам и воинам, служившим в горячих точках;
- XII открытый региональный турнир по боксу на Кубок Руслана Проводникова;
- открытый турнир по мини-футболу на снегу, среди мужских команд;
- XX открытый региональный турнир по хоккею памяти А.И. Ногтева;
- Спортивный праздник, посвященный «Дню поселка Березово»;
- Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2025»;
- Открытый региональный турнир по мини-футболу имени В.Н. Мальцева среди юношей до 18 лет;
- Открытый Чемпионат и первенство Березовского района по гиревому спорту, посвященный «Году защитника Отечества» и «Открытию спортивного сезона».
Всего за 2025 год подведомственные учреждения провели 65 мероприятий.
Спортсмены, проходящие подготовку в подведомственных учреждениях за отчетный период, приняли участие в 53 выездных мероприятиях. Наиболее значимыми были:
- зональный и финальный этап первенства округа по мини-футболу среди юношей до 18 лет (дивизион Запад); 
- чемпионат и первенство России по северному многоборью; 
- первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по северному многоборью среди юниоров и юниорок 16-17 лет, в зачет XIX Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященное 80-ой годовщине Победы ВОВ;
- региональные соревнования по плаванию имени В.А. Ташкинова; 
- первенство России по гиревому спорту;
- первенство УрФО по боксу среди юношей 15-16 лет;
- зональное первенство автономного округа среди юношей 13-14 лет;
- чемпионат и Первенство по пауэрлифтингу в зачет Параспартакиады и Сурдспартакиады ХМАО-Югры г. Ханты-Мансийск;
- чемпионат и первенство по настольному теннису, в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, г. Ханты-Мансийск;
- чемпионат и Первенство Ханты-мансийского автономного округа-Югры по бадминтону в зачет Параспартакиады, г. Ханты-Мансийск;
- XIX Межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти погибшего при выполнение воинского долго Ивана Пахтышева;
- чемпионат и Первенство по легкой атлетике в закрытом помещении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- всероссийские соревнования по гиревому спорту «Путь к Олимпу» г. Калуга;
- XXXVIII межрегиональный традиционный новогодний турнир по боксу «СНЕЖИНКА» п. Приобье.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за отчетный период проведено 7 мероприятий по сдаче нормативов ВФСК ГТО, в которых приняло участие 580 человек (в том числе 290 человек, выполнили нормативы):
- тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников 1-11 классов пгт. Березово, приуроченного Году защитника Отечества и 80-летию Победы в ВОВ;
- выполнение нормативов ВФСК ГТО среди жителей п. Ванзетур;
- выполнение нормативов ВФСК ГТО среди жителей с. Теги;
- фестиваль по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди населения, приуроченного к «80-летию Победы в Великой Отечественной войне» и «Году защитника Отечества»;
- тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения пгт. Игрим;
- тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения с. Саранпауль;
- тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения с. Приполярный.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций» в отчетном году проводился отбор на получение социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии из бюджета Березовского района на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере спорта. По результатам отбора победителем объявлена Березовская местная районная общественная организация Ханты-Мансийской общественной региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, проект – «Игры без границ».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество спортивных сооружений на территории Березовского района, ед. 
	79
	82
	83
	101,2

	2.
	Доля жителей Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», %
	38,5
	50
	50
	100,0

	3.
	Количество спортсменов, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, кандидат в мастера спорта и массовые спортивные разряды, чел. 
	95
	184
	184
	100,0

	4.
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	58,1
	74
	74
	100,0

	5.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %
	24,8
	24,8
	24,8
	100,0

	6.
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,%
	84,0
	85,5
	85,5
	100,0

	7.
	Доля граждан трудоспособного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	52,7
	60,4
	60,4
	100,0

	8.
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %
	63,4
	72
	72
	100,0

	9.
	Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых социально-ориентированными негосударственными (немуниципальными) организациями (далее – СО НКО) в сфере физической культуры и спорта, социальной политики от 0 до 3 мероприятий, единиц
	2
	2
	1
	50,0

	10.
	Мотивирование жителей района к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании по реализации на территории Березовского района мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, единиц
	90
	150
	150
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 95,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 77,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 96,2%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10
	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	6,4



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 6,4 из 10,0 возможных.   
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.5. Муниципальная программа
«Жилищно – коммунальный комплекс в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 999. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
1. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
3. Повышение энергоэффективности.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил        1 731 748,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 695 692,2 тыс. рублей или 97,9%, из них: бюджет автономного округа – 1 564 659,4 тыс. рублей (98,1%), бюджет района – 116 083,0 тыс. рублей (95,2%), бюджет городских и сельских поселений – 14 949,8 тыс. рублей (100%).
В рамках регионального проекта «Создание (реконструкция)коммунальных объектов» по объекту «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово» завершены следующие работы:
- устройство ограждающих конструкций здания;
-устройство плит пола в здании КОС;
- прокладка внутриплощадочных инженерных сетей (линий электроснабжения, водоснабжения, напорной и безнапорной канализации);
- произведено тех присоединение к линиям водопровода и канализации; 
- доставлена и смонтирована КТП; 
- доставлена, смонтирована и запущена   модульная котельная; 
- смонтирована и запущена система воздушного отопления в здании КОС;
- доставлены и смонтированы емкости КНС в сливной станции и здании КОС;  
- проложена линия выпуска очищенной воды;
- смонтирован оголовок выпуска; 
- в здании КОС смонтирован грузоподъёмный механизм;
 - выполнен монтаж всего резервуарного парка с нанесением АКЗ, смонтирована пожарная лестница; 
- в сливной станции закончен монтаж КНС, камера гашения напора, комплексы механизированной очистки, насосы подачи сточных вод. 
- по вертикальной планировке территории и благоустройству, выполнен монтаж ограждения, установлены опоры наружного освещения;
- монтаж площадок обслуживания в производственном цехе, монтаж перегородок в АБК, ведутся внутренние отделочные работы, электромонтажные работы, закончен монтаж технологических трубопроводов (воды на доочистку, очищенной воды), завершены работы по нанесению   огнезащитного покрытие здания КОС;
- ведутся работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции. 
Согласована программа пуско-наладочных работ «в холостую». Начало пуско-наладочных работ с 05.02.2026.
По объекту «Блочно-модульная котельная на 7,8 Мвт в пгт. Березово» на стадии строительно-монтажных работ выполнены: 
- фундамент котельной, дымовой трубы; 
- завершён монтаж дымовой трубы, монтаж наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, устройство тепловой камеры;
- вертикальная планировка земельного участка;
- монтаж ограждающих конструкций стен и кровли из сэндвич - панелей, заполнение оконных и дверных проемов;
- наружные сети газоснабжения;
- закончена обвязка теплообменников, котлов, и группы сетевых насосов;
- закончен монтаж внутреннего газоснабжения;
- завершены электромонтажные работы;
- заключен договор ТП с электросетевой компанией;
- закончен монтаж горелочного оборудования. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Березовского района» в 2025 году актуализированы схемы тепло, -водоснабжения п. Светлый.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» финансовые средства направлены на аварийно-восстановительные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «ЖЭУ-Березово».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Строительство канализационно-очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР)» средства освоены на оплату проектно-изыскательных работ.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» в 2025 году выполнены ремонты сетей (с заменой ветхих сетей), заменено 5 253 км сетей тепловодоснабжения (2 124 км сетей теплоснабжения, 2 052 км сетей водоснабжения, 1 077 км сетей водоотведения):
- пгт. Березово – 0,633 км (теплоснабжения – 0,358 км, водоснабжения – 0,275 км) – по ул. Советская;
- пгт. Игрим – 1,675 км (теплоснабжения – 0,832 км, водоснабжения – 0,843 км) на участках: от ул. Кооперативная, м-н «Мир детства» до ул. Кооперативная 43;
- с. Саранпауль – 0,586 км (теплоснабжения – 0,293 км, водоснабжения – 0,293 км) – по пер. Кедровый, ул. Н. Вокуева, ул. Советская;
- п. Светлый – 0,815 км (водоотведения – 0,815 км) – капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Набережная;
- п. Приполярный – 0,496 км (в районе 1 микрорайона д. 1а) (теплоснабжения – 0,248 км, водоснабжения – 0,248 км);
- п. Хулимсунт – 1,048 км (теплоснабжения – 0,393 км, водоснабжения – 0,393 км, водоотведения – 0,262 км) от ТК 1 до больницы.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» финансовые средства направлены на оплату проектно-сметных работ по объекту капитальный ремонт сетей водоотведения в п. Светлый.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» средства направлены на возмещение недополученных доходов АО «Березовогаз», произведена оплата за январь-ноябрь 2025 года по фактическим объемам и за декабрь 2025 года по плановым объемам 2025 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам» средства направлены на возмещение недополученных доходов АО «Юграэнерго» и ООО «Газпром трансгаз Югорск».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» средства направлены на возмещение недополученных доходов АО «Юграэнерго», произведена оплата за остатки декабря 2024 года и за  январь-ноябрь 2025 года по фактическим объемам и за декабрь 2025 года доля округа и за январь-ноябрь 2025 года по фактическим объемам и за декабрь 2025 года  местная доля.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам» произведена оплата субсидии по теплоснабжению и водоснабжению МУП «Теплосети Игрим», МУП «Теплосети Саранпауль», МУП «Единый  водоканал» и оплата кредиторской задолженности за ТЭРы 4 предприятиям: МУП «Теплосети Игрим», МУП «Теплосети Березово», МУП «Теплосети Саранпауль», МУП «Единый  водоканал» с резервного фонда Правительства ХМАО-Югры.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Представление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке продукции, поставляемой централизованным и децентрализованным способом для обеспечения жизнедеятельности населения Березовского района» за 2025 год проведено возмещение затрат, связанных с  транспортными расходами по доставке продукции северного завоза в навигацию 2025 года «МУП «Теплосети Саранпауль», МУП «Теплосети Игрим», МУП «Березовонефтепродукт», МУП «Теплосети Березово».	
В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидий на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» за 2025 год предоставлена субсидия МУП «Теплосети Саранпауль» на возмещение недополученных доходов  в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.


Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Строительство водоочистных сооружений, единиц
	0
	0
	0
	100,0

	2.
	Строительство и реконструкция котельных, единиц
	0
	1
	0
	0,0

	3.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %
	14,7
	14,7
	18,0
	81,7

	4.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %
	21,2
	21,2
	22,5
	94,2

	5.
	Число аварий, отказов и повреждений, ед/км
	0,081
	0,081
	0
	100

	6.
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

	87,4
	87,5
	87,5
	100,0

	7.
	Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, %
	81,1
	81,1
	81,1
	100,0

	8.
	Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения, %
	75,3
	75,5
	75,5
	100,0

	9.
	Доля замены ветхих муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, %
	5,0
	5,0
	2,9
	58,0

	10.
	Объем реализации сжиженного газа населению на территории Березовского района, кг
	30 646,0
	28 531,0
	28 470,0
	99,8

	11.
	Объем реализации электрической энергии населению в зоне децентрализованного электроснабжения, тыс. кВт/ч

	15 316,5
	19 506,2
	18 220,0
	93,4

	12.
	Доля потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения, относящихся к предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы, приобретающих электрическую энергию по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, %
	100
	100
	100
	100,0

	13.
	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на погашение кредиторской задолженности, единиц
	0
	2
	4
	200,0

	14.
	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на возмещение недополученных доходов  при оказании услуг по регулируемым ценам, единиц
	3
	3
	3
	100,0

	15.
	Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой северного завоза продукции (товаров) от потребности, %
	100
	100
	100
	100,0

	16.
	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на погашение кредиторской задолженности по приобретению топлива, единиц
	0
	0
	0
	100,0

	17.
	Количество ресурсоснабжающих организаций осуществляющих  регулируемый вид деятельности в сфере тепло-,водоснабжения и водоотведения получающих субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
	2
	2
	1
	50,0

	18.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов, %
	65
	67
	67
	100,0

	19.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах., %
	66
	68
	68
	100,0

	20.
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения, %
	100
	100
	100
	100,0

	21.
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, единиц
	16
	3
	0
	0,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 89,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 55,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 97,9%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	5
	2,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	4,4



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 4,4 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.6. Муниципальная программа 
«Развитие образования в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 979.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет образования администрации Березовского района. 
Цели муниципальной программы: 
1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил            3 085 620,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 3 030 962,3 тыс. рублей или 98,2%, из них: федеральный бюджет – 113 564,5 тыс. рублей (99,6%), бюджет автономного округа – 2 148 918,7 тыс. рублей (99,5%), бюджет района – 768 479,1 тыс. рублей (94,6%).
В рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» средства направлены на заработную плату и начисления по оплате труда советников директора по воспитанию, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров.
В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» финансовые средства направлены на приобретение оборудования в целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в МБОУ «Саранпаульская СОШ и в МБОУ «Игримская СОШ».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования и общего образования» средства направлены следующие мероприятия: 
- организацию и проведение конкурса «Ученик года 2025»;
- организацию полноценного сбалансированного питания воспитанников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в том числе пришкольных интернатов;
- проведение и организацию ремонтных работ образовательных учреждений, в том числе устранение нарушений в сфере антитеррористической защищенности объектов; 
- подвоз учащихся к месту обучения (вертолет, автобус).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие деятельности образовательного процесса на территории Березовского района» обеспечивается награждение выпускников, организация и проведение конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Березовского района», выезды и участие в творческих конкурсах обучающихся и их сопровождение, организация и проведение работы в рамках социального сертификата на дополнительное образование детей.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %
	20,0
	53,9
	53,9
	100,0

	2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.
	Уровень образования, %
	65,94
	78,33
	78,33
	100,0

	5.
	Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	6.
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %
	94,3
	100,0
	96,4
	96,4

	7.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	86,9
	87,7
	89,54
	102,1

	8.
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, %
	29,06
	44,1
	44,1
	100,0

	9.
	Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования от общей численности выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера, %
	90,0
	90,0
	90,0
	100,0

	10.
	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, %
	3,0
	4,5
	1,4
	31,1



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 93%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 81,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 98,2%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	5
	2,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	5
	1,5
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	5,9



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,9 из 10,0 возможных.   
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.7. Муниципальная программа
«Культурное пространство Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 994.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет культуры администрации Березовского района.
Цель муниципальной программы: укрепление единого культурного пространства Березовского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил         338 542,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 336 644,0 тыс. рублей или 99,4%, из них: федеральный бюджет – 34,4 тыс. рублей (100,0%), бюджет автономного округа – 4 008,2 тыс. рублей (100,0%), бюджет района – 332 589,6 тыс. рублей (99,4%), бюджет городских и сельских поселений – 11,8 тыс. рублей (100%).
В рамках регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» проведены следующие мероприятия:
- подключение библиотек к сети интернет; 
- заключен договор на программное обеспечение ИРБИС; 
- оцифровка печатных изданий;
- подписка на периодические издания;
- приобретение (обновление) баз данных;
- пополнение книжного фонда.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» средства направлены на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры, и на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа. 
Из депутатского фонда (средства депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) привлечены средства:
- на оказание финансовой помощи на приобретение четырех системных блоков для персонального компьютера, приобретение пульта управления светом и ноутбука в дом культуры с. Саранпауль и двух LED-телевизоров для структурных подразделений Ломбовожский сельский клуб и Кимкьясуйский сельский клуб МАУ «Саранпаульский дом культуры»; 
- на издание краеведческой книги по мемуарным материалам Почетного жителя Березовского района Кирилла Егоровича Семяшкина, третьего историко-документального тома, посвященного участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с территории Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Много наших мужчин по Сосьве, Оби под фронт железного войска увозят…», сборника лирических и патриотических стихов Члена союза писателей Российской Федерации В.А. Квашнина для школьных, сельских и поселковых библиотек, приобретение цветного принтера, необходимого для печати наглядного материала и микшерного пульта для качественного проведения мероприятий для МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека».
Культурно-досуговыми учреждениями района проведены традиционные мероприятия: Новогодний и Рождественский праздники, Фестиваль ретро-песни «Хиты эпох», День Защитника Отечества, молодежный фестиваль «Крылья», Международный женский день - 8 марта, празднование Масленицы, народные гуляния «Проводы зимы», День работника культуры, Выставка-презентация креативных индустрий, тематический вечер отдыха для людей старшего поколения; праздничные мероприятия 01 и 09 мая, игровые программы ко Дню защиты детей, торжественная программа 12 июня, памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, День рыбака, День государственного флага, День Березовского района, День народного единства. 
Всего учреждениями культурно-досугового типа за 2025 год проведено                    2 156 мероприятий с количеством посетителей 126 559 человек. Количество онлайн мероприятий составило 211 единиц с количество участников – 1722 человека, 97 572 просмотров. Проведено 763 кинопоказа с количеством зрителей 12 258 человек.
На территории Березовского района осуществляют свою деятельность: 30 библиотек разной ведомственной принадлежности, в том числе 14 общедоступных муниципальных библиотек с библиотечным фондом 152,5 тыс. экземпляров.
Наиболее значимые библиотечные мероприятия в отчетном периоде:
- конкурс чтецов «Рождественские звезды»;
- вечер русского романса в доме купца К.В. Добровольского, приуроченный к Международному дню русского романса;
- фестиваль юных чтецов «Салют, Победа!»;
- всероссийская акция книгодарения «Дарите книги с любовью»;
- «Библионочь-2025»;
- цифровая викторина «Эхо Ленинградской блокады», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- Всероссийский молодежный форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся», реализуемый Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей». В программе фестиваля библиотека провела Исторический квиз «Острож`ные истории: правда и вымысел» в сопровождении Музыкального этюда «В Арктике тоже играет музыка!».
На территории Березовского района музейную деятельность осуществляет МАУ «Березовский районный краеведческий музей» и обособленное структурное подразделение Саранпаульский краеведческий музей.
В отчетном периоде в музеях Березовского района организовано 95 выставочных проектов и 32 массовых мероприятия.
В отчетном периоде проведены следующие музейные мероприятия:
- торжественное празднование 105-летия отдела ЗАГСа администрации Берёзовского района;
 - выставка художниц Березовского района «Женских рук прекрасные творенья», приуроченная к 8 марта; 
- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? Кто?», посвященная 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- VII межшкольная научно-практическая конференция «На горных ветрах времени…», посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 95 - летнему юбилею со дня образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры;
- выставки «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой», «Мы для Победы ничего не пожалели», «Наши ветераны-фронтовики», «Медаль за бой, медаль за труд», «Собянин Г.Е», «О вас, тружениках тыла, кто час Победы приближал», «Минувших дней живая память», «Собянин.Г.Е- Герой Советского Союза» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проведена музейная гостиная «Войны священные страницы навеки в памяти людской.», посвященная участникам Великой Отечественной войны; 
- международная акция «Ночь музеев - 2025», приуроченная к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и Году исторического наследия в Югре;
- выставка «Высочайшим указом утверждённый», посвященная 240-летию со дня создания герба Березово; 
- ежегодная акция «Ночь искусств».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования» расходы направлены на содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 
Наиболее значимым мероприятием школ искусств в 2025 году стал Международный фестиваль-конкурс национальных культур «Возьмемся за руки, друзья!».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» расходы направлены на обеспечение деятельности Комитета культуры администрации Березовского района.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» за 2025 год осуществлен запланированный прием документов на постоянное хранение. Всего принято 987 единиц постоянного срока хранения, в том числе 208 дел государственной собственности Ханты—Мансийского автономного округа-Югры.
За отчетный период специалистами переведены в электронный вид 37 особо ценных и наиболее востребованных архивных дел. Электронные образы подгружены в государственную информационную систему «Архивы Югры».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций» реализован проект «Меньшиковские чтения».
Туристические услуги на территории района предоставляют 12 организаций, в том числе: турагентство «География» (ИП Охрименко А.А.), ООО «Рутил», ООО «Бедкаш», ООО «НП «Элаль», ООО «Югра-тур», ИП Давыдков Ю.В., ИП Рокина Е.А, ИП Маслов А.В., ИП Макаров А.В., ООО «Национальная община «Нялк». Основная специализация – экстремальный туризм, отдых, спортивная рыбалка и охота, этнографический, экологический и познавательный туризм, детский отдых. 
На территории района работает 2 некоммерческие организации: МОУ ДОД «ДЮЦ Поиск», детское этностойбище «Мань Ускве», развивающие детский активный туризм. 
За 2025 года общий поток организованных туристов и экскурсантов составил 12 919 человек.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация, реализация и участие в мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма» 2 школьника из Березовского района воспользовались социальными сертификатами для путешествий г. Нягань. 
Организована работа по выезду команды ветеранов Березовского района для участия в туристической поляне «Лазурный берег» в рамках национального проекта «Демография», Федерального проекта «Старшее поколение» региональной программы «Активное долголетие в г. Нягань.
На территории туристской базы «Нёр Ойка» прошли значимые для района события - региональный семинар наставников «Движение первых», празднование «Дня коренных народов мира», рабочий визит Губернатора Югры Р.Н. Кухарука.
В начале июня 2025 года представители туристского бизнеса Березовского района вошли в команду Югры и приняли участие на туристском форуме «Путешествуй!» в г. Москва.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния учреждения» производится содержание МКУ «Служба хозяйственного обеспечения»: заключены договор на техническое, хозяйственное обслуживание и санитарное содержание помещений и территорий и договор о бухгалтерском обслуживании. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации переданных полномочий городского поселения Березово» из бюджета городского поселения Березово были выделены бюджетные ассигнования на поддержку культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия народов, проживающих на территории района. 
В рамках данного финансирования приобретены расходные материалы для проведения следующих мероприятий:
- праздничные мероприятия пгт. Березово;
- праздничное мероприятие к 110-летию Дома культуры пгт. Березово;
- традиционный праздник обских угров «Вороний день» пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;
- фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов «Катюша» пгт. Березово;
- праздничные мероприятия, посвященные 9 мая пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;
- мероприятия, посвященные Дню защиты детей пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;
- мероприятия в рамках летней кампании 2025 года для детей пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;
- праздник «День рыбака» пгт. Березово
- праздничное мероприятие ко дню поселка Березово;
- «День пожилого человека» пгт. Березово;
- новогодние мероприятия пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» исполнены работы по договору на разработку проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт МАУ Березовский районный краеведческий музей по ул. Собянина, д.39 пгт. Березово».
В 2025 году на безвозмездной основе прошли курсы повышения квалификации 7 сотрудников сферы культуры. 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц
	0
	0
	0
	100,0

	2.
	Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц
	223,8
	323
	351,0
	108,7

	3.
	Мероприятия по комплектованию книжных фондов  муниципальных библиотек Березовского района, единиц
	1
	1
	1
	100,0

	4.
	Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности, %
	0
	88,7
	89,8
	101,2

	5.
	Обеспечение выполнения полномочий и функций  Комитета культуры администрации Березовского  района, %
	100
	100
	100
	100,0

	6.
	Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры, %
	0
	77,2
	89,8
	116,3

	7.
	Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере архивного дела, %
	0
	70,3
	90,6
	128,9

	8.
	Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере охраны объектов культурного наследия, %
	0
	65
	73
	112,3

	9.
	Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, %
	27,3
	27,3
	46
	168,5

	10.
	Увеличение доли  граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %
	2,26
	2,8
	2,5
	89,3

	11.
	Численность туристов, посетивших Березовский район, тыс. человек
	7,04
	10,1
	12,9
	127,7

	12.
	Доля учреждений культуры, обеспеченных хозяйственным обслуживанием, %
	100
	100
	100
	100,0


Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 112,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 90,9%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8
	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	5
	1,5
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	7,7



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 7,7 из 10,0 возможных.
 Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.8. Муниципальная программа
«Экологическая безопасность в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 998. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений; 
2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил          28 013,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 23 254,3 тыс. рублей или 83%, из них: бюджет автономного округа – 812,6 тыс. рублей (84,9%), бюджет района – 22 441,7 тыс. рублей (82,9%).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить», а также XXII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории Березовского района в 2025 году проведено:
- 70 природоохранных мероприятий, с участием 3 794 человек;
- 68 эколого-просветительских мероприятий (слеты, форумы, экологические марафоны, семинары, экологические уроки, походы, выставки), с участием 3 718 человек.
В ходе проведения экологических акций убрано 903,06 куб. м хозяйственно-бытового мусора.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение дезинсекции и дератизации в Березовском районе» проведена ларвицидная обработка и барьерная дератизация объектов, также контроль эффективности обработок.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Строительство объектов для размещения и переработки твердых коммунальных (бытовых) отходов (межмуниципальных, поселенческих и локальных)»:
- обустроен технологический проезд в щебеночном исполнении на мусороперегрузочную станцию протяженностью 90 метров в д. Хулимсунт;
- обустроено 14 контейнерных площадок с 56 контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов в п. Светлый;
- закуплено 30 специализированных экобоксов в целях организации накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока (батареек). 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Содержание площадок временного накопления отходов на территории Березовского района» произведена оплата за содержание площадок временного накопления отходов в п.Светлый, п. Приполярный, д. Хулимисунт, с.Теги, п. Ванзетур, с. Няксимволь, п. Сосьва.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, %
	22,3
	17,9
	32,9
	183,8

	2.
	Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых коммунальных (бытовых и промышленных) отходов (% от общей потребности объектов размещения твердых коммунальных отходов), %
	33,5
	33,5
	33,5
	100,0

	3.
	Доля обработанных  территорий от общего количества территорий подлежащих обработке, %
	100
	100
	100
	100,0

	4.
	Доля площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании от общего количества площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Березовском районе, %
	100
	100
	100
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 121%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 60%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 83%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8
	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	5
	1,5
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	4,7



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 4,7 из 10,0 возможных.    
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.


5.9. [bookmark: _Hlk36467628]Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 986. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района. 
Цели муниципальной программы: 
1. Снижение уровня преступности;
2. Обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составил        12 023,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 12 023,7 тыс. рублей или 100,0%, из них: федеральный бюджет – 4 701,2 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 4 575,8 тыс. рублей, бюджет района – 2 708,8 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 37,9 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» финансирование было направлено на приобретение комплектующих видеонаблюдения, содержание и техническое обслуживание систем видеонаблюдения. В пгт. Березово функционирует 53 видеокамеры в сфере обеспечения правопорядка, которые размещены в общественных местах и местах массового пребывания граждан.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин» бюджетные ассигнования реализованы на личное страхование и материальное стимулирование членов добровольных народных формирований. На территории Березовского района осуществляют деятельность 6 добровольных народных формирований. В отчетном году было осуществлено 209 выходов по обеспечению охраны общественного порядка.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений» проводится профилактическая работа:
- организовано индивидуальное доведение до муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений актуальной информации о способах совершения мошенничеств и способах защиты от них;
- распространена информация о росте криминальной активности телефонных и интернет-мошенников, способах профилактики мошенничеств и краж, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- размещены материалы профилактического содержания на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района, в официальных группах администрации Березовского района и мессенджерах;
- распространены памятки, листовки, буклеты в печатном виде среди жителей пгт. Березово и пгт. Игрим;
- транслируются социальные видеоролики по профилактике мошенничества перед показом сеанса в кинозале МАУ «Березовский районный дом культуры»;
- сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД России по Березовскому району проведены рабочие встречи в образовательных организациях района, с проведением профилактических бесед и лекций среди учащихся;
- на базе отделений социальной реабилитации БУ ХМАО - Югры «Березовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» проводится работа по профилактике мошенничества среди граждан пожилого возраста, в том числе совместно с сотрудниками органов внутренних дел, кредитными организациями;
- в детских и родительских группах в мессенджерах распространены листовки: «Как распознать телефонного мошенника?», «Осторожно мошенники!», «Как защититься от онлайн-мошенников», а также информационно-предупредительные видеоролики;
- учреждениями культуры и спорта Березовского района проводятся беседы, библиотечные уроки, выставки, игровые, познавательные конкурсные и спортивные программы, викторины, музейные и литературные гостиные.
С целью правового просвещения различных категорий граждан учреждениями подведомственными комитету культуры, спорта в 2025 году проведено 37 мероприятий в контактном формате соответствующей направленности. Наиболее значимыми из них являются:
- в рамках летней кампании организованы досуговые площадки, на которых каждое 5 число летнего месяца проводился Единый день безопасности и права;
- раздача листовок «Телефона доверия»;
- информационный час «Нам нужен мир»;
- беседа «Экстремизм и терроризм- оружие трусов»;
- выставка «Они всегда летят на помощь»;
- размещены информационные материалы для родителей несовершеннолетних на официальных страницах в социальных сетях и родительских чатов мессенджеров.
Психолого-педагогическими службами образовательных организаций ведется работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе раннего выявления девиантного поведения несовершеннолетних.
Педагогами, входящими в состав «Кибердружина» и специалистами Комитета образования ежемесячно ведется проверка сайтов в сети «Интернет», с использованием автоматизированной информационной системы «Поиск». 
С 10 ноября по 10 декабря 2025 года проведен Месячник правовых знаний, приуроченный к Международному Дню защиты прав детей и Международному Дню защиты информации.
Во всех общеобразовательных организациях муниципалитета в рамках оперативно-профилактических мероприятий:  «Азбука прав ребенка», «Я и мои права», «Права ребенка в Конвенции», «Сообщи, где торгуют смертью»,  «Здоровым быть модно», «Здоровье», «День профилактики», «Защита», «Семья семь-Я, «Всеобуч», проведены тематические мероприятия (беседы, лекции, конкурсы, тренинги, круглые столы), направленные на пропаганду здорового образа жизни, предотвращение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании среди несовершеннолетних, выявлению и пресечению фактов их вовлечения в преступную деятельность. 
В дошкольных образовательных организациях осуществляются мероприятия по изучению вопросов личной безопасности при общении с незнакомыми людьми: «Личная безопасность», «Правила поведения во время прогулки», «Общение с незнакомцами».
Сотрудниками образовательных организаций регулярно осуществляются выезды по месту жительства детей и семей, находящихся в социально опасном положении, с целью осуществления контроля за времяпровождением детей и подростков, организацией их досуга, за исполнением родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, защите прав и интересов детей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика рецидивных преступлений» отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района в рамках полномочий осуществляет взаимодействия субъектов профилактики правонарушений по созданию условий для трудовой занятости, обучения, юридической помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно правового характера. Постановлением администрации Березовского района утвержден перечень муниципальных казенных учреждений, в которых предусматривается резервирование временных рабочих мест для приема лиц, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, а также лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовного характера без изоляции осужденных от общества. Кроме того, Отдел по организации деятельности комиссий оповещает всех заинтересованных лиц (отдел жилищных программ администрации, ЖЭУ, МУП, ЦЗН, ОМВД) о лицах, отбывших наказание в местах лишения свободы, для дальнейшей постановки на учет и оказания необходимой адресной помощи.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» финансовые средства направлены на следующие мероприятия:
- установлен уличный светодиодный видеоэкран на центральной площади пгт. Березово;
-  изготовлена печатная продукция профилактической направленности;
- организовано и проведено антинаркотическое мероприятие Комитетом спорта и социальной политики – в августе текущего года, прошло спортивное мероприятие «Экстремальный забег «Сила духа». 
Соисполнителями подпрограммы в 2025 году были организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ, не требующие финансирования, в том числе:
1. Комитетом спорта и социальной политики администрации Березовского района:
- открытый кубок главы Березовского района по гиревому спорту;
- кубок главы Березовского района по волейболу среди мужских команд;
- кубок главы Березовского района по волейболу среди женских команд;
- XLIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- открытый региональный турнир по мини-футболу на Кубок «Виктории», посвященный «Дню Защитника Отечества»;
- открытый турнир по хоккею, посвященный воинам интернационалистам и воинам, служившим в горячих точках;
- XII открытый региональный турнир по боксу на Кубок Руслана Проводникова;
- открытый турнир по мини-футболу на снегу, среди мужских команд;
- XX открытый региональный турнир по хоккею памяти А.И. Ногтева;
- спортивный праздник, посвященный «Дню поселка Березово»;
- Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2025»;
-  открытый региональный турнир по мини-футболу имени В.Н. Мальцева среди юношей до 18 лет;
- открытый Чемпионат и первенство Березовского района по гиревому спорту, посвященный «Году защитника Отечества» и «Открытию спортивного сезона»;
- спартакиада среди лагерей с дневным пребыванием детей с элементами ВФСК «ГТО» в рамках программы «Спорт против наркотиков»;
- акция, приуроченная ко дню России «Зарядка всей страной»;
- «Веселые старты» среди лагерей пгт. Березово;
- масштабные спортивные мероприятия «В здоровом теле – здоровый дух» (мини-футбол, волейбол, гиревой спорт и бокс).
2. Комитетом культуры администрации Березовского района:
- оформлены стендовые презентации объединений дополнительного образования, с целью привлечения учащихся и обеспечения внеурочной занятости;
- осуществляется проведение информационной компании с размещением материалов на сайте образовательных учреждений;
- обновлены стенды с информацией для педагогов, учащихся, родителей по профилактике употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, пропаганде здорового образа жизни;
- проведены классные часы по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и профилактики вредных зависимостей;
- на территории сп. Саранпауль в детской национальной школе искусств проведен цикл мероприятий «Здоровый образ жизни – здоровая нация!», включающий в себя подвижные спортивные игры, походы на природу и антинаркотические лекции для обучающихся: «Я выбираю жизнь!», «Умей сказать НЕТ!».
3. Комитетом образования администрации Березовского района:
- ведется работа по размещению и обновлению актуальной информации, направленной на соблюдение здорового образа жизни, предотвращение употребления наркотических и психотропных веществ: «Мы – за здоровый образ жизни!», «Предупреждение алкоголизма, наркомании и токсикомании», «Твой выбор»;
- в рамках акций: «Рука в руке. Как воспитать счастливого ребенка», «Не дай себя в обиду», «Тревога. Как быть?», «У друзей нет выходных» на информационных стендах и официальных сайтах образовательных учреждений распространена информация о Телефоне доверия;
- межведомственные комплексные оперативно-профилактических операций «Дети России», «Здоровье», «Твой выбор», «Защита», «сообщи, где торгуют смертью», «Подросток»;
- в рамках «Международного Дня борьбы с наркоманией» проведены часы социальных педагогов «Профилактика потребления несовершеннолетними психоактивных веществ», уроки биологии «О вреде наркомании», распространены памятки активистами Движения первых «Юридическая ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков»;
- месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории ХМАО-Югры в период с 26 мая по 26 июня 2025 года;
- оперативно-профилактическое мероприятие «Чистое поколение»;
- Международный день детского «Телефона доверия»
- районный конкурс детского творчества «Здоровым быть модно»;
- добровольное социально-психологическое тестирование среди обучающихся 7-11 классов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов муниципальных образований Березовского района» финансовые средства реализованы на содержание и техническое обеспечение деятельности отдела ЗАГС района и административной комиссии Березовского района.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в районе, прогноза общественно-политической ситуации» обеспечено доступное и открытое информирование всех категорий населения Березовского района при проведении сходов граждан, собраний, конференций, публичных слушаний, общественных обсуждений, принятия решений по различным проблемным вопросам жителей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на правовое просвещение и правовое информирование потребителей, профилактику потребительских споров» проведена следующая работа:
- поступило 5 обращений граждан;
- подготовлено и размещено 37 информационных материалов в сети Интернет в области защиты прав потребителей;
- подготовлено и размещено 11 публикаций, статей для размещения в печатных изданиях (районная газета «Жизнь Югры»).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.
	1 521,7
	1519,0
	1121,3
	135,5

	2.
	Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), %
	239,3
	403,7
	265,9
	151,8

	3.
	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед.
	4,5
	4,5
	4,4
	102,3

	4.
	Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании и случаев их применения, ед.
	133,0
	135,0
	96,0
	71,1

	5.
	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 112,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 90%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8
	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	5
	1,5
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	7,7



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 7,7 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.10. Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального управления в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 989. 
[bookmark: _Hlk101996487]Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Березовского района. 
Целью муниципальной программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составил         458 972,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 457 664,6 тыс. рублей или 99,7%, из них: бюджет автономного округа – 35 209,6 тыс. рублей (100,0%), бюджет района – 422 455,0 тыс. рублей (99,7%).
Мероприятия программы направлены на решение вопросов по обеспечению выполнения полномочий и функций администрации Березовского района, подведомственных учреждений (МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района», МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»), МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Березовского района», Думы Березовского района, Контрольно-счетной палаты. 
В 2025 году 42 муниципальных служащих прошли обучение по программам повышения квалификации.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района, Думы Березовского района, муниципального казенного учреждения Контрольно-счетной палаты Березовского района, %
	100
	100
	100
	100,0

	2.
	Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности, %
	
100
	
100
	
100
	
100,0

	3.
	Обеспечение выполнения полномочий Думы Березовского района в сфере наград, %
	100
	100
	100
	100,0

	4.
	Обеспечение выполнения полномочий главы Березовского района в сфере наград,%
	100
	100
	100
	100,0

	5.
	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, человек
	35
	19
	42
	221,1

	6.
	Обеспечение выполнения полномочий и функций подведомственных администрации Березовского района учреждений, %
	100
	100
	100
	100,0

	7.
	Выполнение полномочий и функций МКУ «УКСиР», %
	100
	100
	99
	99,0


Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 117,2%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3,0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3,0.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8
	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.11. [bookmark: _Hlk101820632]Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 1004. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района. 
Цель муниципальной программы: укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Березовского района, профилактика экстремизма в Березовском районе.
Общий объем финансирования муниципальной программы – 516,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 516,0 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 195,5 тыс. рублей, бюджет района – 320,5 тыс. рублей. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Мониторинг средств массовой информации, экстремистских настроений в молодежной среде» осуществлялся мониторинг сайтов через автоматизированную информационную систему «Поиск», предназначенную для выявления сайтов, распространяющих запрещенную информацию в сети «Интернет», в том числе содержащих признаки террористической и экстремистской направленности. Проверено  1392  материала, из них выявлено 221 запрещенный материал.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие этнокультурному многообразию народов России» проведены мероприятия:
- районный форум-фестиваль студенческой и работающей молодежи Березовского района – «Арктическое этноСодружество – 2025» в пгт. Игрим;
- молодежный форум, посвященный этнокультурному многообразию России «Арктическое этноСодружество – 2025» в пгт. Березово;
- 10-й Фестиваль национальных культур «Дружба» в пгт. Березово;
- фотоконкурс «Березовский район - Жемчужина Югры»;
- месячник гражданско-патриотической и спортивно-массовой работы, посвященные Дню защитника Отечества и годовщине вывода войск из Афганистана;
- День войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), День космонавтики, Международный день полета человека в космос, День России, День Государственного флага Российской Федерации, День окончания Второй мировой войны, 1945 год (День воинской славы), День солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, Всероссийский день призывника, День Неизвестного Солдата, День Героев Отечества; В рамках дня  освобождения Ленинграда от фашистской блокады проведена Всероссийская акция «Блокадный хлеб»;
- мероприятия, посвященные празднованию 80-годовщины Победы в ВОВ, уроки литературы «Великая Отечественная война», онлайн «Бессмертный полк», конкурсы рисунков,  акция-флешмоб «Песни Победы», Концерты, Письмо Победы, Диктант Победы, акция Георгиевская ленточка, выставки;
- цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня России;
- участие во Всероссийской акции «#Голубьмира».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение» бюджетные ассигнования направлены на оказание информационных услуг по подготовке и размещению звуковых сообщений и программ для  профилактики экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, террористической деятельности, на радиостанцию «Радио-Игрим» согласно графику размещения информационных сообщений и программ в радиоэфире. В отчетном периоде в эфире «Радио-Игрим» вышло более 28 социальных репортажей (еженедельно), бесед и новостных выпусков профилактической направленности.
В средствах массовой информации и социальных сетях Березовского района освещаются религиозные, патриотические праздники, конкурсы, акции, такие как День Победы, Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», «Географический диктант» и другие. 
В теме национальной политики, сохранения и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации были освещены мероприятия: 
- книжная выставка «Пламенное сердце блокадного Ленинграда»;
- исторический квест: Путешествие в блокадный Ленинград;
- музыкально-литературная гостиная «Блокадной памяти страницы»;
- Литературная гостиная в Берёзово, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- акция «Диктант Победы»;
- открытый турнир интернациональной дружбы по футболу.
На территории гп. Игрим, сп. Саранпауль и сп. Хулимсунт были проведены научно-практические конференции, семинары, конкурсы, выставки, Дни традиционного костюма, День коренных народов, мероприятия, способствующие сохранению и развитию национальных культур.
В образовательных учреждениях проводятся уроки основ религиозной культуры и светской этики, реализуется программа «Социокультурные истоки», направленная на духовно-нравственное развитие.
Проведены торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры: классные часы, выставки, викторины, конкурсы чтецов. 
Проведены тематические мероприятия в рамках оперативно - профилактических мероприятий: «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», «Нет ненависти и вражде».
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в образовательных организациях проведены тематические классные часы, выставки детских художественных рисунков, круглые столы, оформление уголков безопасности.
Проводились интерактивные викторины, интеллектуальные игры, спортивные мероприятия, классные часы с просмотром тематических видеоматериалов в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства.
В рамках мероприятий соисполнителем которых является Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района проведены: 
- спортивный праздник, посвященный Дню России;
- открытый региональный турнир по мини-футболу среди мужских команд на Кубок «Виктории», посвященный Дню защитника Отечества;
- открытое первенство МАУ ДО СШ «Арена» по классическому пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет, посвященное «Дню защитника Отечества»;
- соревнования по борьбе «Дзюдо», в честь Победы над фашизмом в ВОВ;
- первенство МАУ ДО СШ «Арена» среди воспитанников секции по мини-футболу, приуроченное к празднованию Дня Героев Отечества;
- турнир по мини-футболу, среди воспитанников секции, посвященной «Международному дню толерантности» в рамках профилактики экстремизма;
В рамках содействия пресечению любых форм дискриминации в МАУ ДО СШ «Виктория» проведен Открытый турнир интернациональной дружбы по футболу, посвященный Дню молодежи.
В рамках развития кадрового потенциала на постоянной основе педагогические работники и руководящий состав образовательных учреждений проходит повышение профессионального уровня специалистов по вопросам государственной национальной политики и профилактики экстремизма.  

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Березовском районе, %
	100,0
	100,0
	95,0
	95,0

	2.
	Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства , чел.
	2 570
	2 700
	2 810
	104,1

	3.
	Численность граждан принявших участие в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Березовском районе, чел.
	2 015
	2 300
	2 300
	100,0

	4.
	Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в Березовском районе, чел.
	795
	850
	1 120
	131,8

	5.
	Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, шт.
	85
	95
	128
	134,7



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 113,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8

	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных.
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.12. Муниципальная программа «Поддержка занятости населения в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 22.12.2023 № 973.
Ответственный исполнитель муниципальной программы -  Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
1. Непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1,08 процента;
2. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 11 969,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 11 831,9 тыс. рублей или 98,8%, из них: бюджет автономного округа – 8 214,3 тыс. рублей (98,4%), бюджет района – 3 617,6 тыс. рублей (100%).
В рамках направления (подпрограммы) «Содействие трудоустройству граждан и социальная поддержка безработных граждан» в муниципальных учреждениях Березовского района временно трудоустроено 457 человек, в том числе несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 283 человека.
В рамках реализации направления (подпрограммы) «Улучшение условий и охраны труда в Березовском районе»:
- проведено 3 конкурса: конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей – 2025», районный смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда Березовского района – 2025», районный фотоконкурс «Безопасность в объективе».
- организовано 5 выставок по охране труда и средствам индивидуальной защиты;
- подготовлено 19 методических пособий по охране труда.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения,% 
	1,77
	1,08
	0,54
	200

	2.
	Численность граждан ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы, человек
	524
	418
	457
	109,3

	3.
	Количество проведенных семинаров, совещаний конкурсов,  единиц
	13
	14
	22
	157,1

	4.
	Удельный вес   предприятий и  организаций района, охваченных сбором информации о состоянии  условий  охраны труда и методическим  обеспечением,  %
	85
	85
	85
	100,0

	5.
	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях, человек
	245
	250
	250
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 133,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 98,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8
	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	8,6



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 8,6 из 10,0 возможных.   
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.


5.13. Муниципальная программа 
«Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 22.12.2023 № 971. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы -  Комитет по финансам администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
1. Повышение качества управления муниципальными финансами Березовского района;
2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств и повышение эффективности муниципального управления.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 365 572,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 363 616,9 тыс. рублей или 99,5%, из них: федеральный бюджет – 4 659,5 тыс. рублей (100,0%), бюджет автономного округа – 173 753,3 тыс. рублей (100,0%), бюджет района – 185 204,1 тыс. рублей или (99,0%).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского района» осуществлялись расходы по содержанию Комитета по финансам, в том числе: на оплату труда и начисления на оплату труда, уплату налогов, сборов и иных платежей, оплату почтовых расходов и услуг связи, обслуживание программного обеспечения АС «Бюджет» и прочие расходы, необходимые для функционирования Комитета по финансам.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений» обеспечиваются равные возможности городских и сельских поселений Березовского района по реализации конституционных прав граждан и предоставлению на территории поселений муниципальных услуг, относящихся к полномочиям поселений, и осуществляются путем предоставления из бюджета Березовского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Выделенные средства позволили сократить разрыв между поселениями района с максимальным и минимальным уровнем бюджетной обеспеченности.
Бюджетные ассигнования по комплексу процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района» направлялись в городские и сельские поселения Березовского района на: реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры; частичное обеспечение расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда на 7,6% с 1 октября 2025 года по категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года (далее – Указы), и работников органов местного самоуправления, а также с обеспечением достигнутого уровня соотношений оплаты труда отдельных категорий работников, подпадающих под действие Указов; поощрение муниципальных управленческих команд (за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств бюджета района.
Бюджетные ассигнования по комплексу процессных мероприятий «Предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий» направлялись в городские и сельские поселения на предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление Резервным фондом Березовского района», в соответствии с бюджетным законодательством в составе расходов бюджета Березовского района на 2025 год предусмотрен резервный фонд администрации района в размере 4 000,0 тыс. рублей. 
В отчетном периоде принято 3 распоряжения администрации Березовского района о выделении средств из резервного фонда в сумме 2 076,0 тыс. рублей, которые были направлены:
- администрации Березовского района на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - 1 836,0 тыс. руб. и выплату разовых премий работникам органов местного самоуправления Березовского района, муниципальных учреждений Березовского района - 240,0 тыс. руб.
Остаток резервного фонда составил 1 924,0 тыс. рублей.
Использование средств резервного фонда позволило обеспечить финансирование непредвиденных расходов бюджетов городских и сельских поселений, без уменьшения других расходов по принятым обязательствам.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение финансирования мероприятий районного значения, не предусмотренных в бюджете Березовского района за счет средств бюджета Березовского района» бюджетные ассигнования в течение финансового года были перераспределены в другие муниципальные программы района в целях обеспечения мероприятий районного значения, не предусмотренных в первоначальном бюджете Березовского района, в размере 41 761,7 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление средствами бюджета Березовского района, полученными в виде экономии по итогам осуществления закупок, товаров, услуг, работ» бюджетные ассигнования, полученные в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг в течение финансового года перераспределены по соответствующим муниципальным программам Березовского района по направлению в соответствии с Порядком учета и использования средств бюджета Березовского района, полученных в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обслуживание муниципального долга Березовского района» обслуживание муниципального долга производилось по бюджетным кредитам, полученным на осуществление северного завоза. Процентная ставка за пользование бюджетными кредитами установлена в размере 0,1% годовых.
По комплексу процессных мероприятий «Предоставление бюджетных кредитов поселениям в границах Березовского района» бюджетные средства предусматриваются в источниках финансирования дефицита бюджета Березовского района и не отражены в расходной части бюджета Березовского района.
По итогам 2025 года из бюджета муниципального района бюджетные кредиты городским и сельским поселениям района не предоставлялись.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств Березовского района» бюджетные средства отражены в источниках финансирования дефицита бюджета Березовского района и не отражены в расходной части бюджета Березовского района. 
В рамках мероприятия отражены заимствования в виде бюджетных кредитов, получаемых из бюджета автономного округа на осуществление северного завоза продукции.
Показатель фактического погашения бюджетных кредитов в бюджет округа соответствует запланированным ассигнованиям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Отношение объема муниципального долга бюджета Березовского района к общему объему доходов бюджета Березовского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, не более, %
	50
	100
	33,1
	100,0

	2.
	Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, менее, %
	0,003
	15
	0,002
	100,0

	3.
	Количество поселений Березовского района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса, которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по поселениям, единиц
	3
	3
	2
	66,7

	4.
	Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Березовского района, балл
	68
	70
	68,7
	98,1

	5.
	Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %
	100
	100
	100
	100,0

	6.
	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета Березовского района в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета Березовского района, больше или равно, %
	96,5
	98,0
	100,0
	100,0

	7.
	Исполнение расходных обязательств Березовского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района, больше или равно, %
	97,2
	95,0
	97,9
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 95,0%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 61,5%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,5%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10
	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	7,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 7,0 из 10,0 возможных.  
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.14. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 990. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района. 
Цели муниципальной программы:
1. Сохранность традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;
2. Обеспеченность коренных малочисленных народов Севера материальными, социальными и духовными благами.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 7 420,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 7 420,6 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 7 119,6 тыс. рублей, бюджет района – 301,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Государственная поддержка коренных малочисленных народов Севера» финансовые средства направлены на:
1.	Компенсацию на приобретение материально - технических средств 23 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе: п. Сосьва – 9; д. Щекурья – 1; п. Устрем – 1; пгт. Березово – 4; с. Саранпауль – 5; с. Няксимволь – 1; пгт. Игрим – 1; д. Сартынья – 1.
2.	Предоставление субсидии на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности 3 организациям, расположенным на территории п. Сосьва.
3. Предоставление единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта: пгт. Березово – 3; д. Хулимсунт – 2; п. Ванзетур – 2; п. Сосьва – 2; с. Теги – 2.
4. Предоставление субсидий на продукцию охоты 2 организациям (с. Саранпауль).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на развитие национальных ремесел и промыслов» с 24 июня по 28 июня 2025 года состоялась XI муниципальная выставка-ярмарка мастер-классов традиционных народных промыслов обско-угорских народов «Хошум хот» по технологии изготовления берестяных мансийских и хантыйских изделий «Сасыл хаснэ нэ» (Берестой владеющая) в д. Ясунт на территории детского этнического стойбища «Мань Ускве». В мастер-классах участвовали мастерицы Березовского района из пгт. Березово, с. Теги, пгт. Игрим, с. Сосьва, д. Ломбовож, д. Кимкъясуй и с. Саранпауль. Количество участников 35 человек.
В 2025 году проведено 3 заседания Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе Березовского района, на заседании совета рассмотрено 5 вопросов и утвержден план работы Совета на 2026 год.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, чел.
	1121
	610
	1089
	178,5

	2.
	Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, %
	35
	35
	91,4
	261,1



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 219,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8
	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной.    Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.15. Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 984. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района. 
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 11 607,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 11 606,8 тыс. рублей или 100%, из них: федеральный бюджет – 1 372,6 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 5 687,5 тыс. рублей, бюджет района – 3 615,2 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 931,5 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» проведены следующие мероприятия:
- организовано освещение автомобильных дорог на территории с. Саранпауль;
- обустроены площадки накопления ТКО п. Светлый;
- организовано освещение ул. Парковая, ул. Южная и детской площадки в п. Ванзетур.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» предоставлены субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (КФХ – 2, ЛПХ – 1).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Березовского района» заключено 2 муниципальных контракта на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории Березовского. Отловлено 50 голов животных без владельцев на территории городских поселений Березово и Игрим.
В целях проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» животные транспортированы в приют г. Нижневартовска.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Производство молока, тонн
	79,5
	46,3
	46,3
	100,0

	2.
	Производство мяса и мясопродуктов, тонн
	105,5
	41,2
	41,2
	100,0

	3.
	Валовой сбор овощей, тонн
	9,2
	9,5
	9,5
	100,0

	4.
	Вылов водных биологических ресурсов, единиц
	1 556,9
	420,0
	636,3
	151,5

	5.
	Количество отловленных животных без владельцев, голов
	31
	31
	50
	161,3

	6.
	Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, семей человек
	0
	0
	0
	100,0

	7.
	Организация освещения автомобильных дорог на территории села Саранпауль, %
	0
	100
	100
	100,0

	8.
	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, единиц
	0
	10
	10
	100,0

	9.
	Освещение ул. Парковая, ул. Южная и детской площадки, расположенной по ул. Южная в п. Ванзетур, Березовского
района, ХМАО-Югры
	0
	100
	100
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 112,5%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8
	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных.   
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.16. Муниципальная программа
«Социальная поддержка жителей Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 976. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района.
Цель муниципальной программы – повышение качества жизни населения муниципального образования Березовский район.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составил 28 950,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 28 947,1 тыс. рублей или 100%, из них: бюджет автономного округа – 15 428,5 тыс. рублей (100,0 %), бюджет района – 13 518,6 тыс. рублей (100,0 %).
За отчетный период на территории Березовского района осуществляли работу 14 лагерей на базе муниципальных учреждений. 
 Всего осуществляли деятельность 16 лагерей (15 лагерей с дневным пребыванием детей (в том числе 1 лагерь на базе подведомственного учреждения Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства); 1 палаточный лагерь).  Охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей, труда и отдыха на базе муниципальных учреждений района (организованных за счет средств субсидии ХМАО – Югры и бюджета района) составил 1070 детей, что составляет – 32,88 % от общей численности детей школьного возраста, проживающих в районе.
Также 90 детей отдохнуло на базе подведомственного учреждения Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства и 184 ребенка отдохнули в палаточном лагере, организованном Автономной некоммерческой организацией развития культуры народов севера Центр этнотехнологий. Всего отдыхом в лагерях района охвачено 1344 человека.
Деятельность лагерей осуществлена в 9 поселениях района (пгт. Березово, пгт. Игрим, п. Приполярный, с. Саранпауль,   п. Сосьва,   с. Няксимволь,  п. Светлый,  с. Теги,  п. Ванзетур).
В отчетном периоде заключено 6 контрактов на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в организациях, находящихся за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на общую сумму 8 080,4 тысяч рублей.
В летний период за счет средств субвенции отдыхом и оздоровлением в оздоровительных организациях, находящихся за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры охвачено 127 детей – 3,91 % от численности детей школьного возраста, проживающих в районе.
На базе учреждений культуры были организованы досуговые площадки, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, включающая подвижные, познавательные и досуговые формы работы (игры, занимательные викторины, беседы, занятия). Дети, увлеченные изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью, посещали творческие площадки в школе искусств.  Также площадки были проведены на базе домов культуры района. Общее количество задействованных несовершеннолетних составило 194 человека.
  Всего на базе учреждений культуры, спорта, образования и Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства малозатратными формами отдыха охвачено более 1211 детей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам Березовского района» предоставлена дополнительная мера социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и Украины в 2025 году.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений района, от общего числа детей школьного возраста, %
	57,6
	32,88
	32,88
	100,0

	2.
	Доля детей школьного возраста, направленных на отдых и оздоровление в климатически благоприятные регионы России в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на уровне среднегодового показателя, %
	3,3
	3,9
	3,9
	100,0

	3.
	Доля граждан, получивших единовременную меру социальной поддержки, имеющих право в соответствии с выделенным объемом финансирования, %.
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100,0%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100,0%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100,0%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию –3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10
	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.17. Муниципальная программа
«Развитие гражданского общества в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 1005. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - информационно-аналитический отдел администрации Березовского района.
Целью муниципальной программы является создание условий развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости деятельности органов местного самоуправления Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 38 019,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 37 774,8 тыс. рублей или 99,4%, из них: бюджет автономного округа – 3 588,8 тыс. рублей (100,0%), бюджет района – 29 639,5 тыс. рублей (99,6%), бюджет городских и сельских поселений – 1 538,8 тыс. рублей (100,0%), внебюджетные источники – 3 007,7 тыс. рублей (96,1%).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация финансовой, имущественной, консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов, включая поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства)» финансовые средства направлены на поддержку следующим НКО:
- автономной некоммерческой организации «Центр организации спортивных мероприятий «Лидер», проект «Хоккейный старт»;
- автономной некоммерческой организации развития культуры народов Севера Центр этнотехнологий, проект «Ёмас латынг Мань Ускве урыл (манс. Доброе слово о Мань Ускве)»;
- некоммерческой организации Игримское хуторское казачье общество, проект «Казачий культурно-досуговый центр «Сибирь казачья»;
- местной религиозной организации православный приход храма Рождества Пресвятой Богородицы пгт. Березово Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Югорской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат), проект «Благовест»;
- местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Березовского района, проект «Культурно-просветительский проект «С песней по жизни»;
- местной общественной организации пгт. Березово содействия сохранению и развитию традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера «Рут Махум» («Родственные люди»), проект «День коренных малочисленных народов России в Берёзовском районе»;
- Березовской местной районной общественной организации Ханты-Мансийской общественной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, проект «Я - Звезда».
В рамках регионального проекта «Развитие экосистемы поддержки гражданских инициатив» финансовые средства направлены на выполнение работ по установке памятника участникам локальных конфликтов и специальной военной операции в пгт. Березово.
В рамках комплекса процессных мероприятий 	«Обеспечение деятельности МАУ «Березовский медиацентр» бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение текущих расходов деятельности МАУ «Березовский медиацентр», в том числе основная часть расходов связана с оплатой труда сотрудников и обязательными налоговыми и неналоговыми платежами (сборами) в бюджеты всех уровней.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления Березовского района, %
	47,2
	69,0
	61,7
	89,4

	2.
	Количество социально значимых проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории МО Березовский район, получивших финансовую поддержку, единиц
	6
	3
	7
	233,3

	3.
	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования на территории МО Березовский район, единиц
	1
	2
	1
	50,0

	4.
	Площадь помещений, переданных во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим организациям на территории МО Березовский район в течение года, кв.м.
	526,27
	789,6
	789,6
	100,0

	5.
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО Березовский район, единиц
	38
	43
	41
	95,3

	6.
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы на территории МО Березовский район, получивших финансовую поддержку из бюджета МО Березовский район, единиц
	6
	3
	7
	233,3

	7.
	Количество зарегистрированных Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории МО Березовский район, единиц
	2
	1
	0
	0,0

	8.
	Количество граждан, принявших участие в обсуждении и принятии политических решений на местном уровне на территории МО Березовский район, с использованием Интернет-голосования, прямых, телефонных и онлайн опросов, человек
	500
	500
	500
	100,0

	9.
	Тираж газеты Жизнь Югры, единиц
	650
	650
	650
	100,0

	10.
	Газетная площадь, опубликованных материалов в газете Жизнь Югры, страниц
	24
	24
	24
	100,0

	11.
	Количество минут вещания радиопрограмм в эфире, минуты в год
	360
	468
	312
	66,7

	12.
	Доля населенных пунктов Березовского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %
	100 
	100
	100
	100,0

	13.
	Количество мероприятий проведенных с использованием брендбука Березовского района (нарастающим итогом), единиц 
	0
	24
	24
	100,0

	14.
	Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в образовательных мероприятиях, организованных администрацией Березовского района, единиц
	10
	10
	40
	400,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 126,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 55,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8
	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	6,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 6,2 из 10,0 возможных.        
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.
5.18. Муниципальная программа
«Современная транспортная система Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 978. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Березовского района;
2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 508 182,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 505 103,7 тыс. рублей или 99,4%, из них: бюджет автономного округа – 205 261,5 тыс. рублей (100%), бюджет района –  285 372,1 тыс. рублей (99%), бюджет городских и сельских поселений – 14 470,1 тыс. рублей (98,2%).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного, водного транспорта» финансовые средства направлены на:
- возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок воздушным транспортом между поселениями в границах Березовского района (выполнен 316,5 рейсооборотов, перевезено 9 538 пассажиров);
- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом между поселениями в границах Березовского района (выполнено 328 рейсов (164 рейсооборота), перевезен 11 821 пассажир).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт вертолетных площадок» заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятий по приведению вертолетной площадки Саранпауль в нормативное состояние. Приведены в нормативное состояние резервуарный парк, агрегат фильтрации топлива, служебно-пассажирское здание и вертолетная площадка.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» финансовые средства направлены на следующие мероприятия:
- оплату за проведение государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгг. Березово»;
- ремонт автомобильных дорог в:
пгт.  Березово  по  ул.  Астраханцева   и   ул.   Сенькина,   ул.   Сенькина,   ул.  Горького,  ул.   Логовая,   ул.   Железнова,   ул.   Чкалова,   ул.   Берсенева,   ул. Путилова;
пгт. Игрим по ул. Кухаря, ул. Набережная, ул. Кедровая;
п. Светлый до кладбища;
с. Саранпауль по ул. Андриянова, ул. Ятринская, ул. Вокуева, ул. Собянина, ул. Кооперации, ул. Юбилейная;
д. Шайтанка по ул. Центральная;
д. Ломбовож по ул. Набережная;
п. Сосьва. по ул. Рыбопромысловая, ул. Лесная. 
Заключены соглашения:
- о предоставлении из бюджета Березовского района субсидии на софинансирование расходных обязательств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов бюджету городского поселения Березово на сумму 2 653,3 тыс. рублей;
- о предоставлении из бюджета Березовского района субсидии на софинансирование расходных обязательств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов бюджету городского поселения Игрим на сумму 2 056,8 тыс. рублей;
- о предоставлении из бюджета Березовского района субсидии на софинансирование расходных обязательств на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов бюджету сельского поселения Светлый на сумму 282,0 тыс. рублей.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, чел.
	1 624
	1 723
	0
	0,0

	2.
	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом, чел.
	8 631
	8 801
	9 538
	108,4

	3.
	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом, чел.
	11 215
	11 327
	11 821
	104,4

	4.
	Транспортная подвижность населения района на внутрирайонных маршрутах,  1 житель/год
	0,93
	1,00
	1,00
	100,0

	5.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,  км
	233,7
	240,3
	237,5
	98,8

	6.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	0
	0
	0
	100,0

	7.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км
	2,561
	13,7
	13,7
	100,0

	8.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км
	49,239
	61,87
	110,94
	55,8

	9.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	78,93
	74,25
	53,29
	71,8

	10.
	Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, %
	99
	97
	93
	104,3

	11.
	Повышение безопасности дорожного движения, %
	75
	77
	107,2
	139,2



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 89,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 75%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	5
	2,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	5,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,0 из 10,0 возможных.
 Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.     
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.19. Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 981. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района. 
Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом в Березовском районе, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил            6 540,6 тыс. рублей бюджет района. Кассовое исполнение – 6 436,8 тыс. рублей или 98,4%, из них: бюджет автономного округа – 207 тыс. рублей (100%), бюджет района – 6 229,8 тыс. рублей (98,4%).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Березовского района» финансовые средства направлены на оплату:
- договора на поставку газа в жилые помещения;
- договора энергоснабжения для муниципальных нужд;
- договора на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;
- договора управления многоквартирным домом;
- договора на теплоснабжение с юридически лицом;
- договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде;
- договора на выполнение работ по проектированию; 
- муниципального контракта на выполнение ремонтных работ (пгт. Игрим, ул. Астраханцева 28, кв.5);
- муниципального контракта на выполнение ремонтных работ (пгт. Березово, ул. Дуркина 42, кв.1);
- договора на выполнение ремонтных работ (пгт. Березово, ул. Чкалова, 30, кв.1);
- муниципального контракта на выполнение работ по сносу ветхих зданий и сооружений (пгт. Березово, ул. Первомайская 18/3);
- муниципального контракта на выполнение кадастровых работ;
- договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов;
- договора на оказание услуг по кадастровым работам;
- договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта (г. Ханты-Мансийск, ул. Самаровская, д.2а, кв.59);
- договора на выполнение ремонтных работ водовозной машины ГАЗ 3307;
- муниципального контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов;
- муниципального контракта на оказание услуг по кадастровым работам;
- договора на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения;
- договора на выполнение работ по проектированию (по сносу нежилых зданий: пгт. Березово, ул. Чкалова, д. 45, с. Няксимволь, ул. Советская, д. 3, п. Ванзетур, ул. Таежная, д. 16);
- госпошлины за регистрацию по товарному знаку «Сосьвинская»;
- затрат при ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Приобретение имущества в муниципальную собственность» заключены договоры на поставку:
- счетчика газа (пгт. Игрим, ул. Астраханцева 28, кв. 9);
- счетчика воды;
- настенного газового проточного водонагревателя;
- счетчика газа (пгт. Березово, ул. Чкалова 30, кв. 6);
- счетчика газа (пгт. Березово, ул. Шнейдер 27, корп. 1 кв. 24);
- мебели и бытовой техники для служебного жилого помещения (пгт. Березово, ул. Дуркина д. 42, кв. 1);
- бытовой техники для служебного жилого помещения (пгт. Березово, ул. Первомайская, д.1, кв. 2);
- газового котла по адресу пгт. Березово, ул. Лютова, д. 28, кв. 25;
- настенного газового проточного водонагревателя (пгт. Березово, ул. Чкалова 30, кв. 8);
- мебели и бытовой техники для служебного жилого помещения (пгт. Березово, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество выполненных кадастровых работ, ед.
	1
	122
	122
	100,0

	2.
	Количество объектов муниципальной собственности прошедших строительно-техническую экспертизу, ед.
	0
	0
	0
	100,0

	3.
	Количество объектов муниципальной собственности, отвечающих нормативным требованиям, ед.
	0
	4
	4
	 100,0

	4.
	Количество объектов застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения муниципального имущества, ед. в год
	52
	0
	0
	100,0

	5.
	Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот, ед.
	4
	39
	39
	100,0

	6.
	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв.м.
	0
	0
	0
	100,0

	7.
	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, квадратный метр
	18 823
	0
	0
	100,0

	8.
	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га
	3,7
	3,8
	3,8
	100,0

	9.
	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га
	1,1
	1,2
	1,2
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100,0%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 98,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10
	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,4



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,4 из 10,0 возможных. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.20. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности 
на территории Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 1001. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района». 
Цели муниципальной программы:
1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Березовского района, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищённости населения и территории;
2. Обеспечение эффективной деятельности МКУ «Управление гражданской защиты населения Березовского района»;
3. Предотвращение распространения инфекционных заболеваний на территории Березовского района;
4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил           26 307,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 26 069,9 тыс. рублей или 99,1%, из них: бюджет автономного округа – 463,5 тыс. рублей (100%), бюджет района – 25 606,4 тыс. рублей (99,1%).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация пропаганды и обучения населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» проведены следующие мероприятия:
- размещение в СМИ и мессенджерах тематических памяток и буклетов по пожарной безопасности, безопасности на воде;
- регулярное проведение рейдовых мероприятий.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание и содержание курсов гражданской обороны Березовского района» проведен 1 курс по гражданской обороне среди работающего населения.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» финансовые средства направлены на устранение последствий и покрытие материального ущерба населения, вызванных стихийными бедствиями (ураганом) в пгт. Березово.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ «УГЗН Березовского района» проведены конкурентные процедуры (электронные аукционы) на поставку офисной бумаги, картриджей,  оказание услуг связи, связи Интернет, оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию территориальной автоматизированной системы центрального оповещения населения Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТО-1), оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию территориальной автоматизированной системы центрального оповещения  населения Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТО-2), оказание услуг технической поддержки специализированного программного обеспечения «ИСТОК-СМ», оборудование и комплектующие для системы видеонаблюдения.  

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля населения, должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), прошедших обучение по очно-заочной форме обучения, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, обучения на курсах гражданской обороны по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, %
	40
	50
	40
	80,0

	2.
	Создание курсов и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, единиц
	3
	1
	0
	0,0

	3.
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах, %.  
	        100
	     100
	        100
	100,0

	4.
	Время реагирования оперативных служб района на возникновение чрезвычайных ситуаций, минут
	14
	14
	14
	100,0

	5.
	Сохранение доли оповещаемого населения от общего числа жителей района на уровне, %
	93
	93
	93
	100,0

	6.
	Пополнение и обеспечение сохранности созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в целях гражданской обороны, %
	        100
	     100
	       100
	   100,0

	7.
	Развитие, содержание и модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Березовского района, %
	       100
	    100
	       100
	  100,0

	8.
	Содержание МКУ «УГЗН Березовского района», %
	        100
	     100
	       100
	100,0

	9.
	Развитие, содержание и модернизация Системы-112, %
	        100
	     100
	       100
	100,0

	10.
	Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, %
	0
	     100
	       100
	100,0

	11.
	Уровень обеспеченности населенных пунктов Березовского района противопожарным водоснабжением, %
	       100
	100
	       100
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 89,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 75%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах –10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	5
	2,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	5,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,0 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.21. Муниципальная программа
«Цифровое развитие Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 983. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел информатизации, защиты информации и связи администрации Березовского района. 
Целью муниципальной программы является формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 8 061,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 7 785,3 тыс. рублей или 96,6% (бюджет района).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» заключен и исполнен договор на приобретение электронных аппаратных ключей «Рутокен».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности администрации Березовского района» бюджетные ассигнования направлены на:
- оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы «Консультант-Плюс»;
- обновление и техническое сопровождение баз данных «1-С»;
- оказание услуг по поддержке вебсайта в сети интернет;
- оказание услуг по передачи лицензии на ПО Астрал-Отчетность;
- оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного модуля «ГеоКомплекс»;
- приобретение программного обеспечения «ТехноКад-Муниципалитет»;
- приобретение Абонемента на техническое обслуживание программных продуктов «БАРС-Имущества»;
- использование программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета»;
- оказание услуг по продлению неисключительного права использования программного обеспечения антивирус Касперский;
- предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур.Экстерн»;
- на поставку системных блоков, периферийного оборудования, многофункциональных устройств, оргтехники, ноутбука, шкафов телекоммуникационных, частей и комплектующих коммуникационного оборудования, коммутаторов, планшета, сервера;
- услуги стационарной связи, междугородной связи и предоставлению доступа к сети Интернет ПАО «Ростелеком»;
- услуги сотовой связи ООО «Т2-Мобайл»;
- предоставление услуг специальной связи;
- услуги спутниковой связи ЗАО «Джи Ти Эн Ти».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения информационной безопасности администрации Березовского района»: 
- заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав использования программного обеспечения UserGate;
- заключен и исполнен договор на оказание услуг по оценке эффективности мер по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных;
- заключен и исполнен договор на оказание услуг по проведению аттестации объекта информатизации.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Березовского района, %
	40
	60
	60
	100,0

	2.
	Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, %
	98
	99
	99
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 96,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10
	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,4



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,4 из 10,0 возможных. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.22. Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 № 987. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел молодежной политики администрации Березовского района.
Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий социализации и самореализации молодого поколения для формирования проактивной патриотически настроенной молодежи Березовского района и повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил          29 184,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 29 043,9 тыс. рублей или 99,5%, из них: бюджет автономного округа – 10 154,1 тыс. рублей (100,0%), бюджет района – 18 889,8 тыс. рублей (99,3%).
В рамках регионального проекта «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) планируемые значения показателей достигнуты в полном объеме. Общая численность населения в возрасте от 7 лет и старше, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность в Березовском районе составила 4 812 человек. Общая численность населения в возрасте от 7 лет и старше, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, составила 8661 человек.
В рамках регионального проекта «Россия – страна возможностей» планируемые значения показателей достигнуты в полном объеме.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» в отчетном периоде проведены районные мероприятия:
1. ХХIV районный фестиваль гражданско-патриотической песни «Патриот»;
2. Муниципальный конкурс на разработку эскиза нагрудного знака волонтера Березовского района «ДОБРО и ВОЛЯ»;
3. Автопробег, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
4. По награждению 85 выпускников образовательных организаций Березовского района за активную гражданскую позицию, участие в мероприятиях молодежной политики, волонтерскую деятельность;
5 Присуждена премия главы Березовского района в целях поощрения и поддержки талантливой студенческой молодежи студентам БУ Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Игримский политехнический колледж»;
6. Региональный семинар по направлению региональная идентичность «Сохраняй традиции!» для наставников Движения Первых;
7. Районный конкурс «Создай имидж» среди молодежи на лучший слоган по популяризации положительного имиджа Березовского района;
8. Районный конкурс добровольческой деятельности «Добро и Воля»;
9. Муниципальный этап трека «Лидеры изменений Югры. Школьники» проекта «Лидеры изменений Югры. Первые» в Березовском районе.
В рамках реализации переданных полномочий в отчетном периоде проведены мероприятия, предусмотренные Соглашением о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Березово по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы:
1. Турнир по боулингу среди семей пгт. Березово;
2. Диспут «Встреча трех поколений»;
3. Комплекс мероприятий в рамках празднования Дня молодежи для молодежи и жителей пгт.Березово:
3.1. показ фильма «Ваша дочь Лена»;
3.2. «Гонки на катамаранах»;
3.3. квест «Остров Березов»;
3.4. квартирник под открытым небом с участием творческой школьной и рабочей молодежи пгт. Березово;
3.5. Дискотека с Ди-джеем Gray.
4. Мероприятия, посвященные празднованию «Дня семьи, любви и верности»;
5. Мероприятия в рамках празднования 432-летия со дня образования поселка Березово и 72-летия со дня открытия Березовского газа:
5.1. турнир по боулингу;
5.2. дискотека для населения 18+ с Ди-джеем Gray;
6. Интеллектуальный Квиз «Битва семей»;
7. Исторический квиз «По реке времени: имена, история, судьбы»;
8. Круглый стол «Добро и Воля» в рамках Дня волонтера.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности; социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области организации поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства)» ведется работа по определению перечня услуг для передачи НКО «Новый ритм». 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Березовского района «Молодежный центр «Звездный» средства направлены на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайно ситуации, вызванной ураганом в пгт. Березово, а также на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Березовского района «Молодежный центр «Звездный» (выплата заработной платы, коммунальные расходы, налоги, услуги связи, интернет, обеспечение безопасности).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2025 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность
	0
	37,7
	38,31
	101,6

	2.
	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	0
	70,06
	71,95
	102,7

	3.
	Доля  молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей,  в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность    
	0
	15,07
	15,31
	101,6

	4.
	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие
	0
	33,28
	33,54
	100,8

	5.
	Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики
	0
	7,19
	7,56
	105,1

	6.
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
задействованных в мероприятиях молодежной политики
	46,7
	46,9
	46,9
	100

	7.
	Участие учреждения молодежной политики в реализации программы комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых»
	0
	1
	0
	0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 87,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 80%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,5%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2025 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	5
	2,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	5
	1,5
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	6,5



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 6,5 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.
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