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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   06.05.2025 	                                                                                                 № 291-р                             
пгт. Березово

О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:
1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.


Глава района                                                                                        Р.В. Александров












	
	Приложение 
к распоряжению администрации Березовского района
                                                                      от 06.05.2025 № 291-р  

Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ городского поселения Березово за 2024 год

1. Общие сведения
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2024 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 29 ноября 2021 года № 1379 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ городского поселения Березово в комитет по экономической политике администрации Березовского района (далее – комитет).
В соответствии с перечнем муниципальных программ городского поселения Березово, утвержденным распоряжением администрации Березовского района       20 ноября 2023 года № 854-р «О перечне муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района», в 2024 году в городском поселении Березово реализовывалось 10 муниципальных программ.

2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальных программ
По итогам 2024 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского поселения Березово с учетом всех источников финансирования составило 290 259,3 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 6 417,4 тыс. рублей или 2,2%, из средств окружного бюджета 131 379,8 тыс. рублей или 45,3%, из средств бюджета Березовского района 1 599,9 тыс. рублей или 0,5%, из средств бюджета городского поселения Березово 150 862,2 тыс. рублей или 52,0%.
Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам городского поселения Березово за счет всех источников составило 278 249,1 тыс. рублей, что составляет 95,9 % к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: федеральный бюджет 6 387,3 тыс. рублей или 99,5%, бюджет автономного округа 130 976,3 тыс. рублей или 99,7 %, бюджет Березовского района 1 599,9 тыс. рублей или 100,0%, бюджет городского поселения Березово 139 285,6 тыс. рублей или 92,3%.

Сводная информация  об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	План на конец отчетного года, тыс. рублей
	Кассовый расход на конец отчетного года, тыс. рублей
	Исполнение к плану, %

	1.
	Формирование современной городской среды в городском поселении Березово
	20 784,8
	20 784,8
	100,0

	2.
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово
	32,0
	32,0
	100,0

	3.
	Благоустройство территории городского поселения Березово
	50 105,4
	48 818,8
	97,4

	4.
	Содействие занятости населения городского поселения Березово
	7 870,3
	7 037,8
	89,0

	5.
	Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово
	106 460,5
	106 460,4
	100,0

	6.
	Современная транспортная система городского поселения Березово
	80 000,3
	70 261,6
	87,8

	7.
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово
	4 707,6
	4 660,0
	99,0

	8.
	Управление муниципальным имуществом   городского поселения Березово
	18 162,4
	18 057,7
	99,4

	9.
	Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово
	1 000,0
	1 000,0
	100,0

	10.
	Развитие культуры в городском поселении Березово
	1 136,0
	1 136,0
	100,0

	 Всего
	290 259,3
	278 249,1
	95,9



3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.
В 2024 году было определено 51 целевых показателя результативности.   Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 113,2%.





Сводная информация 
о достижении целевых показателей муниципальных программ
	№
п/п

	Наименование муниципальных программ
	Количество показателей, всего
	Среднее значение степени достижения целевых показателей,%

	1.
	Формирование современной городской среды в городском поселении Березово
	4
	100,0

	2.
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово
	4
	155,5

	3.
	Благоустройство территории городского поселения Березово
	11
	100,0

	4.
	Содействие занятости населения городского поселения Березово
	3
	100,0

	5.
	Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово
	6
	95,8

	6.
	Современная транспортная система городского поселения Березово
	9
	144,2

	7.
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово
	4
	100,0

	8.
	Управление муниципальным имуществом   городского поселения Березово
	4
	100,0

	9.
	Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово
	3
	126,8

	10.
	Развитие культуры в городском поселении Березово
	3
	100,0

	Всего
	51
	113,2



4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ
Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово, исходя из следующих критериев: 
степень достижения значений показателей муниципальной программы (K1).
степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году (K2).
отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему (K3).
По результатам оценки эффективности 10 муниципальных программ городского поселения Березово за 2024 год – 7 признаны эффективными, 
3 – умеренно эффективными. 
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Сводные результаты оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Березово
	№ п/п
	Муниципальная программа городского поселения Березово
	Результат оценки эффективности
(равно или превышает 7 баллов – эффективная, от 4 до 7 баллов – умеренно эффективная, ниже 4 баллов – удовлетворительная)
	Значение оценки эффективности муниципальной программы
	в том числе

	
	
	
	
	K1 «Степень достижения значений  показателей муниципальной программы»
	K2 «Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году»
	K3 «Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	1
	Формирование современной городской среды в городском поселении Березово
	эффективная
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	2
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово
	эффективная
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	3
	Управление муниципальным имуществом   городского поселения Березово
	эффективная
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	4
	Развитие культуры в городском поселении Березово

	эффективная
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	5
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав    граждан в городском поселении Березово

	эффективная
	9,20
	3,20
	3,00
	3,00

	6
	Формирование комфортной потребительской среды в    городском поселении Березово
	эффективная
	9,20
	3,20
	3,00
	3,00

	7
	Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово
	эффективная
	8,50
	4,00
	3,00
	1,50

	8
	Благоустройство территории городского поселения Березово
	умеренно эффективная
	6,40
	4,00
	0,00
	2,40

	9
	Содействие занятости населения городского поселения Березово
	умеренно эффективная
	5,50
	4,00
	0,00
	1,50

	10
	Современная транспортная система городского поселения Березово
	умеренно эффективная
	4,70
	3,20
	0,00
	1,50
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5. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

5.1. Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 993. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- создание комфортной городской среды на территории городского поселения Березово;
- градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил           20 784,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 100,0%, из них: федеральный бюджет – 6 206,5 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 10 901,4 тыс. рублей, бюджет городского поселения Березово – 3 676,9 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году выполнено:
- благоустройство парка по ул. Молодежная в пгт. Березово, 1 этап.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество общественных территорий подлежащих благоустройству (единиц)
	0
	1
	1
	100,0

	2.
	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом, единиц)
	49
	49
	49
	100,0

	3.
	Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	17
	30
	30
	100,0

	4.
	Количество разработанных документов в области градостроительной деятельности, %
	3
	0
	0
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10


	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.2. Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав
граждан в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 1002. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района. 
Цели муниципальной программы: 
- снижение уровня преступности на территории городского поселения Березово;
- совершенствование системы первичной профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 32,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 25,6 тыс. рублей, бюджет городского поселения Березово – 6,4 тыс. рублей.
 В рамках муниципальной программы выполнены мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин. Произведена выплата материального стимулирования членам ДНД, осуществлено страхование членов формирований. 
В рамках направления (подпрограммы) «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» организовано и проведено 70 мероприятий, охвачено более 1 650 человек.
Наиболее значимые мероприятия:
-тематический час «Вредные привычки, их влияние на здоровье человека»;
- круглый стол-беседа «Бездна в которую надо заглянуть»;
- профилактический час с подростками «Никогда не пробовать и не употреблять наркотики»;
- акции «Наркомании-НЕТ!», «Я против наркотиков»;
-проведена работа по размещению в средствах массовой информации статей, фотоотчетов о проведенных мероприятиях, направленных на профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- акции «Рука в руке. Как воспитать счастливого ребенка», «Не дай себя в обиду», «Тревога. Как быть?», «У друзей нет выходных»;
- праздничные программы «Яркие краски детства», «Счастливое лето», флеш-моб «Дружно, вместе с оптимизмом за здоровый образ жизни!»;
- индивидуальные консультирования, тренинги, конкурсы, викторины, квест-игры, интеллектуальные игры, кинолектории, беседы и лекции;
-квест-игры «В поисках доверия», «Маршрут доверия», классные часы «Что такое телефон доверия?», «Доброе сердце», «Бесплатная помощь» и др. 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) ед.
	2 005
	2 004
	1 034
	193,8

	2.
	Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед
	280,4
	280,0
	122,7
	228,2

	3.
	Участие членов добровольного народного формирования в мероприятиях по охране общественного порядка, час.
	200
	202
	202
	100,0

	4.
	Доля молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет) вовлеченной в реализацию мероприятий по профилактике наркомании, в общей численности молодежи городского поселения Березово, %
	81
	85
	85
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 155,5%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8


	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных.  
       Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
       Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

[bookmark: _GoBack]5.3. Муниципальная программа
«Благоустройство территории городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 992. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.
Целью муниципальной программы является развитие современного комплексного благоустройства городского поселения Березово.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил           50 105,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 48 818,8 тыс. рублей или 97,4%, из них: федеральный бюджет – 180,8 тыс. рублей или (85,7%), бюджет автономного округа – 1 469,3 тыс. рублей или (85,7%), бюджет городского поселения Березово – 47 168,7 тыс. рублей или (97,9%).
В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году выполнено:
- содержание и ремонт уличного освещения;
- поставка светодиодных светильников;
- оплата за уличное освещение;
- оплата услуг по энергосервисному контракту;
- поставка рассады цветов (рассада высажена на объектах «Исторический сквер», памятник «Вечный огонь», памятник «Труженикам тыла», памятниках «Аист» и «Петру и Февронье», центральная площадь);
- оказаны услуги по погребению умерших, не имеющих супруга (у), близких родственников;
- завоз песка на новое и старое кладбище в пгт. Березово;
- выполнены археологические исследования по объекту «Расширение нового кладбища в пгт. Березово»;
- оказаны услуги по вывозу снега с территории нового кладбища в пгт. Березово;
- оплата услуг по накоплению и транспортировке твердых коммунальных отходов;
- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных. Возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий;
  -ликвидация несанкционированных свалок в пгт. Березово;
  - ремонт подъездных путей к площадке ТКО; 
- поставка деревянной зимней горки, новогодних фигур, демонтаж, монтаж, поставка, ремонт новогоднего оборудования;
- изготовление «Купели»;
- демонтаж светодиодных украшений;
  - устройство новогоднего городка, поставка световых новогодних деревьев;
  - устройство проезда ул. Молодежная 3а;
  - устройство тротуаров, ремонт пешеходных мостов, ремонт мемориала «Вечный Огонь»;
  - поставка стекол для автобусных павильонов;
  - техническое обслуживание газовых приборов;
  - работы по содержанию и ремонту блок-контейнера сантехнического на центральной площади пгт. Березово;
- поставку и монтаж 18 баннеров;
- осуществлены расходы на обеспечение функций и полномочий МКУ «ХЭС АГПБ».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в сельских поселениях, единиц
	0
	1
	1
	100,0

	2.
	Обеспечение уличным освещением в соответствии с нормами освещения объектов уличной дорожной сети, %.
	100
	100
	100
	100,0

	3.
	Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов,  единиц.
	4200
	9000
	9000
	100,0

	4.
	Доля захоронений соответствующих нормативным требованиям, %.
	100
	100
	100
	100,0

	5.
	Выполнение функций по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, %.
	100
	100
	100
	100,0

	6.
	Доля ликвидации всех выявленных несанкционированных свалок, %.
	100
	100
	100
	100,0

	7.
	Количество отловленных животных без владельцев, единиц (с нарастающим итогом).
	207
	245
	245
	100,0

	8.
	Доля детских площадок соответствующих нормам действующего законодательства, %.
	100
	100
	100
	100,0

	9.
	Протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий, километров (с нарастающим итогом).
	28,2
	28,9
	28,9
	100,0

	10.
	Доля информационных стендов городского поселения Березово, на которых выполнении информационное оформление, %.
	100
	100
	100
	100,0

	11.
	Выполнение полномочий и функций подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ», %.
	100
	100
	100
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 77,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 97,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10


	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	6,4



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 6,4 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.4. Муниципальная программа
«Содействие занятости населения городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения Березово от 26.12.2023 года № 1000. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.
Целью муниципальной программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.
 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 7 870,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 7 037,8 тыс. рублей или        89,0 %, из них: бюджет автономного округа – 2 257,3 тыс. рублей (93,4%), бюджет городского поселения – 4 780,5 тыс. рублей (87,6%).
В рамках реализации муниципальной программы на общественных и обязательных временных работах в 2024 году трудоустроено 129 безработных граждан (на общественных работах – 85 человек, испытывающих трудности в работе – 8 человек, из числа малочисленных народов Севера – 19 человек, на исправительных работах – 17 человек).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Численность зарегистрированных безработных граждан городского поселения Березово, человек
	66
	73
	73
	100,0

	2.
	Уровень зарегистрированной безработицы в городском поселении Березово, % 
	1,4
	1,63
	1,63
	100,0

	3.
	Коэффициент напряженности на рынке труда в городском поселении Березово, человек на
вакансию
	2,2
	2,1
	2,1
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 50%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 89%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10


	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	5
	1,5
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	5,5



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,5 из 10,0 возможных.      
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.5. Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 997. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 0,02 тыс. семей.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил             106 460,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 106 460,4 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 81 895,3 тыс. рублей или (100,0%), бюджет городского поселения Березово – 24 565,1 тыс. рублей или (100,0%).
В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия:
- приобретен аварийно-технический запас: радиаторы, муфты, кран маевского, радиаторы алюминиевые;
-разработаны новые схемы теплоснабжения и водоснабжения пгт. Березово;
- капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТК по ул. Астраханцева 62 до ТК магазин «Сибирь» в пгт. Березово. Заменено 1092 метра сетей (819 метров – сети теплоснабжения, 273 метра – сети водоснабжения);
- оплата МУП «Теплосети Березово» кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы;
-произведена замена трубопровода на территории ВОС, закуплена и доставлена фурнитура для установки водоочистных фильтров, изготовлены водоочистные фильтры для замены, произведена доставка 13 фильтров в пгт. Березово;
-произведена оплата взносов за муниципальные квартиры в Югорский фонд капитального ремонта за январь-декабрь 2024 года, за обследования технического состояния многоквартирных домов, проектно-сметную документацию по сносу многоквартирных домов, снос 9 домов в пгт. Березово: ул. Гамбурцева д.7, ул. Гамбурцева д.13, ул. Аэропорт д.6, ул. Губкина д.25, ул. Лютова д.21, ул. Разведчиков д.7, ул. Молодежная д.22, ул. Собянина д. 19, ул. Шнейдер д.1.
      
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Сокращение количества аварийного жилья в городском поселении Березово,  домов
	1
	6
	9
	150,0

	2.
	Доля ежегодной замены ветхих муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,%
	5,0
	5,0
	5,0
	100,0

	3.
	Количество многоквартирных домов в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, единиц
	0
	0
	0
	100,0

	4.
	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на погашение кредиторской задолженности, единиц
	0
	1
	1
	100,0

	5.
	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающие субсидию на возмещение недополученных доходов, единиц
	2
	2
	1
	50,0

	6.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, в год, тыс. семей
	0,008
	0,020
	0,015
	75,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 95,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 84,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10


	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	5
	1,5
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	8,5



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 8,5 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.6. Муниципальная программа
«Современная транспортная система городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 977. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского поселения Березово;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий на автомобильных дорогах местного значения городского поселения Березово.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 80 000,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 70 261,6 тыс. рублей или 87,8%, из них: бюджет автономного округа – 34 427,4 тыс. рублей, бюджет района – 1 599,9 тыс. рублей или (100,0%), бюджет городского поселения Березово – 34 234,3 тыс. рублей или (77,9 %).
В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия: 
- произведена оплата за выполненные услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах пгт. Березово. Перевезено 4 977 пассажиров, выполнено 2 619 рейсов;
-произведена оплата по муниципальному контракту на поставку и монтаж оборудования для вертолетной площадки в д. Шайтанка; 
-выполнены работы по содержанию и по разработке технических паспортов автомобильных дорог в пгт. Березово, по нанесению горизонтальной дорожной разметки, по промывке и откачке трубопроводов, по уборке улично-дорожной сети;
-произведена оплата по муниципальным контрактам на выполнение работ по текущему ремонту участков автомобильных дорог в пгт. Березово по                            ул. Производственная, ул. Пушкина, ул. Чкалова, ул. Югорская, Объездная речпорт-аэропорт, ул. Шнейдер, ул. Центральная, ул. Лютова, в д. Шайтанка по     ул. Логовая. Общая протяженность отремонтированных участков составила 2,016 км;
-произведена оплата по договору на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы в форме экспертной оценки достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильных дорог по ул. Астраханцева, ул. Сенькина в пгт. Березово), приобретены дорожные знаки.


Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2023 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, чел.
	5 133
	7 230
	4 977
	68,8

	2.
	Пассажирооборот, пасс. км.
	859 337,5
	859 337,5
	43 134,4
	5,0

	3.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,  км.
	76,200
	76,200
	76,200
	100,0

	4.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.
	0,000
	0,000
	0,000
	100,0

	5.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.
	1,145
	2,016
	2,016
	100,0

	6.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км.
	12,355
	9,684
	9,684
	100,0

	7.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	83,78
	87,29
	87,29
	100,0

	8.
	Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, %
	100
	99
	80
	123,8

	9.
	Количество внедренных средств организации дорожного движения, ед.
	5
	5
	30
	600,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 144,2%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 40%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 87,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8


	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	5
	1,5
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	4,7



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 4,7 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.7. Муниципальная программа
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 985. 
Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района».
Цели муниципальной программы:
- приведение объектов муниципальной собственности городского поселения Берёзово в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности;
- выполнение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского поселения Березово.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 4 707,6 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 4 660,0 тыс. рублей или 99,0%.
В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия:
- заключен и исполнен муниципальный контракт по содержанию и техническому обслуживанию пожарных гидрантов;
- осуществлено отопление двух пожарных водоемов на территории пгт. Березово; 
- выполнены проектные работы и инженерные изыскания пожарных водоемов в п. Устрем, д. Шайтанка, д. Пугоры, д. Деминская;
- оснащены пункты временного размещения населения (приобретены раскладные кровати, одноразовые постельные принадлежности, подушки, одеяла).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов городского поселения, % 
	68
	68
	68
	100,0

	2.
	Доля оповещаемого населения от общего числа жителей городского поселения до уровня, %.
	93
	93
	93
	100,0

	3.
	Оснащение пунктов временного размещения населения необходимым оборудованием, %
	10
	30
	30
	100,0

	4.
	Доля проведенных от запланированных учений и тренировок, %
	100
	100
	100
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10


	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

                             5.8. Муниципальная программа
        «Управление муниципальным имуществом
            городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 982. 
Ответственный исполнитель - комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района.
Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом городского поселения Березово, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества городского поселения Березово.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 18 162,4 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение –         18 057,7 тыс. рублей или 99,4%.
В рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров оказаны услуги и выполнены работы по:
- оценке рыночной стоимости объектов;
- выполнению кадастровых работ.
Заключены договоры:
- на оказание услуг по замене газового оборудования в пгт. Березово, ул. Шмидта 27; 
- на оказание услуг по ремонту системы водоснабжения в пгт. Березово пер. Совхозный 14В;
- на оказание услуг отключения от газоснабжения жилых домов в пгт. Березово, ул. Дуркина д.30;
-на оказание услуг по ремонту системы отопления в пгт. Березово                    пер. Совхозный 14Б;
-на оказание услуг по ремонту жилого помещения в с. Теги ул. Новая д.26,    д. Шайтанка ул. Путилова д.5, пгт. Березово ул. Лютова 12Г, пер. Совхозный 14Б,           ул. Фокина д.33;
- на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения;
-на поставку газа в жилые помещения;
-на оказание услуг по подключению и отключению природного газа;
- на отпуск тепловой энергии; 
- на энергоснабжение для муниципальных нужд.


Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы


	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество выполненных кадастровых работ, ед.
	18
	59
	59
	100,0

	2.
	Количество объектов, муниципального имущества, застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения, ед.
	100
	0
	0
	100,0

	3.
	Количество выполненных ремонтных работ объектов муниципальной собственности, ед.
	5
	8
	8
	100,0

	4.
	Количество предоставленных услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, земельных участков, ед.
	7
	61
	61
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10


	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных.
 Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.9. Муниципальная программа
«Формирование комфортной потребительской среды
в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 1003. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по экономической политике администрации Березовского района.
Целью муниципальной программы является обеспечение экономической и физической доступности товаров и услуг для населения городского поселения Березово.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 1 000,0 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 100%.
В рамках муниципальной программы выполнены мероприятия:
- организовано 7 ярмарок, способствующих продвижению товаров местных товаропроизводителей на потребительском рынке гп. Березово;
-предоставлена субсидия Березовскому поселковому потребительскому обществу на возмещение части затрат (недополученных доходов) в связи с производством и реализацией хлеба в с. Теги и д. Шайтанка.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Объем производства хлеба субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере хлебопечения в сельских населенных пунктах гп. Березово, тонн
	19
	19
	20
	105,3

	2.
	Доля мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов, %
	75
	60
	60
	100,0

	3.
	Количество мероприятий, способствующих продвижению товаров местных товаропроизводителей на потребительском рынке гп. Березово, единиц
	8
	4
	7
	175,0


  
          Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 126,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8


	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.


5.10. Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 995. 
Ответственный исполнитель - Комитет культуры администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- сохранение и популяризация культурного наследия городского поселения Березово, повышение качества культурных услуг. 
- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского поселения Березово.                               
- создание благоприятных условий социализации и самореализации  молодого поколения  с целью формирования проактивной патриотически настроенной молодежи городского поселения Березово
Общий объем финансирования муниципальной программы составил     1 136,0 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 100%.
В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов, проживающих на территории района и мероприятия в сфере молодежной политики. Наиболее значимые из них:
- празднование Масленицы;
- традиционный праздник обских угров «Вороний день»;
- фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов «Катюша»;
- цикл мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
- цикл мероприятий в рамках летней кампании для детей в пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;
- праздничные мероприятия: «День рыбака», конкурс «Лучшая копченая рыба», «Хороша ушица наша», «Лучший ловец рыбы»;
- проведение открытых поселковых соревнований «Гонки на катамаранах»;
- концерт «Я здесь живу и край мне этот дорог», посвященный 431-летию со дня основания пгт. Березово, 71-й годовщине со дня открытия Березовского газа; 
- районный фестиваль молодежного творчества «Новое поколение», посвященный дню молодежи;
- праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека в пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;
- праздничные новогодние мероприятия в пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;     
-фестиваль-конкурс для молодых семейных команд «Счастливы вместе»;
- диспут «Встреча трех поколений»;
- соревнования по стритболу, гонки на катамаранах, квест-тайм «Остров Березово» в рамках празднования «Дня молодежи»;
- фестиваль-конкурс для молодых пар «Бар молодоженов»;
- турнир по боулингу и бильярду, забег с налобными фонариками, дискотека с ди-джеем, в рамках празднования «Дня поселка Березово»;
- исторический квиз, приуроченный к празднованию дня Березовского района;
-проведение круглого стола «Добро и Воля».
 
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению, ед.
	0
	0
	0
	100,0

	2.
	Число посещений культурных мероприятий гп. Березово, единиц
	7 690
	7 700
	7 700
	100,0

	3.
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
задействованной в мероприятиях молодежной политики, %
	90
	47
	47
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10


	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.
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6. Сведения об оценке эффективности налоговых расходов городского поселения Березово, соответствующих целям муниципальных программ и (или) их структурным элементам (комплексам процессных мероприятий) и значимости их вклада в достижение соответствующих показателей (индикаторов)
	 п/п
	Наименование налога
	Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые расходы (налоговые льготы, освобождения и иные преференции)
	Цели предоставления налоговых расходов (налоговые льготы, освобождения и иные преференции)
	Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ 
	Вклад в достижение целевых показателей муниципальных программ
	Куратор налогового расхода
	Предложение куратора налогового расхода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово»

	1
	Налог  на имущество физических лиц 
	Индивидуальные предприниматели-владельцы объектов недвижимого имущества, включенного в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также  в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей
	Создание условий для  развития малого и среднего предпринимательства городского поселения Березово
	Увеличение численности субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Березово 

	Результативный. 
	Комитет по экономической политике 
	Льготу сохранить, так как соответствует целям муниципальной программы
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