

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 06.05.2022 № 307-р

пгт. Березово

О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Березовского района, председателя Комитета С.В. Ушарову.

Глава района П.В. Артеев

Приложение

к распоряжению администрации Березовского района

от 06.05.2022 № 307-р

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ городского поселения Березово за 2021 год

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово за 2021 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 29 ноября 2021 года № 1379 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ городского поселения Березово в комитет по экономической политике администрации Березовского района (далее – комитет).

В соответствии с перечнем муниципальных программ городского поселения Березово, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 23 декабря 2021 года № 1004-р «О перечне муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района», в 2021 году в городском поселении Березово реализовывалось 11 муниципальных программ.

1. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных

с реализацией муниципальных программ

По итогам 2021 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского поселения Березово с учетом всех источников финансирования составило 169 515,5 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 5 936,4 тыс. рублей или 3,5%, из средств окружного бюджета 38 220,8 тыс. рублей или 22,5%, из средств бюджета Березовского района 1 691,3 тыс. рублей или 1,0%, из средств бюджета городского поселения Березово 123 667,0 тыс. рублей или 73,0%.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам городского поселения Березово за счет всех источников составило 166 400,8 тыс. рублей, что составляет 98,2% к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: федеральный бюджет 5 936,4 тыс. рублей или 100%, бюджет автономного округа 38 108,1 тыс. рублей или 99,7%, бюджет Березовского района 1 691,3 тыс. рублей или 100,0%, бюджет городского поселения Березово 120 665,0 тыс. рублей или 97,6%.

Сводная информация об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | План на конец отчетного года, тыс. рублей | Кассовый расход на конец отчетного года, тыс. рублей | Исполнение к плану, % |
| 1. | Формирование современной городской среды в городском поселении Березово | 35 498,7 | 35 495,2 | 100,0 |
| 2. | Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово | 5 610,4 | 5 610,4 | 100,0 |
| 3. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово | 34,0 | 34,0 | 100,0 |
| 4. | Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово | 39 532,8 | 39 498,4 | 99,9 |
| 5. | Содействие занятости населения городского поселения Березово | 6 315,2 | 6 177,2 | 97,8 |
| 6. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово | 1 833,6 | 1 833,6 | 100,0 |
| 7. | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| 8. | Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово | 4 491,2 | 4 402,7 | 98,0 |
| 9. | Благоустройство территории городского поселения Березово | 37 921,1 | 37 611,4 | 99,2 |
| 10. | Развитие культуры в городском поселении Березово | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| 11. | Современная транспортная система городского поселения Березово | 36 578,5 | 34 037,9 | 93,1 |
| Всего | | 169 515,5 | 166 400,8 | 98,2 |

1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В 2021 году было определено 48 целевых показателей результативности. Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 99,7%.

Сводная информация

о достижении целевых показателей муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных программ | Количество показателей, всего | Среднее значение степени достижения целевых показателей,% |
| 1. | Формирование современной городской среды в городском поселении Березово | 3 | 100,0 |
| 2. | Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово | 3 | 100,0 |
| 3. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово | 4 | 105,7 |
| 4. | Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово | 2 | 83,4 |
| 5. | Содействие занятости населения городского поселения Березово | 3 | 183,9 |
| 6. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово | 2 | 100,0 |
| 7. | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово | 4 | 121,9 |
| 8. | Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово | 4 | 100,0 |
| 9. | Благоустройство территории городского поселения Березово | 11 | 100,0 |
| 10. | Развитие культуры в городском поселении Березово | 3 | 67,2 |
| 11. | Современная транспортная система городского поселения Березово | 9 | 72,7 |
| Всего | | 48 | 99,7 |

4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово, исходя из следующих критериев:

результативность муниципальной программы (K1).

эффективность механизма реализации муниципальной программы (K2).

обеспечение муниципальной программы (K3).

По результатам оценки эффективности 11 муниципальных программ городского поселения Березово за 2021 год – 9 признаны эффективными,   
2 – умеренно эффективными.

5

Сводные результаты оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Березово

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа городского поселения Березово | Результат оценки эффективности  (равно или превышает 7 баллов – эффективная, от 4 до 7 баллов – умеренно эффективная, ниже 4 баллов – удовлетворительная) | Значение балльной интегральной оценки | в том числе | | |
| K1 «Результативность муниципальной программы» | K2 «Эффективность механизма реализации муниципальной программы» | K3 «Обеспечение муниципальной программы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Группа А** (максимальное значение) | |  | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 1 | Формирование современной городской среды в городском поселении Березово | эффективная | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| **Группа С** (максимальное значение) | |  | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 2 | Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово | эффективная | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 3 | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово | эффективная | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 4 | Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения Березово | эффективная | 7,76 | 2,00 | 2,00 | 3,76 |
| 5 | Содействие занятости населения городского поселения Березово | эффективная | 7,04 | 1,60 | 2,00 | 3,44 |
| **Группа D** (максимальное значение) | |  | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 6 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово | эффективная | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| 7 | Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово | эффективная | 9,60 | 3,60 | 2,00 | 4,00 |
| 8 | Управление муниципальным имуществом городского поселения Березово | эффективная | 9,20 | 4,00 | 2,00 | 3,20 |
| 9 | Благоустройство территории городского поселения Березово | эффективная | 9,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
| 10 | Развитие культуры в городском поселении Березово | умеренно эффективная | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| 11 | Современная транспортная система городского поселения Березово | умеренно эффективная | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |

7

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ
   1. Муниципальная программа «Формирование современной

городской среды в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 25 декабря 2019 года № 1522.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является создание комфортной городской среды на территории городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 35 498,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 35 495,2 тыс. рублей или 100%, из них: федеральный бюджет – 5 936,4 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 21 899,1 тыс. рублей, бюджет района – 1 691,3 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 5 968,4 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году выполнено:

проведение экспертизы сметной стоимости благоустройства дворовых территорий;

благоустройство дворовых территорий ул. Путилова, д. 58, 60, ул. Первомайская, д. 26, 28, ул. Ленина, д. 45, ул. Астраханцева, д. 55, ул. Лютова, д. 12 «г»;

оказаны услуги по созданию индивидуального программного обеспечения - предоставляющего мультимедийную информацию для сенсорного киоска в парке имени Г.Е. Собянина;

работы по устройству барельефа в парке имени Г.Е. Собянина;

работы по корректировке проектно-сметной документации на благоустройство парка имени Г. Е. Собянина;

благоустройство парка имени Г. Е. Собянина (2 этап) и роллер-парка со зрительскими трибунами и современным памп-треком в пгт. Березово;

устройство проездов в асфальтовом исполнении на новом кладбище пгт. Березово.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц) | 23 | 7 | 7 | 100,0 |
| 2. | Количество общественных территорий подлежащих благоустройству (единиц) | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 3. | Доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 9,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 10,00 из 10,00 возможных.

* 1. Муниципальная программа «Содействие развитию градостроительной деятельности на территории городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 31 декабря 2019 года № 1563.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 5 610,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 5 610,4 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 5 442,1 тыс. рублей, бюджет городского поселения Березово – 168,3 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Внесение изменений в проект планировки и межевания пгт. Березово, разработка проекта планировки и межевания с. Теги, д. Шайтанка» выполнены работы по внесению изменений в документацию по планировке территорий с подготовкой инженерных изысканий в пгт. Березово с применением «Югорского стандарта развития территорий».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспеченность населенных пунктов гп. Березово генеральными планами, соответствующими действующему законодательству, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. | Обеспеченность населенных пунктов гп. Березово правилами землепользования и застройки, соответствующими действующему законодательству, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 3. | Обеспеченность населенных пунктов гп. Березово документацией по планировке территорий, соответствующей действующему законодательству, % | 0 | 40 | 40 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 10,00 из 10,00 возможных.

* 1. Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 17 декабря 2019 года № 1470.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- снижение уровня преступности на территории городского поселения Березово;

- совершенствование системы первичной профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 34,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 34,0 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 27,2 тыс. рублей, бюджет городского поселения Березово – 6,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»:

выполнены мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин. Произведена выплата материального стимулирования членам ДНД, осуществлено страхование членов формирований;

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»:

организовано и проведено 64 мероприятия с охватом 1 123 человека.

Наиболее значимые мероприятия:

- образовательное мероприятие – выставка «Здоровое поколение – богатство России»;

- музейный урок «Истрия спорта в Березовском районе» в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств»;

- акции: «Здоровье – это жизнь», «Здоровым быть модно; «Скажи наркотикам – НЕТ»;

- квест здоровья «Подорожник»;

- конкурс плакатов «Откажись от курения»;

- викторина «Не пробовать! Не начинать!».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) ед. | 2356 | 2355 | 2255 | 104,4 |
| 2. | Доля общеуголовных преступлений, совершенных на улице, в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %. | 18,1 | 17,9 | 14,7 | 121,8 |
| 3. | Участие членов добровольного народного формирования в мероприятиях по охране общественного порядка, час. | 185,5 | 195 | 188 | 96,4 |
| 4. | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет) вовлеченной в реализацию мероприятий по профилактике наркомании, в общей численности молодежи городского поселения Березово, % | 77,8 | 80 | 80 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 10,00 из 10,00 возможных.

* 1. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный

комплекс городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26 декабря 2019 года № 1529.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 39 532,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 39 498,4 тыс. рублей или 99,9%, из них: бюджет автономного округа – 7 837,7 тыс. рублей или (100,0%), бюджет городского поселения Березово – 31 660,7 тыс. рублей или (99,9%).

В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия:

подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (приобретен материально-технический запас (трубы) для аварийно-восстановительных работ в случае аварий на теплотрассах гп. Березово, произведены монтаж и наладка системы водоочистки в д. Шайтанка);

предоставлены субсидии на общую сумму 34 458,8 тыс. рублей:

- на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса;

- на погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы предприятий в сфере теплоснабжения;

- на возмещение недополученных доходов, при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани населению по регулируемым ценам;

- на возмещение недополученных доходов, при оказании коммунальных услуг по результатам деятельности предприятия.

проведен капитальный ремонт 1 207 метров ветхих сетей:

- по ул. Первомайская от жилого дома по ул. Воеводская, д. 2 до жилого дома по ул. Шмидта, д. 41, заменено 621 метр сетей водоснабжения;

- от пожарного водоема по ул. Сенькина до здания музея по ул. Собянина, д. 39, заменено 165 метров сетей теплоснабжения и 165 метров сетей водоснабжения;

- самотечного коллектора от жилого дома по ул. Аэропорт, д. 22 до КНС, заменено 256 метров сетей водоотведения;

проведены работы по ремонту скважины центрального водозабора в пгт. Березово;

произведена оплата взносов за муниципальные квартиры в Югорский фонд капитального ремонта, экспертизу многоквартирных домов на предмет аварийности, разработку проектно-сметной документации по сносу домов.

В 2021 году выполнен снос аварийных домов по адресам: пгт. Березово – ул. Аэропорт 9, ул. Шнейдер 7.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество аварийного жилья в городском поселении Березово, домов | 16 | 3 | 2 | 66,7 |
| 2. | Доля ежегодной замены ветхих муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,% | 5% | 5 | 5 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 7,76 из 10,00 возможных.

* 1. Муниципальная программа «Содействие занятости населения городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского поселения Березово от 26 декабря 2019 года № 1530.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 6 315,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 6 177,2 тыс. рублей или 97,8 %, из них: бюджет автономного округа – 2 902,0 тыс. рублей (96,3%), бюджет городского поселения – 3 275,0 тыс. рублей (99,2%).

В рамках реализации муниципальной программы на общественных и обязательных временных работах в 2021 году трудоустроено 268 безработных граждан (на общественных работах – 235 человек, испытывающих трудности в работе – 7 человек, из числа малочисленных народов Севера – 12 человек, на исправительных работах – 14 человек).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность зарегистрированных безработных граждан городского поселения Березово, человек | 158 | 231 | 111 | 208,1 |
| 2. | Уровень зарегистрированной безработицы в городском поселении Березово, % | 3,30 | 4,77 | 5,13 | 93,0 |
| 3. | Коэффициент напряженности на рынке труда в городском поселении Березово, человек/на вакансию | 3,4 | 4,16 | 1,66 | 250,6 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 7,04 балла из 10,00 возможных.

* 1. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 31 декабря 2019 года № 1567.

Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района».

Цели муниципальной программы:

- приведение объектов муниципальной собственности городского поселения Берёзово в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности;

- выполнение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 1 833,6 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 100,0%.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены мероприятия:

приобретены водоохранные и запрещающие знаки (аншлаги);

осуществлено отопление двух пожарных водоемов на территории пгт. Березово;

выполнены работы по устройству и содержанию противопожарных барьеров (противопожарные минерализованные полосы и разрывы) по границам населенных пунктов в д. Пугоры, д. Деминская и п. Устрем.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов городского поселения, % | 68 | 68 | 68 | 100,0 |
| 2. | Доля оповещаемого населения от общего числа жителей городского поселения до уровня, %. | 93 | 93 | 93 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 10,00 из 10,00 возможных.

* 1. Муниципальная программа «Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 23 декабря 2019 года № 1491.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по экономической политике администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение экономической и физической доступности товаров и услуг для населения городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 700,0 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 100%.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие потребительского рынка» осуществлены:

мониторинг цен на отдельные социально значимые товары первой необходимости. Информация о средних розничных ценах размещается на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района;

мероприятия, способствующие продвижению товаров местных товаропроизводителей на потребительском рынке гп. Березово не проводились, в связи с запретом на проведение всех массовых мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (covid-19).

В рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» средства направлены на реализацию основного мероприятия «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере хлебопечения в сельских населенных пунктах городского поселения Березово».

В рамках реализации мероприятия организовано и проведено два заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки, заключено два соглашения с Березовским поселковым потребительским обществом на возмещение части затрат (недополученных доходов) в связи с производством и реализацией хлеба в с. Теги и д. Шайтанка.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем производства хлеба субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере хлебопечения в сельских населенных пунктах гп. Березово, тонн | 14 | 14 | 20,7 | 147,9 |
| 2. | Обеспеченность населения гп. Березово площадью торговых объектов местного значения, единиц | 64 | 64 | 68 | 106,3 |
| 3. | Доля мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов, % | 60 | 60 | 75 | 125,0 |
| 4. | Количество нестационарных торговых объектов на территории гп. Березово, единиц | 11 | 12 | 13 | 108,3 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 9,60 из 10,00 возможных.

* 1. Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом

городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 17 декабря 2019 года № 1469.

Ответственный исполнитель - комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом городского поселения Березово, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 4 491,2 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 4 402,7 тыс. рублей или 98,0%.

В рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров оказаны услуги и выполнены работы по:

оценке рыночной стоимости объектов;

выполнению ремонтных работ в пгт. Березово: ул. Ленина 43, кв. 1, ул. Лютова 21, кв. 2, ул. Фокина 33, кв. 2, ул. Гамбурцева 2А, кв. 2, ул. Молодежная 3А, кв. 32, ул. Лютова 12Г, кв. 1, ул. Щмидта 38, кв. 1, ул. Гидропорт 10, кв.4, ул. Аэропорт 18, кв. 10, ул. Ленина 52, кв. 7;

поставке материалов, выполнению ремонтных работ системы отопления и водоотведения, работ по устройству натяжных потолков, установке и настройке оборудования, поставке водонагревателя электрического, централизованной охране и пожарной сигнализации здания (ресторана «Град Березов»);

поставке аппарата горячего воздуха;

поставке дизельной тепловой пушки прямого нагрева и комплектующих к ней;

замене газового оборудования (пгт. Березово, ул. Молодежная 13, кор. 2, ул. Лютова 12Г, ул. Брусничная 7, ул. Разведчиков 12а);

отключению газа (пгт. Березово ул. Аэропорт 9, ул. Дуркина 44);

поставке газовой плиты (пгт. Березово ул. Гамбурцева 2а), замене газовой плиты (пгт. Березово, ул. Быстрицкого 14а), замене и подключению газовой плиты, подключению газового котла (пгт. Березово, ул. Лютова 12Г), замене газовой горелки (пгт. Березово ул. Дуркина 30), замене газового счетчика (пгт. Березово ул. Лютова 28);

содержанию и текущему ремонту домов (муниципальные квартиры);

выполнению кадастровых работ;

коммунальным услугам;

страхованию муниципального имущества;

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество выполненных кадастровых работ | 144 | 5 | 5 | 100,0 |
| 2. | Количество объектов, муниципального имущества, застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения (ед). | 276 | 104 | 104 | 100,0 |
| 3. | Количество выполненных ремонтных работ объектов муниципальной собственности (ед.) | 6 | 11 | 11 | 100,0 |
| 4. | Количество предоставленных услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, земельных участков (ед.) | 0 | 5 | 5 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 9,20 из 10,00 возможных.

* 1. Муниципальная программа

«Благоустройство территории городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 19 декабря 2019 года № 1477.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является развитие современного комплексного благоустройства городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 37 921,1 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 37 611,4 тыс. рублей или 99,2%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году выполнено:

содержание систем наружного освещения;

поставка светодиодных светильников;

оплата за уличное освещение;

монтаж уличного освещения по ул. Первомайская, ул. Воеводская, ул. Логовая, Роллер-парк;

оплата услуг по энергосервисному контракту;

поставка рассады цветов в количестве 11 000 штук, рассады саженцев кустарника «снежноягодник» в количестве 70 штук;

озеленение общественной территории «памятник Труженикам тыла»;

оказаны услуги по погребению умерших, не имеющих супруга (у), близких родственников;

завоз песка на территории двух кладбищ;

оплата услуг по накоплению и транспортировке твердых коммунальных отходов;

ликвидация несанкционированных свалок;

отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных. Возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий;

ремонт бетонного тротуара вдоль автодороги на причал;

устройство тротуаров в с. Теги;

демонтаж новогоднего оборудования, монтаж новогодних украшений;

поставка и монтаж 19-ти остановочных павильонов;

проведение ценовой экспертизы благоустройства дворовых территорий;

снос незаконных построек (сараи) по ул. Гидропорт;

поставка урн для мусора;

скос травы;

устройство снежного городка;

поставку и монтаж 10 баннеров.

осуществлены расходы на обеспечение функций и полномочий МКУ «ХЭС АГПБ».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение уличным освещением в соответствии с нормами освещения объектов уличной дорожной сети, (%). | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. | Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов, (ед.). | 700 | 4000 | 4000 | 100,0 |
| 3. | Доля захоронений соответствующих нормативным требованиям, (%). | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 4. | Выполнение функций по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, (%) | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 5. | Доля ликвидации всех выявленных несанкционированных свалок, (%). | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 6. | Количество отловленных животных без владельцев | 69 | 69 | 69 | 100,0 |
| 7. | Доля детских площадок соответствующих нормам действующего законодательства, (%). | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 8. | Протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий, (км.). | 26,7 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| 9. | Доля населенных пунктов городского поселения Березово, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, (%), | 100 | 0 | 0 | 100,0 |
| 10. | Доля информационных стендов городского поселения Березово, на которых выполнении информационное оформление, (%). | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 11. | Выполнение полномочий и функций подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ», (%). | 100 | 100 | 100 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 9,00 из 10,00 возможных.

* 1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском

поселении Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 27 декабря 2019 года № 1541.

Ответственный исполнитель - Комитет культуры администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- сохранение и популяризация культурного наследия городского поселения Березово, повышение качества культурных услуг;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 1 000,0 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 100%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году проведены мероприятия направленные на поддержку культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия народов, проживающих на территории района.

В формате онлайн проведены:

- районный фестиваль гражданско-патриотической песни «Патриот»;

- районный фестиваль-конкурс детской молодежной моды «Модница»;

- встреча трех поколений;

- выставка – конкурс «Мой рукотворный мир»;

В офлайн режиме состоялись:

- фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов «Катюша»;

- открытие памятника герою Советского Союза Г.Е., Собянина;

- цикл мероприятий, посвященных 76-летию со Дня Победы;

- день защиты детей 01 июня;

- акция «Костры детства»;

- игровая программа «Праздник детства» для детей с ОВЗ;

- цикл мероприятий, в рамках летней компании для детей;

- праздник День рыбака;

- акция памяти жертв «Помним Беслан»;

- праздничное мероприятие «Берёзовый перезвон», посвященное Дню посёлка Берёзово;

- праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека;

- праздничные новогодние мероприятия.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению (ед.) | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 2. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями (чел.) | 4 300 | 4 400 | 4 468 | 101,5 |
| 3. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях на территории городского поселения Березово, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) | 3 | 4 | 4 | 100,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана умеренно эффективной. Значение интегральной оценки в баллах составляет 6,00 из 10,00 возможных.

* 1. Муниципальная программа «Современная транспортная система

городского поселения Березово»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 27 декабря 2019 года № 1540.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта администрации Березовского района.

Цель муниципальной программы:

– развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского поселения Березово.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 36 578,5 тыс. рублей бюджет городского поселения Березово. Кассовое исполнение – 34 037,9 тыс. рублей или 93,1%.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Автомобильный транспорт» перевезено 6 614 пассажиров, выполнено 2 005 рейсов.

В рамках реализации подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» осуществлено:

зимнее содержание уличной дорожной сети;

промывка и откачка перепускных трубопроводов улично-дорожной сети;

ремонт участков грунтовых автомобильных дорог (ул. Голчинская, ул. Гагарина, ул. Шнейдер, ул. Центральная, ул. Аэропорт, ул. Гидропорт, ул. Производственная, пер. Спортивный, пер. Весенний);

проведена негосударственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости, выполненной на объект капитального строительства по титулу, с подготовкой экспертного заключения «Ремонт автомобильных дорог в пгт. Березово по ул. Карьерная, ул. Первомайская, ул. Астраханцева, ул. Сенькина; в с. Теги по ул. Таежная, ул. Северная»;

подготовка топографической съемки автомобильных дорог;

перенос остановочного комплекса по ул. Молодежная к МАДОУ д/с «Кораблик»;

выполнение лабораторных работ по контролю качества асфальтобетонного покрытия;

ремонт автомобильной дороги по ул. Карьерная, протяженностью 365 м.;

ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская, протяженностью 350 м.;

ремонт автомобильной дороги по ул. Северная с. Теги, протяженностью 430 м.;

содержание светофорных объектов;

нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети;

нанесение дорожной разметки 1.14 «Пешеходный переход» на улично-дорожной сети.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021год | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, чел. | 14 200 | 14 300 | 6 614 | 46,3 |
| 2. | Пассажирооборот, пасс. км. | 120 700 | 152 438 | 70 505,24 | 46,3 |
| 3. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 75,9 | 75,9 | 76,2 | 100,4 |
| 4. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. | 60,1 | 62,235 | 62,8 | 100,9 |
| 6. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км. | 15,8 | 13,665 | 13,5 | 101,2 |
| 7. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 79,2 | 82 | 82,4 | 100,5 |
| 8. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, % | 100 | 98 | 168,2 | 58,3 |
| 9. | Количество внедренных средств организации дорожного движения, ед. | 0 | 10 | 0 | 0,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год программа признана умеренно эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 5,00 баллов из 10,00 возможных.

24

1. Сведения об оценке эффективности налоговых расходов городского поселения Березово, соответствующих целям муниципальных программ и (или) их структурным элементам (основным мероприятиям) и значимости их вклада в достижение соответствующих показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование налога | Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые расходы (налоговые льготы, освобождения и иные преференции) | Наименование структурного элемента муниципальных программ, в целях реализации которых предоставляются налоговые расходы | Цели предоставления налоговых расходов (налоговые льготы, освобождения и иные преференции) | Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ | Вклад в достижение целевых показателей муниципальных программ | Куратор налогового расхода | Предложение куратора налогового расхода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной потребительской среды в городском поселении Березово» | | | | | | | | |
| 1 | Налог на имущество физических лиц | Индивидуальные предприниматели-владельцы объектов недвижимого имущества, включенного в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства городского поселения Березово | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность на территории городского поселения Березово | Результативный. | Комитет по экономической политике | Льготу сохранить, так как соответствует целям муниципальной программы |