АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2012 									№1534

пгт.Березово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 10.05.2012 №613 «Об утверждении целевой программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Березовском районе на 2012-2015 годы»

(утратил силу постановлением Администрации от 13.12.2013 № 1811)

В связи с изменениями финансирования целевой программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Березовском районе на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Березовского района от 10.05.2012 №613:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от 10.05.2012 № 613«Об утверждении целевой программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Березовском районе на 2012-2015 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Строку 9 «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за весь период составляет 2051,6 тыс. рублей, в том числе: 1. 2012 год – 442,0 тыс. руб. 2. 2013 год – 664,0 тыс. руб. 3. 2014 год – 472,4 тыс. руб. 4. 2015 год - 473,2 тыс. руб. Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета |
| --- | --- |

1.2. В абзаце 2 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» после слов: «объем финансирования на сумму» слова 2010,6 заменить словами 2051,6.

1.3. Приложение 2 «Перечень программных мероприятий целевой программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Березовском районе на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте Березовского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Березовского района по социальным вопросам Чечёткину И.В.

Глава администрации района 						Л.К.Коротун

Приложение 2

к целевой программе «Профилактика экстремизма,

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,

укрепление толерантности в Березовском районе на 2012-2015 годы»

Перечень программных мероприятий целевой программы «Профилактика экстремизма,

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,

укрепление толерантности в Березовском районе на 2012-2015 годы»

(утверждена постановлением администрации Березовского района от 10.05.2012 № 613)

| N п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Ожидаемые результаты | Исполнители Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Цель: Формирование у граждан, проживающих на территории муниципального образования Березовский район, внутренней потребности в толерантном поведении по отношению к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального Российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Воспитание толерантности через систему образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение с участниками образовательного процесса муниципальных образовательных учреждений мероприятий по изучению законодательства Российской Федерации по вопросам ответственности за разжигание межнациональной и межконфессиональной розни; об административной и уголовной ответственности за противоправное поведение, в т.ч. за распространение литературы экстремистского толка, групповых нарушений общественного порядка | всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - | Ежегодно Май | Повышение правовой культуры учащихся | Комитет образования администрации Березовского района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение лекций, бесед, «месячников безопасности», внеклассных мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на профилактику проявлений терроризма, экстремизма и ксенофобии, преступлений против личности, общества, государства | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - | Постоянно | Повышение правовой культуры | Комитет образования администрации Березовского района и образовательные учреждения района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение районных конкурсов: - конкурс сочинений «С чего начинается Родина» -конкурс рисунков «Моя Россия» -фотоконкурс «Юный патриот» -конкурс творческих работ «Мой район» | Всего |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - | Ежегодно апрель июнь февраль октябрь | Гармонизация межэтнических отношений | Комитет образования администрации Березовского района и образовательные учреждения района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение инструктажей с коллективами муниципальных образовательных учреждений о необходимости своевременного реагирования и пресечения конфликтов в среде обучающихся | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - | Ежегодно (Сентябрь) | Увеличение количества специалистов, охваченных обучением по вопросам формирования реагирования и пресечения конфликтов в среде обучающихся | Образовательные учреждения района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разъяснение миротворческого потенциала разных религий, через выступления в учебных заведениях служителей православных храмов и мечетей | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года | Укрепление толерантности | Комитет образования администрации Березовского района и образовательные учреждения района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация и проведение занятий для педагогов, родителей, детей на тему «Формирование толерантного поведения и навыков критического осмысления общественных процессов» | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года (1 раз в квартал) | Формирование толерантного поведения учащихся | Комитет образования администрации Березовского района и образовательные учреждения района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация и проведение анкетирования на выявление сформированности толерантного поведения и навыков критического осмысления общественных процессов для педагогов, родителей, детей. Целевое финансирование будет направлено на приобретение бумаги, заправку картриджей для распечатки бланков анкет в образовательных учреждениях. | Всего |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 20,0 | - |  | 20,0 | 2012 г., 2013 г., 2015 г. (Ноябрь) |  | Комитет образования администрации Березовского района и социально-психологические службы образовательных учреждений района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 20,0 | - |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация и проведение круглого стола с привлечением общественных организаций и представителей разных конфессий; сотрудников прокуратуры, ОМВД Росси по Березовскому району, психологов, руководителей учебных заведений | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - | Ежегодно Ноябрь |  | Администрация Березовского района совместно с территориальной Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, ОДН, ОМВД России по Березовскому району. |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Проведение бесед профилактического характера с семьями, прибывшими из стран СНГ и ближнего зарубежья, имеющих несовершеннолетних детей о недопустимости вовлечения подростков в экстремистскую деятельность | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года |  | Комитет образования администрации Березовского района совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, ОДН, участковые полиции |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Организация конкурса дополнительных образовательных программ по изучению культурного наследия народов России и мира среди образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (муниципальный этап окружного конкурса). Внедрение и реализация программы победителя муниципального этапа конкурса в учреждениях дополнительного образования (МКОУ ДОД «Саранпаульская национальная детская школа искусств») | Всего |  |  | 145,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 44,0 | 48,4 |  | 53,2 | В соответствии со сроками проведения, обозначенными Департаментом образования и молодёжной политике Ханты-Мансийского автономного округа -Югры |  | Комитет образования администрации Березовского района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 145,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 44,0 | 48,4 |  | 53,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Подготовка информационных материалов, направленных на формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности и этнокультуры с последующим размещением на: 1) сайте общеобразовательных учреждений района 2) официальном сайте Березовского района 3) районной газете «Жизнь Югры» Целевое финансирование будет направлено на оплату услуг по размещению материалов в районной газете «Жизнь Югры» в соответствии с условиями договора. | Всего |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 | - |  | - | В течение года | Создание единого информационного поля для формирования у детей чувства патриотизма, гражданственности этнокультуры | Комитет образования администрации Березовского района и образовательные учреждения района; Комитет по молодёжной политике, туризму и спорту администрации Березовского района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Поддержка сетевых фильтров, блокирующих доступ обучающихся к Интернет-ресурсам, содержащим информационные материалы экстремистского характера, в том числе материалы, несовместимые с задачами учебного процесса. Целевое финансирование будет направлено на приобретение и поддержку сетевых фильтров в 10 общеобразовательных учреждениях района: 1.МОУ Березовская СОШ 2. МОУ Ванзетурская СОШ 3. МОУ Сосьвинская СОШ 4. МОУ Саранпаульская СОШ 5. МОУ Светловская СОШ 6.МОУ Хулимсунтская СОШ 7. МОУ Няксимвольская СОШ 8.МОУ Игримская СОШ № 1 9.МОУ Игримская СОШ № 2 10. МОУ Приполярная СОШ. | Всего |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  | 24,0 | - |  | - | Постоянно в течение года | Недопущение вовлечения учащихся образовательных учреждений в информационные материалы экстремистского характера | Комитет образования администрации Березовского района и образовательные учреждения района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  | 24,0 | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Ежегодное участие в окружном конкурсе по вопросам формирования культуры толерантности и противодействия ксенофобии (муниципальный этапа окружного конкурса). | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии со сроками проведения, обозначенными Департаментом образования и молодёжной политике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | Комитет образования администрации Березовского района и учреждения образования района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Участие в конкурсах по изучению культурного наследия народов России и мира среди образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (муниципальный этап окружного конкурса). Внедрение и реализация программы победителя муниципального этапа конкурса в учреждениях дополнительного образования | Всего |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - | В соответствии со сроками проведения, обозначенными Департаментом образования и молодёжной политике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | Комитет образования администрации Березовского района и учреждения образования района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Участие преподавателей образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования в курсах повышения квалификации по вопросам формирования установок толерантного сознания обучающихся. Целевое финансирование будет направлено на командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) преподавателей 12 общеобразовательных учреждений района: 1. МОУ Березовская СОШ 2. МОУ Березовская НОШ 3. МОУ Ванзетурская СОШ 4. МОУ Сосьвинская СОШ 5. МОУ Саранпаульская СОШ 6. МОУ Светловская СОШ 7. МОУ Тегинская СОШ 8. МОУ Хулимсунтская СОШ 9. МОУ Няксимвольская СОШ 10.МОУ Игримская СОШ № 1 11.МОУ Игримская СОШ № 2 12. МОУ Приполярная СОШ. | Всего |  |  | 207,5 |  |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  | 140,0 | - |  | - | В течение года | Организация специальных курсов повышения квалификации по вопросам профилактики экстремизма в среде | Комитет образования администрации Березовского района и учреждения образования района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 207,5 |  |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  | 140,0 | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Распространение методических пособий, включающих в себя подборку материалов по использованию активных методов преподавания тем толерантности в условиях общеобразовательного учреждения, опыт проведения тренинговых занятий по толерантности и правам человека для учащихся старших классов | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - | В течение года | Обеспечение методическими и практическими рекомендациями 100% образовательных учреждений района | Комитет образования администрации Березовского района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста на тему многонациональности Российской Федерации, толерантного отношения к людям иных национальностей и религиозных конфессий | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - | Постоянно |  | Комитет образования администрации Березовского района и дошкольные образовательные учреждения района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | Всего |  |  | 485,1 |  |  |  |  |  | 130,5 |  |  |  | 233 | 48,4 |  | 73,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 485,1 |  |  |  |  |  | 130,5 |  |  |  | 233 | 48,4 |  | 73,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Укрепление толерантности и профилактики экстремизма в молодёжной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма (круглые столы, диспуты, встречи и др.) Ответственный исполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный молодежный центр «Звездный» пгт. Березово Целевое финансирование будет направлено на расходный материал, изготовление раздаточного материала. | Всего |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | - |  | - | Раз в полугодие | Толерантное отношение к любой национальности | Комитет по молодёжной политике, туризму и спорту администрации Березовского района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе подростково - молодежных центров, клубов (мероприятия, посвященные дню молодежи; дню защиты детей; дню народного единства; конкурс рисунка для детей «Мы дети одной планеты»; конкурс молодежных инициатив по поддержке гражданского воспитания; тематические дискотеки, диспуты; организация туристических маршрутов, с использованием этнокультурных традиций района). | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - | В течение года | Повышение культуры общения в быту, во время проведения мероприятий, уважение представителей любой национальности | Комитет по молодёжной политике, туризму и спорту администрации Березовского района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация соревнований по летнему биатлону на первенство ДЮСШ | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - | Ежегодно Июнь | Вовлечение большего количества молодёжи в спорт; привитие культуры общения между людьми разных национальностей и вероисповедания | Комитет по молодёжной политике, туризму и спорту администрации района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ведение реестра подростковых и молодёжных движений, объединений, в том числе без образования юридического лица и официальной регистрации | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года (обновление 1 раз в полугодие) | Предотвращение противоправных действий в среде подростков | Комитет по молодёжной политике, туризму и спорту администрации района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджета |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Закрепление общественных воспитателей (наставников) за подростками, состоящими на профилактическом учете в территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Березовского района, склонным к противоправным действиям экстремистского характера | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - | Постоянно | Обучение подростков методом недопущения конфликтов, возникающих на почве этнокультурных различий; умению разрешать их ненасильственными средствами. Снижение числа подростков, состоящих на профилактическом учете в территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Березовского района. | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Березовского района |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: | Всего |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Содействие национально-культурному взаимодействию в Березовском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий, соревнований посвященных Международному дню толерантности в образовательных учреждениях; в учреждениях культуры Финансирование мероприятий Комитета образования администрации Березовского района Проведение мероприятий во всех общеобразовательных учреждениях района. Целевое финансирование будет направлено на приобретение канцтоваров, заправку картриджей, приобретение наградных дипломов, грамот для участников мероприятий. Финансирование мероприятий Комитета культуры и средств массовой информации администрации Березовского района; Мероприятия будут организованы в районных учреждениях культуры: библиотека, музей, центр досуга и народного творчества (организация музейных гостиных, книжных выставок, организация выставки работ самодеятельных художников мастеров ДПИ и учащихся ДШИ). Целевое финансирование будет направлено на: приобретение расходных материалов: бумага; заправка картриджей; печать дипломов, грамот. Финансирование мероприятий Комитета по молодёжной политике, туризму и спорту администрации Березовского района Соревнования на базе: Муниципальное бюджетное учреждение Центр спортивной подготовки «Виктория» пгт. Березово Целевое финансирование средств будет направлено на приобретение наградной атрибутики (дипломы, грамоты). | всего |  |  | 224,0 |  |  | 60,0 |  |  |  | 68,00 |  |  |  | 36,0 |  | 60,0 | Ежегодно 16 ноября Ежегодно Июнь | Укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности, информирование о многообразии национальных культур, проживающих в Березовском районе. Вовлечение большего количества молодёжи в спорт; привитие культуры общения между людьми разных национальностей и вероисповедания |  | Комитет образования администрации Березовского района и дошкольные образовательные учреждения района Комитет культуры и средств массовой информации администрации Березовского района Комитет по молодёжной политике, туризму и спорту администрации Березовского района |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 224,0 45,0 139,0 40,0 |  |  | 60,0 10,0 30,0 20,0 |  |  |  | 68,0 15,0 33,0 20,0 |  |  |  | 36,0 36,0 |  | 60,0 20,0 40,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Подготовка экспозиций, посвященных позитивному опыту национального диалога культур в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на базе МУ «Березовский районный краеведческий музей». Выездные выставки «В семье единой» - с. Саранпауль, с. Сосьва; «Зырянский дом» - п. Шеокалы. Целевое финансирование будет направлено на оформление выставок, упаковку экспонатов, транспортировку. | Всего |  |  | 87,0 |  |  | 0 |  |  |  | 26,0 |  |  |  | 29,0 |  | 32,0 | Ежегодно | Распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности, информирование о многообразии национальных культур, проживающих в Березовском районе |  | Комитет культуры и средств массовой информации администрации Березовского района и учреждения культуры района |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 87,0 |  |  | 0 |  |  |  | 26,0 |  |  |  | 29,0 |  | 32,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Подготовка выставок, мероприятий, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России для учащихся общеобразовательных учреждений на базе районного краеведческого музея. Выездная выставка из Исетского музея «Старообрядцы Западной Сибири». Целевое финансирование будет направлено на транспортировку экспонатов. | Всего |  |  | 194,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | 48,0 |  |  |  | 53,0 |  | 58,0 | Ежегодно 3 квартал |  |  | Комитет культуры и средств массовой информации администрации Березовского района и учреждения культуры района |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 194,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | 48,0 |  |  |  | 53,0 |  | 58,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение на базе учреждений культуры фольклорно-обрядовых, национальных праздников (районная библиотека, районный краеведческий музей, районный центр досуга и народного творчества). Целевое финансирование будет направлено на приобретение расходных материалов, ткани для изготовления костюмов. | Всего |  |  | 536,5 |  |  | 196,5 |  |  |  | 103,0 |  |  |  | 113,0 |  | 124,0 | Согласно годовому плану мероприятий – 3 квартал-4 квартал | Формирование единого поля культурного взаимодействия, увеличение количества участников |  | Комитет культуры и средств массовой информации администрации Березовского района и учреждения культуры района |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 536,5 |  |  | 196,5 |  |  |  | 103,0 |  |  |  | 113,0 |  | 124,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Участие в окружной выставке «Многонациональный Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», посвященный культуре представителей различных национальностей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Целевое финансирование будет направлено на командировочные расходы для участников (делегатов Районного Центра досуга и народного творчества). | Всего |  |  | 170,0 |  |  | 0 |  |  |  | 51,0 |  |  |  | 56,0 |  | 63,0 | В соответствии с планом мероприятий Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (при условии участия по приглашению) | Создание и реализация взаимопроникающих и инновационных форм представления этнического многообразия автономного округа |  | Комитет культуры и средств массовой информации администрации Березовского района и учреждения культуры района |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 170,0 |  |  | 0 |  |  |  | 51,0 |  |  |  | 56,0 |  | 63,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Участие в ежегодном окружном фестивале любительского творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Возьмемся за руки, друзья». Целевое финансирование будет направлено на командировочные расходы участников (делегатов районного Центра досуга и народного творчества). | Всего |  |  | 172,0 |  |  | 0 |  |  |  | 52,0 |  |  |  | 57,0 |  | 63,0 | В соответствии с планом мероприятий Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2 квартал ежегодно) | Участие в гастрольно-обменных проектах творческих коллективов национально-культурных объединений Югры |  | Комитет культуры и средств массовой информации администрации Березовского района |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 172,0 |  |  | 0 |  |  |  | 52,0 |  |  |  | 57,0 |  | 63,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление в библиотечных фондах учреждений культуры и образования Березовского района экстремистских материалов | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно | Недопущение распространения материалов экстремистской направленности |  | Комитет культуры и средств массовой информации администрации Березовского района |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: | Всего |  |  | 1383,5 |  |  | 291,5 |  |  |  | 348,0 |  |  |  | 344,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 1383,5 |  |  | 291,5 |  |  |  | 348,0 |  |  |  | 344,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в окружном мониторинге по вопросам межкультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов в образовательных учреждениях района |  | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение года |  |  |  | Комитет образования администрации Березовского района |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Распространение информационных буклетов и листовок, содержащих информацию о порядке приема ребенка в общеобразовательные учреждения района |  | Всего |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течении года | Распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности, информирование о многообразии национальных культур, проживающих в Березовском районе |  |  | Комитет образования администрации Березовского района |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация и проведение встреч руководителей национальных, религиозных, молодежных объединений, работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу с представителями правоохранительных органов по вопросу профилактики экстремизма в рамках заседания Межведомственной комиссии Березовского района по противодействию экстремистской деятельности |  | Всего |  |  | Без финансирования |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - | В течении года | Обеспечение взаимодействия руководителей национальных, религиозных, молодежных объединений, работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу с органами местного самоуправления района; формирование единого поля взаимодействия в вопросах профилактики экстремизма в районе. |  |  | Секретарь Межведомственной комиссии Березовского района по противодействию экстремисткой деятельности |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | Всего |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Задача. 5. Укрепление толерантности в муниципальном образовании Березовский район через средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Производство и трансляция циклов телевизионных программ, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику проявлений экстремизма в Березовском районе Социальный ролик: «Толерантность в современном мире» Тематическая программа: «Толерантность в современном мире» |  |  | Всего |  |  | 143,0 |  |  | 0 |  |  |  | 63,0 |  |  | 80,0 | - | Согласно плану работы на год | Распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности, информирование о многообразии национальных культур, проживающих в Березовском районе |  |  | МБУ «Студия «Авторское телевидение» |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 143,0 |  |  | 0 |  |  |  | 63,0 |  |  | 80,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Публикация информационных материалов для детей и подростков, направленных на воспитание культуры толерантности, на гармонизацию межнациональных отношений в Березовском районе; статей, посвященных истории, культуре и традициям народов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |  |  | Всего |  |  | Без финансирования |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | В течение года |  |  |  | МУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Освещение событий этнокультурного характера |  |  | Всего |  |  | Без финансирования |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | В течение года | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации районного масштаба |  |  | МУ «Студия «Авторское телевидение» МУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Участие в обучающих семинарах, круглых столах, конференциях, конкурсах, пресс-турах для журналистов и работников средств массовой информации |  |  | Всего |  |  | Без финансирования |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | В соответствии со сроками проведения, обозначенными Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Повышение культуры общения в быту, во время проведения мероприятий, уважение представителей любой национальности |  |  | МУ «Студия «Авторское телевидение» МУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | Всего |  |  | 143,0 |  |  | 0 |  |  |  | 63,0 |  |  | 80,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 143,0 |  |  | 0 |  |  |  | 63,0 |  |  | 80,0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  | Всего |  |  | 2051,6 |  |  | 442,0 |  |  |  | 664,0 |  |  | 472,4 | 473,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 2051,6 |  |  | 442,0 |  |  |  | 664,0 |  |  | 472,4 | 473,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |