  АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2021 	№ 1379
пгт. Березово
О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 21.06.2023                  № 460)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 01.11.2023                 № 826)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.12.2023                  № 940)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 22.07.2024                  № 689)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 24.12.2024                    № 1172)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.01.2025               № 6)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 04.06.2025                  № 444)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.04.2026                   № 352)

[bookmark: _GoBack]В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 августа 2021 года № 289-п «О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа»:
(преамбула изложена в редакции постановления Администрации от 22.07.2024                № 689)
(преамбула изложена в редакции постановления Администрации от 14.04.2026                 № 352)
1. Утвердить:
1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Березово, их формирования, утверждения и реализации согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Модельную муниципальную программу городского поселения Березово согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Березовского района от 31 октября 2019 года       № 1255 «О модельной муниципальной программе городского поселения Березово, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Березово, их формирования, утверждения и реализации, порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления Березовского района и городского поселения Березово.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года, связанные с формированием бюджета городского поселения Березово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.


Глава района 	П.В. Артеев

(приложение 1 изложено в редакции постановления Администрации от 01.11.2023 № 826)
[bookmark: Par1481]

Приложение 1
к постановлению 
администрации 
Березовского района
от 29.11.2021 № 1379



Порядок 
принятия решения о разработке муниципальных программ 
городского поселения Березово, их формирования, 
утверждения и реализации 
(далее-Порядок)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Березово (далее-муниципальная программа) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей, решение задач социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее-автономный округ), Березовского района и городского поселения Березово.
1.2. Выделяются следующие типы муниципальных программ городского поселения Березово:
- муниципальная программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики, в том числе национальных целей развития Российской Федерации, определённых Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в конкретной отрасли или сфере социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городского поселения Березово;
(абзац второй пункта 1.2 изложен в редакции постановления Администрации                 от 22.07.2024 № 689)
- комплексная муниципальная программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, затрагивающих несколько сфер.
1.3. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого муниципальным правовым актом (далее-перечень муниципальных программ).
[bookmark: P35]1.4. Формирование паспорта муниципальной программы и внесение в него изменений осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 
1.5. Порядок включает следующие основные понятия:
- национальная цель – национальная цель развития Российской Федерации, определённая Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309     «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ);
(абзац второй пункта 1.5 изложен в редакции постановления Администрации                 от 22.07.2024 № 689)
- целевой показатель национальной цели-показатель, характеризующий достижение национальной цели, определённый Указом;
- цель муниципальной программы-социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;
- задача структурного элемента муниципальной программы-итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально- экономической сфере;
- показатель-количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий конечные социально- экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, её структурного элемента;
(абзац седьмой пункта 1.5 утратил силу постановлением Администрации                  от 24.12.2024 № 1172)
- ответственный исполнитель муниципальной программы-администрация Березовского района, структурные подразделения администрации Березовского района, муниципальные учреждения Березовского района, определённые в соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждённым распоряжением администрации Березовского района, являющиеся ответственными за реализацию структурного элемента муниципальной программы и обладающие полномочиями, установленными настоящим Порядком;
- соисполнитель муниципальной программы-администрация Березовского района, структурные подразделения администрации Березовского района, муниципальные учреждения Березовского района, муниципальные учреждения городского поселения Березово, являющиеся ответственными за реализацию структурного элемента муниципальной программы;
- участники муниципальной программы-структурные подразделения администрации Березовского района, муниципальные учреждения Березовского района, муниципальные учреждения городского поселения Березово, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы;
- куратор-должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией муниципальной программы, назначенное из числа заместителей главы Березовского района, в ведении которых находится структурное подразделение администрации Березовского района-ответственный исполнитель муниципальной программы;
- структурные элементы-региональные проекты, комплексы процессных мероприятий, необходимые и достаточные для достижения целей и показателей муниципальной программы;
- направление (подпрограмма) муниципальной программы-это часть муниципальной программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в соответствии с муниципальной программой, и содержащая структурные элементы, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям.
1.6. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
а) обеспечение достижения национальных целей с учётом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей развития, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Березовского района и городского поселения Березово, установленных документами стратегического планирования, а также учёт показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления Березовского района и показателей национальных целей;
б) обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учётом необходимости достижения национальных целей развития, целевых показателей, их характеризующих, приоритетов и целей социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Березовского района и городского поселения Березово, взаимосвязи целей, сроков, объёмов и источников финансирования (программно-целевой принцип);
в) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (в том числе меры организационного характера, контрольно-надзорная деятельность, совершенствование нормативного регулирования отрасли и сферы, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);
г) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Березово, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета Березовского района бюджету городского поселения Березово, а также внебюджетных источников;
д) синхронизация муниципальных программ с муниципальными программами Березовского района, влияющими на достижение показателей и на выполнение (достижение) мероприятий (результатов) муниципальных программ;
е) выделение в структуре муниципальной программы:
- региональных проектов (региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта (соответствуют федеральным проектам, входящим в состав национальных проектов), региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития автономного округа;
(в абзаце втором подпункта «е» пункта 1.6 слова «федеральным проектам, входящим в национальные проекты» заменены словами «федеральным проектам, входящим в состав национальных проектов» постановлением Администрации                  от 24.12.2024 № 1172)
- процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;
ж) закрепление ответственного исполнителя и соисполнителя, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента муниципальной программы.
1.7. Формирование и исполнение региональных проектов осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства автономного округа                   от 25 декабря 2015 года № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».
1.8. Формирование и исполнение комплексов процессных мероприятий осуществляют ответственные исполнители, соисполнители, являющиеся ответственными за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы и участники муниципальных программ (муниципальные учреждения Березовского района, городского поселения Березово), участвующие в реализации структурных элементов в соответствии с настоящим Порядком.
1.9. Актуальная информация о параметрах муниципальных программ, в том числе опубликованные муниципальные нормативные правовые акты об утверждении муниципальных программ, подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района в сети Интернет (https://berezovo.ru/) (далее-официальный сайт).

Раздел 2. Полномочия администрации Березовского района, структурных подразделений администрации Березовского района при формировании и реализации муниципальных программ

2.1. Администрация Березовского района:
2.1.1. Утверждает перечень муниципальных программ городского поселения Березово, в котором указываются структурные подразделения администрации Березовского района, муниципальные учреждения Березовского района, являющиеся ответственными исполнителями.
2.1.2. Инициатором подготовки предложения о разработке муниципальной программы могут быть глава Березовского района, Совет депутатов городского поселения Березово, структурные подразделения администрации Березовского района, муниципальные учреждения Березовского района. 
2.1.3. Предложение о необходимости разработки проекта муниципальной программы оформляется в виде служебной записки на имя главы Березовского района, содержащей: 
1) описание проблем, решение которых предлагается осуществить путем выполнения программных мероприятий, с обоснованием целесообразности их решения;
2) сроки реализации муниципальной программы;
3) потребность в финансовых средствах, источники финансирования;
4) предложение об ответственном исполнителе, соисполнителе (соисполнителях) муниципальной программы.
2.1.4. Решение о разработке муниципальной программы принимается главой Березовского района в форме муниципального правового акта с указанием: 
1) наименования муниципальной программы;
2) ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы;
3) сроков разработки муниципальной программы.
2.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
2.2.1. Формирует проект муниципальной программы и изменений в неё в составе документов, предусмотренных пунктом 1.2 приложения 2 к настоящему постановлению, и обеспечивает его согласование с соисполнителями и участниками муниципальной программы.
2.2.2. Направляет на экспертизу проект муниципальной программы или проект о внесении изменений в неё:
1) в Комитет по финансам администрации Березовского района:
- при формировании проекта бюджета городского поселения Березово на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные муниципальным правовым актом администрации Березовского района о порядке составления проекта бюджета городского поселения Березово на очередной финансовый год и плановый период; 
- при формировании решения Совета депутатов городского поселения Березово о внесении изменений в решение о бюджете городского поселения Березово с уточнёнными параметрами финансового обеспечения и распределения финансовых ресурсов;
2) в комитет по экономической политике администрации Березовского района;
3) в юридическо-правовое управление администрации Березовского района;
4) контрольно-счетную палату Березовского района;
5) прокуратуру Березовского района.
2.2.3. Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.
2.2.4. Размещает проект муниципальной программы и изменений в нее на официальном сайте на общественное обсуждение в соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом для общественного обсуждения документов стратегического планирования.
2.2.5. В случае если проект муниципальной программы или о внесении изменений в неё подлежит экспертизе на предмет выявления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства ответственный исполнитель размещает указанный проект на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти (https://regulation.admhmao.ru) для рассмотрения и подготовки предложений населением, бизнес-сообществами, общественными организациями, в том числе в целях проведения общественной экспертизы и публичного обсуждения на предмет выявления возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства в разделе «Комплаенс».
2.2.6. Обеспечивает реализацию муниципальной программы, совместно с участниками муниципальной программы, реализацию включённых в неё региональных проектов и комплексов процессных мероприятий, формирует предложения по внесению изменений в муниципальную программу, формирует сводный перечень предложений по выделению дополнительных средств на мероприятия муниципальной программы.
2.2.7. Организует выполнение структурных элементов муниципальной программы, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.
2.2.8. Разрабатывает в пределах полномочий проекты правовых актов, необходимые для реализации муниципальной программы, исполнителем которых он является. 
2.2.9. Координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы.
2.2.10. Обеспечивает привлечение средств из бюджета Березовского района, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, федерального бюджета и иных источников на реализацию муниципальной программы.
2.2.11. Размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальных сайтах органов местного самоуправления Березовского района и городского поселения Березово, в течение 7 рабочих дней после принятия муниципального правового акта об утверждении новой муниципальной программы или внесения изменений в действующую.
2.2.12. Размещает муниципальную программу и изменения в неё в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».
2.2.13. Информирует население городского поселения Березово о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет.
2.2.14. Направляет в комитет по экономической политике администрации Березовского района в сроки:
1) ежеквартально (за первый, второй, третий квартал), с нарастающим итогом с начала года, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом-отчёта о ходе реализации муниципальной программы на бумажном носителе и в электронном виде, за подписью руководителя (приложение 1 к настоящему Порядку), аналитическую записку, которая содержит:
а) данные об исполнении бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы и освоении средств предыдущих лет;
б) информацию о результатах реализации структурных элементов муниципальной программы, в том числе о выполненных и невыполненных (с указанием причин) структурных элементах, запланированных к реализации в отчетном периоде;
в) сведения о наличии, объёмах и состоянии объектов незавершённого строительства;
2) ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчётным годом-отчёт об освоении финансовых средств муниципальной программы по итогам календарного года на бумажном носителе и в электронном виде, за подписью руководителя (таблица 1 приложения 2 к настоящему Порядку), отчёт о достижении показателей муниципальной программы (таблица 2 приложения 2 к настоящему Порядку), аналитическую записку, которая содержит:
а) информацию о достижении целей муниципальной программы за отчётный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам её реализации в целом;
б) информацию о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчётный период;
в) информацию о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;
г) анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение;
д) сведения о заключённых муниципальных контрактах, с указанием суммы контрактов и сроков исполнения;
е) данные об исполнении бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;
ж) информацию об итогах реализации муниципальной программы, в том числе её структурных элементов, и планы на очередной финансовый год;
з) предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом;
3) информацию о ходе реализации муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств, срок реализации которой завершается в текущем году, до 10 февраля очередного финансового года.
Итоговая информация должна включать отчет о результатах реализации муниципальной программы за истекший год и за весь период реализации муниципальной программы, включая оценку значений целевых показателей.
2.2.15. Предоставляет по запросу комитета по экономической политике администрации Березовского района дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы, а также сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.
2.2.16. Осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы.
2.2.17. Запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчета.
2.3. Соисполнитель муниципальной программы:
2.3.1. Формирует предложения в проект муниципальной программы, соисполнителем которой он является.
2.3.2. Согласовывает проект муниципальной программы и изменений в неё, соисполнителем которых он является.
2.3.3. Обеспечивает реализацию структурных элементов, соисполнителем которых он является, а также исполнение подпунктов 2.2.8, 2.2.10 пункта 2.2 настоящего Порядка. 
2.3.4. Представляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о ходе реализации и эффективности структурных элементов муниципальной программы.
2.4. Участники муниципальной программы:
2.4.1. Обеспечивают реализацию отдельных мероприятий региональных проектов и комплексов процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие.
2.4.2. Представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её эффективности.
2.5. Куратор муниципальной программы:
2.5.1. Координирует деятельность ответственного исполнителя при формировании проекта муниципальной программы городского поселения Березово, изменений в неё и её реализации.
2.5.2. Регулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы по параметрам муниципальной программы.
2.5.3. Согласовывает предложения ответственного исполнителя муниципальной программы по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.
2.5.4. Осуществляет контроль реализации муниципальной программы, в том числе рассмотрение результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы.
2.6. Комитет по финансам администрации Березовского района:
2.6.1. Проводит экспертизу проекта муниципальной программы и проекта о внесении в нее изменений и выдает заключение на предмет соответствия решению (проекту решения) о бюджете городского поселения Березово на очередной финансовый год и плановый период:
а) при внесении изменений в объем финансирования муниципальной программы-в течение 5 рабочих дней со дня принятия Советом депутатов городского поселения Березово решения о бюджете городского поселения Березово на очередной финансовый год и плановый период или о внесении изменений в решение о бюджете городского поселения Березово;
б) в иных случаях-в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы.
2.7. Комитет по экономической политике администрации Березовского района:
2.7.1. в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы и проекта о внесении в нее изменений, проводит его экспертизу и выдает заключение на предмет соответствия:
1) муниципальной программы настоящему Порядку;
2) структурных элементов целям муниципальной программы; 
3) целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, целям муниципальной программы и её структурным элементам;
4) требованиям, установленным муниципальными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью.
(подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложен в редакции постановления Администрации             от 24.12.2024 № 1172)
2.7.2. Ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует информацию по итогам реализации муниципальных программ за истекший период, представляет информацию главе Березовского района, размещает на официальном сайте.
2.7.3. Ежегодно, в срок до 10 мая формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее-сводный годовой доклад) на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, содержащий: 
1) сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ;
2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей муниципальных программ за отчетный год;
3) сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;
4) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов либо муниципальной программы в целом, а также о начале реализации новых структурных элементов (при необходимости).
2.7.4. Размещает сводный годовой доклад на официальном сайте.
2.7.5. Координирует деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ при разработке и реализации муниципальных программ.
2.7.6. Проводит мониторинг реализации муниципальных программ.
2.8. Юридическо-правовое управление администрации Березовского района:
2.8.1. в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы и проекта о внесении в неё изменений проводят экспертизу на предмет: 
1) выявления или отсутствия коррупциогенных факторов;
2) соответствия действующему законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правилам юридической техники.

Раздел 3. Финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ

3.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей развития и иных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Березовского района и городского поселения Березово, установленных документами стратегического планирования, с учётом использования механизмов инициативного бюджетирования, предусматривающих учёт мнения жителей городского поселения Березово.
3.2. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета Березовского района, бюджета городского поселения Березово) и иных источников финансирования. 
3.3. Планирование бюджетных ассигнований на муниципальные программы городского поселения Березово в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета городского поселения Березово и планирование бюджетных ассигнований.
3.4. Финансовое обеспечение муниципальных программ за счёт средств бюджета городского поселения Березово определяется на очередной финансовый год и плановый период исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований по финансовому обеспечению муниципальных программ, за пределами планового периода-исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных, в соответствии с бюджетным прогнозом городского поселения Березово на долгосрочный период. 
3.5. Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов муниципальной программы планируются по мероприятиям (результатам).
3.6. Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждается в текущем финансовом году до начала её реализации.
3.7. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Совета депутатов городского поселения Березово о бюджете городского поселения Березово:
- на очередной финансовый год и плановый период-не позднее 1 апреля текущего финансового года;
- при внесении изменений в решение о бюджете с уточнёнными параметрами финансового обеспечения и распределения финансовых ресурсов-не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов городского поселения Березово о бюджете городского поселения Березово.
3.8. Перечень муниципальных программ, финансируемых за счёт средств бюджета городского поселения Березово, вносится на рассмотрение Совета депутатов городского поселения Березово приложением «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Берёзово на очередной финансовый год».

Раздел 4. Ответственность участников муниципальных программ

4.1. Куратор, должностные лица структурных подразделений администрации Березовского района, муниципальные учреждения Березовского района-ответственные исполнители муниципальных программ городского поселения Березово, в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании  в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон № 172-ФЗ) несут установленную законодательством ответственность за:
4.1.1. Достижение результатов и показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета Березовского района местным бюджетам.
4.1.2. Достижение целевых показателей муниципальной программы, в том числе установленных Указами Президента Российской Федерации.
4.1.3. Реализацию структурных элементов муниципальной программы.
4.1.4. Полноту и достоверность отчётности о ходе реализации муниципальной программы.
4.1.5. Полноту и достоверность информации, содержащейся в муниципальной программе.
4.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы при реализации структурных элементов муниципальной программы обеспечивает соблюдение требований бюджетного законодательства, предъявляемых в том числе к муниципальным нормативным правовым актам, устанавливающим (регулирующим) предоставление субсидий (межбюджетных трансфертов) из бюджета городского поселения Березово.
4.3. Должностные лица соисполнителей муниципальных программ в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 172-ФЗ несут установленную законодательством ответственность за своевременную и качественную реализацию структурных элементов муниципальной программы, включая создание и реконструкцию объектов капитального строительства, закрепленных за ними муниципальными нормативными правовыми актами, достижение целевых показателей, которые зависят от реализации этих мероприятий.
4.4. Руководители структурных подразделений администрации Березовского района, муниципальных учреждений Березовского района, муниципальных учреждений городского поселения Березово-ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации, в том числе размещаемой ими на официальных сайтах органом местного самоуправления Березовского района и органов местного самоуправления городского поселения Березово.

Раздел 5. Правила формирования и внесения изменений 
в перечень создаваемых объектов

5.1. Перечень создаваемых объектов включает:
а) объекты, создаваемые в очередном финансовом году и плановом периоде, включая приобретаемые объекты недвижимого имущества, объекты, создаваемые в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями;
б) объекты, планируемые к созданию.
5.2. Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают ввод данных по инвестиционным проектам, предлагаемым к реализации, начиная с очередного финансового года в программное обеспечение «Оценка инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».
5.3. В течение финансового года изменение перечня создаваемых объектов осуществляется при:
а) включении новых объектов на основании поручений Губернатора автономного округа, решений Правительства автономного округа или прошедших ранжирование в программном обеспечении «Оценка инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;
б) уточнении (изменении) параметров решения о бюджете городского поселения Березово;
в) перераспределении бюджетных ассигнований между объектами с учётом освоения (не освоения) предусмотренных объёмов инвестиций, итогов осуществления закупок товаров, работ, услуг;
г) уточнении наименования объектов.

Раздел 6. Контроль за реализацией муниципальных программ

6.1. Контроль за реализацией муниципальных программ (далее-мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчёту отклонения фактических параметров от плановых показателей, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков не достижения плановых параметров.
6.2. Целью мониторинга является получение от ответственных исполнителей муниципальных программ на постоянной основе отчётов о ходе реализации муниципальных программ согласно подпункту 2.2.14 пункта 2.2 настоящего Порядка для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
6.3. В ходе мониторинга комитетом по экономической политике администрации Березовского района формируются ежеквартальные и годовой отчёты в соответствии с пунктами 2.7.2, 2.7.3 пункта 2.7 настоящего Порядка









Приложение 1
к порядку принятия решения о разработке 
муниципальных программ 
городского поселения Березово, 
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Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
___________________________________________ за ___ квартал 20__ год
 (наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Результат реализации структурного элемента, причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента

	
	
	
	предусмотрено бюджетом
	поступило средств за отчётный период
	кассовые расходы за отчётный период
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Направление (подпрограмма 1 ) <1>«Наименование»

	1.1.
	Структурный элемент<2> «Наименование»
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.N.
	и т.д.
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по направлению (подпрограмме 1)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2.
	Направление (подпрограмма №) «Наименование»

	2.1.
	Структурный элемент «Наименование»
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2 .N.
	и т.д.
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по направлению (подпрограмме №)
	всего
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальной программе
	всего
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	

	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	



<1> Указывается наименование направления (подпрограммы) из паспорта муниципальной программы.
<2> Указывается наименование региональных проектов, комплексов процессных мероприятий.

Руководитель _____________________ ________________
(Ф.И.О.)	 (подпись)
Должностное лицо, 
ответственное за составление формы __________________ ______________ 
(Ф.И.О) 	(подпись) 
СОГЛАСОВАНО:
Бухгалтерская служба 
главного распорядителя бюджетных средств _____________ ______________ _____________
(должность)		 (Ф.И.О.)	 (подпись)





Приложение 2
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муниципальных программ городского поселения Березово, 
их формирования, утверждения и реализации



Таблица 1

Отчет об освоении финансовых средств муниципальной программы за 20__год

Наименование муниципальной программы___________________________________
Ответственный исполнитель муниципальной программы________________________

	№ п/п
	Наименование структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Процент исполнения

	
	
	
	предусмотрено бюджетом
	поступило средств за отчётный период
	кассовые расходы за отчётный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Направление (подпрограмма 1 ) <3>«Наименование»

	1.1
	Структурный элемент<4> «Наименование»
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	
	
	
	

	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	1.N.
	и т.д.
	
	
	
	
	

	
	Итого по направлению (подпрограмме 1)
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	
	
	
	

	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	2.
	Направление (подпрограмма №) «Наименование» 

	 2.1.
	Структурный элемент «Наименование»
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	
	
	
	

	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	2.N.
	и т.д.
	
	
	
	
	

	
	Итого по направлению (подпрограмме №) 
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	
	
	
	

	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	Всего по муниципальной программе
	всего
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	

	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	



<3> Указывается наименование направления (подпрограммы) из паспорта муниципальной программы.
<4> Указывается наименование региональных проектов, комплексов процессных мероприятий.

Руководитель _____________________ ________________
(Ф.И.О.) 	(подпись)
Должностное лицо, 
ответственное за составление формы __________________ ______________ 
(Ф.И.О)		 (подпись) 
СОГЛАСОВАНО:
Бухгалтерская служба 
главного распорядителя бюджетных средств _____________ ______________ _____________
(должность)		 (Ф.И.О.)		 (подпись)


(таблица 2 приложения 2 к порядку изложено в редакции постановления Администрации от 24.12.2024 № 1172)

Таблица 2


Отчёт о достижении показателей муниципальной программы 20___ год

Наименование муниципальной программы ________________________________________
Ответственный исполнитель муниципальной программы ____________________________

	№ п/п
	Наименование показателя
муниципальной программы
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значение показателя 
отчётного года
	Процент исполнения
	Ответственный за достижение показатель

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Показатель муниципальной программы «Наименование»
	
	
	
	
	
	

	№.
	Показатель муниципальной программы «Наименование»
	
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель _____________________	 ________________
(Ф.И.О.)	 (подпись)

Должностное лицо, 
ответственное за составление формы _________________	______________ 
(Ф.И.О.) 	(подпись)



(приложение 2 изложено в редакции постановления Администрации от 01.11.2023 № 826)



Приложение 2
к постановлению администрации 
Березовского района
от 29.11.2021 № 1379



Модельная муниципальная программа
городского поселения Березово

Раздел 1. Требования к структуре муниципальной программы

[bookmark: Par139]1.1. Модельная муниципальная программа городского поселения Березово определяет структуру муниципальной программы городского поселения Березово (далее-муниципальная программа), содержание, механизмы реализации её структурных элементов.
1.2. Муниципальная программа является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с порядком о разработке и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, их формирования, утверждения и реализации, утверждённым настоящим постановлением:

	Состав документов
	Механизм управления 
муниципальной программы

	1.2.1. Паспорт муниципальной программы, содержит следующие сведения:
наименование муниципальной программы;
цели и показатели, их характеризующие;
сроки реализации;
перечень структурных элементов;
параметры финансового обеспечения за счёт всех источников финансирования по годам реализации в целом муниципальной программы и с детализацией по её структурным элементам, а также с указанием общего объёма налоговых расходов, предусмотренных такой программой;
сведения о кураторе муниципальной программы, ответственном исполнителе;
связь с национальными целями развития Российской Федерации, определёнными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными программами; 
при необходимости могут включаться иные сведения
	утверждается (вносятся изменения) муниципальным нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений)

	(строка 1.2.1 таблицы пункта 1.2 изложена в редакции постановления Администрации от 22.07.2024 № 689)

	1.2.2. Перечень создаваемых объектов
	утверждается (вносятся изменения) муниципальным нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений)

	1.2.3. Правила (порядок) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при реализации муниципальной программы (при необходимости)
	утверждаются (вносятся изменения) муниципальным нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений); могут утверждаться отдельными муниципальными нормативными правовыми актами, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ и соисполнители муниципальных программ, непосредственно реализующие эти мероприятия муниципальной программы



1.3. Могут предусматриваться иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее-автономный округ), нормативными правовыми актами администрации Березовского района.
1.4. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий. 
1.5. При определении структуры муниципальной программы обособляются проектная и процессная части.
1.5.1. В проектную часть включаются направления деятельности структурных подразделений администрации Березовского района, муниципальных учреждений Березовского района и городского поселения Березово, предусматривающие:
а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
б) предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям;
в) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальных программ;
г) осуществление стимулирующих налоговых расходов;
д) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.
1.5.2. В процессную часть включаются направления деятельности структурных подразделений администрации Березовского района, предусматривающие:
а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
б) субсидий, субвенций и иные межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Березовского района; 
в) осуществление текущей деятельности муниципальных учреждений городского поселения Березово;
г) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере; 
д) иные направления деятельности, не попадающие под требования нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность.
1.6. При формировании проектной части муниципальной программы включаемые в её состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.
1.7. Правила (порядок) реализации структурных элементов муниципальной программы могут утверждаться отдельными муниципальными нормативными правовыми актами, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ и соисполнители муниципальных программ, непосредственно реализующие эти структурные элементы муниципальной программы.
1.8. Наличие других разделов и приложений в муниципальной программе, не установленных пунктом 1.2 приложения 2 к настоящему постановлению, не допускается, за исключением случаев, установленных требованиями законодательства Российской Федерации, автономного округа, нормативными правовыми актами администрации Березовского района.
1.9. Информация, дублируемая в соответствующих разделах, таблицах муниципальной программы, правилах (порядках) реализации структурных элементов муниципальной программы, должна быть идентичной.

Раздел 2. Требования к формированию паспорта муниципальной программы

2.1. Паспорт муниципальной программы содержит:
а) основные положения о муниципальной программе, с указанием целей, сроков реализации, куратора, ответственного исполнителя, соисполнителя, перечня направлений (подпрограмм), связь с национальными целями развития Российской Федерации (показателями национальных целей) и (или) государственными программами автономного округа, муниципальными программами Березовского района, объёмов финансового обеспечения за счёт средств всех источников финансирования за весь период реализации муниципальной программы.
Наименование муниципальной программы, информация о её ответственном исполнителе в соответствующих графах указанного раздела приводится в соответствии с утверждённым муниципальным нормативным правовым актом перечнем муниципальных программ.
В строке «Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой автономного округа/муниципальными программами Березовского района» приводятся наименования национальных целей, и их целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, на достижение которых влияет муниципальная программа;
(абзац третий подпункта «а» пункта 2.1 изложен в редакции постановления Администрации от 22.07.2024 № 689)
(абзац третий подпункта «а» пункта 2.1 изложен в редакции постановления Администрации от 14.04.2026 № 352)
б) показатели муниципальной программы по годам реализации этой муниципальной программы, сгруппированные по её целям, с указанием связи с показателями национальных целей. Детализация значений показателей муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы указывается вплоть до года достижения целевых значений показателей или окончания реализации муниципальной программы;
в) (подпункт «в» пункта 2.1 утратил силу постановлением Администрации                          от 24.12.2024 № 1172)
г) план достижения показателей муниципальной программы на текущий финансовый год;
д) структура муниципальной программы (перечень структурных элементов муниципальной программы) с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, направления расходов структурного элемента, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы.
По строке «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)» отражаются структурные элементы муниципальной программы, в которых не предусмотрены направления (подпрограммы), а также структурные элементы, которые невозможно отнести к определённому направлению (подпрограмме), например, обеспечение деятельности структурных подразделений администрации Березовского района, муниципальных учреждений Березовского района и муниципальных учреждений городского поселения Березово;
е) параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период её реализации в разрезе структурных элементов, включающие:
- бюджетные ассигнования бюджета городского поселения Березово, в том числе:
- межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета;
- межбюджетные трансферты бюджета автономного округа;
- межбюджетные трансферты бюджета Березовского района;
- местный бюджет;
- внебюджетные источники;
- общий объем налоговых расходов городского поселения Березово, предусмотренных в рамках муниципальной программы.
Планирование финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляется исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей муниципальной программы.
2.2. Паспорт муниципальной программы, утверждается муниципальным нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы.
2.3. Разработка паспорта муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению 1 к настоящей модельной муниципальной программе городского поселения Березово.
2.4. Сведения в паспорте муниципальной программы приводятся начиная с года начала реализации муниципальной программы.
(пункт 2.4 изложен в редакции постановления Администрации от 14.01.2025 № 6) 
2.5. Для каждой муниципальной программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа, Березовского района и городского поселения Березово в соответствующей сфере.
2.5.1. Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами автономного округа, муниципальными программами Березовского района следует формулировать в соответствии с целями государственных программ автономного округа, муниципальными программами Березовского района.
2.5.2. Цели муниципальной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:
а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
б) конкретность (не следует использовать размытые, нечёткие формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
в) измеримость (возможность измерения (расчёта) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);
г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения Березово);
е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);
ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определённому моменту времени).
2.5.3. Цель муниципальной программы рекомендуется формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально- экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы.
2.5.4. Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования направлений (подпрограмм), мероприятий (результатов), задач и контрольных точек структурных элементов такой программы.
2.6. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы.
2.6.1. В перечень показателей муниципальных программ, показателей её структурных элементов включаются:
а) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;
б) показатели, соответствующие показателям муниципальных программ Березовского района, в том числе предусмотренные в заключённом соглашении о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Березовского района местному бюджету (далее-соглашение); 
в) показатели приоритетов социально-экономического развития Березовского района, определяемые в документах стратегического планирования;
г) показатели для оценки эффективности органов местного самоуправления Березовского района.
2.6.2. Показатели, предусмотренные в заключённом соглашении, отражаются в составе муниципальной программы, её структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.
2.6.3. Включаемые в состав муниципальной программы, её структурного элемента показатели рекомендуется формировать согласно критериям измеримости (счётности) и однократности учёта.
2.6.4. Критериями измеримости (счётности) являются: наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости-ежеквартального расчёта), возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.
2.6.5. Показатели муниципальной программы, её структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:
а) значения показателей определяются на основе данных официального федерального статистического наблюдения;
б) значения показателей рассчитываются по методикам, утверждённым в том числе федеральными и региональными органами исполнительной власти;
в) значения показателей рассчитываются по методикам, утверждённым ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ.
2.6.6. Методики расчёта значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ автономного округа, муниципальных программ Березовского района и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утверждённым) на региональном и муниципальном уровне методикам расчёта.
2.6.7. Показатели муниципальной программы следует приводить по годам реализации, сгруппированные по её целям, с указанием связи с показателями государственных программ автономного округа, муниципальных программ Березовского района.
2.6.8. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы и показатели её структурных элементов, являются:
а) наименование показателя;
б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);
в) базовое значение показателя (с указанием года);
г) значение показателя (по годам реализации);
д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);
е) метод расчёта (накопительный итог или дискретный показатель);
ж) связь с целью муниципальной программы, с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной программы, показатель структурного элемента;
з) связь с показателем государственной программы автономного округа и (или) её структурного элемента.
2.6.9. В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих показатели муниципальной программы и показатели её структурных элементов, используются следующие:
а) уровень показателя;
б) должностное лицо, ответственное за достижение показателя;
в) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включён в муниципальную программу, её структурный элемент;
д) связь с муниципальной программой в случае реализации структурного элемента в рамках нескольких муниципальных программ (для показателей уровня структурного элемента).
2.6.10. Количество показателей муниципальной программы формируется исходя из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.
2.6.11. Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении её целей.
2.6.12. В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы на основании данных федерального статистического наблюдения или рассчитанное по методикам, принятым ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.
2.7. (утратил силу постановлением Администрации от 14.01.2025 № 6)
2.8. В разделе 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы региональных проектах, комплексах процессных мероприятий.
(в пункте 2.8 слова «В разделе 4» заменены словами «В разделе 3» постановлением Администрации от 14.01.2025 № 6)
2.8.1. Информация о региональных проектах, комплексах процессных мероприятий, приводится в разрезе направлений (подпрограмм) (при необходимости).
2.8.2. По каждому структурному элементу муниципальной программы приводится следующая информация:
а) наименование (для региональных проектов, указываются их краткие наименования в соответствии с паспортами таких проектов);
б) срок реализации в формате «год начала-год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается);
в) наименование структурного подразделения администрации Березовского района, муниципального учреждения Березовского района, городского поселения Березово ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;
г) задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, в обязательном порядке приводятся общественно значимые результаты и при необходимости задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами;
д) ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач (в соответствующей графе приводится краткое описание таких эффектов для каждой задачи);
е) связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы. В соответствующей графе приводится наименование(я) одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы по каждой задаче структурного элемента.
2.8.3. Наименование структурного элемента должно кратко характеризовать суть включённых в него мероприятий (результатов).
2.8.4. При формировании комплексов процессных мероприятий целесообразно отдельно выделять комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы.
2.8.5. Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы, при этом допускается для комплекса процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственных исполнителей муниципальной программы не устанавливать показатели, задачи, а также значения для мероприятий (результатов).
2.8.6. Комплекс процессных мероприятий или задача комплекса процессных мероприятий, включающие мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы, могут быть связаны со всеми показателями муниципальной программы.
2.9. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объёме финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе её структурных элементов и по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.
(в пункте 2.9 слова «В разделе 5» заменены словами «В разделе 4» постановлением Администрации от 14.01.2025 № 6)
2.9.1. Требования к финансовому обеспечению муниципальных программ определяются в соответствии с разделом 3 приложения 1 к настоящему постановлению.
2.9.2. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и её структурных элементов приводятся в тысячах рублей.
2.9.3. Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведённых в паспорте такой программы.
2.10. Перечень создаваемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями формируется в соответствии с приложением 2 к настоящей модельной муниципальной программе городского поселения Березово.

Приложение 1
к модельной муниципальной программе
городского поселения Березово


Паспорт <5> 
муниципальной программы
«Наименование» <6>

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Первый заместитель главы Березовского района, заместитель главы Березовского района 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Структурное подразделение администрации Березовского района 

	Период реализации муниципальной программы<7>
	год начала-год окончания 

	Цели муниципальной программы
	Цель 1

	
	Цель №

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы<8>
	Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»
Направление (подпрограмма) № «Наименование»

	Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации<9>
	

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры/муниципальными программами Березовского района<10>
	Наименование национальной цели/ Показатель национальной цели / Наименование государственной программы автономного округа/Наименование муниципальной программы Березовского района



<5>-Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации муниципальной программ с учётом порядка по разработке и реализации муниципальных программ городского поселения Березово (далее-Порядок) или с момента начала реализации новой муниципальной программы.
<6>-Наименование муниципальной программы указывается в соответствии с утверждённым перечнем муниципальных программ.
<7>- Указывается срок реализации муниципальной программы в формате «год начала – год окончания реализации», например, 2025-2030 годы.
(ссылка 7 таблицы раздела 1 изложена в редакции постановления Администрации от 24.12.2024 № 1172)
<8>-Указывается при необходимости.
<9>-Приводятся общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы.
<10>- - Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации                   от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ), или (и) указывается связь с государственной программой автономного округа, муниципальной программой Березовского района.
(ссылка 10 таблицы раздела 1 приложения 1 к модульной муниципальной программе изложена в редакции постановления Администрации от 22.07.2024 № 689)









(раздел 2 приложения 1 к модельной муниципальной программе городского поселения Березово изложен в редакции постановления Администрации от 14.12.2023 № 940)

2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя <11>
	Уровень показателя<12>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение<13>
	Значение показателя по годам
	Документ<14>
	Ответственный за достижение показателя<15>
	Связь с показателями национальных целей<16>

	
	
	
	
	значение
	год
	№<17>
	№+1
	…
	№+n
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	№. Цель муниципальной программы «Наименование»

	1.
	
	«НП», «ФП в НП», «РП», «ГП», «МП», «ОМС», «МПГП»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



<11>-Приводятся показатели уровня муниципальной программы.
<12>-Здесь и далее указывается уровень соответствия показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта), «ФП в НП» (федерального проекта, входящего в состав национального проекта), «РП» (региональных проектов), «ГП» (государственной программы автономного округа), «МП» (муниципальной программой Березовского района», «ОМС» (показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления), «МПГП» (муниципальной программы городского поселения Березово). Допускается установление одновременно нескольких уровней.
<13>-Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
<14>-Отражаются наименования и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства автономного округа, в соответствии с которыми данный показатель определён как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа автономного округа, документ стратегического планирования, постановление Губернатора автономного округа, постановление Правительства автономного округа, нормативно правовые документы администрации Березовского района или иной документ). 
<15>-Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателя структурного подразделения администрации Березовского района, муниципальные учреждения Березовского района, муниципальные учреждения городского поселения Березово.
<16>-Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.
<17>- Здесь и далее за «№» принимается год начала периода реализации муниципальной программы.
(ссылка 17 таблицы раздела 2 изложена в редакции постановления Администрации от 24.12.2024 № 1172)


(раздел 2.1 утратил силу постановлением Администрации от 24.12.2024 № 1172)

(раздел 3 утратил силу постановлением Администрации от 24.12.2024 № 1172)

(разделы 4, 5 изложены в редакции постановления Администрации от 24.12.2024 № 1172)

3. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента<18>
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента<19>
	Связь с показателями<20>

	1
	2
	3
	4

	1.
	№. Направление (подпрограмма) «Наименование»<21>

	1.1.
	Региональный проект<22> «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию 
(наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы) 
	Срок реализации (год начала – год окончания)

	1.1.1
	Задача 1
	
	

	1.1.2
	Задача №
	
	

	1.№.
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию 
(наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы) 
	-

	1.№.1
	Задача 1
	
	

	1.№.n
	Задача №
	
	

	1.M.
	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)<23>

	
	Ответственный за реализацию 
(наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы) 
	Срок реализации (год начала – год окончания)

	1.M.1
	Задача 1
	
	

	1.M.m
	Задача №
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию 
(наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы) 
	-

	
	Задача 1
	
	

	
	Задача №
	
	



<18> - Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.
<19> - Проводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы; направления расходов структурного элемента.
<20> - Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.
<21> - Приводится при необходимости.
<22> - Указывается тип регионального проекта.
<23> - Приводится в случае наличия структурных элементов, не входящих в направления (подпрограммы) муниципальной программы, а также структурные элементы, в рамках которых предусматривается обеспечение деятельности структурных подразделений администрации Березовского района, муниципальных учреждений Березовского района, муниципальных учреждений городского поселения Березово.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения<24>
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	№
	№+1
	…
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	Бюджет района
	
	
	
	
	

	Бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Объем налоговых расходов городского поселения Березово  <25>
	
	
	
	
	

	1. Структурный элемент<26> «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	Бюджет района
	
	
	
	
	

	Бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	



<24> - В случае отсутствия финансового обеспечения за счёт отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.
<25> - В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими формирование перечня налоговых расходов городского поселения Березово.
<26> - Здесь и далее указывается наименование типа структурного элемента муниципальной программы.

(раздел 4 приложения 1 к модельной программе изложен в редакции постановления Администрации от 14.04.2026 № 352)



Приложение 2
к модельной муниципальной программе
городского поселения Березово



Перечень создаваемых объектов на ___ год и 
на плановый период _______ годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, 
объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, 
муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями

	№ п/п
	Наименование объекта
	Мощность
	Срок строительства, проектирования (характер работ)
	Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учётом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций)
	Остаток стоимости на 01.01.20__ г.
	Источники финансирования
	Инвестиции (тыс. рублей)
	Механизм реализации
	Заказчик по строительству

	
	
	
	
	
	
	
	20__год
	20__год
	20__год
	20__год
	20__год
	В период реализации муниципальной программы 20__-20__годов
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Всего, в том числе
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Объекты, создаваемые в ____ финансовому году и плановом периоде _____ годов, включая приобретаемые объекты недвижимого имущества, объекты, создаваемые в соответствии соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями

	Всего по разделу 1
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	наименование объекта 1
	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	наименование объекта 2
	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 20___-20___ годов<29>

	Всего по разделу II
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	наименование объекта 1
	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет городских и сельских поселений
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	наименование объекта 2
	
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет городского поселения Березово
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



<29>- В раздел II включаются объекты, начало создания которых запланировано после пятилетнего планового периода. Общий годовой объем инвестиций не должен превышать объёмы бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение структурных элементов, предусматривающих создание (строительство, реконструкция, приобретение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, в разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» приложения 1 к модельной муниципальной программе городского поселения Березово»
(ссылка 29 таблицы приложения 2 изложена в редакции постановления Администрации от 24.12.2024 № 1172)



(приложение 3 к постановлению изложено в редакции постановления Администрации от 24.12.2024 № 1172)
(приложение 3 к постановлению изложено в редакции постановления Администрации от 14.04.2026 № 352)


Приложение 3
к постановлению 
администрации 
Березовского района
от 29.11.2021 № 1379



Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово
(далее-Порядок)

Раздел 1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в целях оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово (далее – муниципальные программы), повышения эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению национальных целей и стратегических задач Российской Федерации.
1.2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет комитет по экономической политике администрации Березовского района (далее – комитет по экономической политике) ежегодно в течение всего срока их реализации.
1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ используются в целях повышения объективности решений в отношении перечня муниципальных программ и распределения средств бюджета городского поселения Березово по муниципальным программам с учетом результатов, получаемых в ходе их реализации, и учитываются при разработке сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
- эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами;
- метод проведения оценки – совокупность специальных логических приемов и математических методов обработки информации.
1.5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по итогам реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год на основании годовых отчетов об освоении финансовых средств и достижении значений показателей муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Раздел 2. Комплексный критерий, применяемый для оценки эффективности муниципальных программ

2.1. Для оценки эффективности муниципальных программ применяется комплексный критерий «Результативность муниципальной программы (К)».

Раздел 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ определяется по результатам оценки комплексного критерия эффективности муниципальных программ согласно таблице 1 приложения к настоящему Порядку.
3.2. Комплексный критерий (K) рассчитываются по формуле: 
K = SUM (ki х zi), где:
ki – подкритерии комплексного критерия оценки эффективности муниципальных программ; 
zi – весовые коэффициенты подкритериев оценки эффективности муниципальных программ. 
3.3. Подкритерии конкретизируют соответствующий комплексный критерий в целях его объективной оценки. Оценка эффективности реализации муниципальных программ по подкритериям проводится по балльной шкале, отражающей градации или различные состояния ситуации, оцениваемой по подкритерию. При этом описания градаций располагаются по убыванию от наилучшего к наихудшему состоянию. Максимальная оценка по каждому подкритерию, соответствующая наилучшему состоянию ситуации, принимается равной 10 баллам, а минимальная оценка, соответствующая наихудшему состоянию – 0 баллов (таблица 2 приложения к настоящему Порядку).
3.4. Весовые коэффициенты определяются исходя из значимости подкритериев, и представляют собой числа со значениями больше 0 и меньше либо равно 1. 
3.5. Сумма численных значений весовых коэффициентов по подкритериям комплексного критерия составляет 1.
3.6. Исходные данные для расчета оценок эффективности реализации муниципальных программ заносятся в отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ согласно таблице 4 приложения к настоящему Порядку. 
3.7. Для получения качественной характеристики муниципальных программ рассчитанное значение оценки сопоставляется с приведенными в таблице 3 приложения к настоящему Порядку значениями. Граничные значения диапазонов определяются экспертным способом. 
3.8. Результат оценки эффективности реализации муниципальных программ используется для выработки рекомендаций, по изменению ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации. 

Раздел 4. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальных программ

4.1. Отчет по оценке эффективности реализации муниципальных программ направляется в комиссию по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу целевых показателей муниципальных программ Березовского района (далее – Комиссия).
4.2. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ Комиссией принимается решение, начиная с очередного финансового года, о дальнейшем финансировании муниципальной программы или о сокращении бюджетных ассигнований, а также о досрочном прекращении ее реализации.
4.3. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации, и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.



Приложение
к порядку оценки эффективности 
реализации муниципальных программ 
городского поселения Березово

Таблица 1

Комплексный критерий оценки эффективности муниципальных программ

	Весовой коэффициент критерия- 
Z = 1/ весовой коэффициент подкритерия –z =1

	Критерий «Результативность муниципальной программы»


	
	Подкритерий k1
степень достижения значений показателей муниципальной программы и её структурных элементов

	Подкритерий k2 
степень выполнения запланированных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году

	Подкритерий k3
отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников, к плановому уточненному объему финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников

	Z = 1,0
	z1 = 0,4
	z2 = 0,3
	z3 = 0,3



Таблица 2

Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»

	Подкритерий
	Формулировка подкритерия
	Описание варианта состояния дел по подкритерию
	Оценка по подкритерию в баллах

	k1

	Степень достижения значений показателей муниципальной программы и её структурных элементов
	от 95 % до 110 %
	10

	
	
	более 110 %
	8

	
	
	от 80 % до 95 %
	5

	
	
	менее 80 %
	0

	k2

	Степень выполнения запланированных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году
	100 %
	10

	
	
	от 95 % до 100 %
	8

	
	
	от 80 % до 95 %
	5

	
	
	менее 80 %
	0

	k3

	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников, к плановому уточненному объему финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников
	более 99 % 
	10

	
	
	от 95 % до 99 %
	8

	
	
	от 80 % до 95 %
	5

	
	
	менее 80%
	0



Балльная оценка по подкритерию k1 определяется как среднее арифметическое значение степени достижения показателей по следующей формуле:
SUM (П1%исп + П2%исп ... +Пn%исп) / П, где:
П%исп – фактическое достижение значения показателя к плановому значению в процентах;
П – общее количество показателей, запланированных к исполнению в отчетном году.
Балльная оценка по подкритерию k2 определяется как отношение общего количества запланированных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к общему количеству запланированных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы, выраженное в процентах, по следующей формуле:
Мв / М * 100, где:
Мв – количество выполненных в полном объеме запланированных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году;
М – общее количество запланированных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году.
Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае если достигнуто не менее 95% запланированных результатов (контрольных событий) и исполнено не менее 95% от запланированного общего объема финансирования.
Балльная оценка по подкритерию k3 определяется как отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников, к плановому уточненному объему финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников, по следующей формуле: 
Ф / Фп * 100, где:
Ф – общий фактический объем финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников.
Фп – плановый уточненный объем финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников.
Оценка по подкритериям k1, k2 и k3 выполняется по результатам анализа годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации муниципальной программы в отчетном году.

Таблица 3

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы

	Численное значение оценки (K) 
в баллах
	Качественная характеристика муниципальной программы

	K > = 7
	эффективная 

	4 < = K < 7
	умеренно эффективная 

	K < 4
	удовлетворительная



Таблица 4

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за ____ год (форма)

[bookmark: sub_4010]Наименование муниципальной программы ____________________________

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы и её структурных элементов
	
	
	
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных  мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году
	
	
	
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников,  к плановому уточненному объему финансирования муниципальной программы, за исключением внебюджетных источников
	
	
	
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
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