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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  20.04.2021					                                                        № 261-р
пгт. Березово

О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:
1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района, председателя Комитета С.В. Ушарову.


Глава района                                                                                           В.И. Фомин












	     Приложение 
к распоряжению администрации Березовского района 
[bookmark: _GoBack]от 20.04.2021 № 261-р     

Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ Березовского района за 2020 год

1. Общие сведения
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2020 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 17 сентября 2018 года № 803 «О модельной муниципальной программе Березовского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Березовского района, их формирования, утверждения и реализации, порядке проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Березовского района в комитет по экономической политике администрации Березовского района (далее – комитет).
В соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 02 ноября 2018 года  № 737-р «О перечне муниципальных программ Березовского района», в 2019 году в Березовском районе реализовывалось 20 муниципальных программ.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития Березовского района, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа 
«Развитие образования в Березовском районе»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 08 ноября 2018 года № 980.
Цель муниципальной программы – обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил 1 722 733,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 683 285,9 тыс. рублей или 97,7%, из них: федеральный бюджет – 13 589,4 тыс. рублей (91,2%), бюджет автономного округа – 1 264 247,1 тыс. рублей (98,2 %), бюджет района – 405 449,4 тыс. рублей (96,4%).
Денежные средства направлены на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы:
- развитие материальной технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля, адаптированных общеобразовательных программ (приобретение технических средств обучения, демонстрационного учебного оборудования, наглядных и учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек, расходы на услуги доступа к сети интернет, программное обеспечение);
- строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов общего образования:
реконструкцию здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь. Готовность объекта – 98%;
детского сад, пгт. Игрим на 200 мест. Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу;
средней общеобразовательной школы в п. Приполярный Березовского района» (школа на 160 мест). Проектная документация передана Заказчику для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом;
образовательно-культурного комплекса (школа на 100 учащихся) в с. Теги Готовность объекта 98%;
- финансовое обеспечение получения гражданами общего и дополнительного образования;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи организациям общего и дополнительного образования (расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Образовательный центр»).
По итогам 2020 года 496 участников образовательного процесса (родителей, педагогов, обучающихся) получили консультативную помощь по вопросам образования детей раннего дошкольного возраста;
- реализация регионального проекта «Современная школа». Освоение средств составило  25 165,6 тыс. руб. или 71,0%, в том числе по объектам строительства:
1. Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района (школа на 140 учащихся) капитальные вложения на 2020 год в сумме 31 643,2 тыс. руб., освоено 21 372,9 тыс. руб. или 67,5%  Готовность объекта – 78,6%;
 2.  «Средняя общеобразовательная школа в п. Приполярный Березовского района» (школа на 160 мест) капитальные вложения на 2020 год в сумме 3 792,7 тыс. руб., освоено 3 792,7 тыс. руб. или 100%. Проектная документация передана Заказчику для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.
3. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству школы на 700 мест в пгт. Березово. 
4. В рамках реализации мероприятия открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Березовская СОШ, МБОУ Игримская СОШ им. Собянина Г.Е., МБОУ Саранпаульская СОШ, МБОУ Светловская СОШ им. Соленова Б.А. в которых реализуются общеобразовательные программы по учебным предметам «Технология», «Информатика и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности», общеразвивающие программы дополнительного образования и внеурочная деятельность, проводятся социокультурные мероприятия с участием родителей и общественности населенных
- реализация регионального проекта «Учитель будущего». В рамках, мероприятия проведен муниципальный этап конкурса «Педагог года 2020» на базе образовательных организаций пгт. Березово,  (участие приняли 26 человек); 	
- реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках, которого:
 осуществлены выплаты премий главы Березовского района лучшим выпускникам школ Березовского района 4,9,11 классов; 
проведен муниципальный этап конкурса «Ученик года 2020»;
создано 526 новых мест дополнительного образования в организациях дополнительного образования на базе общеобразовательных школ и детских садов, в том числе: МБУДО «Игримский центр творчества» пгт. Игрим-200 мест, МАУДО «Центр «Поиск» с. Саранпауль -166 мест, МБУДО Центр творчества «Мастер» п. Приполярный -160 мест.
По итогам 2020 года из 18 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 16 показателям.
 
Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля педагогических работников общего образования,  прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием цифрового ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») в общем числе педагогических работников общего образования  (процент)
	0
	5
	10,3
	206,0

	2.
	Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в  текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное  образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент)
	65
	70
	100
	142,9

	3.
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена (единиц)
	1,37
	1,33
	1,2
	110,8

	4.
	Доля  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным  образованием  (процент)
	37,9
	55
	59,4
	108,0

	5.
	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (тыс. чел)
	0,820
	2,211
	2,221
	100,5

	6.
	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (процент)
	43,4
	45
	58,8
	130,7

	7.
	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы общего образования (процент)
	32,1
	25
	0
	0

	8.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве  общеобразовательных организаций (процент)
	83,3
	91,6
	91,6
	100

	9.
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (процент)
	13,7
	13,7
	16,5
	83,0

	10.
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшимся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года (тыс. единиц)
	0
	0,112
	0,496
	442,9

	11.
	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет (процент)
	16,5
	12,6
	6,5
	193,8

	12.
	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек)
	370
	370
	360
	97,3

	13.
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (единиц нарастающим итогом к 2018 году)
	0
	4
	4
	100,0

	14.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году)
	0
	1,400
	2,189
	156,3

	15.
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной
	0
	15
	100
	666,7

	16.
	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (тыс. человек нарастающим итогом)
	0
	0,380
	0,380
	100,0

	17.
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта  цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию (тыс. человек нарастающим итогом)
	0
	1,600
	1,700
	106,3

	18.
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем объеме числа образовательных организаций (процент)
	0
	15
	100
	666,7



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 8,2 баллов из 10 возможных.

2.2. Муниципальная программа
«Социальная поддержка жителей Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 923. 
Цель муниципальной программы – повышение качества жизни населения муниципального образования Березовский район.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил 117 265,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 115 472,5 тыс. рублей или 98,5%, из них: бюджет автономного округа – 112 003,6 тыс. рублей (98,6%), бюджет района – 3 468,9 тыс. рублей (95,7%).
В рамках подпрограммы 1 «Дети Югры» муниципальной программы реализованы мероприятия,  направленные на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, реализацию дополнительных гарантий  и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,  обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства.
В 2020 году на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей существенно повлияла неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Российской Федерации. 
В соответствии с распорядительными документами Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решениями Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей были приняты следующие меры:  
с 16.03.2020 приостановлена деятельность лагерей с дневным пребыванием детей в очном режиме;
до 01.01.2022 года приостановлены выезды организованных групп детей к месту отдыха и оздоровления за пределы субъекта Российской Федерации, приостановлена деятельность палаточных лагерей;
организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в летний период приостановлена.
На территории Березовского района осуществляли работу 12 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 2 375 детей (в период с 24.02.2020 по 28.02.2020 на базе МБОУ «Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами» отработал лагерь с дневным пребыванием детей в очном режиме с охватом 100 детей, 11 лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних и зимних каникул отработали в заочном режиме с охватом 2 275 детей).
В качестве альтернативных мер по организации отдыха и занятости детей в каникулярный период в условиях распространения COVID-2019 в Березовском районе учреждениями культуры, спорта, образования и социального обслуживания населения были реализованы мероприятия в онлайн пространстве, включающие различные конкурсы (рисунков, фотоконкурсы, чтение стихов), викторины, акции, мастер-классы, флеш-мобы, выставки, тематические экскурсии, театрализованные представления, а также познавательные публикации, направленные на пропаганду здорового образа жизни и соблюдение мер безопасности.
Всего проведено 434 мероприятия, количество детей, принявших в них участие, составило 4 503.
Трудовой занятостью охвачено 159 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 70 подростков из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой защите государства.
  Организовано временное трудоустройство 28 несовершеннолетних граждан в дистанционной форме на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творчества Мастер» (сп. Приполярный) по вакансии «кастомайзер» - переработка вторичного сырья для последующего изготовления новогодних украшений, пошива предметов домашнего обихода. 
На реализацию социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотрено из бюджета автономного округа 81 201,7 тыс. рублей, освоено 98,5%.
Денежные средства направлены:
- на выплату вознаграждения 91 приемному родителю (в приемных семьях проживает 184 ребенка);
- предоставлена денежная компенсация расходов на приобретение путевок и оплату стоимости проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно (в отношении 5 детей).
В рамках подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки» муниципальной программы оказаны дополнительные меры социальной поддержки гражданам Березовского района.
Предоставлена денежная компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно (компенсация расходов произведена 247 заявителям).
В соответствии с решениями межведомственной рабочей группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Березовского района № 14 от 20.04.2020, № 78 от 07.12.2020 отдельным категориям граждан Березовского района, нуждающимся в дополнительной мере социальной поддержки в период пандемии 2020 года, администрацией Березовского района за счет средств резервного фонда приобретено и выдано 464 продуктовых набора.
В рамках подпрограммы 3 «Преодоление социальной исключенности» реализуется основное мероприятие, направленное на повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой защите государства:
- приобретено 8 жилых помещений: пгт. Березово – 2, пгт. Игрим – 6.
В рамках подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных немуниципальных некоммерческих организаций в Березовском районе» оказана финансовая поддержка (грант в форме субсидии) двум социально ориентированным немуниципальным некоммерческим организациям Березовского района на общую сумму 150 тыс. рублей:
«Волонтеры Сибири» - Региональная общественная организация «Здоровье нации»;
«Казачий досуговый центр «Сибирь казачья» - Некоммерческая организация Игримское хуторское казачье общество.
В 2020 году была оказана информационная и консультационная помощь 10 социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории Березовского района. В результате проведенной работы одна некоммерческая организация (Березовская районная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов») победила, представив проект «Инклюзивный театр «Крылья», получив президентский грант.
В 2020 году из 9 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 9 показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11.
	Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений района, от общего числа детей школьного возраста, %
	50,8
	50,8
	66,02
	130,0

	2.
	Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите государства, охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите государства, %
	60,4
	30,0
	43,91
	146,4

	3.
	Доля детей школьного возраста, направленных на отдых и оздоровление в климатически благоприятные регионы России в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на уровне среднегодового показателя, %
	4
	0
	0
	0

	4.
	Доля несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах в свободное от учебы время на уровне среднегодового показателя 21,1 % от общего количества несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в Березовском районе
	21,1
	10
	12,5
	125,0

	5.
	Доля несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите государства, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах, к общему количеству  несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах Березовского района, на уровне среднегодового показателя 53,3%
	53,3
	41
	44,02
	107,4

	6.
	Доля детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан (в процентах к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) на уровне 100 %
	100
	100
	100
	100,0

	7.
	Доля использованных средств субвенции, передаваемой из окружного бюджета районному бюджету на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-на уровне 100%
	66,3
	100
	100
	100,0

	8.
	Доля граждан, получивших денежную компенсацию стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно от числа обратившихся в органы местного самоуправления, имеющих право, в соответствии с выделенным объемом финансирования -100 %
	100
	100
	100
	100,0

	9.
	Количество социально значимых проектов, реализуемых ежегодно социально-ориентированными некоммерческими организациями Березовского района, за счет получаемых субсидий (грантов) из средств муниципального бюджета на уровне 2 проектов
	2
	2
	2
	100,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 года программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 10 баллов из 10 возможных.

2.3. Муниципальная программа
«Культурное пространство Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 21 ноября 2018 года № 1053.
Цель муниципальной программы – укрепление единого культурного пространства Березовского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 279 697,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 279 207,3 тыс. рублей или 99,8%, из них: бюджет автономного округа – 4 978,5 тыс. рублей (100 %), бюджет района – 274 217,0 тыс. рублей (99,8%), бюджет поселений – 11,8 тыс. рублей (100%).
В рамках подпрограммы 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»:
 В целях развития библиотечного дела: 
- обеспечен доступ к сети Интернет к 12 муниципальным библиотекам;
- книжный фонд библиотек района пополнен на 63 экземпляра; 
- произведена поставка периодических изданий 113 наименований;
- приобретена электронная база данных «ЛитРес:Библиотека» для МКУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека», библиотека поселковая пгт. Игрим,  МКУ «Игримский культурно-досуговый центр»; 
- выполнена оцифровка печатных изданий (2 годовых комплекта районной газеты «Жизнь Югры», 1 годовой комплект  журнала «Югра»);
- обеспечено функционирование автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации САБ ИРБИС 64 для 6 общедоступных библиотеках района (с. Саранпауль, п. Сосьва, с. Теги, с. Няксимволь, пгт. Березово,пгт. Игрим);
- приобретение компьютерного оборудования и комплектующих к нему, картриджей, выставочных стендов и стоек, настольных игр для муниципального бюджетного учреждения «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»;
- приобретение мебели, оргтехники, информационных стендов в Няксимвольскую сельскую библиотеку;
- приобретение текстильной продукции для проведения национальных мероприятий, организации мастер классов по изготовлению кукол для Березовской центральной детской библиотеке;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
- проведена замена кровли, перекрытия утеплителя котельной МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека».
Всего в 2020 году библиотеками Березовского района в формате онлайн проведено 615 мероприятий, в которых приняли участие 4 594 человека, количество просмотров 296 376. 
В целях развития музейного дела:
В 2020 году сотрудниками музеев Березовского района организовано 64 выставки.
В рамках подпрограммы 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» осуществлена поддержка одаренных детей и молодежи Березовского района, развития художественного образования:
- творческие коллективы и солисты школ искусств приняли участие в 139 мероприятиях конкурсного характера на территории Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дистанционных конкурсах, завоевав 370 наград.
- проведен районный фестиваль-конкурс юных музыкантов «Божий дар 2020», в котором приняли участие 146 участников из Березовского района (пгт. Березово, пгт. Игрим, с. Саранпауль, д. Хулимсунт) и Октябрьского района (с. Перегрёбное).
- приобретена сцена-подиум для проведения праздничных массовых мероприятий для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Хулимсунтская школа искусств»;
- приобретены расходные материалы для занятий декоративно-прикладным искусством, изготовления изделий народных художественных промыслов, приобретено световое оборудование, музыкальные инструменты, национальные костюмы и украшения из бисера, хантыйские и мансийские музыкальные инструменты, сценический текстиль и украшения сценические из бисера, объектив, для муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Саранпаульская национальная школа искусств»; 
- осуществлена поставка материалов для устройства оградительного забора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Березовская школа искусств».
В целях стимулирование культурного разнообразия в Березовском районе обеспечена деятельность 6 досуговых учреждений с 11 филиалами. Культурно-досуговыми учреждениями Березовского района проведены традиционные мероприятия, посвящённые: празднованию масленицы, проводам русской зимы, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 Марта, праздник обских угров «Тылщ поры» («Нарождение луны»), фестиваль гражданско-патриотической песни «Патриот», районный фестиваль «Педагог Года 2020!», 73-я «Олимпиада Оленеводов».
В связи с введением дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 с 28.03.2020 деятельность учреждений культуры Березовского района приостановлена и переведена на работу в онлайн режиме посредством социальных сетей и официальных сайтов. Всего в 2020 году культурно-досуговыми учреждениями в формате онлайн проведено 218 мероприятий, количество просмотров которых составило 113,14 тысяч, из них 78 мероприятий проведено для детской аудитории с количеством просмотров 75,05 тысяч.
Проведены ремонтные работы склада муниципального автономного учреждения «Березовский центр культуры и досуга «Звездный».
Осуществлен капитальный ремонт, реконструкция крыши в муниципальном автономном учреждении «Саранпаульский дом культуры».
В рамках подпрограммы 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» реализуется единая государственная политика в сфере культуры и архивного дела, осуществляется развитие архивного дела, осуществляется поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
Осуществлены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
В рамках конкурсного отбора на получение субсидий из бюджета Березовского района социально-ориентированным некоммерческим организациям, на реализацию социально значимых мероприятий в Березовском районе направлена субсидия в размере 1 707,0  тыс. руб. – Местной Общественной Организации «Центр развития инициатив в сфере культуры и спорта в Березовском районе» на реализацию проектов:
- «Открытый районный фестиваль-конкурс юных музыкантов «Божий дар 2020» в размере 833,7 тыс. рублей; 
- «Просветительская программа «Град Березов» в размере 873,3 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы  4 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» средства направлены на реализацию мероприятия «Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния учреждений».
По итогам 2020 года из 13 целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 11 показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (проценты к базовому значению)
	170,45
	4
	2,3
	57,5

	2.
	Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)
	350
	390
	444
	113,8

	3.
	Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) 
	22
	22
	22
	100,0

	4.
	Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)
	0,59
	0,57
	1,0
	175,4

	5.
	Уровень материально-технического обеспечения учреждений культуры (%)
	76
	78
	78
	100,0

	6.
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%)
	29
	29
	29
	100,0

	7.
	Количество объектов нематериального культурного наследия (единиц)
	1
	2
	2
	100,0

	8.
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета культуры администрации Березовского района (%)
	100
	100
	100
	100,0

	9.
	Количество объектов культурного наследия в Березовском районе (единиц)
	110
	110
	119
	108,2

	10.
	Доля учреждений культуры, обеспеченных хозяйственным обслуживанием (%)
	100
	100
	100
	100,0

	11.
	Количество объектов культурного наследия в пгт. Березово (единиц)
	25
	25
	30
	120,0

	12.
	Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры на территории городского поселения Березово (единиц)	
	946
	946
	433
	45,8

	13.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)
	0
	0
	0
	0,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 года программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 9 баллов из 10 возможных.

2.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от  29 октября 2018 года № 927. 
Цели муниципальной программы:
- создание условий для укрепления здоровья населения Березовского района, развитие культуры и спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию;
- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития Березовского района;
- создание условий для поддержания сохранения и укрепления качества и продолжительности жизни жителей района путем профилактики заболеваний и формирования  здорового образа жизни.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 149 331,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 145 452,7 тыс. рублей или 97,4%, из них: бюджет автономного округа – 1 833,2 тыс. рублей (100%), бюджет района – 141 969,2 тыс. рублей (98,7%), внебюджетные источники – 1 650,3 тыс. рублей (45,8%).
Наибольший объем средств муниципальной программы (97,2%) направлен на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта». В рамках подпрограммы:
- проведены ремонтные работы бассейна  муниципального автономного учреждения  «Спортивная школа «Виктория» пгт. Березово;
- осуществлены расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений спорта, подведомственных Комитету спорта и молодежной политики администрации Березовского района;
- организовано и проведено 107 муниципальных спортивно-массовых мероприятий.  Спортсмены Березовского района также приняли участие в 18 спорных мероприятиях (межмуниципальных – 6, регионального уровня – 10, всероссийских – 2). Охват участников в мероприятиях – 2 790 спортсменов.
В 2020 году проведена работа по приему тестовых испытаний Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участие в выполнении нормативного испытания (тестов) комплексов ГТО приняло 187 человек, в том числе 146 школьников возрастной категории до 18 лет.
В период пандемии все спортивно-массовые мероприятия были приостановлены и организованы в режиме онлайн. Проведено 51 мероприятие, в которых приняли участие 464 человека.
В рамках подпрограммы 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Березовском районе» в 2020 году изготовлены и установлены знаки туристской навигации в количестве пяти штук в пгт. Березово:
- тройной знак с обозначением «Дом купца Добровольского К.В.», «Мост на ряжах», «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы» на перекрестке улиц Ленина - Собянина;
- «Церковно-приходская школа» на перекрестке улиц Ленина – Путилова;
- «Скважина Р-1» исторический памятник – на перекрестке улиц Ленина - Пушкина.
В рамках реализации подпрограммы 4 «Молодежь Березовского района» осуществлены мероприятия:
- фестиваль «Зимний кубок КВН» пгт. Игрим. Участие приняли команды пгт. Игрим, Октябрьского района. Общее количество участников более 90 человек;
- районный слет КВН «Академия КВН – 2020» д. Хулимсунт. Участие приняли команды пгт. Березово, пгт. Игрим, п. Приполярный, д. Хулимсунт, с. Няксимволь, с. Саранпауль. Общее количество участников более 80 человек;
- районный фотоконкурс «В кадре – молодежь!» организован в рамках празднования Всероссийского дня молодежи;
- организован районный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры»;
- районный конкурс «Доброволец года – 2020»; 
- в онлайн-формате организована игра «Весенний Кубок КВН – 2020»;  
- награждение выпускников 9 и 11 классов Березовского района благодарственными письмами от главы Березовского района (8 выпускников) и председателя Комитета спорта и молодежной политики (60 выпускников) за активное участие в общественной жизни Березовского района;
- в целях поддержки и поощрения талантливой студенческой молодежи премией главы Березовского района награждены три студента Игримского профессионального колледжа.
В рамках подпрограммы 5 «Совершенствование системы управления в физической культуре, спорте и молодёжной политике» реализовано  основное мероприятие «Осуществление функций исполнительных органов муниципальной власти Березовского района по реализации единой муниципальной политики в физической культуре, спорте и молодежной политике».
В 2020 году из 13 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 9 показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество спортивных сооружений на территории Березовского района, ед. 
	65
	68
	74
	108,8

	2.
	Доля граждан Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского  физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей  численности  населения района, принявшего участие в сдаче нормативов граждан, сдавших нормы Всероссийского  физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», %
	25
	40,0
	19,4
	48,5

	3.
	Количество спортсменов района, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, разряды Кандидат в мастера спорта и  массовые спортивные разряды, чел. 
	160
	163
	
94

	57,7

	4.
	Доля фактической загруженности спортивных сооружений, %
	21,7
	23,5
	23,0
	97,9

	5.
	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %
	33,9
	45,0
	45,8
	101,7

	6.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %
	11,7
	16,0
	
20,0

	125,0

	7.
	Уровень обеспеченности населения Березовского района спортивными сооружениями исходя из единовременной  пропускной способности объектов спорта, % 
	75,9
	85,0
	
79,0

	92,9

	8.
	Доля граждан Березовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % 
	19,5
	23,0
	33,0
	143,5

	9.
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %
	64
	67
	67
	100,0

	10.
	Численность туристов, посетивших Березовский район, тыс. чел.
	2,1
	2,2
	4,2
	190,9

	11.
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях общественных объединений, %
	21,5
	22,1
	22,2
	100,5

	12.
	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. чел.
	0,0006
	0,000708
	0,000896
	126,6

	13.
	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %
	8,5
	33
	33,4
	101,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 года программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 8 баллов из 10 возможных.

2.5. Муниципальная программа «Поддержка занятости населения»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 928.
Цели муниципальной программы:
· создание условий  по реализации государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы в Березовском районе; 
· улучшение условий и охраны труда у работодателей и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 7 095,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 6 467,8 тыс. рублей или 91,2%, из них: бюджет автономного округа – 6 457,8 тыс. рублей (91,1%), бюджет района – 10,0 (100%).
Наибольший объем средств муниципальной программы (73,3%) направлен на реализацию подпрограммы 1 «Содействие трудоустройству граждан».
По результатам реализации мероприятий подпрограммы в муниципальных учреждения Березовского района временно трудоустроено 376  граждан.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Улучшение условий и охраны труда» реализуется основное мероприятие «Подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения»:
- организован и проведен муниципальный этап окружного конкурса работников организаций Березовского района «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»;
- организованы и проведены семинары-совещания с работниками организаций (учреждения, предприятий) Березовского района по вопросам охраны труда; 
- организован и проведен первый районный интернет-фотоконкурс по охране труда «Безопасный труд в объективе – 2020»; 
- осуществлено методическое обеспечение служб охраны труда и специалистов  предприятий и организаций  Березовского района;
- организованы выставки информационной печатной продукции по охране труда: плакаты, различные виды знаков  безопасности. 
По итогам 2020 года из 5 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 3 показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения (на конец года),% 
	2,7
	2,7
	6,1
	44,3

	2.
	Численность граждан ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы, человек
	508
	520
	376
	72,3

	3.
	Количество проведенных семинаров, совещаний конкурсов, ежегодно единиц
	4
	5
	23
	460,0

	4.
	Удельный вес   предприятий и  организаций района, охваченных сбором информации о состоянии  условий  охраны труда и методическим  обеспечением,  %
	70
	70
	70
	100,0

	5.
	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях, человек
	240
	245
	245
	100,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 года программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 7,2 балла из 10 возможных.

2.6. Муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного комплекса Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 934. 
Цель муниципальной программы – устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности продукции, произведённой на территории Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 7 629,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 6 364,4 тыс. рублей или 83,4%, из них – 5 765,4 бюджет автономного округа (82,0%), 599,0 – бюджет района (100%).
В рамках реализации муниципальной программы представлена финансовая поддержка в форме субсидии сельхозтоваропроизводителям, зарегистрированным на территории Березовского района, по направлениям:
 - развитие растениеводства (за произведенную и реализованную продукцию растениеводства открытого и закрытого грунта) на общую сумму 433,4 тыс. рублей;
 - развитие животноводства (за произведенную и реализованную сельскохозяйственную продукцию птицеводства, за содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных крестьянским (фермерским) хозяйствам, владельцам личных подсобных хозяйств на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных) на общую сумму  5 332,0 тыс. рублей.
В целях реализации государственного полномочия по обеспечению стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Березовском районе и защиты населения от болезней, опасных для человека и животных» выполнено проектирование работ по объекту: «Приют для животных в пгт. Березово Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра» на сумму 599,0 тыс. руб.
По итогам 2020 года из 16 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 14 показателям. 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Производство мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо), тонн в год     
	128,9
	52,0
	117,5
	226,0

	2.
	Производство молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко), тонн в год 
	167,4
	62,0
	83,7
	135,0

	3.
	Производство картофеля, тонн в год
	34,6
	21,0
	40,0
	190,5

	4.
	Производство овощей, тонн в год
	9,43
	9,0
	13,8
	153,3

	5.
	Вылов водных биологических ресурсов, тонн в год
	526,0
	419,0
	1 409,9
	336,5

	6.
	Приобретение техники и оборудования, единиц в год
	2
	1
	0
	0,0

	7.
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих собственную сельскохозяйственную продукцию, единиц в текущем году 
	13
	8
	8
	100,0

	8.
	Обеспеченность населения картофелем, произведённым  сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей кг в год
	1 506,1
	927,7
	1 797,8
	193,8

	9.
	Обеспеченность населения овощами, произведёнными сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей кг в год
	410,4
	397,5
	620,2
	156,0

	10.
	Обеспеченность населения мясом и мясной продукцией (в пересчете на мясо), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, кг в год на 1000 населения
	5 610,9
	2 297,7
	5 280,9
	229,8

	11.
	Обеспеченность населения молоком и молочной продукцией (в пересчете на молоко), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, кг в год на 1000 населения
	7 286,8
	2 738,8
	3 761,8
	137,4

	12.
	Реализация товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции, тонн в год
	586,2
	501,0
	678,4
	135,4

	13.
	Количество созданных временных рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, единиц 
	26
	1
	20
	2000,0

	14.
	Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, голов в год 
	205
	107
	0
	0,0

	15.
	Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, семей/чел. 
	0
	0
	0
	0,0

	16.
	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, человек
	0
	3
	4
	133,3



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 6,2 балла из 10 возможных.

2.7. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 937. 
Цель муниципальной программы – создание условий для устойчивого развития традиционной хозяйственной деятельности и традиционного природопользования.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 6 123,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 6 123,6 тыс. рублей или 100%, из них 6 023,6 -бюджет автономного округа, 100,0 – бюджет района.
В целях сохранения и развития территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера и видов традиционной хозяйственной деятельности	представлены субсидии и оказана финансовая помощь по следующим направлениям:	
- субсидия на приобретение материально – технических средств 39 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера. (пгт. Березово – 11, с. Саранпауль – 10, д. Щекурья – 3, д. Деминская – 1, п. Сосьва – 4, пгт. Игрим – 1, с. Ломбовож – 4, д. Шайтанка – 1, д. Хулимсунт – 1, д. Пугоры – 1, д. Кимкъясуй – 1, с. Теги – 1) на сумму 2 941,9 тыс. руб. Приобретено: снегоходы – 11 единиц, лодочные моторы – 16 единиц, сетематериалы– 3 единицы, запасные части – 3 единицы, охотничье ружье – 1 единица, лодка (шлюпка) – 3 единицы, боеприпасы – 1 комплект, электростанция – 2 единицы, прицеп к снегоходу – 1 единица, спутниковый телефон – 1 единица;
- субсидии на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами трем гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера (д. Кимкъясуй – 1 чел., п. Ванзетур – 1 чел., Няксимволь – 1 чел.) на сумму  1 392,9тыс. руб.;
- субсидии на лимитируемую продукцию охоты трем организациям, занимающимся традиционной хозяйственной деятельностью на территории Березовского района (с. Саранпауль - 2, пгт. Березово – 1) на сумму 1 248,6 тыс. руб.; 
- единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта  1 гражданину пгт. Березово на сумму 100,00 тыс. руб.;
- единовременная материальная помощь 74 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера Березовского района, учтенным в Реестре территорий традиционного природопользования регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 340,2 тыс. руб.
В целях содействия в сохранении, развитии и популяризации традиционных национальных ремесел и промыслов коренных малочисленных народов Севера в пгт. Игрим проведена межмуниципальная выставка-ярмарка и мастер-класс традиционных народных промыслов обско-угорских народов «ХОШУМ-ХОТ» (Теплый дом). Количество участников 40 человек.
По итогам 2020 года из 4 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 3 показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, чел.
	21
	21
	21
	100,0

	2.
	Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших меры социальной поддержки, как молодые специалисты, чел.
	12
	24
	19
	79,2

	3.
	Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по   ремеслам, традиционным промыслам и навыкам мастерства коренных малочисленных народов Севера, чел.
	40
	60
	60
	100,0

	4.
	Количество национальных общин и предприятий, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, ед.
	13
	13
	13
	100,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 9 баллов из 10 возможных.

2.8. Муниципальная программа
«Развитие жилищной сферы в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 21 ноября 2018 года № 1052. 
Цели муниципальной программы – создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 253 458,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 220 925,4 тыс. рублей или 87,2%, из них: федеральный бюджет – 1 322,1 тыс. рублей (18,9%), субсидия от госкорпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ – 16 625,3 (100%), бюджет автономного округа – 189 763,5 тыс. рублей (87,9%), бюджет района – 13 214,5 тыс. рублей (94,1%).
В рамках реализации подпрограммы 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности»:
- заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования (создание цифровых ортофотопланов населенных пунктов Березовского района масштаба 1:500) на общую сумму 3 628,4 тыс. руб. В результате работ получены ортофотопланы на 21 населенный пункт Березовского района;
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Схему  территориального  планирования Березовского района на общую сумму 2 476,0 тыс. руб.;
- переведена в электронный вид и размещена в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности разрешительная и проектная документация по 353 архивным делам. Всего в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности внесено 990 документов;
- администрирование переданных полномочий;
- техническое присоединение инженерных сетей по ул. Молодежная 15, 17 пгт. Березово для последующего ввода в эксплуатацию инженерных сетей.
Наибольший объем средств муниципальной программы (96,0%) направлен на реализацию подпрограммы 2 «Содействие развитию жилищного строительства».
Приобретено одно жилое помещение на сумму 2 420,7 тыс. руб. (помещение отнесено к специализированному жилищному фонду для предоставления по договору найма служебного жилого помещения), приобретено 11 квартир в п. Ванзетур на общую сумму 40 710,4 тыс. руб., заключено 23 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений на общую сумму 70 779,3 тыс. рублей, , 
Двум гражданам выплачена выкупная стоимость за жилые дома в  с. Теги в размере 4 328,2 тыс. рублей. 
Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: 
- заключено 28 муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений (срок передачи квартир 01.10.2021 года) на общую сумму 68 428,2 тыс. рублей;
- заключено 4 соглашения о выплате возмещения за изымаемые жилые помещения на общую сумму 3 250,0 тыс. рублей, расселено четыре  жилых помещения общей площадью 148,9 кв. метров;
- приобретено 8 жилых помещений на сумму 22 197,3 тыс. рублей, расселено 352 кв. метра аварийного жилья;
В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»:
- одной молодой семье предоставлена субсидия на приобретение жилого помещения в размере 1 323,0 тыс. рублей;
- одному ветерану боевых действий предоставлена субсидия на приобретение жилого помещения в размере 945,0 тыс. рублей;
По итогам 2020 года из 14 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 13 показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение общего объема ввода жилья 
	10,0
	7,2
	5,0
	69,4

	2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, количество семей в год
	97
	26,0
	33,0
	126,9

	3.
	Уровень доступности жилья, % в год 
	80,2
	80,2
	80,2
	100,0

	4.
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м.
	21,3
	22,2
	22,2
	100,0

	5.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.
	0,0012
	0,0002
	0,0016
	800,0

	6.
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.
	0,016
	0,046
	0,067
	145,7

	7.
	Доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципальных образований района, %
	100
	100
	100
	100,0

	8.
	Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, %.
	90
	100
	100
	100,0

	9.
	Количество приобретенных жилых помещений, шт.
	21
	10
	71
	710,0

	10.
	Количество семей, получивших выкупную стоимость, сем.
	3
	3
	4
	133,3

	11.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %.
	11,4
	11,6
	11,7
	100,9

	12.
	Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, сем.
	1
	1
	1
	100,0

	13.
	Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий, чел.
	1
	1
	1
	100,0

	14.
	Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, сем.
	1
	2
	2
	100,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 7,6 баллов из 10 возможных.

2.9. Муниципальная программа 
«Жилищно – коммунальный комплекс в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 13 ноября 2018 года № 1001. 
Цели муниципальной программы:
- повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
- повышение энергоэффективности.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 685 218,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 681 820,4 тыс. рублей или 99,5%, из них: бюджет автономного округа – 574 084,3 тыс. рублей (100%), бюджет района – 102 506,0  тыс. рублей (96,8%), бюджет городских и сельских поселений – 5 230,1 тыс. рублей (100%).
В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализуется основное мероприятие  «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население которых не обеспечено доброкачественной и (или) условно доброкачественной  питьевой водой». Освоение средств составило 96,2 тыс. руб. или 11,4%, в том числе по объектам:
- «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово»;
- «Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а»;
- «Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим».
В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов» предоставлена субсидия:
- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, в размере 14 730,2 тыс. рублей;
- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения  по социально-ориентированным тарифам, в размере 403 730,2 тыс. рублей;
- на возмещение расходов организациям за доставку сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованной электроснабжения, в размере 94 999,2 тыс. рублей;
- на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам, в размере 48 196,7 тыс. рублей;
- на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, в размере 75 329,9 тыс. рублей;
- юридическим лица (за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке продукции, поставляемой централизованным и децентрализованным способом для обеспечения жизнедеятельности населения Березовского района, в размере 46 696,7 тыс. рублей.
Осуществлена государственная экспертиза сметной стоимости объектов  по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в г.п. Игрим-4 объекта, г.п. Березово-4 объекта, с.п. Светлый-2 объекта, с. п. Саранпауль-1 объект.
Заменено 2 416 метров ветхих сетей теплоснабжения и 3 074 метров ветхих сетей водоснабжения.
Выполнен капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения:
1. В пгт. Березово заменено 1 538 метров ветхих сетей: 
- от водопроводного колодца по ул. Ленина, д. 24 до водопроводного колодца по ул. Ленина, д. 8 заменено 1 029 метров сетей водоснабжения;
- от котельной ЦРБ до здания РОВД заменено 147 метров сетей теплоснабжения;
- центральной котельной до магазина «Перекресток» заменено 293 метра сетей теплоснабжения и 69 метров сетей водоснабжения.
Выполнен ремонт центральной котельной по ул. Путилова, д. 42, пгт. Березово.
2. В гп. Игрим заменено 2 370 метров ветхих сетей:
- от  теплового колодца 1 по ул. Мира, д. 14, 16 до теплового колодца 2 ул. Сухарева, д. 14а заменено 105 метров сетей теплоснабжения и 105 метров сетей водоснабжения;
- от детского сада «Звездочка» по ул. Транспортная до кафе «Юность» заменено 160 метров сетей теплоснабжения и 160 метров сетей водоснабжения;
- от теплового колодца 1 по ул. Культурная, д. 11 до теплового колодца ул. Астраханцева (промтоварный магазин) заменено 220 метров сетей теплоснабжения и 220 метров сетей водоснабжения.
- в п. Ванзетур заменено 700 метров сетей теплоснабжения и 700 метров сетей водоснабжения.
3. В с. Саранпауль заменено 152 метра ветхих сетей по ул. Н. Вокуева (76 метров сетей теплоснабжения, 76 метров сетей водоснабжения).  
4. В п. Светлый заменено 1 430 метров ветхих сетей:
 - от теплового колодца 14 до ул. Дачная, д. 36 заменено 355 метров сетей теплоснабжения и 355 метров сетей водоснабжения;
- от ул. Дачная, д. 36 до ул. Газовиков, д. 87 заменено 360 метров сетей теплоснабжения и 360 метров сетей водоснабжения.

По итогам 2020 года из 9 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по всем показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля замены ветхих муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, %
	2,0
	5,0
	5,0
	100,0

	2.
	Строительство водоочистных сооружений, ед.
	0
	0
	0
	0,00

	3.
	Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением, км./год
	4,5
	1
	1
	100,0

	4.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %
	14,9
	14,7
	14,7
	100,0

	5.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %
	21,4
	21,2
	21,2
	100,0

	6.
	Число аварий, отказов и повреждений, ед/км
	0,085
	0,081
	0,081
	100,0

	7.
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения %
	88,8
	96,7
	96,7
	100,0

	8.
	Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, %
	78,5
	81,1
	81,1
	100,0

	9.
	Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения, %
	74,6
	75,3
	79,8
	106,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 9,2 балла из 10 возможных.


2.10. [bookmark: _Hlk36467628] Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 922. 
Цели муниципальной программы: 
- снижение уровня преступности;
- обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 10 667,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 10 641,3 (99,8%), из них: федеральный бюджет 5 782,7 тыс.руб. (100%), бюджет округа - 4 201,0 тыс.руб. (99,5%), бюджет района - 327,0 (100%), бюджет городских и сельских поселений - 330,6 (98,5%). 
В рамках реализации подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» предусмотрено обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка.
В рамках реализации мероприятия осуществлено:
- приобретение и установка 7 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей пгт. Игрим;
- приобретена 1 камера видеонаблюдения, за счет экономии сложившейся по результатам аукциона (пгт. Игрим);
- обеспечено содержание и техническое обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», установленной в общественных местах пгт. Березово;
- выполнены мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин. Произведена выплата материального стимулирования членам ДНД, осуществлено страхование членов формирований 
- на обеспечение деятельности административной комиссии.В 2020 году административной комиссией рассмотрено 202 дела, что составляет 100 % от общего количества дел:
1) по 79 делам принято решение о назначении наказания в виде штрафа, на общую сумму 182,0 тыс. рублей;
2) по 116 делам принято решение о назначении наказания в виде предупреждения;
3) по 7 делам принято решение о прекращении производства;
4) взыскано штрафов на общую сумму 31,0 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» организовано и проведено 335 мероприятий с охватом 22 051 человек, из них 59 мероприятий проведено в формате онлайн, количество просмотров которых составило 14 018.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Березовского района в отдельных сферах жизнедеятельности» обеспечено выполнение переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. 
В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение защиты прав потребителей» проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение и правовое информирование потребителей, профилактику потребительских споров:
- подготовлено и размещено в печатных изданиях 17 публикаций и статей в области защиты прав потребителей.
В 2020 году из 5 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по всем показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.
	1 647
	1 635
	1 484
	110,2

	2.
	Доля общеуголовных преступлений, совершенных на улице, в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %
	17,5
	17,3
	14
	123,6

	3.
	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед.
	73,1
	72,6
	18,1
	401,1

	4.
	Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в муниципальном образовании, ед.
	49
	50
	55
	110,0

	5.
	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %
	100
	100
	100
	100,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 10 баллов из 10 возможных.


2.11. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности 
на территории Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 936. 
Цели муниципальной программы:
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития Березовского района, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищённости населения и территории Березовского района, материальных и культурных ценностей от опасностей возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития Березовского района, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищённости населения и территории Березовского района, материальных и культурных ценностей от опасностей возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории Березовского района;
- обеспечение эффективной деятельности  МКУ «Управление гражданской защиты населения Березовского района»;
- недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 19.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 18 136,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 17 178,5 тыс. рублей или 94,7% (источник финансирования бюджет Березовского района).
В рамках реализации подпрограммы 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Березовского района от чрезвычайных ситуаций» средства направлены на реализацию основного мероприятия «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Освоение средств составило 100%.
В 2020 году в рамках мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 19 приобретены и распределены по населенным пунктам Березовского района средства индивидуальной защиты (респираторы, сменные фильтры и защитные очки), дезинфицирующее средство «Этоксамин».
В рамках реализации подпрограммы 2 «Укрепление пожарной безопасности в Березовском районе»:
Завершено строительство пожарного водоема в с. Теги.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Материально-техническое и финансовое обеспечения деятельности МКУ «УГЗН» Березовского района» средства направлены на реализацию основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ «УГЗН Березовского района». 
В рамках реализации подпрограммы 4 «Организация мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 19» средства направлены на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности обсерватора (изолятора) и обеспечение горячим питанием изолированной группы». 
В 2020 году из 8 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 7 показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение доли населения, должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), прошедших обучение по очно-заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, обучения на курсах гражданской обороны по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, %
	0
	20
	20
	100,0

	2
	Создание курсов и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, шт.
	0
	1
	1
	100,0

	3.
	Доля созданных общественных спасательных постов, %.  
	33,3
	33,3
	33,3
	100,0

	4.
	Сохранение доли оповещаемого населения от общего числа жителей района на уровне 93,0%
	93
	93
	99,2
	106,7

	55.
	Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, шт.
	639
	34
	0
	0,0

	66.
	Уровень обеспеченности населенных пунктов Березовского района противопожарным водоснабжением» шт.
	171
	171
	171
	100,0

	77.
	Время реагирования оперативных служб района на возникновение чрезвычайных ситуаций, мин.
	15
	14
	14
	100,0

	
 8.
	Обеспечение жизнедеятельности граждан, находящихся на изоляции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 19, %
	-
	100
	100
	100,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 8,6 баллов из 10 возможных.

2.12. Муниципальная программа 
«Экологическая безопасность в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 926. 
Цели муниципальной программы:
- сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 121 800,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 45 292,3 тыс. рублей или 37,2%, из них: бюджет автономного округа –  137,4 тыс. рублей (100,0%), бюджет района –  45 154,9 тыс. рублей (37,1%).
В рамках реализации подпрограммы 1 «Регулирование качества окружающей среды в Березовском районе»: 
- организация и проведение экологической международной акции «Спасти и сохранить», в рамках которой проведено:
-всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» на территории пгт. Березово, с охватом участников 25 человек. Высажено 77 саженцев;
- акция «Сад памяти», с охватом участников 89 человек. Высажен 301 саженец;
- акция «90 кедров», в честь 90-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории с.п. Саранпауль, гп. Березово, сп. Хулимсунт. В акции приняли участие 78 человек. Всего высажено 90 саженцев кедра.
- ликвидировано 30 мест несанкционированного размещения отходов общей площадью 2,2806 га на территории городских (сельских) поселений Березовского района: г.п. Березово – 16 мест (площадь – 0,2816 га), с.п. Саранпауль – 10 мест (площадь – 1,91 га), г.п. Игрим – 4 места (площадь – 0,089 га).
- в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» очищено 16,47 км прибрежной полосы водных объектов от бытового мусора и древесного силами 437 волонтеров.  
В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе»:
- ведется строительство 8 площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Березовского района: пгт. Игрим, п. Светлый, п. Приполярный, д. Хулимсунт, п. Сосьва, п. Ванзетур, с. Няксимволь, с. Теги; 
- выполнено строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в п. Ванзетур.
По итогам реализации муниципальной программы из 4 целевых показателей, плановые значения достигнуты по всем показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого–образовательные мероприятия от общего количества населения района, в %.
	17,5
	17,6
	17,6
	100,0

	2.
	Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов (% от общей потребности объектов размещения твердых бытовых отходов)
	33,3
	33,5
	33,5
	100,0

	3.
	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км.
	0
	6,1
	16,47
	270,0

	4.
	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, человек
	0
	304
	437
	143,8 



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 года программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 6 баллов из 10 возможных.

2.13. Муниципальная программа 
«Развитие экономического потенциала Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 924. 
Цели муниципальной программы:
- повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- развитие конкуренции на рынке услуг розничной торговли;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение благоприятного инвестиционного климата;
- повышение качества муниципального стратегического планирования и управления.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 43 755,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 43 478,1 тыс. рублей или 99,4%, из них: бюджет автономного округа –  40 959,7 тыс. рублей (100%), бюджет района –  2 518,4 тыс. рублей (90,1%).
В рамках реализации подпрограммы 1 «Совершенствование муниципального управления» организовано предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Березовском районе». 
По итогам 2020 года уровень удовлетворенности населения Березовского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 90% (при плане не менее 90%). 
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных и муниципальных услуг в 2020 году составляло 15 минут (при плане 15 минут).
В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 26.11.2019 года № 1381 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Березовского района» по состоянию на 01.01.2021 года предоставлялась 41 муниципальная услуга (на уровне 2019 года).
В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка» проведены мероприятия:
- мониторинг обеспеченности населения Березовского района торговыми площадями предприятий розничной торговли;
- мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
По состоянию на 01.01.2021 года на территории Березовского района действует 348 объектов розничной торговли, общей торговой площадью 18 161,7 кв.м., в том числе площадь стационарной торговой сети 17 720,6 кв. м (7 торговых комплексов, 199 магазинов, в том числе 61 объект по продаже продовольственных товаров, 62 объекта непродовольственных товаров, 43 со смешанным ассортиментом товаров, а также 125 объектов мелкорозничной сети (павильоны)). Нестационарная торговая сеть представлена 17 павильонами, 5 киосками, 2 торгово-остановочными павильонами. 
Обеспеченность стационарными торговыми площадями на 1000 жителей составляет 798,01  кв.м., что на 28,50 % выше минимального норматива, установленного для Березовского района постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и объектов местного значения в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре».
В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности»:
1. В целях реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» рассмотрено 75 заявлений, заключено 69 соглашений о предоставлении субсидии.
Финансовая поддержка предоставлена 35 субъектам малого и среднего предпринимательства Березовского района на возмещение части затрат, осуществляющих социально значимые виды деятельности:
на аренду нежилых помещений в объеме 1641,9 тыс. руб.;
по предоставленным консалтинговым услугам  в объеме 402,6 тыс. руб.;
по сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей в объеме 67,2 тыс. руб.;
на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов в объеме 1553,1 тыс. руб.;
на оплату коммунальных услуг в объеме 160,5 тыс. руб.;
финансовая поддержка начинающих предпринимателей, связанных с началом предпринимательской деятельности – в объеме 171,0 тыс. руб.;
на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в объеме 1893,9 тыс. руб.
3. В целях реализации мероприятий  «Региональный проект «Популяризация предпринимательства» организовано и проведено мероприятие - муниципальная выставка-ярмарка «Ярмарка Березовского уезда»;
4. Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.  Рассмотрено 84 заявления, заключено 75 соглашений.
Предоставлена субсидия 44 субъектам на частичную компенсацию затрат:
по аренде нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности в объеме 2877,3 тыс. руб.;
коммунальным услугам в объеме 490, 0тыс. руб.;
на жилищно-коммунальные услуги в объеме 58,5 тыс. руб.
Оказана консультационная поддержка субъектов бизнеса и граждан из числа безработных, желающих открыть свое дело (по средством телефонной связи и личного приема) 186 человек.
В целях совершенствования законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленного на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и ликвидации административных ограничений в 2020 году принято 10 нормативных правовых актов администрации Березовского района.
5. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
На официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района размещен  перечень  муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации подпрограммы 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»:
- актуализирован инвестиционный паспорт Березовского района в соответствии с распоряжением администрации Березовского района № 289-р от 11 апреля 2017 года «Об инвестиционном паспорте Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района»;
- на постоянной основе ведется мониторинг инвестиционных проектов и инвестиционных площадок; 
- с 2020 года обеспечено заполнение разделов («Проекты Муниципальных образований», «Инвестиционные площадки Югры», «План создания объектов инвестиционной инфраструктуры», «Информационные слои») на  Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках Березовского района;
- обеспечена деятельность Совета по инвестиционной политике Березовского района (далее – Совет) в соответствии с распоряжением администрации Березовского района  № 78-р от 20.02.2014  «О создании Совета по инвестиционной политике Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района». Утверждены планы работы Совета на 2020 год. За год проведено 4 заседания Совета, рассмотрено 10 вопросов; 
- применен проектный формат работы в деятельности органов местного самоуправления, с проведением регулярных заседаний Проектного комитета, что позволяет последовательно улучшать инвестиционный климат в Березовском районе.
Березовский район принимает участие в реализации портфелей проектов основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
В 2020 году на территории Березовского района продолжается работа по реализации мероприятий, направленных на  реализацию 6 национальных проектов и 15 региональных проектов в части муниципальной составляющей, разработанных на основе Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», что позволит выстроить процессы, расставить приоритеты, сконцентрировать ресурсы на достижение национальных целей и стратегических задач Российской Федерации в Березовском районе.

По итогам 2020 года из 10 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 7 показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных и муниципальных услуг (минут)
	15
	15
	15
	100,0

	2.
	Уровень удовлетворенности населения Березовского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (процент от числа опрошенных)
	90
	90
	90
	100,0

	3.
	Обеспеченность населения торговой площадью кв. м на 1000 жителей
	742,6
	820,4
	798,0
	97,3

	4.
	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, единиц
	-
	1
	1
	100,0

	5.
	Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, человек
	-
	17
	17
	100,0

	6.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей  финансовой поддержки, единиц в год
	22
	79
	79
	100,0

	7.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района, единиц
	247,8
	230,5
	232,3
	100,8

	8.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. человек)
	1,0
	1,6
	1,3
	81,3

	9.
	Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Березовского района, в рублях
	25625,0
	33658,0
	9 239,0
	27,4

	10.
	Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП-получателями финансовой поддержки, единиц в год
	0
	0
	0
	0,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 8 баллов из 10 возможных.

2.14. Муниципальная программа
«Цифровое развитие Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 931. 
Цели муниципальной программы:
- формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан;
- обеспечение  потребности   населения  Березовского района в информированности о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Березовском районе о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом развитии Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 27 774,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 27 454,9 тыс. рублей или 98,8%, из них: бюджет автономного округа – 85,0 (100,0%),  бюджет района –  26 016,7 тыс. рублей (98,8%), внебюджетные источники – 1 353,2 (99,1%).
В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие информационного общества и электронного правительства и обеспечение деятельности администрации Березовского района» выполнены мероприятия:
приобретена лицензия на программный продукт «БАРС-Имущество»;
произведена оплата за предоставление услуг удостоверяющего центра на получение и продление ЭЦП;
оказание информационных услуг с использованием экземпляров «Консультант-Плюс»;
оказание услуг по продлению неисключительного права программного обеспечения антивирус Касперский; 
поставку расходных материалов для оргтехники;
приобретение программно-аппаратного комплекса UserGate;
право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» (для отдела ЗАГС администрации Березовского района, отдела по бухгалтерскому учету и отчетности);
оказание услуг по продлению лицензии и информационно-консультационному сопровождению программного комплекса «Гранд-Смета»;
техническое сопровождение официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район;
обновление и техническое сопровождение баз данных «1-С»;
обновление  программного модуля «ГеоКомплекс»;
услуги связи (стационарной, сотовой, спутниковой);
предоставление доступа к сети Интернет;
поставку оргтехники и оборудования (2 моноблока, 16 системных блоков, 16 мониторов, 8 многофункциональных устройств, телевизор и стойка).
В рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие средств массовой информации на территории Березовского района» выполнены мероприятия по обеспечению деятельности МАУ «Березовский медиацентр». 
В 2020 году из 11 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по всем показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Березовского района, процентов
	10
	20
	75
	375,0

	2
	Сохранение газетной площади опубликованных материалов, страниц
	24
	24
	24
	100,0

	3.
	Увеличение количества обновленной компьютерной техники МАУ "Березовский медиацентр", единиц
	11
	12
	12
	100,0

	4.
	Увеличение количества приобретенного программного обеспечения МАУ "Березовский медиацентр", единиц
	3
	3
	3
	100,0

	5.
	Сохранение территории ТВ-вещания и аудитории в Березовском районе, населенных пунктах
	3
	3
	3
	100,0

	6.
	Сохранение количества ретранслируемых ТВ-каналов
	1
	1
	1
	100,0

	7.
	Сохранение количества часов собственного вещания, часов в неделю
	6
	6
	6
	100,0

	8.
	Сохранение количества собственных ТВ-программ
	9
	9
	9
	100,0

	9.
	Сохранение объема и количества публикаций 
социально-значимой информации, %
	100
	100
	100
	100,0

	10.
	Оперативное доведение до населения района информации о деятельности муниципальных органов власти, %
	100
	100
	100
	100,0

	11.
	Увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополостный доступ к сети Интернет
	64
	85
	97
	114,1



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 10 баллов из 10 возможных.

2.15. Муниципальная программа
«Современная транспортная система Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 930. 
Цели муниципальной программы:
- развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Березовского района;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 238 314,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 233 793,7 тыс. рублей или 98,1%, из них: бюджет автономного округа – 113 392,6 тыс. рублей (100,0%), бюджет района –  118 576,2 тыс. рублей (96,3%), бюджет городских и сельских поселений – 1 824,9 (100%).
В целях обеспечения доступности и повышение качества транспортных услуг, осуществлено субсидирование регулярных пассажирских перевозок между поселения в пределах Березовского района предприятиям транспорта:
- объем субсидии на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров автомобильный транспортом составил 5 444,7 тыс. рублей. Перевезено 1 884 пассажиров, выполнено 256,4 рейсов;
-  объем субсидии на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров воздушным транспортом составил 81 724,4 тыс. рублей. Перевезено   8 701 пассажир, выполнено 263,5 рейсооборотов;
 - объем субсидии на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров водным транспортом составил 35 536,8 тыс. рулей. Перевезено 12 499 пассажиров, выполнено 191,5 рейсооборотов.
В рамках реализации мероприятия  «Проектирование, строительство, капитальный ремонт и (или) текущий ремонт вертолетных площадок» в с. Саранпауль произведена оплата в рамках муниципальных контрактов:
на поставку шести горизонтальных резервуаров; 
на выполнение дополнительных работ при изготовлении резервуара РГС-50;
на оказание услуги по разработке модели вертолетной площадки;
на поставку вагон-модуля на вертолетную площадку;
на поставку защитных навесов (козырьков) для установки на аэровокзальный комплекс вертолетной площадки;
на выполнение мероприятий по переносу вертолетной площадки;
на выполнение услуги по разработке аэронавигационного паспорта посадочной (вертолетной) площадки;
на выполнение строительно-монтажных работ на вертолетной площадке;
на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств вертолетной площадки.
В рамках подпрограммы 4 «Дорожное хозяйство» проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
- пгт. Березово: ул. Чкалова – 0,285 км, ул. Кедровая – 0,280 км, дорога до нового кладбища – 0,690 км (всего 1,255 км);
- пгт. Игрим: ул. Кооперативная – 0,847 км. 
В 2019 году из 12 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 8 показателям. 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, чел.
	2 737
	2 750
	1 884
	68,5

	2.
	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом, чел.
	11 039
	11 100
	8 701
	78,4

	3.
	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом, чел.
	13 186
	13 200
	12 499
	94,7

	4.
	Транспортная подвижность населения района на внутрирайонных маршрутах,  1 житель/год
	1,16
	1,17
	1,039
	88,8

	5.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,  км
	233,073
	233,400
	233,400
	100,0

	6.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате  строительства новых автомобильных дорог, км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км
	172,608
	1,435
	1,435
	100,0

	9.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км
	60,465
	55,365
	55,365
	100,0

	10.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	74,06
	76,28
	76,28
	100,0

	11.
	Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий,%

	100
	98
	79
	124,1

	12.
	Повышение безопасности дорожного движения,%
	72
	74
	76
	102,7



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 8 баллов из 10 возможных.

2.16. Муниципальная программа 
«Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами  в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 935. 
Цель муниципальной программы 
– обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств и повышение качества управления финансами в городских и сельских поселениях Березовского района, повышение качества управления муниципальными финансами Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 246 721,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 243 989,6 тыс. рублей или 98,9%, из них: бюджет автономного округа – 2 080,9 тыс. рублей (100%), бюджет района – 241 908,7 тыс. рублей (98,9%).
В рамках реализации подпрограммы 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между городскими и сельскими поселениями Березовского района» предоставлены дотации из бюджета в размере 193 020,4 тыс. рублей из бюджета Березовского района на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений. 
Мероприятие направлено на сокращение разрыва между поселениями района с максимальным и минимальным уровнем бюджетной обеспеченности. Мероприятие выполнено в полном объеме.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Березовского района» осуществлено предоставление бюджетных ассигнований городским и сельским поселениям Березовского района в размере 6 769,1 тыс. рублей:
- на компенсацию расходов, связанных с достижением целевого показателя учреждений сферы культуры (доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе), подпадающим под действия Указа Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
-  на предоставление дотации на компенсацию снижения доходов гп. Игрим;
- на стимулирование развития практик инициативного бюджетирования. Средства направлены в сп. Саранпауль – 500,0 тыс. рублей, гп. Березово – 500,0 тыс. рублей. Мероприятие направлено на  получение дотации на поощрение за развитие практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Березовского района;
- «Дотация в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в муниципальных образованиях Березовского района»;
- «Дотации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019». В рамках реализации мероприятия осуществлено предоставление дотаций бюджетам городских и сельских поселений Березовского района на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019:
- гп. Березово в размере 764,5 тыс. руб.;
- гп. Игрим в размере 803,1 тыс. руб.;
- сп. Саранпауль в размере 365,7 тыс. руб.;
- сп. Светлый в размере 127,1 тыс. руб.;
- сп. Приполярный в размере 101,3 тыс. руб.;
- сп. Хулимсунт в размере 161,9 тыс. руб.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Организация бюджетного процесса в Березовском районе» осуществлено обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации Березовского района.
Комитетом по финансам реализуются полномочия поселений переданные на уровень района по казначейскому исполнению бюджетов поселений.
В рамках реализации подпрограммы 4 «Управление резервными средствами и муниципальным долгом Березовского района» средства направлены на: 
- управление Резервным фондом Березовского района. Из резервного фонда выделены средства в сумме 14 982,6 тыс. рублей, направленные на исполнение решений судов, приобретение средств индивидуальной коллективной защиты для работников органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район, подведомственным учреждениям, проведение ремонта ограждения здания и газового оборудования ГРП №10, обеспечение деятельности обсерватора (изолятора) и обеспечения горячим питанием изолированной группы, приобретение продуктовых наборов для семей и детей, находящихся в социально опасном положении, неработающим пенсионерам в возрасте 60 лет и старше;
- обслуживание муниципального долга Березовского района. Освоение средств составило 99,3%. 
По итогам реализации программы из 14 целевых показателей, плановые значения достигнуты по 13 показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля городских и сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет 
	100
	100
	100
	100,0

	2.
	Доля населенных пунктов, Березовского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами 
	100
	0
	0
	0,0

	3.
	Количество поселений Березовского района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса, которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по поселениям 
	3
	3
	6
	200,0

	4.
	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета Березовского района в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета Березовского района 
	≥98
	≥98
	≥98
	100,0

	5.
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций) 
	≥16,4
	
≥14,0%




	
14,6%



	104,3

	6.
	Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану 
	0-10
	0-10
	10,7
	93,5

	7.
	Исполнение расходных обязательств Березовского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района
	≥95%
	≥95%
	95%
	100,0

	8.
	Доля городских и сельских поселений Березовского района, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета Березовского района 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Березовского района 
	66
	67
	71,5
	106,7

	10.
	Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций 
	<15%
	<15%
	0,004
	375 000,0

	11.
	Соответствие предельного объема муниципального долга требованию Бюджетного кодекса Российской Федерации 
	≤100%
	≤100%
	42,7
	234,2

	12.
	Сохранение первоначального объема резервного фонда Березовского района на уровне не менее 4000 
	≥4000
	≥4000
	4000
	100,0

	13.
	Увеличение количества поселений, где реализуется практика инициативного бюджетирования
	1
	2
	2
	100,0

	114.
	Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %
	

100%
	

100%
	

100%
	

100,0




По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 9 баллов из 10 возможных.

2.17. Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 925. 
Цель муниципальной программы:
 – формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом в Березовском районе, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 17 686,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 17 637,9 тыс. рублей или 99,7% (источник финансирования бюджет Березовского района).
В рамках реализации муниципальной программы оказаны услуги и выполнены работы:
по оценке муниципального имущества;
по экспертизе оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности;
по изготовлению проектной документации;
по изготовлению технических планов и постановки на кадастровый учет;
выполнению кадастровых работ;
по выполнению ремонтных работ газораспределительного пункта № 10 в пгт. Березово;
по замене настенного газового котла в пгт. Березово, ул. Молодежная 13, корп. 2;
по выполнению ремонтных работ в пгт. Березово, ул. Молодежная 9, кв.1;
по проведению аудиторской проверки и сопутствующих аудит услуг (МУП теплосети Саранпауль, МУП теплосети Игрим);
по поставке материалов и оборудования для аварийного резерва в с. Няксимволь, в пгт. Березово;
коммунальные услуги;
содержание и текущий ремонт домов (муниципальные квартиры);
по ремонту участкового пункта полиции в пгт. Березово;
капитальный ремонт многоквартирных домов;
выполнены работы по кованному ограждению территории котельной «Град Березов» в пгт. Березово;
заключен муниципальный контракт на приобретение сооружения производственного назначения Блочно-модульная котельная на 9 МВт с инженерными сетями;
заключен муниципальный контракт на приобретение нежилого здания склада и земельного участка в пгт. Березово, ул. Собянина;
- осуществлено страхование муниципального имущества от случайных и непредвиденных событий на сумму 890,0 тыс. рублей.

Из 11 целевых показателей муниципальной программы, плановые значения достигнуты по всем показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество выполненных кадастровых работ (ед)
	34
	114
	114
	100,0

	2.
	Количество объектов муниципальной собственности прошедших строительно-техническую экспертизу (ед)
	0
	0
	0
	0,0

	3.
	Количество объектов муниципальной собственности, отвечающих нормативным требованиям (ед)
	1
	4
	4
	100,0

	4.
	Количество объектов застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения муниципального имущества (ед. в год)
	47
	52
	52
	100,0

	5.
	Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот (ед)
	0
	149
	149
	100,0

	6.
	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет (квадратный метр)
	23 238
	3 933
	0
	100,0

	7.
	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет (квадратный метр)
	11 700
	29 623,0
	29 623,0
	100,0

	8.
	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего (га)
	0
	16,2
	16,2
	100,0

	9.
	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства (га)
	0
	1,2
	1,2
	100,0

	10.
	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего (га)
	0
	7,4
	7,4
	100,0

	11.
	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения (га)
	0
	0,5
	0,5
	100,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 9,8 баллов из 10 возможных.

2.18. Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального управления в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 932. 
Цель муниципальной программы:
 – организация и развитие профессиональной, эффективной, ориентированной на интересы населения системы муниципального управления в Березовском районе.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 304 452,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 302 949,8 тыс. рублей или 99,5%, из них: бюджет автономного округа – 11 534,0 тыс. рублей (100%), бюджет района – 291 415,8 тыс. рублей (99,5%).
Мероприятия программы направлены на решение вопросов по обеспечению выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений (МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района», МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»), «Управления капитального строительства и ремонта Березовского района».
Средства бюджета автономного округа составляют субвенции направленные на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 2020 году 38 муниципальных служащих прошли обучение по программам повышения квалификации.

 По итогам 2020 года из 3 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты по всем показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, чел
	28
	38
	38
	100,0

	2.
	Выполнение полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных ей учреждений, %.
	
100
	
100
	
100
	
100,0

	3.
	Выполнение полномочий и функций МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Березовского района, %
	100
	100
	100
	100,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 9 баллов из 10 возможных.

2.19. Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 933. 
Цель муниципальной программы:
 – создание комфортной городской среды на территории Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 19 548,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 19 548,6 тыс. рублей или 100%, из них: федеральный бюджет – 6 237,8 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 9 756,6 тыс. рублей, бюджет района – 1 777,1 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 1 777,1 тыс. рублей.
Средства предусмотрены на реализацию основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».  
В рамках мероприятия выполнены работы по благоустройству 1 этапа объекта «Парк имени Г.Е. Собянина».
Реализуемое одно основное мероприятие муниципальной программы, выполнено в полном объеме.
По итогам реализации муниципальной программы из 3 целевых показателей, плановые значения достигнуты по всем показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц)*
	23
	33
	33
	100,0

	2.
	Количество общественных территорий подлежащих благоустройству (единиц)**
	7
	3
	3
	100,0

	3.
	Доля граждан принявших участие в решении вопросов городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	6,4
	12,0
	12,0
	100,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 10 баллов из 10 возможных.




2.20. Муниципальная программа
«Реализация государственной национальной политики и профилактика 
экстремизма в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 29 октября 2018 года № 929. 
Цель муниципальной программы:
 – укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Березовского района, профилактика экстремизма в Березовском районе.
 Общий объем финансирования муниципальной программы составил 401,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 400,0 тыс. рублей или 99,6%, из них: бюджет автономного округа – 80,0 тыс. рублей (100%), бюджет района – 320,0 тыс. рублей (99,5%).
В рамках подпрограммы 1 «Укрепление межнационального, межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в Березовском районе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» реализовано основное мероприятие «Содействие этнокультурному многообразию народов России». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 28.03.2020 все мероприятия учреждений культуры проводились в онлайн режиме.
Всего организовано и проведено 354 мероприятия, из них 218 мероприятий в офлайн режиме с охватом 7 726 человек, 136 мероприятий в режиме онлайн с количеством просмотров 22 427.
С целью информирования населения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район, в официальных группах социальных сетях размещены информационные памятки: 
- Экстремизм. Памятка для родителей;
- Профилактика экстремизма и терроризма;
- Экстремизм – рычаг терроризма.
В рамках мероприятия «Информационное обеспечение» осуществлено:
- трансляция 10 фильмов и видеороликов, направленных на противодействие экстремисткой деятельности, в том числе, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, среди которых «Мой друг Казак», «У меня есть друг Чеченской национальности», «Экстремизм в молодой среде», «Не бывает плохих людей есть плохие поступки», «С дружбой жизнь ярче, а Родина крепче», «У меня есть друг Армянской национальности» на телеканале «АТВ Березово»; 
- подготовлено 16 сюжетов направленных на межнациональное согласие, формирование толерантного отношения к людям другой национальности,  в том числе «У меня есть друг Таджикской национальности», «Бережем языковое наследие», «Храм среди сосен», «Межмуниципальный семинар "Хошум хот» на телеканале «АТВ Березово»; 
-  опубликовано  36  новостных информаций, таких как «Мастер мансийского языка», «К 75 –летию великой победы», «Особенности пошива национального костюма» в районной газете «Жизнь Югры»;
- на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района размещено 22 информационных материала: «19 января православные христиане празднуют Крещение Господне», «Открытый районный фестиваль – конкурс юных музыкантов «Божий Дар» 2020», «Югра в помощь мигранту».

По итогам реализации муниципальной программы из 5 целевых показателей, плановые значения достигнуты по всем показателям.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2020 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Березовском районе (%).
	54,3
	69,0
	98,7
	143,0

	2.
	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (чел.).
	0
	1 600
	1 940
	121,3

	3.
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Березовском районе (чел.).
	0
	1 500
	1 624
	108,3

	4.
	Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в Березовском районе (чел.).
	0
	450
	497
	110,4

	5.
	Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (шт.).
	0
	60
	74
	123,3



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год программа признана эффективной. Значение рейтинга эффективности составляет 10 баллов из 10 возможных.
3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ

На основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.
В 2020 году были определены 187 целевых показателей результативности, из которых 71 перевыполнены, 93 показателей выполнены на 100%, 23 показателя не достигли запланированного уровня. 

Сводная информация 
о достижении целевых показателей муниципальных программ

	№
п/п

	Наименование муниципальных программ
	Показатели результатов реализации муниципальных программ
	

	
	
	количество показателей, всего
	Из них
	

	
	
	
	выполнены на 100%
	имеют значения выше запланированного уровня
	не достигли запланированного уровня
	Уровень достижения целевых показателей, %

	1.
	Развитие образования в Березовском районе 
	18
	4
	12
	2
	88,9

	2.
	Социальная поддержка жителей Березовского района 
	9
	5
	4
	0
	100,0

	3.
	Культурное пространство Березовского района
	13
	7
	4
	2
	84,6

	4.
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе 
	13
	1
	8
	4
	69,2

	5.
	Поддержка занятости населения в Березовском районе 
	5
	2
	1
	2
	60,0

	6.
	Развитие агропромышленного комплекса Березовского района 
	16
	2
	12
	2
	87,5

	7.
	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района 
	4
	3
	0
	1
	75,0

	8.
	Развитие жилищной сферы в Березовском районе 
	14
	7
	6
	1
	92,9

	9.
	Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе 
	9
	8
	1
	0
	100,0

	10.
	Профилактика правонарушений  и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе 
	5
	1
	4
	0
	100,0

	11.
	Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района
	8
	6
	1
	1
	87,5

	12.
	Экологическая безопасность в Березовском районе
	4
	2
	2
	0
	100,0

	13.
	Развитие экономического потенциала Березовского района 
	10
	6
	1
	3
	70,0

	14.
	Цифровое развитие Березовского района
	11
	9
	2
	0
	100,0

	15.
	Современная транспортная система Березовского района 
	12
	6
	2
	4
	66,7

	16.
	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе
	14
	8
	5
	1
	92,9

	17.
	Управление муниципальным имуществом в Березовском районе 
	11
	10
	1
	0
	100,0

	18.
	Совершенствование муниципального управления Березовского района 
	3
	3
	0
	0
	100,0

	19.
	Формирование современной городской среды в Березовском районе
	3
	3
	0
	0
	100,0

	20.
	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе
	5
	0
	5
	0
	100,0

	
	Всего
	187
	93
	71
	23
	87,7



4. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальных программ
По итогам 2020 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ с учетом всех источников финансирования составило 4 277 811,5 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 50 539,8 тыс. рублей или 1,2 %, из средств окружного бюджета 2 399 849,1 тыс. рублей или 56,1 %, из средств бюджета Березовского района 1 813 277,8 тыс. рублей или 42,4 %, бюджет поселений – 9 179,7 тыс. рублей или 0,2 %, внебюджетные средства – 4 965,1 тыс. рублей или 0,1 %.
Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2020 году за счет всех источников составило 4 107 484,7 тыс. рублей, что составляет 96,0 % к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: федеральный бюджет 43 557,3 тыс. рублей или 86,2 %, бюджет автономного округа 2 347 384,2 тыс. рублей или 97,8 %, бюджет Березовского района 1 704 365,2 тыс. рублей или 94,0 %,бюджеты поселений 9 174,5 тыс. рублей или 99,9 %, внебюджетные средства 3 003,5 тыс. рублей или 60,5 %.

Сводная информация  об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	План на конец отчетного года, тыс. рублей
	Кассовый расход на конец отчетного года, тыс. рублей
	Исполнение к плану, %

	1.
	Развитие образования в Березовском районе 
	1 722 733,6
	1 683 285,9
	97,7

	2.
	Социальная поддержка жителей Березовского района 
	117 265,7
	115 472,5
	98,5

	3.
	Культурное пространство Березовского района
	279 697,4
	279 207,3
	99,8

	4.
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе 
	149 331,1
	145 452,7
	97,4

	5.
	Поддержка занятости населения в Березовском районе 
	7 095,5
	6 467,8
	91,2

	6.
	Развитие агропромышленного комплекса Березовского района 
	7 629,3
	6 364,4
	83,4

	7.
	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района 
	6 123,6
	6 123,6
	100,0

	8.
	Развитие жилищной сферы в Березовском районе 
	253 458,8
	220 925,4
	87,2

	9.
	Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе 
	685 218,6
	681 820,4
	99,5

	10.
	Профилактика правонарушений  и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе 
	10 667,1
	10 641,3
	99,8

	11.
	Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района
	18 136,5
	17 178,5
	94,7

	12.
	Экологическая безопасность в Березовском районе
	121 800,3
	45 292,3
	37,2

	13.
	Развитие экономического потенциала Березовского района 
	43 755,0
	43 478,1
	99,4

	14.
	Цифровое развитие Березовского района
	27 774,4
	27 454,9
	98,8

	15.
	Современная транспортная система Березовского района 
	238 314,0
	233 793,7
	98,1

	16.
	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе
	246 721,4
	243 989,6
	98,9

	17.
	Управление муниципальным имуществом в Березовском районе 
	17 686,9
	17 637,9
	99,7

	18.
	Совершенствование муниципального управления Березовского района 
	304 452,0
	302 949,8
	99,5

	19.
	Формирование современной городской среды в Березовском районе
	19 548,6
	19 548,6
	100,0

	20.
	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе
	401,7
	400,0
	99,6

	 
	ИТОГО:
	4 277 811,5
	4 107 484,7
	96,0



5. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности, по результатам года, имеет цель подведения итогов исполнения программ.
Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. Численное значение рейтинга эффективности соответствует четырем качественным оценкам эффективности реализации программы: эффективная, умеренно эффективная, малоэффективная, неэффективная.
При расчете численного значения рейтинга эффективности муниципальной программы наибольший удельный вес занимают критерии оценивающие: 
· уровень достижения целевых значений  показателей и индикаторов программы;
· степень выполнения мероприятий программы;
· процент освоения средств, предусмотренных для реализации муниципальной программы в отчетном году.
По результатам оценки эффективности, реализации муниципальных программ, программам присвоен рейтинг эффективности. 
Из 20 оцениваемых муниципальных программ все программы оценены как эффективные. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Рейтинг
эффективности 2020

	Эффективные муниципальные программы

	1.
	Профилактика правонарушений  и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе 
	10 

	2.
	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе
	10

	3.
	Социальная поддержка жителей Березовского района
	10 

	4.
	Формирование современной городской среды в Березовском районе
	10 

	5.
	Цифровое развитие Березовского района
	10

	6.
	Управление муниципальным имуществом в Березовском районе 
	9,8 

	7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе 
	9,2 

	8.
	Культурное пространство Березовского района
	9 

	9.
	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе
	9

	10.
	Совершенствование муниципального управления Березовского района 
	9

	11.
	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района 
	9 

	12.
	Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района
	8,6 

	13.
	Развитие образования в Березовском районе 
	8,2 

	14.
	Современная транспортная система Березовского района 
	8 

	15.
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе 
	8 

	16.
	Развитие экономического потенциала Березовского района 
	8 

	17.
	Развитие жилищной сферы в Березовском районе 
	7,6 

	18
	Поддержка занятости населения в Березовском районе 
	7,2 

	19.
	Развитие агропромышленного комплекса Березовского района 
	6,2

	20.
	Экологическая безопасность в Березовском районе
	6 
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