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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30.04.2025       	                                                                                       № 285-р
пгт. Березово

О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:
1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.


Глава района                                                                                       Р.В. Александров













Приложение 
к распоряжению администрации Березовского района 
[bookmark: _GoBack]от 30.04.2025 № 285-р

Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ Березовского района за 2024 год

1. Общие сведения
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2024 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 10 ноября 2021 года № 1306 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Березовского района, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Березовского района в комитет по экономической политике администрации Березовского района (далее – комитет).
В соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 20 ноября 2023 года № 853-р «О перечне муниципальных программ Березовского района», в 2024 году в Березовском районе реализовывались 22 муниципальные программы.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития Березовского района, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальных программ
По итогам 2024 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ с учетом всех источников финансирования составило 6 295 841,1 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 87 573,7 тыс. рублей или 1,39 %, из средств окружного бюджета 3 887 691,3 тыс. рублей или 61,75 %, из средств бюджета Березовского района 2 296 239,6 тыс. рублей или 36,47 %, бюджет поселений – 19 984,6 тыс. рублей или 0,32 %, внебюджетные средства – 4 351,9 тыс. рублей или 0,07 %.
Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2024 году за счет всех источников составило 5 706 579,2 тыс. рублей, что составляет 90,64 % к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: федеральный бюджет 87 201,7 тыс. рублей или 99,58 %, бюджет автономного округа 3 380 879,1 тыс. рублей или 86,96%, бюджет Березовского района 2 215 052,6 тыс. рублей или 96,46 %, бюджеты поселений 19 983,3 тыс. рублей или 99,99%, внебюджетные средства 3 462,5 тыс. рублей или 79,56 %.

Сводная информация об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	План на конец отчетного года, тыс. рублей
	Кассовый расход на конец отчетного года, тыс. рублей
	Исполнение к плану, %

	1.
	Формирование современной городской среды в Березовском районе
	26 427,4
	22 105,6
	83,6

	2.
	Развитие экономического потенциала Березовского района
	4 769,6
	4 769,6
	100,0

	3.
	Развитие жилищной сферы в Березовском районе
	143 415,2
	141 065,9
	98,4

	4.
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе
	278 271,9
	198 313,8
	71,3

	5.
	Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе
	1 384 492,5
	1 219 692,9
	88,1

	6.
	Развитие образования в Березовском районе
	2 816 868,4
	2 503 047,2
	88,9

	7.
	Культурное пространство Березовского района
	321 769,0
	319 953,9
	99,4

	8.
	Экологическая безопасность в Березовском районе
	33 313,5
	31 560,7
	94,7

	9.
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе
	10 786,5
	10 786,1
	100,0

	10.
	Совершенствование муниципального управления в Березовском районе
	420 292,3
	415 052,6
	98,8

	11.
	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе
	225,0
	225,0
	100,0

	12.
	Поддержка занятости населения в Березовском районе
	11 596,8
	11 410,1
	98,4

	13.
	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе
	306 561,4
	304 816,5
	99,4

	14.
	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе
	6 226,7
	6 226,7
	100,0

	15.
	Развитие агропромышленного комплекса Березовского района
	8 111,4
	7 833,1
	96,6

	16.
	Социальная поддержка жителей Березовского района
	17 949,5
	17 943,2
	100,0

	17.
	Развитие гражданского общества в Березовском районе
	43 539,8
	42 608,7
	97,9

	18.
	Современная транспортная система Березовского района
	348 954,4
	337 374,3
	96,7

	19.
	Управление муниципальным имуществом в Березовском районе
	66 437,6
	66 331,2
	99,8

	20.
	Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района
	20 184,3
	20 005,9
	99,1

	21.
	Цифровое развитие Березовского района
	5 437,9
	5 310,6
	97,7

	22.
	Молодёжная политика Березовского района
	21 356,8
	20 982,9
	98,2

	 Всего
	6 295 841,1
	5 706 579,2
	90,6



3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.
          В 2024 году было определено 184 целевых показателей результативности.   Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 110,4%.
	

Сводная информация 
о достижении целевых показателей муниципальных программ

	№
п/п

	Наименование муниципальных программ
	Количество показателей, всего
	Среднее значение степени достижения целевых показателей,%

	1.
	Формирование современной городской среды в Березовском районе
	4
	100,0

	2.
	Развитие экономического потенциала Березовского района
	5
	102,6

	3.
	Развитие жилищной сферы в Березовском районе
	2
	113,7

	4.
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе
	11
	100,8

	5.
	Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе
	30
	96,9

	6.
	Развитие образования в Березовском районе
	17
	106,3

	7.
	Культурное пространство Березовского района
	14
	124,7

	8.
	Экологическая безопасность в Березовском районе
	7
	202,7

	9.
	Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе
	5
	136,1

	10.
	Совершенствование муниципального управления в Березовском районе
	7
	113,0

	11.
	Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе
	5
	138,2

	12.
	Поддержка занятости населения в Березовском районе
	5
	128,4

	13.
	Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе
	7
	99,3

	14.
	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе
	2
	138,3

	15.
	Развитие агропромышленного комплекса Березовского района
	8
	113,3

	16.
	Социальная поддержка жителей Березовского района
	3
	103,4

	17.
	Развитие гражданского общества в Березовском районе
	14
	104,7

	18.
	Современная транспортная система Березовского района
	11
	104,6

	19.
	Управление муниципальным имуществом в Березовском районе
	11
	100,0

	20.
	Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района
	11
	88,3

	21
	Цифровое развитие Березовского района

	2
	100,0

	22
	Молодёжная политика Березовского района
	3
	100,2

	Всего
	184
	110,4



4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ
Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ Березовского района, исходя из следующих критериев: 
- степень достижения показателей муниципальной программы (K1);
- степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году (K2);
- отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему (K3).
По результатам оценки эффективности 22 муниципальной программы Березовского района за 2024 год – 14 признаны эффективными, 
8 – умеренно эффективными.
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Сводные результаты оценки эффективности муниципальных программ Березовского района

	№ п/п
	Муниципальная  программа Березовского района
	Результат оценки эффективности
(равно или превышает 7 баллов – эффективная, от 4 до 7 баллов – умеренно эффективная, ниже 4 баллов – удовлетворительная)
	Значение оценки эффективности муниципальной программы
	в том числе

	
	
	
	
	K1 «Степень достижения значений  показателей муниципальной программы»
	K2 «Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году»
	K3 «Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	1
	«Развитие экономического потенциала Березовского района»
	эффективная
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	2
	«Социальная поддержка жителей Березовского района»
	 эффективная
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	3
	«Молодежная политика Березовского района»
	эффективная
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	4
	«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе»
	эффективная
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	5
	«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе»
	эффективная
	10,00
	4,00
	3,00
	3,00

	6
	«Современная транспортная система Березовского района»
	 эффективная
	9,40
	4,00
	3,00
	2,40

	7
	«Цифровое развитие Березовского района»
	эффективная
	9,40
	4,00
	3,00
	2,40

	8
	«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе»
	эффективная
	9,20
	3,20
	3,00
	3,00

	9
	«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе»
	эффективная
	9,20
	3,20
	3,00
	3,00

	10
	«Развитие жилищной сферы в Березовском районе»
	эффективная
	8,60
	3,20
	3,00
	2,40

	11
	«Поддержка занятости населения в Березовском районе»
	эффективная
	8,60
	3,20
	3,00
	2,40

	12
	«Культурное пространство Березовского района»
	 эффективная
	7,70
	3,20
	1,50
	3,00

	13
	«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе»
	эффективная
	7,70
	3,20
	1,50
	3,00

	14
	«Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе»
	эффективная
	7,00
	4,00
	1,50
	1,50

	15
	«Развитие гражданского общества в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	6,40
	4,00
	0,00
	2,40


	16
	«Экологическая безопасность в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	6,20
	3,20
	1,50
	1,50

	17
	«Совершенствование муниципального управления в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	5,60
	3,20
	0,00
	2,40

	18
	«Развитие агропромышленного комплекса Березовского района»
	умеренно эффективная
	5,60
	3,20
	0,00
	2,40

	19
	«Развитие физической культуры, спорта и социальной политики в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	5,50
	4,00
	1,5
	0,00

	20
	«Формирование современной городской среды в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	5,50
	4,00
	0,00
	1,50

	21
	«Развитие образования в Березовском районе»
	умеренно эффективная
	5,50
	4,00
	0,00
	1,50

	22
	«Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района»
	умеренно эффективная
	5,00
	2,00
	0,00
	3,00



5. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

5.1. Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 991. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- создание комфортной городской среды на территории Березовского района;
- градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий.  
          Общий объем финансирования муниципальной программы составил           26 427,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 22 105,6 тыс. рублей или 83,6%, из них: федеральный бюджет – 6 206,5 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 11 482,4 тыс. рублей, бюджет района – 2 443,2 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 1 973,5 тыс. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство парка по ул. Молодежная в пгт. Березово.
В рамках направления (подпрограммы) «Содействие развитию градостроительной деятельности» выполнены работы по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт Березовского района, а также постановке границ населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения Хулимсунт на кадастровый учет.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество общественных территорий подлежащих благоустройству, единиц 
	2
	1
	1
	100,0

	2.
	Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц (с нарастающим итогом)
	49
	49
	49
	100,0

	3.
	Доля граждан принявших участие в решении вопросов городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	17
	30
	30
	100,0

	4.
	Количество разработанных документов в области градостроительной деятельности, единиц
	1
	1
	1
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 66,7 %, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 83,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10


	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0,0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	5,0
	1,5
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	5,5



          По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,5 из 10,0 возможных.  
          Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.2. Муниципальная программа
«Развитие экономического потенциала Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 996. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по экономической политике администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 1,8 тысяч человек
- повышение эффективности стратегического планирования социально-экономического развития Березовского района
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 4 769,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 4 769,6 тыс. рублей или 100%, из них: бюджет автономного округа –  3 464,5 тыс. рублей, бюджет района –  1 305,1 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» средства были предусмотрены для оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района, впервые зарегистрированных и действующих менее 1 года, по возмещению части затрат: на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя; на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;  на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника); на приобретение инвентаря производственного назначения; на рекламу; на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации.
Распоряжением администрации Березовского района от 17.12.2024 № 1022-р «О предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района» принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на аренду нежилого помещения субъекту малого и среднего предпринимательства (ИП Коган Арвинте).
В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» средства были предусмотрены для оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности по возмещению части затрат: на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий; на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.
Решением администрации Березовского района от 29.05.2024 № 417-р «О предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района» принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 17 субъектам малого и среднего предпринимательства.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности» средства были направлены на оформление и сопровождение межмуниципальной выставки-ярмарки «Ярмарка Березовского уезда», награждение победителей муниципального конкурса детских рисунков «Бизнес в красках», награждение победителей муниципального конкурса «Предприниматель года - 2024», награждение победителей муниципального конкурса на разработку лучшей сувенирной (креативной) продукции, изготовление баннеров при организации участия товаропроизводителей Березовского района в выставке-ярмарке «Товары земли Югорской».  
В рамках комплекса процессных мероприятий «Корректировка (уточнение) Стратегии социально-экономического развития Березовского района» произведена корректировка Стратегии социально экономического развития Березовского района до 2036 года. 
 	

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс.чел.
	1,5
	1,6
	1,6
	100,0

	2.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района, единиц
	231,7
	226,0
	223,0
	99,6

	3.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки, в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», единиц
	1,0
	1,0
	1,0
	100,0

	4.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки, в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», единиц
	25,0
	15,0
	17,0
	113,3

	5.
	Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства-получателями финансовой поддержки, единиц
	1
	1
	1
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 102,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10


	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных.  
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.3. Муниципальная программа
«Развитие жилищной сферы в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 988. 
Ответственный исполнитель – отдел жилищных программ администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- увеличение годового объема ввода жилья до 11,0 тыс. кв. метров к 2030 году;
- улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 0,05 тыс. семей.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил           143 415,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 141 065,9 тыс. рублей или 98,4 %, из них: федеральный бюджет – 110,8 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 136 696,1 тыс. рублей, бюджет района – 1 700,5 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 2 558,5 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы: 
- в течение 2024 года улучшили свои жилищные условия 129 семей.
- с городскими (сельскими) поселениями заключено 5 соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Березовского района на реализацию мероприятия по приобретению жилья и осуществлению выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд на общую сумму 85 663,5 тыс. рублей.
В рамках исполнения полномочий городскими (сельскими) поселениями принято решение об изъятии 10 земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, заключено 66 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на общую сумму 77 290,9 тыс. рублей.
В имеющийся свободный жилищный фонд переселено 14 семей из аварийного жилищного фонда, в том числе:   
- заключено 5 договоров мены;
- заключено 9 договоров социального найма.
 Заключено 13 муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений (пгт. Березово – 11, п. Сосьва – 2) на общую сумму 40 147,0 тыс. рублей, из которых 1 семья в п. Сосьва переселена из аварийного жилья.
6 семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся, предоставлены на условиях социального найма жилые помещения, расположенные в пгт. Березово. В бюджет городского поселения Березово поступила плата за наем жилых помещений в размере 1 074,3 тыс. рублей.
В целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках адресной региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2024 году переселено 11 семей из аварийного жилищного фонда площадью 426,2 кв.м. Программные мероприятия завершены в полном объеме.


Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. в год
	6,82
	4,5
	4,66
	103,5

	2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, количество семей в год,
	0,041
	0,08
	0,099
	123,8



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 113,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 98,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8


	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	8,6



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 8,6 из 10,0 возможных.
 Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.



5.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и социальной политики в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 980. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- создание условий для укрепления здоровья населения Березовского района, развитие физической культуры и спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- создание условий для поддержания сохранения и укрепления качества и продолжительности жизни жителей района путем профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составил          278 271,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 198 313,8 тыс. рублей или 71,3 %, из них: бюджет автономного округа – 6 470,3 тыс. рублей или (7,9%), бюджет района – 191 843,5 тыс. рублей или (97,5%).
В рамках реализации подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» в 2024 году организовано проведение и участие в 138 спортивно-массовых мероприятиях: районного и поселенческого уровня – 88, межмуниципальных – 10, региональных – 32, межрегиональных – 3; всероссийских – 5.
         Наиболее значимые мероприятия:
- Открытый Рождественский турнир по волейболу среди женских команд в рамках проведения «Декады спорта и здоровья»;
- Открытый региональный турнир по мини-футболу среди юношей 2012-2013 гр. имени В.Н. Мальцева; 
- Кубок главы Березовского района по волейболу среди мужских команд и женских команд;
- XLII открывая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2024»; 
- Открытый региональный турнир по мини-футболу среди мужских команд на Кубок «Виктории», посвященный Дню защитника Отечества;
- XI Межрегиональный турнир по боксу на «Кубок Руслана Проводникова»;
- XIX открытого регионального турнира по хоккею с шайбой на «Кубок А.И. Ногтева»;
- Соревнования по футболу на снегу среди юношей, девушек, посвященные Году семьи;
- Турнир по зимнему волейболу среди женских команд «Снежный вызов»;
- спортивный праздник, посвященный Дню России;
- открытый турнир интернациональной дружбы по футболу, посвященный Дню молодежи;
- спортивный праздник к празднованию «Дня физкультурника»;
- легкоатлетический кросс «Золотая осень», посвященный празднованию 60-летия;
- матчевая встреча по футболу между командами пгт. Игрим, пгт. Березово по футболу среди мужских команд, посвященные празднованию 60-летия «Дня образования рабочего поселка Игрим»;
- матчевая встреча по футболу сред команд пгт. Березово и пгт. Игрим, посвященный празднованию 431-летию со дня основания пгт. Березово, 71-й годовщины со дня открытия Березовского газа;
- Всероссийский день бега «Кросс Нации».
- первенство МАУ ДО СШ «Арена» среди воспитанников секции по мини-футболу, приуроченное к празднованию Дня Героев Отечества;
- соревнования по боксу среди юношей и девушек, посвященные Дню матери;
- первенство МАУ ДО СШ «Арена» среди воспитанников секции по волейболу, приуроченное к празднованию Дня матери;
- турнир по мини-футболу, среди воспитанников секции, посвященной «Международному дню толерантности» в рамках программы по профилактике экстремизма;
- тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей Березово, посвященное Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Всего за 2024 год подведомственные учреждения провели 92 мероприятия.
Спортсмены, проходящие подготовку в подведомственных учреждениях за отчетный период приняли участие в 43 выездных соревнованиях. Наиболее значимыми были:
- II этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в сезоне 2023-2024, возрастная группа 2013-2014 г.р.;
- Первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-15 лет и 17-18 лет; 
- Параспартакиада Ханты-Мансийского АО - Югры по плаванию;
- Финальное первенство ХМАО-Югры по боксу среди юношей 13-14 лет;
- Параспартакиада Ханты-Мансийского АО - Югры по пауэрлифтингу;
- Первенство УрФО по боксу среди юношей среднего возраста 13-14 лет;
- V межрегиональный турнир по боксу среди всех возрастных категорий, посвященный памяти заслуженного тренера СССР, Казахстана Николая Николаевича Ли;
- Летнее первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по северному многоборью;
- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Ханты-Мансийске;
- региональные соревнования по плаванию среди юношей и девушек «Жемчужина Приобья» 1 этап;
- Первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет;
- Первенство ХМАО-Югры по плаванию среди юниоров и юниорок;
- Открытый Кубок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по гиревому спорту посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне; 
- Чемпионат и Первенство по легкой атлетике в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры;
- XXVI Открытая спартакиада ХМАО-Югры среди людей с инвалидностью г. Ханты-Мансийск;
- открытый турнир по волейболу, посвященного памяти директора спортивной школы А.Ф. Орловского, среди девушек 2009-2010, 2011 год и младше;
- Первые Арктические игры ХМАО - Югры среди школьников;
- зимнее первенство ХМАО-Югры по северному многоборью;
- Чемпионат и Первенство по пауэрлифтингу (троеборье классическое) в рамках кампании «Спорт против наркотиков».
          Осуществлены расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений спорта, подведомственных Комитету спорта и социальной политики администрации Березовского района.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» организовано проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:
- Тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди детей дошкольных образовательных учреждений пгт. Березово (Охват 85 человек);
- Тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди жителей пгт. Березово (охват – 58 человек);
- Тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященного 10-летию со дня возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей пгт. Березово (охват 32 чел.);
- Районный спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника» (охват 31 чел.); 
-  Проведение тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди жителей пгт. Березово, участие приняло 39 человек. 
-  Фестиваль ВФСК ГТО в г. Ханты-Мансийск (охват 8 детей). 
- тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди жителей пгт. Березово (охват 52 чел.).
В рамках регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» по объекту «Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово» заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, строительство объекта.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование спортивной инфраструктуры» подведомственными учреждениями приобретено спортивное оборудование (уличные тренажеры). А также установлено ограждение на территории лыжной базы МАУ ДО «СШ «Виктория».
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций» Березовской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов предоставлена субсидия из бюджета Березовского района на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере спорта.
В рамках направления (подпрограммы) «Совершенствование системы управления в физической культуре, спорте и социальной политике» реализовано основное мероприятие «Осуществление функций исполнительных органов муниципальной власти Березовского района по реализации единой муниципальной политики в физической культуре, спорте и молодежной политике».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество спортивных сооружений на территории Березовского района, ед. 
	79
	82
	80
	97,6

	2.
	Доля жителей Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», %
	38,5
	50
	51
	102,0

	3.
	Количество спортсменов, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, кандидат в мастера спорта и массовые спортивные разряды, чел. 
	95
	291
	300
	103,1

	4.
	Доля фактической загруженности спортивных сооружений, %
	23,5
	23,5
	23,5
	100,0

	5.
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	58,1
	68
	67
	98,5

	6.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %
	24,8
	24,8
	24,8
	100,0

	7.
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,%
	84,0
	85,0
	78,0
	91,8

	8.
	Доля граждан трудоспособного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	37,1
	57
	66
	115,8

	9.
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %
	63,4
	71
	75
	105,6

	10.
	Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых социально- ориентированными негосударственными (немуниципальными) организациями (далее-СО НКО) в сфере физической культуры и спорта, социальной политики от 0 до 3 мероприятий, единиц
	2
	1
	1
	100,0

	11.
	Мотивирование жителей района к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании по реализации на территории Березовского района мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, единиц
	90
	150
	141
	94



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 80%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 71,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10

	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	5
	1,5
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	0
	0,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	5,5




По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,5 из 10,0 возможных.   
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.5. Муниципальная программа
«Жилищно – коммунальный комплекс в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 999. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
- повышение энергоэффективности.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил        1 384 492,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 219 692,9 тыс. рублей или 88,1%, из них: бюджет автономного округа – 1 031 367,2 тыс. рублей или (87,2%), бюджет района – 185 577,9 тыс. рублей или (93,4%), бюджет городских и сельских поселений – 2 747,8 тыс. рублей или (100,0%).
           В рамках регионального проекта «Создание (реконструкция)коммунальных объектов» по объекту «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово» заключен муниципальный контракт с ООО «Корсэль». Завершено устройство плит пола в задании КОС, завершено устройство полов в сливной станции. Выполнен монтаж ГПМ в здании КОС, выполнены пусконаладочные работы котельной, запуск контура отопления  в здании, подача тепла на тепловентиляторы для поддержания теплого контура. Начата сборка биореактора (1шт.) Завоз в здание КОС элементов вторичных и третичных отстойников, подготовка к сборке. 
	В рамках комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» средства освоены на авторский надзор 1 этапа «Строительство КОС в Березово», на кадастровые работы ВОС Березово и ВОС Светлый, проектные работы КОС в пгт. Березово.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Строительство канализационно-очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР)» средства освоены на оплату за научно-исследовательские работы по проведению историко - культурного исследования земельного участка.
В рамках реализации направления (подпрограммы) «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов» предоставлены субсидии:
- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа;
- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения  по социально-ориентированным тарифам;
- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения;
- на возмещение недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения;
- на возмещение недополученных доходов организациям при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам;
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» заключено соглашение с Департаментом строительства и ЖКК ХМАО-Югры от 30.01.2024 № 18-ОЗП-2024. 
Выполнены работы по замене сетей по объектам:
- пгт. Березово – 1,092 км (теплоснабжения - 0,819 км, водоснабжения - 0,273 км.);
- пгт. Игрим – 2,468 км (теплоснабжения – 0,895 км, водоснабжения - 1,573 км.);
- с. Саранпауль - 1,366 км (теплоснабжения - 0,911 тыс. км, водоснабжения - 0,455 тыс. км.);
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» заключено соглашение с Департаментом строительства и ЖКК ХМАО-Югры от 30.01.2024 № 18-МКИ-2024.  Выполнены работы по замене сетей в п. Светлый - 1,310 тыс. км                               (теплоснабжения - 0,524 км, водоснабжения - 0,786 км).
Было осуществлено финансовое обеспечение затрат на погашение кредиторской задолженности за потребление топлива (каменного угля) для обеспечения жизнедеятельности населения Березовского района». 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Представление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке продукции, поставляемой централизованным и децентрализованным способом для обеспечения жизнедеятельности населения Березовского района» средства направлены на оплату субсидии  на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке продукции, поставляемой централизованным и децентрализованным способом для обеспечения жизнедеятельности населения Березовского района.


Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Строительство водоочистных сооружений, единиц
	0
	0
	0
	100,0

	2
	Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением, км

	1,0
	1,0
	1,0
	100,0

	3
	Строительство и реконструкция котельных, единиц
	0
	1
	0
	0,0

	4
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, процент
	14,7
	14,7
	14,7
	100,0

	5
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %
	21,2
	21,2
	21,2
	100,0

	6
	Число аварий, отказов и повреждений, ед/км
	0,081
	0,081
	0,081
	100,0

	7
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

	96,7
	99,0
	96,7
	97,7

	8
	Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, %

	81,1
	81,1
	81,1
	100,0

	9
	Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения, %

	75,3
	75,5
	75,3
	99,7

	10
	Доля замены ветхих муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, %

	5,0
	5,0
	5,0
	100,0

	11
	Объем реализации сжиженного газа населению на территории Березовского района, кг
	30 646
	30 646
	28 470
	92,9

	12
	Объем реализации электрической энергии населению в зоне децентрализованного электроснабжения, кВт/ч

	15 316,5
	15 316,5
	18 220,0
	119,0

	13
	Доля потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения, относящихся к предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы, приобретающих электрическую энергию по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, %
	100
	100
	100
	100

	14
	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на погашение кредиторской задолженности, единиц
	0
	2
	2
	100,0

	15
	Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, %

	100
	100
	100
	100,0

	16
	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на погашение кредиторской задолженности по приобретению топлива, единиц
	0
	0
	3
	-

	17
	Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.
	85,7
	85,7
	85,7
	100

	18
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м
	0,25
	0,25
	0,25
	100

	19
	Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями, %
	100
	100
	100
	100

	20
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал/кв.м.
	0,16
	0,16
	0,16
	100

	21
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), тыс. куб. м/чел.
	0,032
	0,032
	0,032
	100

	22
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) , тыс. куб.метров/чел.
	0,021
	0,021
	0,021
	100

	23
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, кВт.ч./кв.м. 
	0,029
	0,029
	0,029
	100

	24
	Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов, %
	65
	66
	66
	100

	25
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, %
	66
	67
	67
	100

	26
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %
	4,4
	4,4
	4,4
	100

	27
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, %
	4,8
	4,8
	4,8
	100

	28
	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, %
	3,4
	3,7
	3,7
	100

	29
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения, %
	100
	100
	100
	100

	30
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, единиц
	16
	3
	3
	100



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 96,9%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 83,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 88,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10

	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	5
	1,5
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	5
	1,5
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	7,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 7,0 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.


5.6. Муниципальная программа 
«Развитие образования в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 979.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет образования администрации Березовского района. 
Цели муниципальной программы: 
- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил            2 816 868,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 2 503 047,2 тыс. рублей или 88,9%, из них: федеральный бюджет – 70 175,4 тыс. рублей или (99,5%), бюджет автономного округа – 1 864 156,0 тыс. рублей или (87,1%), бюджет района – 568 715,8 тыс. рублей или (93,7%).
В рамках направления (подпрограммы) «Общее образование» реализовывались:
Региональный проект «Современная школа».
В рамках данного регионального проекта осуществляется строительство средней общеобразовательной школы в пгт. Березово на 700 мест, готовность объекта – 30% и завершение строительства образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт – готовность объекта – 90 %. Данные мероприятия выполняются МКУ «Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района».
В рамках проекта «Современная школа» на базе 7-ми образовательных организаций (МБОУ Березовская СОШ, МБОУ Игримская СОШ им. Г.Е. Собянина, МБОУ Саранпаульская СОШ, МБОУ Светловская СОШ, МАОУ Няксимвольская СОШ, МБОУ Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами, МАОУ Приполярная СОШ) ведется работа Центров «Точка роста», в которых осуществляется реализация общеобразовательных программ, общеразвивающих программ дополнительного образования и учебных программ в рамках внеурочной деятельности. Общее количество обучающихся составляет 2 078 человек.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда». 
Проектом проводится работа по достижению «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Образовательные организации на постоянной основе оснащаются  материально-технической базой с целью внедрения и реализации цифровой образовательной среды, что позволяет создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды. В Березовском районе 100% образовательных организаций используют  сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации образовательного процесса. 
Все учреждения обеспечены цифровым оборудованием. Полноценные рабочие места учителя, учебно-лабораторное оборудование, интерактивные доски, мультимедиа, наборы электронных образовательных ресурсов позволяют организовать урок качественно и продуктивно. Цифровое оборудование центра «Точка роста» для школ Березовского района является одним из средств, обеспечивающих достижение новых образовательных результатов, обучающихся как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 
ГИС «Образование Югры» обеспечивает развитие цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, повышает эффективность государственного и муниципального управления в сфере образования на территории нашего района. Модули  в ЦОП ХМАО-Югры ГИС «Образование Югры», которые активно реализуются в муниципалитете - это запись в школу, запись в ДОУ, ПФДО, информация о ГИА. Во всех школах района во время актированных дней для обучающихся организуется обучение с применением дистанционных технологий через платформу «Сферум». 
 Реализация в электронной форме услуг в сфере образования (прием заявлений для обучения, информирование о результатах обучения).  Прием заявлений в 1 класс, перевод из школы в другую школу, перевод в 5 и зачисление в 10 класс осуществляется через государственные услуги: 2022 год – 883 заявления, 2023 год- 694 заявления, 2024 год- 654.
Информирование о результатах обучения родители и обучающиеся получают через электронный журнал. За последние 3 года услуг по электронному журналу предоставлено: 2022 год- 99619, 2023 год -143500, 2024 год - 360404. Электронный журнал работает во всех школах района. Обращения от родителей (законных представителей) минимизированы.  
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования и общего образования».
Осуществляются выплаты за классное руководство, организация и осуществление полноценного сбалансированного питания воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе интернатного типа, проводятся конкурсы муниципального этапа «Ученик года».
Подвоз обучающихся к месту получения образования от места исконного проживания (оленеводческие бригады), проводятся текущие ремонтные работы, в том числе для осуществления безопасности образовательного процесса (антитеррор, пожарная безопасность, доступная среда).
Комплекс процессных мероприятий «Качество образования».
Проведена объективная оценка качества образования обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и анализ полученных результатов.
Проведена государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, с применением технологий, регламентированных на федеральном, региональном уровнях. Общеобразовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами в полном объеме.
Государственную итоговую аттестацию по программе основного общего образования проходило 368 учащихся 9-х классов, из них в форме ГВЭ – 5.  
По результатам основного периода, завершили освоение программ основного общего образования и получили аттестаты – 325 выпускников, в том числе с отличием - 12.
Государственную итоговую аттестацию по программе среднего общего образования прошел 121 учащийся 11-х классов, в том числе в форме ГВЭ – 1 ученик. Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 1 степени получили 9 выпускников, аттестаты о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении» 2 степени  (серебро) получили 9 выпускников.
В марте 2024 года на территории Березовского района прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Участие приняли 7 общеобразовательных организаций.
90% выпускников из числа КМНС продолжает обучение по программам среднего профессионального образования и высшего профессионального  образования.
На территории района в полном объеме выполнен Указ Президента Российской Федерации в части обеспеченности местами детей дошкольного возраста в возрастных категориях с 1,5 месяцев до 3-х лет и 3-х до 7 лет. 
Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 1 181 человек. Снижение количества воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 146 человек, что обусловлено демографической ситуацией в районе (снижение рождаемости).
На территории Березовского района функционирует 6 групп кратковременного пребывания адаптационной направленности (далее – ГКП), в том числе: пгт. Березово, пгт. Игрим, п. Светлый, д. Хулимсунт, п. Приполярный, д. Щекурья охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 24 человека. 
Ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников в целях выявления и поддержки талантливых обучающихся, развития их интереса к углубленному изучению отдельных учебных предметов. Школьный и муниципальный этапы олимпиады проводились по 19 общеобразовательным предметам. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводился с 10 января по 29 февраля 2024 года в нем приняли участие обучающиеся 9-11 классов из МБОУ «Березовская СОШ», МАОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами», МБОУ Игримская СОШ №1, МАОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е.,МАОУ «Приполярная СОШ», МАОУ «Някисмвольская СОШ», МАОУ «Светловксая СОШ имени Солёнова Б.А.», всего 18 человек.
Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и капитальные ремонты объектов образования».
Предусмотрено проведение работ по благоустройству территории и устройству площадок спортивного оборудования на территории МБОУ «Игримская общеобразовательная школа № 1», работы выполнялись МКУ «Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района». 
           В рамках направления (подпрограммы) «Дополнительное образование детей, летний отдых и оздоровление» реализовывались:
Региональный проект «Успех каждого ребенка».
Обеспечена реализация государственной политики в Березовском районе,  в сфере дополнительного образования детей.  
Дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования получают 102 ребенка.  Дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере получают 2 915 детей.
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 
За счет средств осуществляется содержание ставок советников директора по воспитанию и работе общественных организаций.
Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.
Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 В отчетном периоде 2024 года организовано 14 лагерей с дневным пребыванием детей для отдыха и оздоровления с охватом 1133 человека.
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей».
Дополнительное образование в Березовским районе представлено тремя образовательными организациями. 
Дети получают дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, в количестве 2 915 человек.
Одним из механизмов, обеспечивающих деятельность системы дополнительного образования, является механизм персонифицированного учета. Плановый показатель 87,7 % на конец года достигнут и составил 87,82% - 4332 ребенка. 
«Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского района».
Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета образования, в том числе по контролю (надзору) в сфере образования. 
 Комплекс процессных мероприятий «Содействие деятельности образовательного процесса на территории Березовского района».
Мероприятием в том числе предусмотрено награждение обучающихся показавших наилучшие результаты в академической успеваемости: 1,4,9 и 11 классы. Проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года Березовского района».
Муниципальный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Березовского района «Педагог года Березовского района - 2024» с 01 по 10 февраля 2024 года в пгт. Березово, пгт. Игрим, п.Светлый.
Региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры - 2024» в г. Сургуте с 15 по 19 апреля 2024 года.
Осуществлялись выезды и сопровождение детей на участие в районных, региональных, федеральных мероприятиях и конкурсах.
В 2023-2024 учебном году обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли участие более чем в 100 конкурсных и соревновательных мероприятиях. Общее количество участников – 1856 человек. Из них: 
- внутри Центров – 1021 человек, 
- поселковый уровень – 674 человека, 
- районный уровень – 95 человек, 
- окружной уровень – 54 человека, 
- всероссийский уровень – 87 человек, 
- международный уровень – 5 человек.
Наиболее значимые из них: муниципальный и региональный этап «Зарница 2.0.», региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, муниципальный этап конкурса ораторского мастерства, среди обучающихся  Березовского района  «Березовские дебаты», межрегиональный «Медиа – Хакатон» г. Югорск,  региональный этап всероссийской олимпиады школьников по истории «Умники и умницы», по итогам которого обучающаяся МБОУ «Березовская СОШ приглашена в город Москву на съемки федеральной программы «Умники и Умницы».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %
	20,0
	53,8
	100
	185,9

	2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %
	94,3
	100,0
	96,4
	96,4

	5
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %
	55,0
	60,0
	100,0
	166,7

	6
	Уровень образования,%
	65,94
	66,77
	66,77
	100,0

	7
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,%
	75,0
	75,0
	100,0
	133,3

	8
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,%
	38,46
	38,46
	38,46
	100,0

	9
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	10
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в том числе по сертификату персонифицированного финансирования и за счет социального сертификата, %
	86,9
	87,5
	87,8
	100,3

	11
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, %
	29,06
	29,83
	29,83
	100,0

	12
	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, %
	3,0
	3,5
	1,7
	48,6

	13
	Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования от общей численности выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера, %
	90,0
	90,0
	90,9
	101,0

	14
	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, %
	25,0
	25,0
	25,0
	100,0

	15
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», %
	18,3
	13,6
	9,58
	70,4

	16
	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %
	39,7
	37,0
	72,66
	196,4

	17
	Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования,%
	25,0
	25,0
	2,1
	8,4



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 106,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 72,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 88,9%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10

	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	5
	1,5
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	5,5



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,5 из 10,0 возможных.   
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.


5.7. Муниципальная программа
«Культурное пространство Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 994.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет культуры администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры. 
- увеличение числа посещений культурных мероприятий.  
- укрепление единого культурного пространства Березовского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил         321 769,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 319 953,9 тыс. рублей или 99,4%, из них: федеральный бюджет – 778,5 тыс. рублей или (100,0%), бюджет автономного округа – 2 927,8 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 316 231,8 тыс. рублей или (99,4%), бюджет городских и сельских поселений – 15,8 тыс. рублей или (100%).
В рамках регионального проекта «Культурная среда» проведено техническое оснащение МАУ «Березовский районный краеведческий музей» в объеме 1 889,4 тыс. рублей (федеральный бюджет – 700,0 тыс. руб., региональный бюджет – 1 094,9 тыс. руб., бюджет района  – 94,5 тыс. руб.).
Приобретено: МФУ – 2 шт., увлажнитель воздуха – 8 шт.,  стеллажи – 25 шт., приборный комплекс «ТКА-Хранитель» - 5 шт., подвесные системы для картин – 2 шт., стенды демонстрационные – 10 шт. Обновление позволит повысить уровень комфортности ознакомления с представленными экспозициями, демонстрировать большее количество экспонатов, тем самым привлекая посетителей.
В рамках регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» проведены следующие мероприятия:
- подключение библиотек к сети интернет; 
-заключен и реализован договор по приобретение (обновление) баз данных ЛитРэс сроком на 12 месяцев; 
-заключен договор на программное обеспечение ИРБИС; 
-оформлена подписка на периодические издания;
-договор по оцифровке печатных изданий;
-пополнение книжного фонда.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений и на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа.
В данное мероприятие входят: оплата труда, оплата больничных, уплата алиментов, отпускных, компенсации проезда к месту отдыха и обратно, уплата страховых взносов, оплата по заключенным договорам и т.д.
Из депутатского фонда (средства депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) привлечены средства:  
- на оказание финансовой помощи на приобретение двух макетов жилищ северных народов (чумов) для МАУ «Саранпаульский дом культуры».
- на приобретение музыкального оборудование для МАУ «Саранпаульский дом культуры».
Культурно-досуговыми учреждениями района проведены традиционные мероприятия: День зимующих птиц в России, 80-летие снятия блокады Ленинграда, Международный день родного языка, Фестиваль ретро-песни «Хиты эпох», День Защитника Отечества, молодежный фестиваль «Крылья»,  Международный женский день - 8 марта, празднование Масленицы, народные гуляния «Проводы зимы», традиционный праздник обских угров «Тыльщ поры»,  День работника культуры, мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, День защиты детей, День России, День памяти и скорби, состоялось праздничное торжественное мероприятие «С днем рождения Ломбовож», посвященное 130-летию со дня образования д. Ломбовож, прошел Районный фестиваль молодежного творчества «Новое поколение», посвященный Дню Молодежи, в с. Саранпауль прошел праздничный концерт «Гуляй, село родное!»; Мероприятия ко Дню Российского флага прошли во всех поселениях района; проведено праздничное мероприятие «Милый дом», посвящённое Дню образования рабочего поселка Игрим; в честь празднования 431-летия со дня основания пгт. Березово, 71-й годовщины со дня открытия Березовского газа на центральной площади пгт. Березово прошел концерт «Я здесь живу и край мне этот дорог»; было организовано торжественное мероприятие ко дню образования Березовского района, был проведен праздничный концерт «Край мой березовый»; прошел ряд мероприятий, посвященных Дню народного единства.
Всего учреждениями культурно-досугового типа за 2024 год проведено 1 913 мероприятий с количеством посетителей 121 057 человек. Количество онлайн мероприятий – 21 с количеством участников – 2 778 человек, 34 888 просмотров. Проведено 743 кинопоказа с количеством зрителей 12 100 человек.
Муниципальное автономное учреждение «Саранпаульский дом культуры»    с. Саранпауль Березовского района стал обладателем гранта в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе за счет средств федерального бюджета, в размере 256 400 рублей на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории сельских поселений.
На территории Березовского района осуществляют свою деятельность: 30 библиотек разной ведомственной принадлежности, в том числе 14 общедоступных муниципальных библиотек с библиотечным фондом 153,7 тыс. экземпляров.
На 31.12.2024 электронный каталог общедоступных библиотек Березовского района насчитывает 142 261 запись, что составляет 100% от общего объема документного фонда библиотек.
Для удовлетворения информационно-правовых запросов пользователей, предоставления социальной информации в общедоступных библиотеках Березовского района действует 12 Центров общественного доступа.
Всего учреждениями проведено 1 539 мероприятий, количество посещений составило 78 665 единиц. В формате онлайн проведено 336 мероприятий, количество просмотров составило 783 090 единиц. 
На территории Березовского района музейную деятельность осуществляет МАУ «Березовский районный краеведческий музей» и обособленное структурное подразделение Саранпаульский краеведческий музей.
В отчётном периоде в музеях Березовского района организовано 94 выставочных проекта, массовых мероприятий организовано 31 ед. 
Музейный фонд составляет – 32 712 единиц хранения, в т. ч. основной фонд – 26 244 единицы. Фонд музея пополнился на 100 предметов.
В автоматизированную музейную систему КАМИС внесено 32 401 предмет. Количество музейных предметов и коллекций, доступных в сети Интернет составляет 29 667 единиц.
Посещение музеев составило 24 232 человека, в том числе 12 382 детей. Научных публикаций - 72 единицы, просмотров в социальных сетях составляет 127 769 единиц. 
По итогам работы в отчетном периоде можно выделить следующие музейные мероприятия:
- к 80-летию снятия блокады Ленинграда в музеях прошли мероприятия: урок памяти «Война. Блокада. Ленинград», лекторий «Блокада Ленинграда», выездная выставка в Сосьвинской школе «Не забыть нам этой даты, что покончила с блокадой»;
- к 90-летию создания редакции районной газеты «За большевистские колхозы» в Саранпаульском музее прошел урок знаний «Что написано пером…»;
- к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана организована выездная выставка в школе п. Сосьва - «Эхо Афганской войны;
- проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» с вопросами по знанию истории страны, родного края прошло в Саранпаульском музее, в рамках Года семьи в Российской Федерации; 
- в Березовском музее прошла в очно-заочной форме XI детская районная конференция «От краеведения к краелюбию», основные темы докладов: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (в преддверии юбилейной даты 2025 г.), краеведческие исследования на тему жизни и деятельности выдающихся людей Березово и района;
 - экспонирование выставки «Наследство щедрое храня» в Березовском музее;
-  выставка «Я сразу подумал надо сделать картину», посвященая 100-летию со дня рождения самобытного югорского художника Митрофана Алексеевича Тебетева;
- встреча исследователей, реализующих проект «Берёзовский кремль: ожившая история», в День археолога с жителями пгт. Березово. На встрече в Березовском краеведческом музее представили результаты своей работы археологи, проводившие исследования в Березово летом 2024 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования» расходы направлены на содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 
Наиболее значимые мероприятия в 2024 году:
- Движение первых II Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна»;
- профильные (интенсивные) курсы «Творческая смена» в г. Ханты-Мансийске для преподавателей и учеников; 
- наш регион представлен в Сводном симфоническом оркестре регионов Арктической зоны Российской Федерации в городе Мурманске.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» расходы направлены на обеспечение деятельности комитета культуры администрации Березовского района. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» за 2024 год осуществлен запланированный прием документов на постоянное хранение. Всего принято 1 079 единицы постоянного срока хранения, в том числе 134 дела государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
          За отчетный период специалистами переведены в электронный вид 35 особо ценных и наиболее востребованных архивных дел. Электронные образы подгружены в государственную информационную систему «Архивы Югры».
              Расходы направлены на следующие цели:
           - приобретен шкаф картотечный металлический, обеззараживающий бокс для документов, коробы, подставки для визиток, поставка стеллажей офисных;
- осуществлена печать фотокопий документов для выставок и фотографий для приема в архивный фонд на сумму 20,00 тыс. руб.
- осуществлено техническое обслуживание, монтаж новой  сплит-системы  и демонтаж неисправной сплит-системы;
- на осуществление печати основы для выставочных стендов;
- на покупку внешнего жесткого диска, папок, папок-обложек из картона и чернил. 
          В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций» прошли мероприятия:
- Районный фестиваль-конкурс художественного творчества «Божий дар»; 
- Этнокультурный фестиваль «Город мастеров».  
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации переданных полномочий городского поселения Березово» из бюджета городского поселения Березово были выделены бюджетные ассигнования на поддержку культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия народов, проживающих на территории района. В рамках данного финансирования приобретены расходные материалы для проведения следующих мероприятий: 
- праздник Масленица;
-традиционный праздник обских угров «Вороний день» п. Березово, с. Теги;
-праздничные мероприятия, посвященные 9 мая п. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;
-фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов «Катюша» п. Березово;
-мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
-цикл мероприятий в рамках летней кампании для детей гп. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;
-проведение праздника День рыбака гп. Березово;
          -проведение открытых поселковых соревнований «Гонки на катамаранах»;
-проведение конкурса на «Лучшего ловца рыбы»;
-празднование 431-летия со дня основания пгт. Березово, 71-й годовщины со дня открытия Березовского газа на центральной площади пгт. Березово прошел концерт «Я здесь живу и край мне этот дорог»;
-районный фестиваль молодежного творчества «Новое поколение», посвященный Дню Молодежи;
          -проведение мероприятий «День пожилого человека» в пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;
          -проведение праздничных новогодних мероприятий в пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» были проведены следующие мероприятия:
-заключен договор на комплексное обследование технического состояния здания краеведческого музея в пгт. Березово, ул.Собянина,39 Березовского района, ХМАО-Югры. 
-проведены работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный (вторая половина XIX-XX века), пгт. Березово, ул. Собянина, между д.34 и д.36 (пешеходная                ул. Собянина- бывшая ул. Базарная). 
 -заключен договор на разработку проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт МАУ Березовский районный краеведческий музей по ул. Собянина, д.39 пгт. Березово»

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры по региональному проекту «Культурная среда», единиц
	0
	0
	0
	100,0

	2.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц
	0
	1
	1
	100,0

	3.
	Число посещений культурных мероприятий, тыс.единиц
	223,8
	284,0
	296,1
	104,3

	4.
	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек,(нарастающим итогом),человек
	34
	60
	61
	101,7

	5.
	Пополнение книжными фондами муниципальных библиотек Березовского района, единиц
	93
	76
	232
	305,3

	6.
	Количество объектов нематериального этнокультурного достояния, единиц
	1
	2
	3
	150,0

	7.
	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, человек
	0
	729
	729
	100,0

	8.
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета культуры администрации Березовского района,%
	100
	100
	100
	100,0

	9.
	Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек
	1236
	1240
	1310
	105,6

	10.
	Количество объектов культурного наследия в Березовском районе, единиц
	126
	126
	128
	101,6

	11.
	Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, %
	27,3
	27,3
	36,8
	134,8

	12.
	Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %
	2,26
	2,53
	2,69
	106,3

	13.
	Численность туристов, посетивших Березовский район, тыс. чел.
	7,04
	7,1
	9,7
	136,6

	14
	Доля учреждений культуры, обеспеченных хозяйственным обслуживанием, %
	100
	100
	100
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 124,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 91,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8

	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	5
	1,5
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	7,7



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 7,7 из 10,0 возможных.
 Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.8. Муниципальная программа
«Экологическая безопасность в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 998. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений; 
- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил          33 313,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 31 560,7 тыс. рублей или 94,7%, из них: бюджет автономного округа – 4 691,3 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 26 869,4 тыс. рублей или (93,9%).
В рамках XXI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории Березовского района в 2024 году проведено 94 природоохранных и экологических образовательно-просветительских мероприятий, с участием 6 234 человек, в том числе:
Окружной субботник «Мой чистый дом – Югра», Международная акция «Сад памяти», Волонтерская акция «Чистые берега» в поддержку Всероссийской акции «Вода России», Акция «ЮГРА-Экозабег. Чисто побегать», Всероссийская акция «Сохраним лес». 
Проведены мероприятия по уборке мусора береговой линии водных объектов. Протяженность очищенной береговой линии – 42,54 км, объем собранного мусора – 65,5 куб. м.
В рамках акции «Сохраним лес» в пгт. Березово высажено 35 саженцев кедра. В рамках акции «Весенние и летние древонасаждения» было высажено 65 саженцев деревьев (береза, рябина, ель).
На территории Березовского района в 2024 году ликвидировано 3 несанкционированных места размещения отходов (сп. Приполярный – 1,                    сп. Хулимсунт –  2).
Выполнены мероприятия по дезинсекции и дератизации (ларвицидная и барьерная обработка) на территории Березовского района.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Строительство объектов для размещения и переработки твердых коммунальных (бытовых) отходов» в                    с. Саранпауль обустроены 24 контейнерные площадки, с размещением 120 контейнеров. 
В пгт. Березово установлено 15 контейнеров для накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока.  
В рамках комплекса процессных мероприятий «Возмещение убытков, возникших за счет снижения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в пользу регионального оператора по обращению с ТКО в ХМАО – Югре» средства, выделенные из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры были израсходованы на исполнение судебных решений по взысканию задолженности в пользу регионального оператора и на исполнение полномочий в сфере обращения с ТКО.


Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого–образовательные мероприятия, %.
	22,3
	17,8
	17,8
	100,0

	2.
	Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов (% от общей потребности объектов размещения твердых бытовых отходов)
	33,5
	33,5
	33,5
	100,0

	3.
	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км.
	6,1
	6,1
	42,54
	697,4

	4.
	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, человек
	876
	912
	2022
	221,7 

	5.
	Коэффициент качества работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов, коэффициент
	1
	2
	2
	100,0

	6.
	Доля обработанных  территорий от общего количества территорий подлежащих обработке, %
	100
	100
	100
	100,0

	7.
	Доля площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании от общего количества площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Березовском районе,%
	100
	100
	100
	100



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 202,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 85,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 94,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8

	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	5
	1,5
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	5
	1,5
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	6,2




По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 6,2 из 10,0 возможных.    
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.9. [bookmark: _Hlk36467628]Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 986. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района. 
Цели муниципальной программы: 
- снижение уровня преступности;
- обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составил        10 786,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 10 786,1 тыс. рублей или 100,0%, из них: федеральный бюджет – 4 754,2 тыс. рублей или (100,0%), бюджет автономного округа – 5 567,1 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 426,1 тыс. рублей или (100,0%), бюджет городских и сельских поселений – 38,7 тыс. рублей или (100%).
В рамках муниципальной программы:
- предусмотрено обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка. Обеспечено содержание и техническое обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», установленной в общественных местах пгт. Березово;
- выполнены мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин. Произведена выплата материального стимулирования членам ДНД, осуществлено страхование членов формирований; 
- обеспечение деятельности административной комиссии. 
В 2024 году административной комиссией рассмотрено 98 дел, что составляет 100 % от общего количества дел:
по 44 делам принято решение о назначении наказания в виде штрафа;
по 48 делам принято решение о назначении наказания в виде предупреждения;
по 3 делам принято решение о прекращении производства;
по 3 делам принято решение о возвращении для доработки административного материала.
взыскано штрафов на общую сумму 79,5 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;
В 2024 году по результатам конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.06.2024 № 223-п Березовский район занял первое место. В целях повышения эффективности работы субъектов профилактики, бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа муниципальному образованию Березовский район предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 1 280,0 тыс. рублей. 
Финансовые средства были реализованы на организацию и проведение антинаркотических мероприятий, а также на приобретение атрибутики с антинаркотическими логотипами.
В рамках данного направления расходования финансовых средств: приобретены значки с логотипом АНК ХМАО-Югры, форма для членов Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», ноутбук, проектор; оказаны услуги печатной продукции (макеты, баннеры).
Также были организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ:
- открытый Рождественский турнир по волейболу среди мужских и женских команд, в рамках проведения «декады спорта и здоровья»;
-XLII открытая массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- Открытый региональный турнир по мини-футболу среди мужских команд на Кубок «Виктории», посвященный «Дню защитника Отечества»;
- Районный спортивный праздник, посвященный «Дню России»;
- Открытое первенство МАУ ДО СШ «Арена», по плаванию среди юношей и девушек, посвященное «Дню защитника Отечества»;
- Первенство МАУ ДО СШ «Арена» по мини-футболу, среди воспитанников секции, посвященное «Международному дню солидарности»; 
- Всероссийский день бега «Кросс Нации-2024» приуроченный Дню солидарности;
-выставка рисунков «Ты сильнее, чем наркотики»;
-тематический час «Вредные привычки, их влияние на здоровье человенка»;
-акция «Наркомании-НЕТ»;
-индивидуальные консультирования, тренинги, конкурсы, викторины, квест-игры, интеллектуальные игры, кинолектории, беседы и лекции.
Всего в 2024 году организовано и проведено 270 мероприятий с охватом        17 856 человек.
- обеспечено выполнение переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;
- реализовано мероприятие «Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в районе, прогноза общественно-политической ситуации» (приобретены видеоэкраны в количестве 4 шт. и комплектующих, в целях информационного обеспечения форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления).
- проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение и правовое информирование потребителей, профилактику потребительских споров:
- подготовлено и размещено 42 информационных материала в сети Интернет в области защиты прав потребителей;
-подготовлено и размещено 21 публикация статей для размещения в печатных изданиях (районная газета «Жизнь Югры»).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.
	1 521,7
	1249,0
	1441,6
	86,6

	2.
	Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), %
	239,3
	411,9
	153,4
	268,5

	3.
	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед.
	4,5
	4,4
	4,4
	100,0

	4.
	Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании и случаев их применения, ед.
	133,0
	134,0
	168,0
	125,4

	5.
	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 136,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 80%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8

	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	5
	1,5
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	7,7



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 7,7 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.10. Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального управления в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 989. 
[bookmark: _Hlk101996487]Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Березовского района. 
Целью муниципальной программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составил         420 292,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 415 052,6 тыс. рублей или 98,8%, из них: бюджет автономного округа – 16 301,6 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 398 751,0 тыс. рублей или (98,7%).
Мероприятия программы направлены на решение вопросов по обеспечению выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений (МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района», МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»), МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Березовского района», Думы Березовского района, Контрольно-счетной палаты. 
Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 2024 году 23 муниципальных служащих прошли обучение по программам повышения квалификации.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района, Думы Березовского района, муниципального казенного учреждения Контрольно-счетной палаты Березовского района, %
	100
	100
	99
	99,0

	2.
	Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности, %
	
100
	
100
	
91
	
91,0

	3.
	Обеспечение выполнения полномочий Думы Березовского района в сфере наград, %
	100
	100
	100
	100,0

	4.
	Обеспечение выполнения полномочий главы Березовского района в сфере наград,%
	100
	100
	92
	92,0

	5.
	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, человек
	35
	11
	23
	209,1

	6.
	Обеспечение выполнения полномочий и функций подведомственных администрации Березовского района учреждений, %
	100
	100
	100
	100,0

	7.
	Выполнение полномочий и функций МКУ «УКСиР», %
	100
	100
	100
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 113%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 75%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 98,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8

	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	5,6



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,6 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.11. [bookmark: _Hlk101820632]Муниципальная программа
                «Реализация государственной национальной политики и профилактика
                 экстремизма в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 1004. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района. 
Целью муниципальной программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Березовского района, профилактика экстремизма в Березовском районе.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил       225,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 225,0 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет района – 225,0 тыс. рублей. 
Осуществлен мониторинг сайтов через автоматизированную информационную систему «Поиск», предназначенную для выявления сайтов, распространяющих запрещенную информацию в сети «Интернет». Проверено 1 902 материала, из них выявлено запрещенных 538 материалов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие этнокультурному многообразию народов России» финансовые средства реализованы на приобретение баннеров.
В отчетном периоде в эфире «Радио-Игрим» вышло более 350 социальных репортажей, бесед и новостных выпусков профилактической направленности.
В средствах массовой информации и социальных сетях Березовского района в 2024 году размещались материалы: 
-поддержка проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики;
-распространение рекламной продукции, размещение роликов социальной рекламы и иной видеопродукции;
- организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;
-осуществление органами местного самоуправления с участием общественности мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации, а также проведение регулярных семинаров для журналистов по повышению их квалификации в этой сфере;
- использование мер общественного контроля в целях недопущения публикаций, направленных на разжигание межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо вражды.
На территории городского поселения Игрим, сельских поселений Саранпауль и Хулимсунт были проведены научно-практические конференции, семинары, конкурсы, выставки, Дни традиционного костюма, День коренных народов, мероприятия, способствующие сохранению и развитию национальных культур.
В образовательных учреждениях проводятся уроки основ религиозной культуры и светской этики, реализуется программа «Социокультурные истоки», направленная на духовно-нравственное развитие.
Проведены торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры: классные часы, выставки, викторины, конкурсы чтецов. Охват составил 3120 обучающихся. 
В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание» реализованы мероприятия: 
- месячник гражданско-патриотической и спортивно-массовой работы, посвященные Дню защитника Отечества и годовщине вывода войск из Афганистана;
- День войск национальной гвардии РФ, День космонавтики, Международный день полета человека в космос, День России, День Государственного флага РФ, День окончания Второй мировой войны, 1945 год (День воинской славы), День солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, День Неизвестного Солдата, проведена Всероссийская акция «Блокадный хлеб». 
Проведены тематические мероприятия (классные часы, круглые столы, викторины, выставки рисунков) в рамках оперативно-профилактических мероприятий: «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», «Нет ненависти и вражде». Проведены тематические классные часы, выставки детских рисунков в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Всего образовательными организациями проведено 311 мероприятий с охватом участников – 13 940 человек. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составило- 1753 человека. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России – 1382 человека. Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка, как государственного языка РФ и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в Березовском районе – 753 человека.
Учреждениями, подведомственными Комитету спорта и социальной политики, организовано и проведено 31 мероприятие с охватом 5 420 человек.
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составило – 526 человек.
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Березовском районе – 246 человек.
Учреждениями, подведомственными Комитету культуры, организовано и проведено 113 мероприятий с охватом участников – 59 720 человек.
Количество участников, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составило – 612 человек, на этнокультурное развитие народов России – 792 человека, на поддержку русского языка, как государственного языка РФ – 127 человек.
	В рамках развития кадрового потенциала на постоянной основе педагогические работники и руководящий состав образовательных учреждений проходит повышение профессионального уровня специалистов по вопросам государственной национальной политики и профилактики экстремизма. Обучение прошли 35 сотрудников, из числа руководителей, заместителей директоров и заведующих, а также ответственные лица за безопасность в учреждениях. 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Березовском районе, %
	100,0
	100,0
	95,0
	95,0

	2.
	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства , чел.
	2 570
	2 600
	2 934
	112,8

	3.
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Березовском районе, чел.
	2 015
	2 200
	2 456
	111,6

	4.
	Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в Березовском районе, чел.
	795
	800
	1 114
	139,2

	5.
	Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, шт.
	85
	90
	209
	232,2



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 138,2%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 100, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8

	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных.
 Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.12. Муниципальная программа «Поддержка занятости населения»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 22.12.2023 № 973.
Ответственный исполнитель муниципальной программы -  Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
  - непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1,98 процента;
 - снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 11 596,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 11 410,1 тыс. рублей или 98,4%, из них: бюджет автономного округа – 8 595,2 тыс. рублей (97,9%), бюджет района – 2 814,9 тыс. рублей (100%).
В рамках направления (подпрограммы) «Содействие трудоустройству граждан» в муниципальных учреждениях Березовского района временно трудоустроено 661 человек.
В рамках реализации направления (подпрограммы) «Улучшение условий и охраны труда в Березовском районе»:
- организовано и проведено три районных конкурса по охране труда, в том числе: конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей»; конкурс работников организаций Березовского района «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»; районный фотоконкурс по охране труда «Безопасный труд в объективе – 2024».
- организовано 16 выставок по охране труда и средствам индивидуальной защиты;
- подготовлено 21 методическое пособие по охране труда.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения,% 
	1,77
	1,08
	0,89
	121,3

	2.
	Численность граждан ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы, человек
	524
	465
	661
	142,2

	3.
	Количество проведенных семинаров, совещаний конкурсов,  единиц
	13
	14
	25
	178,6

	4.
	Удельный вес   предприятий и  организаций района, охваченных сбором информации о состоянии  условий  охраны труда и методическим  обеспечением,  %
	85
	85
	85
	100,0

	5.
	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях, человек
	245
	250
	250
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 128,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 98,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8

	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	8,6



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 8,6 из 10,0 возможных.   
           Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
           Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.13. Муниципальная программа 
«Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 22.12.2023 года № 971. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы -  Комитет по финансам администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
1. Повышение качества управления муниципальными финансами Березовского района;
2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств и повышение эффективности муниципального управления.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 306 561,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 304 816,5 тыс. рублей или 99,4%, из них: федеральный бюджет – 3 983,0 тыс. рублей или (100,0%), бюджет автономного округа – 166 978,2 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 133 684,6 тыс. рублей или (98,7%), бюджет городских и сельских поселений – 170,7 тыс. рублей или (100%).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского района» осуществлялись расходы по содержанию Комитета по финансам, в том числе: на оплату труда и начисления на оплату труда, уплату налогов, сборов и иных платежей, оплату почтовых расходов и услуг связи, обслуживание программного обеспечения АС «Бюджет» и прочие расходы, необходимые для функционирования Комитета по финансам.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений» обеспечены равные возможности городских и сельских поселений Березовского района по реализации конституционных прав граждан и предоставлению на территории поселений муниципальных услуг, относящихся к полномочиям поселений, осуществляется путем предоставления из бюджета Березовского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 
Выделенные средства позволили сократить разрыв между поселениями района с максимальным и минимальным уровнем бюджетной обеспеченности.
Бюджетные ассигнования по комплексу процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района» направлялись в городские и сельские поселения Берёзовского района на: реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа; частичное обеспечение расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда на 4% с 1 октября 2024 года по категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года (далее – Указы), и работников органов местного самоуправления, а также с обеспечением достигнутого уровня соотношений оплаты труда отдельных категорий работников, подпадающих под действие Указов; поощрение муниципальных управленческих команд (за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); оплату судебных издержек и иных расходов, связанных с исполнением решений судов за счет средств резервного фонда Березовского района; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств бюджета района.
Бюджетные ассигнования по комплексу процессных мероприятий «Предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий» направлялись в городские и сельские поселения на предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление Резервным фондом Березовского района», в соответствии с бюджетным законодательством в составе расходов бюджета Березовского района на 2024 год предусмотрен резервный фонд администрации района в размере 4 000,0 тыс. рублей. 
В отчетном периоде принято 3 распоряжения администрации Березовского района, о выделены средства из резервного фонда в сумме 2 261,0 тыс. рублей, которые были направлены:
- администрации городского поселения Игрим на оплату исполнительного листа ФС № 041317819 от 26.04.2024 в пользу Игримского муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» за услуги водоснабжения и водоотведения пустующих квартир муниципального жилищного фонда в размере 1 678,0 тыс. рублей; 
- администрации сельского поселения Саранпауль на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в период режима повышенной готовности, связанным с повышением уровня воды на р. Ляпин и подтоплением отдельных территорий населенных пунктов сельского поселения Саранпауль в июне 2024 года в размере 105,0 тыс. рублей;
- администрации Березовского района на проведения судебной строительно-технической экспертизы многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Березовский район, пгт. Игрим, ул. Транспортная, д.33. в размере 478,0 тыс. рублей.
Остаток резервного фонда составил 1 739,0 тыс. рублей.
Использование средств резервного фонда позволило обеспечить финансирование непредвиденных расходов бюджетов городских и сельских поселений, без уменьшения других расходов по принятым обязательствам. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление средствами бюджета Березовского района, полученными в виде экономии по итогам осуществления закупок, товаров, услуг, работ» бюджетные ассигнования, полученные в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг в течение финансового года перераспределены по соответствующим муниципальным программам Березовского района по направлению в соответствии с Порядком учета и использования средств бюджета Березовского района, полученных в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обслуживание муниципального долга Березовского района» обслуживание муниципального долга производилось по бюджетным кредитам, полученным на осуществление досрочного (северного) завоза. Процентная ставка за пользование бюджетными кредитами установлена в размере 0,1% годовых.
По комплексу процессных мероприятий «Предоставление бюджетных кредитов поселениям в границах Березовского района» бюджетные средства предусматриваются в источниках финансирования дефицита бюджета Березовского района и не отражены в расходной части бюджета Березовского района.
По итогам 2024 года из бюджета муниципального района предоставлен бюджетный кредит городскому поселению Игрим на погашение долговых обязательств в сумме 11 000,0 тыс. руб. 
По комплексу процессных мероприятий «Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств Березовского района» исполнение составило 102,2 % от плановых назначений.
Бюджетные средства по данному мероприятию отражены в источниках финансирования дефицита бюджета Березовского района и не отражены в расходной части бюджета Березовского района. 
В рамках мероприятия отражены заимствования в виде бюджетных кредитов, получаемых из бюджета автономного округа на осуществление досрочного (северного) завоза продукции.
Показатель фактического погашения бюджетных кредитов в бюджет округа соответствует запланированным ассигнованиям. Незначительное перевыполнение за 2024 год относительно годового плана произошло в связи с переплатой в конце декабря 2024 года основного долга по бюджетным кредитам сверх графиков (с целью недопущения нарушения 106 статьи Бюджетного кодекса РФ).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Отношение объема муниципального долга бюджета Березовского района к общему объему доходов бюджета Березовского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, не более, %
	50
	50
	50
	100,0

	2.
	Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, менее, %
	0,003
	15
	0,00003
	100,0

	3.
	Количество поселений Березовского района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса, которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по поселениям, единиц
	3
	5
	5
	100,0

	4.
	Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Березовского района, балл
	68
	70,6
	70,6
	100,0

	5.
	Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %
	100
	100
	100
	100,0

	6.
	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета Березовского района в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета Березовского района, больше или равно, %
	96,5
	98,0
	98,0
	100,0

	7.
	Исполнение расходных обязательств Березовского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района, больше или равно, %
	97,2
	95,0
	90,6
	95,4



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 99,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10

	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных.  
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.14. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 990. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района. 
Цели муниципальной программы:
- сохранность традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;
- обеспеченность коренных малочисленных народов Севера материальными, социальными и духовными благами.
         Общий объем финансирования муниципальной программы составил 6 226,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 6 226,7 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 6 126,9 тыс. рублей, бюджет района – 99,8 тыс. рублей.
В целях сохранения и развития территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера и видов традиционной хозяйственной деятельности предоставлены меры государственной поддержки:	
- компенсация для приобретения материально – технических средств 32 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе: пгт. Березово – 5, д. Сартынья – 1, д. Щекурья – 1, п. Сосьва – 7, п. Устрем – 1,                         п. Ванзетур – 3, с. Саранпауль – 9, с. Теги – 2, с. Няксимволь – 3;
- компенсация на приобретение – оружие/боеприпасы – 9, генератор – 1, запасные части – 5, лодочный мотор – 6, моторная лодка – 1, портативная электростанция – 1, сетематериалы – 4, снегоход – 3, солнечная электростанция – 2;
- компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А», управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения и обратно: пгт. Березово – 1 человек, с. Саранпауль – 1 человек;
- предоставлена субсидия на продукцию охоты 3 организациям, в том числе: пгт. Березово – 1, с. Саранпауль – 2;
- предоставлена субсидия на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности – 3 организациям в п. Сосьва;
- предоставлена единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности на обустройство быта в пгт. Березово –1.  
Обеспечено содержание органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие.
В целях содействия в сохранении, развитии и популяризации традиционных национальных ремесел и промыслов коренных малочисленных народов Севера в пгт. Березово проведена межмуниципальная выставка-ярмарка и мастер-классы традиционных народных промыслов обско-угорских народов «ХОШУМ-ХОТ» (Теплый дом). Количество участников 40 человек. 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, чел.
	1121
	585
	1033
	176,6

	2.
	Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, %
	35
	30
	30
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 138,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8

	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,2



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной.    Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.


5.15. Муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного комплекса Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 984. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района. 
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории Березовского района.
          Общий объем финансирования муниципальной программы составил 8 111,4 тыс. рублей бюджет автономного округа. Кассовое исполнение – 7 833,1 тыс. рублей или 96,6%, из них: федеральный бюджет – 1 193,3 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 5 067,2 тыс. рублей, бюджет района – 865,4 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 707,2 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы представлена финансовая поддержка в форме субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории Березовского района, по направлениям:
 - развитие растениеводства (за произведенную и реализованную продукцию растениеводства закрытого грунта);
 - развитие животноводства (на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных крестьянским (фермерским) хозяйствам, владельцам личных подсобных хозяйств. 
В рамках реализации государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории Березовского района.
В 2024 году отловлено 25 животных без владельцев на территории городских поселений Березово и Игрим.
В целях проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» животные транспортированы в приют г. Нижневартовска.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Производство молока, тонн
	79,5
	62,0
	47,1
	76,0

	2.
	Производство мяса и мясопродуктов, тонн
	105,5
	53,0
	99,6
	187,9

	3.
	Валовой сбор картофеля, тонн
	26,0
	21,0
	10,5
	50,0

	4.
	Валовой сбор овощей, тонн
	9,2
	11,0
	7,2
	65,5

	5.
	Вылов водных биологических ресурсов, единиц
	1 556,9
	420,0
	1 036,1
	246,7

	6.
	Количество отловленных животных без владельцев, голов
	31
	31
	25
	80,6

	7.
	Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, семей человек
	0
	0
	1
	-

	8.
	Благоустройство детской площадки в д. Шайтанка, Березовского района, единиц
	0
	1
	1
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 113,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 50%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 96,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	8

	3,2
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	5,6



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,6 из 10,0 возможных.   
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.16. Муниципальная программа
«Социальная поддержка жителей Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 976. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района.
        Цель муниципальной программы – повышение качества жизни населения муниципального образования Березовский район.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 17 949,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 17 943,2 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 11 996,9 тыс. рублей (99,9 %), бюджет района – 5 946,3 тыс. рублей (100,0 %).
На территории Березовского района осуществляли работу 17 лагерей              (15 лагерей с дневным пребыванием детей, 1 лагерь труда и отдыха, 1 палаточный лагерь). Охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей, труда и отдыха на базе муниципальных учреждений района составил 1 308 человек. А также, 152 ребенка отдохнули в палаточном лагере с круглосуточным пребыванием, организованном АНО развития культуры народов севера центр этнотехнологий. Итого отдыхом в лагерях района охвачено 1460 детей.
Деятельность лагерей осуществлена в 10 поселениях района (п. Березово, п. Игрим, сп. Приполярный, п. Саранпауль, п. Сосьва, п. Няксимволь, п. Светлый, п. Теги, п. Ванзетур, д. Хулимсунт).
На отдых и оздоровление в климатически - благоприятные регионы России  (Краснодарский край, республика Башкортостан) было направлено 98 детей.
На базе учреждений культуры были организованы досуговые площадки, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, включающая подвижные, познавательные и досуговые формы работы (игры, занимательные викторины, беседы, занятия). Количество участников составило более 200 человек. Всего на базе учреждений культуры, спорта, образования и Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства малозатратными формами отдыха охвачено более 500 детей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам Березовского района», были осуществлены выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и Украины в 2024 году. 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы


	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	      1.
	Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений района, от общего числа детей школьного возраста, %
	57,6
	36,3
	38,7
	106,6

	2.
	Доля детей школьного возраста, направленных на отдых и оздоровление в климатически благоприятные регионы России в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на уровне среднегодового показателя, %
	3,3
	2,8
	2,9
	103,6

	      3.
	Доля граждан, получивших единовременную меру социальной поддержки, имеющих право в соответствии с выделенным объемом финансирования, %.
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 103,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию –3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10

	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 года программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.17. Муниципальная программа
«Развитие гражданского общества в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 1005. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - информационно-аналитический отдел администрации Березовского района.
Целью муниципальной программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости деятельности органов местного самоуправления Березовского района.
 Общий объем финансирования муниципальной программы составил 43 539,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 42 608,7 тыс. рублей или 97,9%, из них: бюджет автономного округа – 9 304,0 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 25 854,8 тыс. рублей или (99,8%), бюджет городских и сельских поселений – 3 987,4 тыс. рублей или (100,0%), внебюджетные источники – 3 462,5 тыс. рублей или (79,6%).
В 2024 году в рамках конкурсного отбора грант главы Березовского района на реализацию социально значимых проектов в сфере развития гражданского общества получили 6 социально ориентированных некоммерческих организаций Березовского района на общую сумму 800,0 тыс. рублей, в том числе: 
- автономная некоммерческая организация по сохранению и развитию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера многофункциональный «Этно-центр «Точка росы» ИНН, проект «Сосьвинский богатырь – ТАГТ ОТЫР» - 230,0 тыс. рублей;
- районная общественная организация всероссийского общества инвалидов, проект «Солнечный день - праздник для детей» - 150,0 тыс. рублей;
- некоммерческая организация Игримское хуторское казачье общество, проект «Казачий курень проект «Сибирь казачья» - 120,0 тыс. рублей;
-местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Березовского района,  проект «Точка на карте. Литературно-краеведческий десант по Березовскому району»- 100,0 тыс. рублей;
- местная религиозная организация православный приход храма Рождества Пресвятой Богородицы пгт. Березово Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Югорской епархии русской православной церкви (Московский патриархат), проект «Воскресная школа «Благовест» - 100,0 тыс. рублей;
- местная религиозная организация православный Приход храма Преображения Господня гп. Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), проект «Зернышки добра» - 100,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия «Обеспечение участия проектов городских и сельских поселений в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования» предусмотрено финансирование в размере 13 291,4 тыс. рублей (9 304,0 тыс. рублей - бюджет автономного округа, 3 987,4 тыс. рублей – бюджет городских и сельских поселений). Средства направлены на реализацию проекта: «Ремонт центральных водоочистных сооружений, пгт. Березово».
Цель проекта – повышение качества питьевой воды в пгт. Березово. В летний период на центральных водоочистных сооружениях в пгт. Березово: произведена замена стального водопровода на полиэтиленовый от резервуара чистой воды до повысительной насосной станции второго подъема, от станции первичной очистки до станции доочистки; произведена замена 8 фильтров с загрузкой фильтрующего материала на станции первичной очистки и 5 фильтров на станции первичной очистки.
Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности МАУ «Березовский медиацентр».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления Березовского района, %
	47,2
	68,0
	75,5
	111,0

	2.
	Количество социально значимых проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории МО Березовский район, получивший финансовую поддержку, единиц
	6
	3
	6
	200,0

	3.
	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования на территории МО Березовский район, единиц
	1
	2
	1
	50,0

	4.
	Площадь помещений, переданных во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим организациям на территории МО Березовский район в течении года, кв.м.
	526,27
	789,6
	789,6
	100,0

	5.
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО Березовский район, единиц
	38
	42
	44
	104,8

	6.
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы на территории МО Березовский район, получивших финансовую поддержку бюджета МО Березовский район, единиц
	6
	3
	6
	200,0

	7.
	Количество зарегистрированных Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории МО Березовский район, единиц
	2
	1
	0
	0,0

	8.
	Количество граждан, принявших участие в обсуждении и принятии политических решений на местном уровне на территории МО Березовский район, с использованием Интернет-голосования, прямых, телефонных и онлайн опросов, человек
	500
	500
	500
	100,0

	9.
	Тираж газеты Жизнь Югры, единиц
	650
	650
	650
	100,0

	10.
	Газетная площадь опубликованных материалов в газете Жизнь Югры, страниц
	24
	24
	24
	100,0

	11.
	Количество минут вещания радиопрограмм в эфире, минуты в год
	360
	468
	468
	100,0

	12.
	Доля населенных пунктов Березовского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %
	100 
	100
	100
	100,0

	13.
	Количество мероприятий проведенных с использованием брендбука Березовского района, единиц (с нарастающим итогом)
	0
	17
	17
	100,0

	14.
	Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в образовательных мероприятиях, организованных администрацией Березовского района, единиц
	10
	10
	10
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 104,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
 Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 75%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 97,9%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10

	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	6,4



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 6,4 из 10,0 возможных.        
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.


5.18. Муниципальная программа
«Современная транспортная система Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 978. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта администрации Березовского района.
Цели муниципальной программы:
- развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Березовского района;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 348 954,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 337 374,3 тыс. рублей или 96,7%, из них: бюджет автономного округа – 89 387,0 тыс. рублей или 100,0%, бюджет района –  240 203,6 тыс. рублей (95,4%), бюджет городских и сельских поселений – 7 783,7 тыс. рублей (100,0%).
Расходы направлены на оплату по муниципальному контракту на выполнение услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Березовского района. Пассажиропоток по дорогам зимнего пользования составил 2 541 человек, количество выполненных рейсов – 220.
           В целях обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг, осуществлено субсидирование регулярных пассажирских перевозок между поселениями в границах Березовского района предприятиям транспорта:
- на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок воздушным транспортом. Выполнено 301 рейсооборот, перевезено 8 649 пассажиров;
- на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок водным транспортом. Выполнено 327 рейсов, перевезено 12 101 пассажиров;
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт вертолетных площадок» произведена оплата по договору на выполнение работ по доставке и монтажу модульного здания аэровокзала в п. Сосьва.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения»:
Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог: 
- в пгт. Березово по ул. Шнейдер, ул. Центральная, ул. Лютова, ул. Астраханцева, ул. Сенькина,  ;
- в д. Шайтанка по ул. Логовая;
- в пгт. Игрим по пер. Молодежный, ул. Береговая, ул. Республики, пер. Совхозный, ул. Кухаря, ул. Рыбников, ул. Рябиновая, ул. Сосьвинская;
- в п. Сосьва по ул. Центральная, ул. Сосьвинская, ул. Озерная, ул. Грибная, ул. Ягодная, ул. Веселая, ул. Молодежная, ул. Кооперативная, пер. Таежный, ул. Спортивная, ул. Сосновая, ул. Кедровая, ул. Школьная;
- в с. Саранпауль по ул. Отдаленная, пер. Энергетиков, ул. Набережная, пер. Молодежный, ул. Н. Вокуева, ул. Победы, ул. Советская, ул. Семяшкина – ул. Андрианова, ул. Лесная, ул. Дальняя, ул. Е. Артеевой. 
Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на территории пгт. Березово, по содержанию дорог и тротуаров в пгт. Игрим, по зимнему содержанию улично-дорожной сети в с.п. Саранпауль.
Выполнены проектные работы и инженерные изыскания по реконструкции автомобильной дороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово, получено заключение государственной экспертизы.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, чел.
	1 624
	2 000
	2 541
	127,0

	2.
	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом, чел.
	8 631
	9 000
	8 649
	96,1

	3.
	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом, чел.
	11 215
	12 000
	12 101
	100,8

	4.
	Транспортная подвижность населения района на внутрирайонных маршрутах,  1 житель/год
	0,93
	1,00
	1,00
	100,0

	5.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения,  км
	233,7
	240,3
	240,3
	100,0

	6.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	0
	0
	0
	100,0

	7.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км
	2,561
	16,97
	16,97
	100,0

	8.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км
	49,239
	75,43
	75,43
	100,0

	9.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	78,93
	68,61
	68,61
	100,0

	10.
	Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, %
	99
	98
	80
	122,5

	11.
	Повышение безопасности дорожного движения, %

	75
	76
	79
	103,9



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 104,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 96,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10

	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,4



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,4 из 10,0 возможных.
 Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.     
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.19. Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 981. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района. 
Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом в Березовском районе, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил            66 437,6 тыс. рублей бюджет района. Кассовое исполнение – 66 331,2 тыс. рублей или 99,8%.
В рамках реализации муниципальной программы оказаны услуги и выполнены работы по:
оценке рыночной стоимости объектов;
выполнению кадастровых работ;
Заключены договоры:
на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 
на отпуск тепловой энергии, энергосбережения, поставки газа в жилые помещения;
управления многоквартирными домами;
на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;
на оказание услуг по замене газового оборудования;
на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения;
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
договор на выполнение ремонтных работ (д. Хулимсунт, 4 мкрн. д. 29а);
на оказание услуг по техническому осмотру транспортного средства;
на оказание услуг по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов;
на выполнение ремонтных работ водопровода (пгт. Березово, ул. Первомайская д.1, кв.2);
  усиление цокольного перекрытия МКЖД по ул. Молодежная, д. 7 в пгт. Березово;
  на формирование уставного фонда МУП «Единый Водоканал»;
  оплачены взносы в фонд капитального ремонта (Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, ТСЖ «Титаник»);
на поставку газового котла в пгт. Березово ул. Лесная д.7 кв.24;
на поставку счетчиков воды (пгт. Березово ул. Брусничная д.5 кв.8, ул. Шнейдер д.27 корп.1 кв.32, ул. Чкалова д.30 кв.12);
муниципальный контракт на приобретение здания производственного назначения «Автоматизированная блочно-модульная котельная установка тепловой мощностью 600 Квт для теплоснабжения трех четырехэтажных жилых домов в пгт. Березово по ул. Молодежная»;
муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Саранпауль, приобретение модульного здания (на вертолетную площадку в п. Сосьва);
договор на выполнение работ по замене газового котла в пгт. Березово. ул. Молодежная д.13 корп.2 кв.37;
договора на поставку газовых котлов в пгт. Березово ул. Лютова д.28 кв.38, (2 котла-резерв).
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество выполненных кадастровых работ, ед.
	1
	117
	117
	100,0

	2.
	Количество объектов муниципальной собственности прошедших строительно-техническую экспертизу, ед.
	0
	0
	0
	100,0

	3.
	Количество объектов муниципальной собственности, отвечающих нормативным требованиям, ед.
	0
	2
	2
	 100,0

	4.
	Количество объектов застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения муниципального имущества, ед. в год
	52
	1
	1
	100,0

	5.
	Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот, ед.
	4
	11
	11
	100,0

	6.
	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, квадратный метр
	0
	0
	0
	100,0

	7.
	Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, квадратный метр
	18 823
	0
	0
	100,0

	8.
	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га
	3,7
	3,8
	3,8
	100,0

	9.
	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га
	1,1
	1,1
	1,1
	100,0

	10.
	Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечь муниципального имущества МО Березовский район в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень, %
	80
	80
	80
	100,0

	11.
	Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества Березовского района, %
	10
	10
	10
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100,0%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10

	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.


5.20. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности 
на территории Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 1001. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района». 
Цели муниципальной программы:
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития Березовского района, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищённости населения и территории.
- обеспечение эффективной деятельности МКУ «Управление гражданской защиты населения Березовского района».
 - предотвращение распространения инфекционных заболеваний на территории Березовского района.
- обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил           20 184,3 тыс. рублей бюджет района. Кассовое исполнение – 20 005,9 тыс. рублей или 99,1%.
В рамках реализации направления (подпрограммы) «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Березовского района от чрезвычайных ситуаций, в период режима повышенной готовности» проведены следующие мероприятия:
- регулярное размещение в СМИ и мобильных мессенджерах тематических памяток и буклетов по пожарной безопасности, безопасности на воде и т.п.;
- регулярное проведение рейдовых мероприятий;
- заключен договор на оказание услуг по предоставлению специализированной гидрологической информации на сумму 43 992,0 рублей. 
В рамках реализации подпрограммы «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГЗН» Березовского района» средства направлены на реализацию комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ «УГЗН Березовского района», в рамках которого проведены конкурентные процедуры (электронные аукционы) на поставку офисной бумаги, картриджей,  оказание услуг связи, связи Интернет, оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию территориальной автоматизированной системы центрального оповещения  населения Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТО-1), оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию территориальной автоматизированной системы центрального оповещения  населения Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТО-2), оказание услуг технической поддержки специализированного программного обеспечения «ИСТОК-СМ».  
В рамках направления (подпрограммы) «Укрепление пожарной безопасности в Березовском районе» средства израсходованы на выполнение проектных работ и инженерных изысканий (привязка типового проекта) пожарных водоемов в               п.Устрем, д.  Шайтанка, д. Пугоры, д. Деминская.  

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля населения, должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), прошедших обучение по очно-заочной форме обучения, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, обучения на курсах гражданской обороны по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, %
	40
	40
	40
	100,0

	2.
	Создание курсов и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, единиц
	3
	1
	0
	0,0

	3.
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах, %.  
	        100
	     100
	        100
	100,0

	4.
	Время реагирования оперативных служб района на возникновение чрезвычайных ситуаций, минута
	14
	14
	14
	100,0

	5.
	Сохранение доли оповещаемого населения от общего числа жителей района на уровне, %
	93
	93
	93
	100,0

	6.
	Пополнение и обеспечение сохранности созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в целях гражданской обороны, %
	        100
	     100
	       100
	   100,0

	7.
	Развитие, содержание и модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Березовского района, %
 
	       100
	    100
	       100
	  100,0

	8.
	Содержание МКУ «УГЗН Березовского района», %
	        100
	     100
	       100
	100,0

	9.
	Развитие, содержание и модернизация Системы-112, %
	        100
	     100
	       100
	100,0

	10.
	Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, %
	0
	     100
	       100
	100,0

	11.
	Уровень обеспеченности населенных пунктов Березовского района противопожарным водоснабжением, %
	       100
	      99
	        71
	71,7



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 88,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 2;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 75%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах –10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	5

	2,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	0
	0,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	5,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,0 из 10,0 возможных. 
Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.21. Муниципальная программа
«Цифровое развитие Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 983. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел информатизации, защиты информации и связи администрации Березовского района. 
Целью муниципальной программы является формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил 5 437,9 тыс. рублей бюджет района. Кассовое исполнение – 5 310,6 тыс. рублей или 97,7%.
В рамках реализации направления (подпрограммы) 1 «Развитие информационного общества и электронного правительства и обеспечение деятельности администрации Березовского района» выполнены мероприятия:
техническое сопровождение официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район;
обновление и техническое сопровождение баз данных «1-С»;
оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного модуля «ГеоКомплекс»; 
приобретение программного обеспечения «ТехноКад-Муниципалитет»;
оказание информационных услуг с использованием экземпляров «Консультант-Плюс»;
приобретение Абонемента на техническое обслуживание программных продуктов «БАРС-Имущества»;
оказание услуг по продлению неисключительного права использования программного обеспечения антивирус Касперский; 
заключен и исполнен договор на право использования программ для ЭВМ   10-Страйк: Мониторинг Сети Pro на 1 ПК, мониторинг 500 сенсоров;
заключен договор с АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на оказание услуг по защите информации, на оказание услуг по оценке эффективности мер по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных;
заключен и исполнен договор на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур.Экстерн»;
заключен договор с ООО «Информационный Центр «Белая лилия» на использование программы для ЭВМ «ГРАНД –Смета»;
заключен и исполнен договор с ФГУП «Производственное объединение «Октябрь» на оказание услуг по проведению аттестации объекта информатизации;
заключен и исполнен договор на поставку защищенных ключевых носителей Рутокен Lite;
заключен и исполнен договор на поставку сканеров штрих-кодов, оргтехники и оборудования, расходных материалов для оргтехники, на услуги связи (стационарной, сотовой, спутниковой), на предоставление доступа к сети Интернет.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Березовского района, %
	40
	42
	42
	100,0

	2.
	Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, %
	98
	99
	99
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 97,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10

	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	8
	2,4
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	9,4



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,4 из 10,0 возможных. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

5.22. Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 987. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел молодежной политики администрации Березовского.
Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий социализации и самореализации молодого поколения для формирования проактивной патриотически настроенной молодежи Березовского района и повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития Березовского района.
Общий объем финансирования муниципальной программы составил          21 356,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 20 982,9 тыс. рублей или 98,2%, из них: бюджет автономного округа – 300,0 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 19 846,2 тыс. рублей или (99,7%), внебюджетные источники – 836,7 тыс. рублей или (72,9%).
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» в отчетном периоде проведены районные мероприятия:
- Открытие «Года семьи» в Березовском районе;
- ХХIII районный фестиваль гражданско-патриотической песни «Патриот»;
- в рамках Регионального молодежного фестиваля «Действуй» прошли мероприятия: настольные игры, мастер–классы «Яркие краски жизни»,  «Ремесленное подворье»,  «Сила вдохновения», арт-квартирник, интеллектуальные игры «Эрудит», «Умники и умницы», квест «Россия – мои горизонты»; конкурс «Леди и джентльмены», семейные веселые спортивные эстафеты, акции «День добрый дел», «Мывместе», «Помощь приюту животных», публичное исполнение поэзии С. Есенина и стихотворений любимых авторов, а также собственного сочинения; математическая мастерская «Решение жизненных задач», конкурс молодежного творчества «Один в Один», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;
- проведен автопробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 
- награждено 60 выпускников образовательных организаций Березовского района за активную гражданскую позицию, участие в мероприятиях молодежной политики, волонтерскую деятельность;
- в целях поощрения и поддержки талантливой студенческой молодежи  студентам БУ Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Игримский политехнический колледж» присуждена премия главы Березовского района; 
-  проведен районный конкурс добровольческой деятельности «ДОБРО и ВОЛЯ»;
- в соответствии с распоряжением администрации  Березовского района «О подготовки и проведении Елки главы Березовского района» от 04.12.2024 № 987-р МАУ Березовского района «Молодежный центр «Звездный» осуществлено приобретение новогодних подарков в количестве 130 шт. В рамках мероприятий Елки главы организовано кульминационное представление для участников мероприятия - театрализованное представление «Снежная королева. Перезаморозка»; 
- проведены мероприятия, организованные совместно с Региональным отделением Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых»: квартирник «Ближе, чем кажется…», открытие местного отделения и посвящение активистов в «Движение первых», организован выезд детей на Международную выставку-форум «Россия»; 
- обеспечено участие детей района в региональных этапах и мероприятиях Регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых»: «Школа эффективной коммуникации «Учусь говорить. Учить. Говорить.» (г.Ханты-Мансийск), региональный этап «Лидеры изменений Югры. Дети 2.0»  (г. Ханты – Мансийск), региональный этап чемпионата по оказанию первой медицинской помощи (г. Сургут), конференция регионального отделения в г. Ханты-Мансийске. 
В рамках реализации переданных полномочий в отчетном периоде проведены мероприятия, предусмотренные Соглашением о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Березово по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы:
- турнир по боулингу среди семей пгт. Березово;
- диспут «Встреча трех поколений»;
- квартирник «Песни военных лет»;
- благотворительный турнир по бильярду «Свободная пирамида»;
- состоялся кинопоказ патриотического фильма «Солдатик» о Сереже Алёшкове; 
-организован комплекс мероприятий в рамках празднования Всероссийского дня молодежи для молодежи и жителей пгт. Березово: соревнования по стритболу «Стритбол в каждый двор», «Гонки на катамаранах», квест «Остров Березов», квартирник под открытым небом с участием творческой школьной и рабочей молодежи пгт. Березово, дискотека.
В рамках мероприятий, приуроченных к Году семьи, проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей, формирования положительного имиджа семьи: «Бал молодоженов», организована выставка, приуроченная к международному «Дню семьей».
В рамках празднования мероприятий 431-летия со дня основания пгт. Березово, 71-й годовщины со дня открытия Березовского газа проведены: забег жителей пгт. Березово с налобными фонариками, турнир по боулингу, дискотека для детей и подростков с фестивальными красками.
Молодежным центром проведен исторический квиз (интеллектуальная игра), приуроченный к мероприятиям празднования Дня Березовского района.
В рамках празднования Дня добровольца (волонтера)  в России в молодежном центре проведен круглый стол «ДОБРО и ВОЛЯ».
В течение года обеспечено проведение мероприятий, акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Обеспечено участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Свеча Победы», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Герои с нами», «Стена памяти», «Гвоздика на снегу», «Добрая почта», «Посылка солдату», «Письмо солдату», «Пишу тебе, Герой» (для участников специальной военной операции); молодежь приняла участие в возложении цветов к памятникам и мемориалам; в рамках Всероссийской акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ», приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в пгт.Березово организовано торжественное мероприятие по отправке гуманитарной помощи жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, адресных посылок гуманитарной помощи участникам специальной военной операции; гуманитарная помощь для госпиталя; мероприятия, посвященные «Дню ветерана боевых действий».
В День Государственного флага Российской Федерации осуществлялось проведение мастер-классов по созданию поделок и рисунков «Флашток», «России главный триколор», раздача ленточек-триколор; проведены мероприятия ко Дню рождения Президента Российской Федерации В.В. Путина: проведена акция по поздравлению Президента РФ в социальных медиа; изготовление поздравительных открыток.  
В рамках празднования Дня народного единства молодежным центром проведен круглый стол «Народов много – Страна одна» для учеников старшего звена; акции: международная акция «Большой этнографический диктант»; «Россия – семья семей» (акция по созданию поздравительной открытки для участников специальной военной операции); «Окна единства», познавательные игры и уроки патриотизма, охват участников мероприятий порядка 305 человек;   проведены мероприятия, приуроченные к 94-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 101-летию со дня образования Березовского района, 431-летию со дня образования п. Березово, 71-летию со дня открытия Березовского газа: в молодежном центре  состоялся показ фильма «Загадки озера Балбанты» и творческая встреча с автором картины, режиссёром-документалистом, членом Совета Регионального отделения Русского географического общества в Югре Дмитрием Сотниковым; волонтерами осуществлена раздача буклетов с интересными фактами о Югре; проведен открытый турнир по боулингу; круглый стол «Народов много-Страна одна» для учеников старшего звена, с целью расширения кругозора подростков о празднике ко Дню народного единства.
Количество участников мероприятий, акций патриотической направленности составило 10830 человек.  
Проведены мероприятия, направленные на развитие творческого и коммуникативного потенциала молодых людей, поддержку и повышение их социальной активности, организацию занятости подростков и молодежи, развитие волонтерского движения, профилактику терроризма и экстремисткой идеологии, социально-негативных и деструктивных явлений,  популяризацию активного, здорового образа жизни, укрепление духовно-нравственных ценностей, института семьи и семейных традиций : 
- школьный квартирник с участием молодых исполнителей пгт. Березово; 
- проведены акции: «Улыбка Гагарина», «Марафон зеленых дел» приуроченные к празднованию Дня эколога в России, «Мы помним Беслан и скорбим», «День солидарности в борьбе с терроризмом»; тематические беседы «Экстремизму скажем нет! Мы-против терроризма!»; «Мир без войны»; акция «Свеча памяти», «Белый голубь»; конкурсы рисунков «Я рисую МИР!», «Дети против террора», «Беслан, помним»: акция «Капля жизни», «Дерево мира»; кинопоказ «Золотая бронза»; часы памяти «Мы обязаны знать и помнить», «Боль Беслана», «Наш мир без террора»; познавательная программа «Мир против терроризма» конкурсы рисунков с последующей выставкой; принято участие во Всероссийской акции, посвящённой памяти детей – жертв геноцида, спланированного и осуществлённого нацистами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; в целях профилактики случаев участия подростков в противоправных действиях и вовлечения их в неформальные молодежные объединения молодежным центром проведена встреча со школьниками, в ходе которой освещены факторы поведения, влекущие за собой противоправные действия, случаи вербовки в ту или иную неформальную организацию; принято участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Нет ненависти и вражде».
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024» в Березовском районе, прошедшей в два этапа, проведено 18 мероприятий: интеллектуально-познавательные игры; проведены круглые столы, тематические уроки и профилактические беседы; распространены памятки; информация, направленная на профилактику социально–негативных явлений размещена на стендах учреждений образования и в социальных сетях; проведены профилактические рейды в студенческих общежитиях Игримского политехнического колледжа. 
Проведены акции: «Наркомании – НЕТ», «Белая ромашка» (акция, проводимая в день борьбы против туберкулеза); тематические часы «Дороги, которые мы выбираем», «Проступки твои и других», «День без интернета – 2024»; онлайн-информирование «Мифы и правда о наркотиках»; познавательная программа «Мы живём на одной планете», «Делай как мы»; Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе»; велоквест «Здоровым быть здорово»; конкурс рисунков «Я за ЗОЖ»; легкоатлетический забег «Миля Победы»; испытание «Полоса препятствий»; игра «Скажи наркотикам - нет», «Детство – это мы»; акции, посвященные Всероссийскому Дню трезвости; 
Всероссийская акции «Папе с любовью», приуроченная к празднованию Дня отца,  Всероссийская акция «#Любимой_маме», приуроченная к празднованию Дня матери.
На базе молодежного центра создан клуб «Молодая семья» (далее - клуб), клуб функционирует в целях оказания помощи молодым семьям, в том числе правовой и психологической, участниками клуба являются одиннадцать семей, в том числе две семьи, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящиеся в социально опасном положении; досуговые мероприятия: Музлото», «Шпион», «Мафия» для рабочей молодежи и жителей пгт.Березово; организованы игры в боулинг для детей из д. Шайтанка, д. Теги, сп. Саранпауль. 
Количество участников мероприятий составило 5547 человек.  


Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значение показателя на 2024 год

	
	
	
	план
	факт
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,  в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек 
	2 832
	3241
	3 262
	100,6

	2.
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях молодежной политики, %
	46,7
	46,8
	46,8
	    100,0

	3.
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, %
	24,8
	25,0
	25,0
	100,0



Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100,2%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;
Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;
Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
за 2024 год 

	Подкри
терий
	Наименование критерия/подкритерия
	Весовые коэффициенты
	Балловая оценка подкритерия
	Оценка по подкритерию

	Оценка эффективности муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы»


	k1
	Степень достижения значений показателей муниципальной программы
	0,4
	10

	4,0
	х

	k2
	Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году
	0,3
	10
	3,0
	х

	k3
	Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	0,3
	10
	3,0
	х

	
	Всего по муниципальной программе
	х
	х
	х
	10,0



По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных. 
Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.









6. Сведения об оценке эффективности налоговых расходов Березовского района, соответствующих целям муниципальных программ и (или) их структурным элементам (основным мероприятиям) и значимости их вклада в достижение соответствующих показателей (индикаторов).
	п/п
	Наименование налога
	Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые расходы (налоговые льготы, освобождения и иные преференции)
	Цели предоставления налоговых расходов (налоговые льготы, освобождения и иные преференции)
	Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ 
	Вклад в достижение целевых показателей муниципальных программ
	Куратор налогового расхода
	Предложение куратора налогового расхода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Березовского района «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе»

	1
	Земельный налог
	Бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Березовского района, органы местного самоуправления;
Автономные учреждения, субсидируемые из бюджета Березовского района;
Казенные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Березовского района
	Исключение встречных финансовых потоков, оптимизация бюджетных расходов
	Повышение качества управления муниципальными финансами Березовского района
	Не результативный (по причине отсутствия на межселенной территории Березовского района земельных участков, собственниками которых являются казенные, бюджетные и автономные учреждения Березовского района)
	Комитет по финансам
	Альтернативные механизмы муниципальной поддержки отсутствуют, предлагается сохранить действие налоговой льготы, т.к. соответствуют целям муниципальной программы

	Муниципальная программа Березовского района «Культурное пространство Березовского района»

	1
	Земельный налог
	Социально ориентированные некоммерческие организации
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

	Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры
	Не результативный (по причине отсутствия на межселенной территории Березовского района земельных участков, собственниками которых являются социально ориентированные некоммерческие организации)
	Комитет культуры
	Альтернативные механизмы муниципальной поддержки отсутствуют, предлагается сохранить действие налоговой льготы, т.к. соответствуют целям муниципальной программы 

	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Березовском районе»

	1
	Земельный налог
	Социально ориентированные некоммерческие организации
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО Березовский район
	Не результативный (по причине отсутствия на межселенной территории Березовского района земельных участков, собственниками которых являются социально ориентированные некоммерческие организации)
	Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района
	Альтернативные механизмы муниципальной поддержки отсутствуют, предлагается сохранить действие налоговой льготы, т.к. соответствуют целям муниципальной программы 

	Муниципальная программа Березовского района «Развитие экономического потенциала Березовского района»

	1.
	Налог на имущество физических лиц
	Индивидуальные предприниматели-владельцы объектов недвижимого имущества, включенного в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
	Развитие малого и среднего предпринимательства
	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
	Не результативный, по причине отсутствия на межселенной территории Березовского района объектов недвижимости, собственниками которых являются физические лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей.
	Комитет по экономической политике
	Льготу сохранить, т.к. соответствует целям муниципальной программы и направлена на снижения налоговой нагрузки и стимулирования развития индивидуальных предпринимателей

	Стратегия социально-экономического развития Березовского района до 2030 года
Рейтинг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции

	1
	Земельный налог
	Организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционные проекты в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений
	Поддержка инвестиционных проектов.

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата.
	Увеличение доли промышленности в экономике, прирост объема отгруженных товаров.

Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»).
	Не результативный, по причине отсутствия реализуемых инвестиционных проектов на межселенной территории Березовского района
	Комитет по экономической политике
	Льготу сохранить, так как соответствует целям Стратегии СЭР района до 2030 года и направлена на привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала Березовского района

	2
	Земельный налог


	Субъекты малого и среднего предпринимательства в отношении земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционные проекты, в соответствии с приоритетными направлениями развития Березовского района.
	Поддержка инвестиционных проектов.

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата.
	Увеличение доли промышленности в экономике, прирост объема отгруженных товаров.

Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»).
	Не результативный, по причине отсутствия реализуемых инвестиционных проектов на межселенной территории Березовского района
	Комитет по экономической политике
	Льготу сохранить, так как соответствует целям Стратегии СЭР района до 2030 года и направлена на привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала Березовского района
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