# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

# ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30.04.2025       	                                                                                       № 285-р

пгт. Березово

О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

- Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

Глава района                                                                                       Р.В. Александров

Приложение

к распоряжению администрации Березовского района

от 30.04.2025 № 285-р

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Березовского района за 2024 год

- Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Березовского района за 2024 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 10 ноября 2021 года № 1306 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Березовского района, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Березовского района в комитет по экономической политике администрации Березовского района (далее – комитет).

В соответствии с перечнем муниципальных программ Березовского района, утвержденным распоряжением администрации Березовского района 20 ноября 2023 года № 853-р «О перечне муниципальных программ Березовского района», в 2024 году в Березовском районе реализовывались 22 муниципальные программы.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития Березовского района, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

- Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных

с реализацией муниципальных программ

По итогам 2024 года, финансовое обеспечение реализации муниципальных программ с учетом всех источников финансирования составило 6 295 841,1 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета 87 573,7 тыс. рублей или 1,39 %, из средств окружного бюджета 3 887 691,3 тыс. рублей или 61,75 %, из средств бюджета Березовского района 2 296 239,6 тыс. рублей или 36,47 %, бюджет поселений – 19 984,6 тыс. рублей или 0,32 %, внебюджетные средства – 4 351,9 тыс. рублей или 0,07 %.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2024 году за счет всех источников составило 5 706 579,2 тыс. рублей, что составляет 90,64 % к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов: федеральный бюджет 87 201,7 тыс. рублей или 99,58 %, бюджет автономного округа 3 380 879,1 тыс. рублей или 86,96%, бюджет Березовского района 2 215 052,6 тыс. рублей или 96,46 %, бюджеты поселений 19 983,3 тыс. рублей или 99,99%, внебюджетные средства 3 462,5 тыс. рублей или 79,56 %.

Сводная информация об исполнении расходных обязательств на реализацию муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План на конец отчетного года, тыс. рублей | Кассовый расход на конец отчетного года, тыс. рублей | Исполнение к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в Березовском районе | 26 427,4 | 22 105,6 | 83,6 |
| 2. | Развитие экономического потенциала Березовского района | 4 769,6 | 4 769,6 | 100,0 |
| 3. | Развитие жилищной сферы в Березовском районе | 143 415,2 | 141 065,9 | 98,4 |
| 4. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе | 278 271,9 | 198 313,8 | 71,3 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе | 1 384 492,5 | 1 219 692,9 | 88,1 |
| 6. | Развитие образования в Березовском районе | 2 816 868,4 | 2 503 047,2 | 88,9 |
| 7. | Культурное пространство Березовского района | 321 769,0 | 319 953,9 | 99,4 |
| 8. | Экологическая безопасность в Березовском районе | 33 313,5 | 31 560,7 | 94,7 |
| 9. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе | 10 786,5 | 10 786,1 | 100,0 |
| 10. | Совершенствование муниципального управления в Березовском районе | 420 292,3 | 415 052,6 | 98,8 |
| 11. | Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе | 225,0 | 225,0 | 100,0 |
| 12. | Поддержка занятости населения в Березовском районе | 11 596,8 | 11 410,1 | 98,4 |
| 13. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе | 306 561,4 | 304 816,5 | 99,4 |
| 14. | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе | 6 226,7 | 6 226,7 | 100,0 |
| 15. | Развитие агропромышленного комплекса Березовского района | 8 111,4 | 7 833,1 | 96,6 |
| 16. | Социальная поддержка жителей Березовского района | 17 949,5 | 17 943,2 | 100,0 |
| 17. | Развитие гражданского общества в Березовском районе | 43 539,8 | 42 608,7 | 97,9 |
| 18. | Современная транспортная система Березовского района | 348 954,4 | 337 374,3 | 96,7 |
| 19. | Управление муниципальным имуществом в Березовском районе | 66 437,6 | 66 331,2 | 99,8 |
| 20. | Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района | 20 184,3 | 20 005,9 | 99,1 |
| 21. | Цифровое развитие Березовского района | 5 437,9 | 5 310,6 | 97,7 |
| 22. | Молодёжная политика Березовского района | 21 356,8 | 20 982,9 | 98,2 |
| Всего |  | 6 295 841,1 | 5 706 579,2 | 90,6 |

- Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В 2024 году было определено 184 целевых показателей результативности.   Среднее значение степени достижения целевых показателей составило 110,4%.

Сводная информация

о достижении целевых показателей муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Количество показателей, всего | Среднее значение степени достижения целевых показателей,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды в Березовском районе | 4 | 100,0 |
| 2. | Развитие экономического потенциала Березовского района | 5 | 102,6 |
| 3. | Развитие жилищной сферы в Березовском районе | 2 | 113,7 |
| 4. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе | 11 | 100,8 |
| 5. | Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе | 30 | 96,9 |
| 6. | Развитие образования в Березовском районе | 17 | 106,3 |
| 7. | Культурное пространство Березовского района | 14 | 124,7 |
| 8. | Экологическая безопасность в Березовском районе | 7 | 202,7 |
| 9. | Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе | 5 | 136,1 |
| 10. | Совершенствование муниципального управления в Березовском районе | 7 | 113,0 |
| 11. | Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе | 5 | 138,2 |
| 12. | Поддержка занятости населения в Березовском районе | 5 | 128,4 |
| 13. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе | 7 | 99,3 |
| 14. | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе | 2 | 138,3 |
| 15. | Развитие агропромышленного комплекса Березовского района | 8 | 113,3 |
| 16. | Социальная поддержка жителей Березовского района | 3 | 103,4 |
| 17. | Развитие гражданского общества в Березовском районе | 14 | 104,7 |
| 18. | Современная транспортная система Березовского района | 11 | 104,6 |
| 19. | Управление муниципальным имуществом в Березовском районе | 11 | 100,0 |
| 20. | Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района | 11 | 88,3 |
| 21 | Цифровое развитие Березовского района | 2 | 100,0 |
| 22 | Молодёжная политика Березовского района | 3 | 100,2 |
| Всего |  | 184 | 110,4 |

4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ Березовского района осуществлена в соответствии с порядком эффективности реализации муниципальных программ Березовского района, исходя из следующих критериев:

- степень достижения показателей муниципальной программы (K1);

- степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году (K2);

- отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему (K3).

По результатам оценки эффективности 22 муниципальной программы Березовского района за 2024 год – 14 признаны эффективными, 
8 – умеренно эффективными.

Сводные результаты оценки эффективности муниципальных программ Березовского района

| № п/п | Муниципальная программа Березовского района | Результат оценки эффективности (равно или превышает 7 баллов – эффективная, от 4 до 7 баллов – умеренно эффективная, ниже 4 баллов – удовлетворительная) | Значение оценки эффективности муниципальной программы | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K1 «Степень достижения значений показателей муниципальной программы» | K2 «Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году» | K3 «Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1 | «Развитие экономического потенциала Березовского района» | эффективная | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | «Социальная поддержка жителей Березовского района» | эффективная | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | «Молодежная политика Березовского района» | эффективная | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4 | «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе» | эффективная | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 5 | «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе» | эффективная | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 6 | «Современная транспортная система Березовского района» | эффективная | 9,40 | 4,00 | 3,00 | 2,40 |
| 7 | «Цифровое развитие Березовского района» | эффективная | 9,40 | 4,00 | 3,00 | 2,40 |
| 8 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе» | эффективная | 9,20 | 3,20 | 3,00 | 3,00 |
| 9 | «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе» | эффективная | 9,20 | 3,20 | 3,00 | 3,00 |
| 10 | «Развитие жилищной сферы в Березовском районе» | эффективная | 8,60 | 3,20 | 3,00 | 2,40 |
| 11 | «Поддержка занятости населения в Березовском районе» | эффективная | 8,60 | 3,20 | 3,00 | 2,40 |
| 12 | «Культурное пространство Березовского района» | эффективная | 7,70 | 3,20 | 1,50 | 3,00 |
| 13 | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе» | эффективная | 7,70 | 3,20 | 1,50 | 3,00 |
| 14 | «Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе» | эффективная | 7,00 | 4,00 | 1,50 | 1,50 |
| 15 | «Развитие гражданского общества в Березовском районе» | умеренно эффективная | 6,40 | 4,00 | 0,00 | 2,40 |
| 16 | «Экологическая безопасность в Березовском районе» | умеренно эффективная | 6,20 | 3,20 | 1,50 | 1,50 |
| 17 | «Совершенствование муниципального управления в Березовском районе» | умеренно эффективная | 5,60 | 3,20 | 0,00 | 2,40 |
| 18 | «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района» | умеренно эффективная | 5,60 | 3,20 | 0,00 | 2,40 |
| 19 | «Развитие физической культуры, спорта и социальной политики в Березовском районе» | умеренно эффективная | 5,50 | 4,00 | 1,5 | 0,00 |
| 20 | «Формирование современной городской среды в Березовском районе» | умеренно эффективная | 5,50 | 4,00 | 0,00 | 1,50 |
| 21 | «Развитие образования в Березовском районе» | умеренно эффективная | 5,50 | 4,00 | 0,00 | 1,50 |
| 22 | «Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района» | умеренно эффективная | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 |

5. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

  - Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 991.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- создание комфортной городской среды на территории Березовского района;

- градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил           26 427,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 22 105,6 тыс. рублей или 83,6%, из них: федеральный бюджет – 6 206,5 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 11 482,4 тыс. рублей, бюджет района – 2 443,2 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 1 973,5 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство парка по ул. Молодежная в пгт. Березово.

В рамках направления (подпрограммы) «Содействие развитию градостроительной деятельности» выполнены работы по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правил землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт Березовского района, а также постановке границ населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения Хулимсунт на кадастровый учет.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество общественных территорий подлежащих благоустройству, единиц | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц (с нарастающим итогом) | 49 | 49 | 49 | 100,0 |
| 3. | Доля граждан принявших участие в решении вопросов городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 17 | 30 | 30 | 100,0 |
| 4. | Количество разработанных документов в области градостроительной деятельности, единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 66,7 %, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 83,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 0,0 | 0,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 5,0 | 1,5 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 5,5 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,5 из 10,0 возможных.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Развитие экономического потенциала Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 996.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по экономической политике администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 1,8 тысяч человек

- повышение эффективности стратегического планирования социально-экономического развития Березовского района

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 4 769,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 4 769,6 тыс. рублей или 100%, из них: бюджет автономного округа –  3 464,5 тыс. рублей, бюджет района –  1 305,1 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» средства были предусмотрены для оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района, впервые зарегистрированных и действующих менее 1 года, по возмещению части затрат: на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя; на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;  на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника); на приобретение инвентаря производственного назначения; на рекламу; на выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); на ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации.

Распоряжением администрации Березовского района от 17.12.2024 № 1022-р «О предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района» принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на аренду нежилого помещения субъекту малого и среднего предпринимательства (ИП Коган Арвинте).

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» средства были предусмотрены для оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Березовского района, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности по возмещению части затрат: на аренду (субаренду) нежилых помещений; на оплату коммунальных услуг нежилых помещений; на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий; на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.

Решением администрации Березовского района от 29.05.2024 № 417-р «О предоставлении финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района» принято решение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 17 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование предпринимательской среды, стимулирование предпринимательской активности» средства были направлены на оформление и сопровождение межмуниципальной выставки-ярмарки «Ярмарка Березовского уезда», награждение победителей муниципального конкурса детских рисунков «Бизнес в красках», награждение победителей муниципального конкурса «Предприниматель года - 2024», награждение победителей муниципального конкурса на разработку лучшей сувенирной (креативной) продукции, изготовление баннеров при организации участия товаропроизводителей Березовского района в выставке-ярмарке «Товары земли Югорской».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Корректировка (уточнение) Стратегии социально-экономического развития Березовского района» произведена корректировка Стратегии социально экономического развития Березовского района до 2036 года.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс.чел. | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района, единиц | 231,7 | 226,0 | 223,0 | 99,6 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки, в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки, в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», единиц | 25,0 | 15,0 | 17,0 | 113,3 |
| 5. | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства-получателями финансовой поддержки, единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 102,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 10,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Развитие жилищной сферы в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 988.

Ответственный исполнитель – отдел жилищных программ администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- увеличение годового объема ввода жилья до 11,0 тыс. кв. метров к 2030 году;

- улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 0,05 тыс. семей.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил           143 415,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 141 065,9 тыс. рублей или 98,4 %, из них: федеральный бюджет – 110,8 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 136 696,1 тыс. рублей, бюджет района – 1 700,5 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 2 558,5 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы:

- в течение 2024 года улучшили свои жилищные условия 129 семей.

- с городскими (сельскими) поселениями заключено 5 соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Березовского района на реализацию мероприятия по приобретению жилья и осуществлению выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд на общую сумму 85 663,5 тыс. рублей.

В рамках исполнения полномочий городскими (сельскими) поселениями принято решение об изъятии 10 земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, заключено 66 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на общую сумму 77 290,9 тыс. рублей.

В имеющийся свободный жилищный фонд переселено 14 семей из аварийного жилищного фонда, в том числе:

- заключено 5 договоров мены;

- заключено 9 договоров социального найма.

Заключено 13 муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений (пгт. Березово – 11, п. Сосьва – 2) на общую сумму 40 147,0 тыс. рублей, из которых 1 семья в п. Сосьва переселена из аварийного жилья.

6 семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся, предоставлены на условиях социального найма жилые помещения, расположенные в пгт. Березово. В бюджет городского поселения Березово поступила плата за наем жилых помещений в размере 1 074,3 тыс. рублей.

В целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках адресной региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2024 году переселено 11 семей из аварийного жилищного фонда площадью 426,2 кв.м. Программные мероприятия завершены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. в год | 6,82 | 4,5 | 4,66 | 103,5 |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, количество семей в год, | 0,041 | 0,08 | 0,099 | 123,8 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 113,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 98,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 8 | 3,2 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 8 | 2,4 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 8,6 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 8,6 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и социальной политики в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 980.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- создание условий для укрепления здоровья населения Березовского района, развитие физической культуры и спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- создание условий для поддержания сохранения и укрепления качества и продолжительности жизни жителей района путем профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил          278 271,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 198 313,8 тыс. рублей или 71,3 %, из них: бюджет автономного округа – 6 470,3 тыс. рублей или (7,9%), бюджет района – 191 843,5 тыс. рублей или (97,5%).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» в 2024 году организовано проведение и участие в 138 спортивно-массовых мероприятиях: районного и поселенческого уровня – 88, межмуниципальных – 10, региональных – 32, межрегиональных – 3; всероссийских – 5.

Наиболее значимые мероприятия:

- Открытый Рождественский турнир по волейболу среди женских команд в рамках проведения «Декады спорта и здоровья»;

- Открытый региональный турнир по мини-футболу среди юношей 2012-2013 гр. имени В.Н. Мальцева;

- Кубок главы Березовского района по волейболу среди мужских команд и женских команд;

- XLII открывая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2024»;

- Открытый региональный турнир по мини-футболу среди мужских команд на Кубок «Виктории», посвященный Дню защитника Отечества;

- XI Межрегиональный турнир по боксу на «Кубок Руслана Проводникова»;

- XIX открытого регионального турнира по хоккею с шайбой на «Кубок А.И. Ногтева»;

- Соревнования по футболу на снегу среди юношей, девушек, посвященные Году семьи;

- Турнир по зимнему волейболу среди женских команд «Снежный вызов»;

- спортивный праздник, посвященный Дню России;

- открытый турнир интернациональной дружбы по футболу, посвященный Дню молодежи;

- спортивный праздник к празднованию «Дня физкультурника»;

- легкоатлетический кросс «Золотая осень», посвященный празднованию 60-летия;

- матчевая встреча по футболу между командами пгт. Игрим, пгт. Березово по футболу среди мужских команд, посвященные празднованию 60-летия «Дня образования рабочего поселка Игрим»;

- матчевая встреча по футболу сред команд пгт. Березово и пгт. Игрим, посвященный празднованию 431-летию со дня основания пгт. Березово, 71-й годовщины со дня открытия Березовского газа;

- Всероссийский день бега «Кросс Нации».

- первенство МАУ ДО СШ «Арена» среди воспитанников секции по мини-футболу, приуроченное к празднованию Дня Героев Отечества;

- соревнования по боксу среди юношей и девушек, посвященные Дню матери;

- первенство МАУ ДО СШ «Арена» среди воспитанников секции по волейболу, приуроченное к празднованию Дня матери;

- турнир по мини-футболу, среди воспитанников секции, посвященной «Международному дню толерантности» в рамках программы по профилактике экстремизма;

- тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей Березово, посвященное Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Всего за 2024 год подведомственные учреждения провели 92 мероприятия.

Спортсмены, проходящие подготовку в подведомственных учреждениях за отчетный период приняли участие в 43 выездных соревнованиях. Наиболее значимыми были:

- II этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в сезоне 2023-2024, возрастная группа 2013-2014 г.р.;

- Первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-15 лет и 17-18 лет;

- Параспартакиада Ханты-Мансийского АО - Югры по плаванию;

- Финальное первенство ХМАО-Югры по боксу среди юношей 13-14 лет;

- Параспартакиада Ханты-Мансийского АО - Югры по пауэрлифтингу;

- Первенство УрФО по боксу среди юношей среднего возраста 13-14 лет;

- V межрегиональный турнир по боксу среди всех возрастных категорий, посвященный памяти заслуженного тренера СССР, Казахстана Николая Николаевича Ли;

- Летнее первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по северному многоборью;

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Ханты-Мансийске;

- региональные соревнования по плаванию среди юношей и девушек «Жемчужина Приобья» 1 этап;

- Первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет;

- Первенство ХМАО-Югры по плаванию среди юниоров и юниорок;

- Открытый Кубок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по гиревому спорту посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне;

- Чемпионат и Первенство по легкой атлетике в зачет Параспартакиады ХМАО-Югры;

- XXVI Открытая спартакиада ХМАО-Югры среди людей с инвалидностью г. Ханты-Мансийск;

- открытый турнир по волейболу, посвященного памяти директора спортивной школы А.Ф. Орловского, среди девушек 2009-2010, 2011 год и младше;

- Первые Арктические игры ХМАО - Югры среди школьников;

- зимнее первенство ХМАО-Югры по северному многоборью;

- Чемпионат и Первенство по пауэрлифтингу (троеборье классическое) в рамках кампании «Спорт против наркотиков».

Осуществлены расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений спорта, подведомственных Комитету спорта и социальной политики администрации Березовского района.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» организовано проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:

- Тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди детей дошкольных образовательных учреждений пгт. Березово (Охват 85 человек);

- Тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди жителей пгт. Березово (охват – 58 человек);

- Тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященного 10-летию со дня возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей пгт. Березово (охват 32 чел.);

- Районный спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника» (охват 31 чел.);

-  Проведение тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди жителей пгт. Березово, участие приняло 39 человек.

-  Фестиваль ВФСК ГТО в г. Ханты-Мансийск (охват 8 детей).

- тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди жителей пгт. Березово (охват 52 чел.).

В рамках регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» по объекту «Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово» заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, строительство объекта.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование спортивной инфраструктуры» подведомственными учреждениями приобретено спортивное оборудование (уличные тренажеры). А также установлено ограждение на территории лыжной базы МАУ ДО «СШ «Виктория».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций» Березовской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов предоставлена субсидия из бюджета Березовского района на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере спорта.

В рамках направления (подпрограммы) «Совершенствование системы управления в физической культуре, спорте и социальной политике» реализовано основное мероприятие «Осуществление функций исполнительных органов муниципальной власти Березовского района по реализации единой муниципальной политики в физической культуре, спорте и молодежной политике».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество спортивных сооружений на территории Березовского района, ед. | 79 | 82 | 80 | 97,6 |
| 2. | Доля жителей Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», % | 38,5 | 50 | 51 | 102,0 |
| 3. | Количество спортсменов, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, кандидат в мастера спорта и массовые спортивные разряды, чел. | 95 | 291 | 300 | 103,1 |
| 4. | Доля фактической загруженности спортивных сооружений, % | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 100,0 |
| 5. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 58,1 | 68 | 67 | 98,5 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 100,0 |
| 7. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,% | 84,0 | 85,0 | 78,0 | 91,8 |
| 8. | Доля граждан трудоспособного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 37,1 | 57 | 66 | 115,8 |
| 9. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 63,4 | 71 | 75 | 105,6 |
| 10. | Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых социально- ориентированными негосударственными (немуниципальными) организациями (далее-СО НКО) в сфере физической культуры и спорта, социальной политики от 0 до 3 мероприятий, единиц | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 11. | Мотивирование жителей района к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании по реализации на территории Березовского района мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, единиц | 90 | 150 | 141 | 94 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 80%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 71,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 5 | 1,5 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 0 | 0,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 5,5 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,5 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Жилищно – коммунальный комплекс в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 999.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- повышение энергоэффективности.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил        1 384 492,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 219 692,9 тыс. рублей или 88,1%, из них: бюджет автономного округа – 1 031 367,2 тыс. рублей или (87,2%), бюджет района – 185 577,9 тыс. рублей или (93,4%), бюджет городских и сельских поселений – 2 747,8 тыс. рублей или (100,0%).

В рамках регионального проекта «Создание (реконструкция)коммунальных объектов» по объекту «Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово» заключен муниципальный контракт с ООО «Корсэль». Завершено устройство плит пола в задании КОС, завершено устройство полов в сливной станции. Выполнен монтаж ГПМ в здании КОС, выполнены пусконаладочные работы котельной, запуск контура отопления  в здании, подача тепла на тепловентиляторы для поддержания теплого контура. Начата сборка биореактора (1шт.) Завоз в здание КОС элементов вторичных и третичных отстойников, подготовка к сборке.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» средства освоены на авторский надзор 1 этапа «Строительство КОС в Березово», на кадастровые работы ВОС Березово и ВОС Светлый, проектные работы КОС в пгт. Березово.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Строительство канализационно-очистных сооружений в с. Саранпауль (ПИР)» средства освоены на оплату за научно-исследовательские работы по проведению историко - культурного исследования земельного участка.

В рамках реализации направления (подпрограммы) «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов» предоставлены субсидии:

- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа;

- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения  по социально-ориентированным тарифам;

- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения;

- на возмещение недополученных доходов предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения;

- на возмещение недополученных доходов организациям при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам;

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» заключено соглашение с Департаментом строительства и ЖКК ХМАО-Югры от 30.01.2024 № 18-ОЗП-2024.

Выполнены работы по замене сетей по объектам:

- пгт. Березово – 1,092 км (теплоснабжения - 0,819 км, водоснабжения - 0,273 км.);

- пгт. Игрим – 2,468 км (теплоснабжения – 0,895 км, водоснабжения - 1,573 км.);

- с. Саранпауль - 1,366 км (теплоснабжения - 0,911 тыс. км, водоснабжения - 0,455 тыс. км.);

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» заключено соглашение с Департаментом строительства и ЖКК ХМАО-Югры от 30.01.2024 № 18-МКИ-2024.  Выполнены работы по замене сетей в п. Светлый - 1,310 тыс. км                               (теплоснабжения - 0,524 км, водоснабжения - 0,786 км).

Было осуществлено финансовое обеспечение затрат на погашение кредиторской задолженности за потребление топлива (каменного угля) для обеспечения жизнедеятельности населения Березовского района».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Представление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке продукции, поставляемой централизованным и децентрализованным способом для обеспечения жизнедеятельности населения Березовского района» средства направлены на оплату субсидии  на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке продукции, поставляемой централизованным и децентрализованным способом для обеспечения жизнедеятельности населения Березовского района.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство водоочистных сооружений, единиц | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением, км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 3 | Строительство и реконструкция котельных, единиц | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
| 4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, процент | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 100,0 |
| 5 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 100,0 |
| 6 | Число аварий, отказов и повреждений, ед/км | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 100,0 |
| 7 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 96,7 | 99,0 | 96,7 | 97,7 |
| 8 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, % | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 100,0 |
| 9 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения, % | 75,3 | 75,5 | 75,3 | 99,7 |
| 10 | Доля замены ветхих муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 11 | Объем реализации сжиженного газа населению на территории Березовского района, кг | 30 646 | 30 646 | 28 470 | 92,9 |
| 12 | Объем реализации электрической энергии населению в зоне децентрализованного электроснабжения, кВт/ч | 15 316,5 | 15 316,5 | 18 220,0 | 119,0 |
| 13 | Доля потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения, относящихся к предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы, приобретающих электрическую энергию по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на погашение кредиторской задолженности, единиц | 0 | 2 | 2 | 100,0 |
| 15 | Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 16 | Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на погашение кредиторской задолженности по приобретению топлива, единиц | 0 | 0 | 3 | - |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м. | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 100 |
| 18 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100 |
| 19 | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал/кв.м. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 100 |
| 21 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), тыс. куб. м/чел. | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 100 |
| 22 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) , тыс. куб.метров/чел. | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 100 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, кВт.ч./кв.м. | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 100 |
| 24 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов, % | 65 | 66 | 66 | 100 |
| 25 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, % | 66 | 67 | 67 | 100 |
| 26 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 100 |
| 27 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100 |
| 28 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, % | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 100 |
| 29 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, единиц | 16 | 3 | 3 | 100 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 96,9%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 83,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 88,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 5 | 1,5 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 5 | 1,5 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 7,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 7,0 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Развитие образования в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 979.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет образования администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил            2 816 868,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 2 503 047,2 тыс. рублей или 88,9%, из них: федеральный бюджет – 70 175,4 тыс. рублей или (99,5%), бюджет автономного округа – 1 864 156,0 тыс. рублей или (87,1%), бюджет района – 568 715,8 тыс. рублей или (93,7%).

В рамках направления (подпрограммы) «Общее образование» реализовывались:

Региональный проект «Современная школа».

В рамках данного регионального проекта осуществляется строительство средней общеобразовательной школы в пгт. Березово на 700 мест, готовность объекта – 30% и завершение строительства образовательно-культурного комплекса в д. Хулимсунт – готовность объекта – 90 %. Данные мероприятия выполняются МКУ «Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района».

В рамках проекта «Современная школа» на базе 7-ми образовательных организаций (МБОУ Березовская СОШ, МБОУ Игримская СОШ им. Г.Е. Собянина, МБОУ Саранпаульская СОШ, МБОУ Светловская СОШ, МАОУ Няксимвольская СОШ, МБОУ Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами, МАОУ Приполярная СОШ) ведется работа Центров «Точка роста», в которых осуществляется реализация общеобразовательных программ, общеразвивающих программ дополнительного образования и учебных программ в рамках внеурочной деятельности. Общее количество обучающихся составляет 2 078 человек.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда».

Проектом проводится работа по достижению «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Образовательные организации на постоянной основе оснащаются  материально-технической базой с целью внедрения и реализации цифровой образовательной среды, что позволяет создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды. В Березовском районе 100% образовательных организаций используют  сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации образовательного процесса.

Все учреждения обеспечены цифровым оборудованием. Полноценные рабочие места учителя, учебно-лабораторное оборудование, интерактивные доски, мультимедиа, наборы электронных образовательных ресурсов позволяют организовать урок качественно и продуктивно. Цифровое оборудование центра «Точка роста» для школ Березовского района является одним из средств, обеспечивающих достижение новых образовательных результатов, обучающихся как на уроке, так и во внеурочной деятельности.

ГИС «Образование Югры» обеспечивает развитие цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, повышает эффективность государственного и муниципального управления в сфере образования на территории нашего района. Модули  в ЦОП ХМАО-Югры ГИС «Образование Югры», которые активно реализуются в муниципалитете - это запись в школу, запись в ДОУ, ПФДО, информация о ГИА. Во всех школах района во время актированных дней для обучающихся организуется обучение с применением дистанционных технологий через платформу «Сферум».

Реализация в электронной форме услуг в сфере образования (прием заявлений для обучения, информирование о результатах обучения).  Прием заявлений в 1 класс, перевод из школы в другую школу, перевод в 5 и зачисление в 10 класс осуществляется через государственные услуги: 2022 год – 883 заявления, 2023 год- 694 заявления, 2024 год- 654.

Информирование о результатах обучения родители и обучающиеся получают через электронный журнал. За последние 3 года услуг по электронному журналу предоставлено: 2022 год- 99619, 2023 год -143500, 2024 год - 360404. Электронный журнал работает во всех школах района. Обращения от родителей (законных представителей) минимизированы.

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного образования и общего образования».

Осуществляются выплаты за классное руководство, организация и осуществление полноценного сбалансированного питания воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе интернатного типа, проводятся конкурсы муниципального этапа «Ученик года».

Подвоз обучающихся к месту получения образования от места исконного проживания (оленеводческие бригады), проводятся текущие ремонтные работы, в том числе для осуществления безопасности образовательного процесса (антитеррор, пожарная безопасность, доступная среда).

Комплекс процессных мероприятий «Качество образования».

Проведена объективная оценка качества образования обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и анализ полученных результатов.

Проведена государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, с применением технологий, регламентированных на федеральном, региональном уровнях. Общеобразовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами в полном объеме.

Государственную итоговую аттестацию по программе основного общего образования проходило 368 учащихся 9-х классов, из них в форме ГВЭ – 5.

По результатам основного периода, завершили освоение программ основного общего образования и получили аттестаты – 325 выпускников, в том числе с отличием - 12.

Государственную итоговую аттестацию по программе среднего общего образования прошел 121 учащийся 11-х классов, в том числе в форме ГВЭ – 1 ученик. Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 1 степени получили 9 выпускников, аттестаты о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении» 2 степени  (серебро) получили 9 выпускников.

В марте 2024 года на территории Березовского района прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Участие приняли 7 общеобразовательных организаций.

90% выпускников из числа КМНС продолжает обучение по программам среднего профессионального образования и высшего профессионального  образования.

На территории района в полном объеме выполнен Указ Президента Российской Федерации в части обеспеченности местами детей дошкольного возраста в возрастных категориях с 1,5 месяцев до 3-х лет и 3-х до 7 лет.

Численность детей, получающих дошкольное образование, составляет 1 181 человек. Снижение количества воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 146 человек, что обусловлено демографической ситуацией в районе (снижение рождаемости).

На территории Березовского района функционирует 6 групп кратковременного пребывания адаптационной направленности (далее – ГКП), в том числе: пгт. Березово, пгт. Игрим, п. Светлый, д. Хулимсунт, п. Приполярный, д. Щекурья охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 24 человека.

Ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников в целях выявления и поддержки талантливых обучающихся, развития их интереса к углубленному изучению отдельных учебных предметов. Школьный и муниципальный этапы олимпиады проводились по 19 общеобразовательным предметам. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводился с 10 января по 29 февраля 2024 года в нем приняли участие обучающиеся 9-11 классов из МБОУ «Березовская СОШ», МАОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами», МБОУ Игримская СОШ №1, МАОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е.,МАОУ «Приполярная СОШ», МАОУ «Някисмвольская СОШ», МАОУ «Светловксая СОШ имени Солёнова Б.А.», всего 18 человек.

Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и капитальные ремонты объектов образования».

Предусмотрено проведение работ по благоустройству территории и устройству площадок спортивного оборудования на территории МБОУ «Игримская общеобразовательная школа № 1», работы выполнялись МКУ «Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района».

В рамках направления (подпрограммы) «Дополнительное образование детей, летний отдых и оздоровление» реализовывались:

Региональный проект «Успех каждого ребенка».

Обеспечена реализация государственной политики в Березовском районе,  в сфере дополнительного образования детей.

Дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования получают 102 ребенка.  Дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере получают 2 915 детей.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

За счет средств осуществляется содержание ставок советников директора по воспитанию и работе общественных организаций.

Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.

Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В отчетном периоде 2024 года организовано 14 лагерей с дневным пребыванием детей для отдыха и оздоровления с охватом 1133 человека.

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей».

Дополнительное образование в Березовским районе представлено тремя образовательными организациями.

Дети получают дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, в количестве 2 915 человек.

Одним из механизмов, обеспечивающих деятельность системы дополнительного образования, является механизм персонифицированного учета. Плановый показатель 87,7 % на конец года достигнут и составил 87,82% - 4332 ребенка.

«Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского района».

Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета образования, в том числе по контролю (надзору) в сфере образования.

Комплекс процессных мероприятий «Содействие деятельности образовательного процесса на территории Березовского района».

Мероприятием в том числе предусмотрено награждение обучающихся показавших наилучшие результаты в академической успеваемости: 1,4,9 и 11 классы. Проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года Березовского района».

Муниципальный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Березовского района «Педагог года Березовского района - 2024» с 01 по 10 февраля 2024 года в пгт. Березово, пгт. Игрим, п.Светлый.

Региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры - 2024» в г. Сургуте с 15 по 19 апреля 2024 года.

Осуществлялись выезды и сопровождение детей на участие в районных, региональных, федеральных мероприятиях и конкурсах.

В 2023-2024 учебном году обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли участие более чем в 100 конкурсных и соревновательных мероприятиях. Общее количество участников – 1856 человек. Из них:

- внутри Центров – 1021 человек,

- поселковый уровень – 674 человека,

- районный уровень – 95 человек,

- окружной уровень – 54 человека,

- всероссийский уровень – 87 человек,

- международный уровень – 5 человек.

Наиболее значимые из них: муниципальный и региональный этап «Зарница 2.0.», региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, муниципальный этап конкурса ораторского мастерства, среди обучающихся  Березовского района  «Березовские дебаты», межрегиональный «Медиа – Хакатон» г. Югорск,  региональный этап всероссийской олимпиады школьников по истории «Умники и умницы», по итогам которого обучающаяся МБОУ «Березовская СОШ приглашена в город Москву на съемки федеральной программы «Умники и Умницы».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя муниципальной программы |  | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 20,0 | 53,8 | 100 | 185,9 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 94,3 | 100,0 | 96,4 | 96,4 |
| 5 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 55,0 | 60,0 | 100,0 | 166,7 |
| 6 | Уровень образования,% | 65,94 | 66,77 | 66,77 | 100,0 |
| 7 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды,% | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 133,3 |
| 8 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,% | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 100,0 |
| 9 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в том числе по сертификату персонифицированного финансирования и за счет социального сертификата, % | 86,9 | 87,5 | 87,8 | 100,3 |
| 11 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, % | 29,06 | 29,83 | 29,83 | 100,0 |
| 12 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, % | 3,0 | 3,5 | 1,7 | 48,6 |
| 13 | Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования от общей численности выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера, % | 90,0 | 90,0 | 90,9 | 101,0 |
| 14 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| 15 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», % | 18,3 | 13,6 | 9,58 | 70,4 |
| 16 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 39,7 | 37,0 | 72,66 | 196,4 |
| 17 | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования,% | 25,0 | 25,0 | 2,1 | 8,4 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 106,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 72,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 88,9%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 0 | 0,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 5 | 1,5 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 5,5 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,5 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Культурное пространство Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 994.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет культуры администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- повышение качества услуг в сфере культуры за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.

- увеличение числа посещений культурных мероприятий.

- укрепление единого культурного пространства Березовского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил         321 769,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 319 953,9 тыс. рублей или 99,4%, из них: федеральный бюджет – 778,5 тыс. рублей или (100,0%), бюджет автономного округа – 2 927,8 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 316 231,8 тыс. рублей или (99,4%), бюджет городских и сельских поселений – 15,8 тыс. рублей или (100%).

В рамках регионального проекта «Культурная среда» проведено техническое оснащение МАУ «Березовский районный краеведческий музей» в объеме 1 889,4 тыс. рублей (федеральный бюджет – 700,0 тыс. руб., региональный бюджет – 1 094,9 тыс. руб., бюджет района  – 94,5 тыс. руб.).

Приобретено: МФУ – 2 шт., увлажнитель воздуха – 8 шт.,  стеллажи – 25 шт., приборный комплекс «ТКА-Хранитель» - 5 шт., подвесные системы для картин – 2 шт., стенды демонстрационные – 10 шт. Обновление позволит повысить уровень комфортности ознакомления с представленными экспозициями, демонстрировать большее количество экспонатов, тем самым привлекая посетителей.

В рамках регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» проведены следующие мероприятия:

- подключение библиотек к сети интернет;

-заключен и реализован договор по приобретение (обновление) баз данных ЛитРэс сроком на 12 месяцев;

-заключен договор на программное обеспечение ИРБИС;

-оформлена подписка на периодические издания;

-договор по оцифровке печатных изданий;

-пополнение книжного фонда.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений и на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

В данное мероприятие входят: оплата труда, оплата больничных, уплата алиментов, отпускных, компенсации проезда к месту отдыха и обратно, уплата страховых взносов, оплата по заключенным договорам и т.д.

Из депутатского фонда (средства депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) привлечены средства:

- на оказание финансовой помощи на приобретение двух макетов жилищ северных народов (чумов) для МАУ «Саранпаульский дом культуры».

- на приобретение музыкального оборудование для МАУ «Саранпаульский дом культуры».

Культурно-досуговыми учреждениями района проведены традиционные мероприятия: День зимующих птиц в России, 80-летие снятия блокады Ленинграда, Международный день родного языка, Фестиваль ретро-песни «Хиты эпох», День Защитника Отечества, молодежный фестиваль «Крылья»,  Международный женский день - 8 марта, празднование Масленицы, народные гуляния «Проводы зимы», традиционный праздник обских угров «Тыльщ поры»,  День работника культуры, мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, День защиты детей, День России, День памяти и скорби, состоялось праздничное торжественное мероприятие «С днем рождения Ломбовож», посвященное 130-летию со дня образования д. Ломбовож, прошел Районный фестиваль молодежного творчества «Новое поколение», посвященный Дню Молодежи, в с. Саранпауль прошел праздничный концерт «Гуляй, село родное!»; Мероприятия ко Дню Российского флага прошли во всех поселениях района; проведено праздничное мероприятие «Милый дом», посвящённое Дню образования рабочего поселка Игрим; в честь празднования 431-летия со дня основания пгт. Березово, 71-й годовщины со дня открытия Березовского газа на центральной площади пгт. Березово прошел концерт «Я здесь живу и край мне этот дорог»; было организовано торжественное мероприятие ко дню образования Березовского района, был проведен праздничный концерт «Край мой березовый»; прошел ряд мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Всего учреждениями культурно-досугового типа за 2024 год проведено 1 913 мероприятий с количеством посетителей 121 057 человек. Количество онлайн мероприятий – 21 с количеством участников – 2 778 человек, 34 888 просмотров. Проведено 743 кинопоказа с количеством зрителей 12 100 человек.

Муниципальное автономное учреждение «Саранпаульский дом культуры»    с. Саранпауль Березовского района стал обладателем гранта в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе за счет средств федерального бюджета, в размере 256 400 рублей на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории сельских поселений.

На территории Березовского района осуществляют свою деятельность: 30 библиотек разной ведомственной принадлежности, в том числе 14 общедоступных муниципальных библиотек с библиотечным фондом 153,7 тыс. экземпляров.

На 31.12.2024 электронный каталог общедоступных библиотек Березовского района насчитывает 142 261 запись, что составляет 100% от общего объема документного фонда библиотек.

Для удовлетворения информационно-правовых запросов пользователей, предоставления социальной информации в общедоступных библиотеках Березовского района действует 12 Центров общественного доступа.

Всего учреждениями проведено 1 539 мероприятий, количество посещений составило 78 665 единиц. В формате онлайн проведено 336 мероприятий, количество просмотров составило 783 090 единиц.

На территории Березовского района музейную деятельность осуществляет МАУ «Березовский районный краеведческий музей» и обособленное структурное подразделение Саранпаульский краеведческий музей.

В отчётном периоде в музеях Березовского района организовано 94 выставочных проекта, массовых мероприятий организовано 31 ед.

Музейный фонд составляет – 32 712 единиц хранения, в т. ч. основной фонд – 26 244 единицы. Фонд музея пополнился на 100 предметов.

В автоматизированную музейную систему КАМИС внесено 32 401 предмет. Количество музейных предметов и коллекций, доступных в сети Интернет составляет 29 667 единиц.

Посещение музеев составило 24 232 человека, в том числе 12 382 детей. Научных публикаций - 72 единицы, просмотров в социальных сетях составляет 127 769 единиц.

По итогам работы в отчетном периоде можно выделить следующие музейные мероприятия:

- к 80-летию снятия блокады Ленинграда в музеях прошли мероприятия: урок памяти «Война. Блокада. Ленинград», лекторий «Блокада Ленинграда», выездная выставка в Сосьвинской школе «Не забыть нам этой даты, что покончила с блокадой»;

- к 90-летию создания редакции районной газеты «За большевистские колхозы» в Саранпаульском музее прошел урок знаний «Что написано пером…»;

- к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана организована выездная выставка в школе п. Сосьва - «Эхо Афганской войны;

- проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» с вопросами по знанию истории страны, родного края прошло в Саранпаульском музее, в рамках Года семьи в Российской Федерации;

- в Березовском музее прошла в очно-заочной форме XI детская районная конференция «От краеведения к краелюбию», основные темы докладов: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (в преддверии юбилейной даты 2025 г.), краеведческие исследования на тему жизни и деятельности выдающихся людей Березово и района;

- экспонирование выставки «Наследство щедрое храня» в Березовском музее;

-  выставка «Я сразу подумал надо сделать картину», посвященая 100-летию со дня рождения самобытного югорского художника Митрофана Алексеевича Тебетева;

- встреча исследователей, реализующих проект «Берёзовский кремль: ожившая история», в День археолога с жителями пгт. Березово. На встрече в Березовском краеведческом музее представили результаты своей работы археологи, проводившие исследования в Березово летом 2024 года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования» расходы направлены на содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Наиболее значимые мероприятия в 2024 году:

- Движение первых II Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна»;

- профильные (интенсивные) курсы «Творческая смена» в г. Ханты-Мансийске для преподавателей и учеников;

- наш регион представлен в Сводном симфоническом оркестре регионов Арктической зоны Российской Федерации в городе Мурманске.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» расходы направлены на обеспечение деятельности комитета культуры администрации Березовского района.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» за 2024 год осуществлен запланированный прием документов на постоянное хранение. Всего принято 1 079 единицы постоянного срока хранения, в том числе 134 дела государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

За отчетный период специалистами переведены в электронный вид 35 особо ценных и наиболее востребованных архивных дел. Электронные образы подгружены в государственную информационную систему «Архивы Югры».

Расходы направлены на следующие цели:

- приобретен шкаф картотечный металлический, обеззараживающий бокс для документов, коробы, подставки для визиток, поставка стеллажей офисных;

- осуществлена печать фотокопий документов для выставок и фотографий для приема в архивный фонд на сумму 20,00 тыс. руб.

- осуществлено техническое обслуживание, монтаж новой  сплит-системы  и демонтаж неисправной сплит-системы;

- на осуществление печати основы для выставочных стендов;

- на покупку внешнего жесткого диска, папок, папок-обложек из картона и чернил.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций» прошли мероприятия:

- Районный фестиваль-конкурс художественного творчества «Божий дар»;

- Этнокультурный фестиваль «Город мастеров».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации переданных полномочий городского поселения Березово» из бюджета городского поселения Березово были выделены бюджетные ассигнования на поддержку культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия народов, проживающих на территории района. В рамках данного финансирования приобретены расходные материалы для проведения следующих мероприятий:

- праздник Масленица;

-традиционный праздник обских угров «Вороний день» п. Березово, с. Теги;

-праздничные мероприятия, посвященные 9 мая п. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;

-фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов «Катюша» п. Березово;

-мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

-цикл мероприятий в рамках летней кампании для детей гп. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;

-проведение праздника День рыбака гп. Березово;

-проведение открытых поселковых соревнований «Гонки на катамаранах»;

-проведение конкурса на «Лучшего ловца рыбы»;

-празднование 431-летия со дня основания пгт. Березово, 71-й годовщины со дня открытия Березовского газа на центральной площади пгт. Березово прошел концерт «Я здесь живу и край мне этот дорог»;

-районный фестиваль молодежного творчества «Новое поколение», посвященный Дню Молодежи;

-проведение мероприятий «День пожилого человека» в пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка;

-проведение праздничных новогодних мероприятий в пгт. Березово, с. Теги, д. Шайтанка.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» были проведены следующие мероприятия:

-заключен договор на комплексное обследование технического состояния здания краеведческого музея в пгт. Березово, ул.Собянина,39 Березовского района, ХМАО-Югры.

-проведены работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный (вторая половина XIX-XX века), пгт. Березово, ул. Собянина, между д.34 и д.36 (пешеходная                ул. Собянина- бывшая ул. Базарная).

-заключен договор на разработку проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт МАУ Березовский районный краеведческий музей по ул. Собянина, д.39 пгт. Березово»

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры по региональному проекту «Культурная среда», единиц | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
| 3. | Число посещений культурных мероприятий, тыс.единиц | 223,8 | 284,0 | 296,1 | 104,3 |
| 4. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек,(нарастающим итогом),человек | 34 | 60 | 61 | 101,7 |
| 5. | Пополнение книжными фондами муниципальных библиотек Березовского района, единиц | 93 | 76 | 232 | 305,3 |
| 6. | Количество объектов нематериального этнокультурного достояния, единиц | 1 | 2 | 3 | 150,0 |
| 7. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, человек | 0 | 729 | 729 | 100,0 |
| 8. | Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета культуры администрации Березовского района,% | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 9. | Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек | 1236 | 1240 | 1310 | 105,6 |
| 10. | Количество объектов культурного наследия в Березовском районе, единиц | 126 | 126 | 128 | 101,6 |
| 11. | Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, % | 27,3 | 27,3 | 36,8 | 134,8 |
| 12. | Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, % | 2,26 | 2,53 | 2,69 | 106,3 |
| 13. | Численность туристов, посетивших Березовский район, тыс. чел. | 7,04 | 7,1 | 9,7 | 136,6 |
| 14 | Доля учреждений культуры, обеспеченных хозяйственным обслуживанием, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 124,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 91,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 8 | 3,2 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 5 | 1,5 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 7,7 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 7,7 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Экологическая безопасность в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 998.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил          33 313,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 31 560,7 тыс. рублей или 94,7%, из них: бюджет автономного округа – 4 691,3 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 26 869,4 тыс. рублей или (93,9%).

В рамках XXI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории Березовского района в 2024 году проведено 94 природоохранных и экологических образовательно-просветительских мероприятий, с участием 6 234 человек, в том числе:

Окружной субботник «Мой чистый дом – Югра», Международная акция «Сад памяти», Волонтерская акция «Чистые берега» в поддержку Всероссийской акции «Вода России», Акция «ЮГРА-Экозабег. Чисто побегать», Всероссийская акция «Сохраним лес».

Проведены мероприятия по уборке мусора береговой линии водных объектов. Протяженность очищенной береговой линии – 42,54 км, объем собранного мусора – 65,5 куб. м.

В рамках акции «Сохраним лес» в пгт. Березово высажено 35 саженцев кедра. В рамках акции «Весенние и летние древонасаждения» было высажено 65 саженцев деревьев (береза, рябина, ель).

На территории Березовского района в 2024 году ликвидировано 3 несанкционированных места размещения отходов (сп. Приполярный – 1,                    сп. Хулимсунт –  2).

Выполнены мероприятия по дезинсекции и дератизации (ларвицидная и барьерная обработка) на территории Березовского района.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Строительство объектов для размещения и переработки твердых коммунальных (бытовых) отходов» в                    с. Саранпауль обустроены 24 контейнерные площадки, с размещением 120 контейнеров.

В пгт. Березово установлено 15 контейнеров для накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Возмещение убытков, возникших за счет снижения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в пользу регионального оператора по обращению с ТКО в ХМАО – Югре» средства, выделенные из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры были израсходованы на исполнение судебных решений по взысканию задолженности в пользу регионального оператора и на исполнение полномочий в сфере обращения с ТКО.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого–образовательные мероприятия, %. | 22,3 | 17,8 | 17,8 | 100,0 |
| 2. | Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов (% от общей потребности объектов размещения твердых бытовых отходов) | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 100,0 |
| 3. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км. | 6,1 | 6,1 | 42,54 | 697,4 |
| 4. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, человек | 876 | 912 | 2022 | 221,7 |
| 5. | Коэффициент качества работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов, коэффициент | 1 | 2 | 2 | 100,0 |
| 6. | Доля обработанных территорий от общего количества территорий подлежащих обработке, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 7. | Доля площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании от общего количества площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Березовском районе,% | 100 | 100 | 100 | 100 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 202,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 85,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 94,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 8 | 3,2 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 5 | 1,5 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 5 | 1,5 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 6,2 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 6,2 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений

и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 986.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- снижение уровня преступности;

- обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил        10 786,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 10 786,1 тыс. рублей или 100,0%, из них: федеральный бюджет – 4 754,2 тыс. рублей или (100,0%), бюджет автономного округа – 5 567,1 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 426,1 тыс. рублей или (100,0%), бюджет городских и сельских поселений – 38,7 тыс. рублей или (100%).

В рамках муниципальной программы:

- предусмотрено обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка. Обеспечено содержание и техническое обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», установленной в общественных местах пгт. Березово;

- выполнены мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин. Произведена выплата материального стимулирования членам ДНД, осуществлено страхование членов формирований;

- обеспечение деятельности административной комиссии.

В 2024 году административной комиссией рассмотрено 98 дел, что составляет 100 % от общего количества дел:

по 44 делам принято решение о назначении наказания в виде штрафа;

по 48 делам принято решение о назначении наказания в виде предупреждения;

по 3 делам принято решение о прекращении производства;

по 3 делам принято решение о возвращении для доработки административного материала.

взыскано штрафов на общую сумму 79,5 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;

В 2024 году по результатам конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.06.2024 № 223-п Березовский район занял первое место. В целях повышения эффективности работы субъектов профилактики, бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа муниципальному образованию Березовский район предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 1 280,0 тыс. рублей.

Финансовые средства были реализованы на организацию и проведение антинаркотических мероприятий, а также на приобретение атрибутики с антинаркотическими логотипами.

В рамках данного направления расходования финансовых средств: приобретены значки с логотипом АНК ХМАО-Югры, форма для членов Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», ноутбук, проектор; оказаны услуги печатной продукции (макеты, баннеры).

Также были организованы и проведены мероприятия, направленные на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ:

- открытый Рождественский турнир по волейболу среди мужских и женских команд, в рамках проведения «декады спорта и здоровья»;

-XLII открытая массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

- Открытый региональный турнир по мини-футболу среди мужских команд на Кубок «Виктории», посвященный «Дню защитника Отечества»;

- Районный спортивный праздник, посвященный «Дню России»;

- Открытое первенство МАУ ДО СШ «Арена», по плаванию среди юношей и девушек, посвященное «Дню защитника Отечества»;

- Первенство МАУ ДО СШ «Арена» по мини-футболу, среди воспитанников секции, посвященное «Международному дню солидарности»;

- Всероссийский день бега «Кросс Нации-2024» приуроченный Дню солидарности;

-выставка рисунков «Ты сильнее, чем наркотики»;

-тематический час «Вредные привычки, их влияние на здоровье человенка»;

-акция «Наркомании-НЕТ»;

-индивидуальные консультирования, тренинги, конкурсы, викторины, квест-игры, интеллектуальные игры, кинолектории, беседы и лекции.

Всего в 2024 году организовано и проведено 270 мероприятий с охватом        17 856 человек.

- обеспечено выполнение переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;

- реализовано мероприятие «Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в районе, прогноза общественно-политической ситуации» (приобретены видеоэкраны в количестве 4 шт. и комплектующих, в целях информационного обеспечения форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления).

- проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение и правовое информирование потребителей, профилактику потребительских споров:

- подготовлено и размещено 42 информационных материала в сети Интернет в области защиты прав потребителей;

-подготовлено и размещено 21 публикация статей для размещения в печатных изданиях (районная газета «Жизнь Югры»).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. | 1 521,7 | 1249,0 | 1441,6 | 86,6 |
| 2. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), % | 239,3 | 411,9 | 153,4 | 268,5 |
| 3. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед. | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 100,0 |
| 4. | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании и случаев их применения, ед. | 133,0 | 134,0 | 168,0 | 125,4 |
| 5. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 136,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 80%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 1,5;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 8 | 3,2 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 5 | 1,5 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 7,7 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 7,7 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Совершенствование муниципального управления в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 989.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил         420 292,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 415 052,6 тыс. рублей или 98,8%, из них: бюджет автономного округа – 16 301,6 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 398 751,0 тыс. рублей или (98,7%).

Мероприятия программы направлены на решение вопросов по обеспечению выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений (МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района», МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»), МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Березовского района», Думы Березовского района, Контрольно-счетной палаты.

Осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В 2024 году 23 муниципальных служащих прошли обучение по программам повышения квалификации.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района, Думы Березовского района, муниципального казенного учреждения Контрольно-счетной палаты Березовского района, % | 100 | 100 | 99 | 99,0 |
| 2. | Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности, % | 100 | 100 | 91 | 91,0 |
| 3. | Обеспечение выполнения полномочий Думы Березовского района в сфере наград, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 4. | Обеспечение выполнения полномочий главы Березовского района в сфере наград,% | 100 | 100 | 92 | 92,0 |
| 5. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, человек | 35 | 11 | 23 | 209,1 |
| 6. | Обеспечение выполнения полномочий и функций подведомственных администрации Березовского района учреждений, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 7. | Выполнение полномочий и функций МКУ «УКСиР», % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 113%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 75%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 98,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 8 | 3,2 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 0 | 0,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 8 | 2,4 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 5,6 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,6 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Реализация государственной национальной политики и профилактика

экстремизма в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 1004.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Березовского района, профилактика экстремизма в Березовском районе.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил       225,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 225,0 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет района – 225,0 тыс. рублей.

Осуществлен мониторинг сайтов через автоматизированную информационную систему «Поиск», предназначенную для выявления сайтов, распространяющих запрещенную информацию в сети «Интернет». Проверено 1 902 материала, из них выявлено запрещенных 538 материалов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие этнокультурному многообразию народов России» финансовые средства реализованы на приобретение баннеров.

В отчетном периоде в эфире «Радио-Игрим» вышло более 350 социальных репортажей, бесед и новостных выпусков профилактической направленности.

В средствах массовой информации и социальных сетях Березовского района в 2024 году размещались материалы:

-поддержка проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики;

-распространение рекламной продукции, размещение роликов социальной рекламы и иной видеопродукции;

- организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;

-осуществление органами местного самоуправления с участием общественности мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации, а также проведение регулярных семинаров для журналистов по повышению их квалификации в этой сфере;

- использование мер общественного контроля в целях недопущения публикаций, направленных на разжигание межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо вражды.

На территории городского поселения Игрим, сельских поселений Саранпауль и Хулимсунт были проведены научно-практические конференции, семинары, конкурсы, выставки, Дни традиционного костюма, День коренных народов, мероприятия, способствующие сохранению и развитию национальных культур.

В образовательных учреждениях проводятся уроки основ религиозной культуры и светской этики, реализуется программа «Социокультурные истоки», направленная на духовно-нравственное развитие.

Проведены торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры: классные часы, выставки, викторины, конкурсы чтецов. Охват составил 3120 обучающихся.

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание» реализованы мероприятия:

- месячник гражданско-патриотической и спортивно-массовой работы, посвященные Дню защитника Отечества и годовщине вывода войск из Афганистана;

- День войск национальной гвардии РФ, День космонавтики, Международный день полета человека в космос, День России, День Государственного флага РФ, День окончания Второй мировой войны, 1945 год (День воинской славы), День солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, День Неизвестного Солдата, проведена Всероссийская акция «Блокадный хлеб».

Проведены тематические мероприятия (классные часы, круглые столы, викторины, выставки рисунков) в рамках оперативно-профилактических мероприятий: «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», «Нет ненависти и вражде». Проведены тематические классные часы, выставки детских рисунков в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Всего образовательными организациями проведено 311 мероприятий с охватом участников – 13 940 человек. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составило- 1753 человека. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России – 1382 человека. Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка, как государственного языка РФ и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в Березовском районе – 753 человека.

Учреждениями, подведомственными Комитету спорта и социальной политики, организовано и проведено 31 мероприятие с охватом 5 420 человек.

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составило – 526 человек.

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Березовском районе – 246 человек.

Учреждениями, подведомственными Комитету культуры, организовано и проведено 113 мероприятий с охватом участников – 59 720 человек.

Количество участников, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составило – 612 человек, на этнокультурное развитие народов России – 792 человека, на поддержку русского языка, как государственного языка РФ – 127 человек.

В рамках развития кадрового потенциала на постоянной основе педагогические работники и руководящий состав образовательных учреждений проходит повышение профессионального уровня специалистов по вопросам государственной национальной политики и профилактики экстремизма. Обучение прошли 35 сотрудников, из числа руководителей, заместителей директоров и заведующих, а также ответственные лица за безопасность в учреждениях.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Березовском районе, % | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства , чел. | 2 570 | 2 600 | 2 934 | 112,8 |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Березовском районе, чел. | 2 015 | 2 200 | 2 456 | 111,6 |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в Березовском районе, чел. | 795 | 800 | 1 114 | 139,2 |
| 5. | Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, шт. | 85 | 90 | 209 | 232,2 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 138,2%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 100, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 8 | 3,2 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 9,2 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа «Поддержка занятости населения»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 22.12.2023 № 973.

Ответственный исполнитель муниципальной программы -  Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1,98 процента;

- снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 11 596,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 11 410,1 тыс. рублей или 98,4%, из них: бюджет автономного округа – 8 595,2 тыс. рублей (97,9%), бюджет района – 2 814,9 тыс. рублей (100%).

В рамках направления (подпрограммы) «Содействие трудоустройству граждан» в муниципальных учреждениях Березовского района временно трудоустроено 661 человек.

В рамках реализации направления (подпрограммы) «Улучшение условий и охраны труда в Березовском районе»:

- организовано и проведено три районных конкурса по охране труда, в том числе: конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей»; конкурс работников организаций Березовского района «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»; районный фотоконкурс по охране труда «Безопасный труд в объективе – 2024».

- организовано 16 выставок по охране труда и средствам индивидуальной защиты;

- подготовлено 21 методическое пособие по охране труда.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения,% | 1,77 | 1,08 | 0,89 | 121,3 |
| 2. | Численность граждан ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы, человек | 524 | 465 | 661 | 142,2 |
| 3. | Количество проведенных семинаров, совещаний конкурсов, единиц | 13 | 14 | 25 | 178,6 |
| 4. | Удельный вес предприятий и организаций района, охваченных сбором информации о состоянии условий охраны труда и методическим обеспечением, % | 85 | 85 | 85 | 100,0 |
| 5. | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях, человек | 245 | 250 | 250 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 128,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 98,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 8 | 3,2 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 8 | 2,4 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 8,6 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 8,6 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 22.12.2023 года № 971.

Ответственный исполнитель муниципальной программы -  Комитет по финансам администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение качества управления муниципальными финансами Березовского района;

2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств и повышение эффективности муниципального управления.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 306 561,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 304 816,5 тыс. рублей или 99,4%, из них: федеральный бюджет – 3 983,0 тыс. рублей или (100,0%), бюджет автономного округа – 166 978,2 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 133 684,6 тыс. рублей или (98,7%), бюджет городских и сельских поселений – 170,7 тыс. рублей или (100%).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского района» осуществлялись расходы по содержанию Комитета по финансам, в том числе: на оплату труда и начисления на оплату труда, уплату налогов, сборов и иных платежей, оплату почтовых расходов и услуг связи, обслуживание программного обеспечения АС «Бюджет» и прочие расходы, необходимые для функционирования Комитета по финансам.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений» обеспечены равные возможности городских и сельских поселений Березовского района по реализации конституционных прав граждан и предоставлению на территории поселений муниципальных услуг, относящихся к полномочиям поселений, осуществляется путем предоставления из бюджета Березовского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Выделенные средства позволили сократить разрыв между поселениями района с максимальным и минимальным уровнем бюджетной обеспеченности.

Бюджетные ассигнования по комплексу процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района» направлялись в городские и сельские поселения Берёзовского района на: реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа; частичное обеспечение расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда на 4% с 1 октября 2024 года по категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года (далее – Указы), и работников органов местного самоуправления, а также с обеспечением достигнутого уровня соотношений оплаты труда отдельных категорий работников, подпадающих под действие Указов; поощрение муниципальных управленческих команд (за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); оплату судебных издержек и иных расходов, связанных с исполнением решений судов за счет средств резервного фонда Березовского района; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств бюджета района.

Бюджетные ассигнования по комплексу процессных мероприятий «Предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий» направлялись в городские и сельские поселения на предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление Резервным фондом Березовского района», в соответствии с бюджетным законодательством в составе расходов бюджета Березовского района на 2024 год предусмотрен резервный фонд администрации района в размере 4 000,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде принято 3 распоряжения администрации Березовского района, о выделены средства из резервного фонда в сумме 2 261,0 тыс. рублей, которые были направлены:

- администрации городского поселения Игрим на оплату исполнительного листа ФС № 041317819 от 26.04.2024 в пользу Игримского муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» за услуги водоснабжения и водоотведения пустующих квартир муниципального жилищного фонда в размере 1 678,0 тыс. рублей;

- администрации сельского поселения Саранпауль на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в период режима повышенной готовности, связанным с повышением уровня воды на р. Ляпин и подтоплением отдельных территорий населенных пунктов сельского поселения Саранпауль в июне 2024 года в размере 105,0 тыс. рублей;

- администрации Березовского района на проведения судебной строительно-технической экспертизы многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Березовский район, пгт. Игрим, ул. Транспортная, д.33. в размере 478,0 тыс. рублей.

Остаток резервного фонда составил 1 739,0 тыс. рублей.

Использование средств резервного фонда позволило обеспечить финансирование непредвиденных расходов бюджетов городских и сельских поселений, без уменьшения других расходов по принятым обязательствам.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление средствами бюджета Березовского района, полученными в виде экономии по итогам осуществления закупок, товаров, услуг, работ» бюджетные ассигнования, полученные в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг в течение финансового года перераспределены по соответствующим муниципальным программам Березовского района по направлению в соответствии с Порядком учета и использования средств бюджета Березовского района, полученных в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обслуживание муниципального долга Березовского района» обслуживание муниципального долга производилось по бюджетным кредитам, полученным на осуществление досрочного (северного) завоза. Процентная ставка за пользование бюджетными кредитами установлена в размере 0,1% годовых.

По комплексу процессных мероприятий «Предоставление бюджетных кредитов поселениям в границах Березовского района» бюджетные средства предусматриваются в источниках финансирования дефицита бюджета Березовского района и не отражены в расходной части бюджета Березовского района.

По итогам 2024 года из бюджета муниципального района предоставлен бюджетный кредит городскому поселению Игрим на погашение долговых обязательств в сумме 11 000,0 тыс. руб.

По комплексу процессных мероприятий «Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств Березовского района» исполнение составило 102,2 % от плановых назначений.

Бюджетные средства по данному мероприятию отражены в источниках финансирования дефицита бюджета Березовского района и не отражены в расходной части бюджета Березовского района.

В рамках мероприятия отражены заимствования в виде бюджетных кредитов, получаемых из бюджета автономного округа на осуществление досрочного (северного) завоза продукции.

Показатель фактического погашения бюджетных кредитов в бюджет округа соответствует запланированным ассигнованиям. Незначительное перевыполнение за 2024 год относительно годового плана произошло в связи с переплатой в конце декабря 2024 года основного долга по бюджетным кредитам сверх графиков (с целью недопущения нарушения 106 статьи Бюджетного кодекса РФ).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Отношение объема муниципального долга бюджета Березовского района к общему объему доходов бюджета Березовского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, не более, % | 50 | 50 | 50 | 100,0 |
| 2. | Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, менее, % | 0,003 | 15 | 0,00003 | 100,0 |
| 3. | Количество поселений Березовского района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса, которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по поселениям, единиц | 3 | 5 | 5 | 100,0 |
| 4. | Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Березовского района, балл | 68 | 70,6 | 70,6 | 100,0 |
| 5. | Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 6. | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета Березовского района в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета Березовского района, больше или равно, % | 96,5 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| 7. | Исполнение расходных обязательств Березовского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района, больше или равно, % | 97,2 | 95,0 | 90,6 | 95,4 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 99,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 10,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 990.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- сохранность традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;

- обеспеченность коренных малочисленных народов Севера материальными, социальными и духовными благами.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 6 226,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 6 226,7 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 6 126,9 тыс. рублей, бюджет района – 99,8 тыс. рублей.

В целях сохранения и развития территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера и видов традиционной хозяйственной деятельности предоставлены меры государственной поддержки:

- компенсация для приобретения материально – технических средств 32 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе: пгт. Березово – 5, д. Сартынья – 1, д. Щекурья – 1, п. Сосьва – 7, п. Устрем – 1,                         п. Ванзетур – 3, с. Саранпауль – 9, с. Теги – 2, с. Няксимволь – 3;

- компенсация на приобретение – оружие/боеприпасы – 9, генератор – 1, запасные части – 5, лодочный мотор – 6, моторная лодка – 1, портативная электростанция – 1, сетематериалы – 4, снегоход – 3, солнечная электростанция – 2;

- компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, управлению самоходными машинами категории «А», управлению маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право проводить указанные виды обучения и обратно: пгт. Березово – 1 человек, с. Саранпауль – 1 человек;

- предоставлена субсидия на продукцию охоты 3 организациям, в том числе: пгт. Березово – 1, с. Саранпауль – 2;

- предоставлена субсидия на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности – 3 организациям в п. Сосьва;

- предоставлена единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности на обустройство быта в пгт. Березово –1.

Обеспечено содержание органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие.

В целях содействия в сохранении, развитии и популяризации традиционных национальных ремесел и промыслов коренных малочисленных народов Севера в пгт. Березово проведена межмуниципальная выставка-ярмарка и мастер-классы традиционных народных промыслов обско-угорских народов «ХОШУМ-ХОТ» (Теплый дом). Количество участников 40 человек.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, чел. | 1121 | 585 | 1033 | 176,6 |
| 2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, % | 35 | 30 | 30 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 138,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 8 | 3,2 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 9,2 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной.    Значение оценки в баллах составляет 9,2 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 984.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории Березовского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 8 111,4 тыс. рублей бюджет автономного округа. Кассовое исполнение – 7 833,1 тыс. рублей или 96,6%, из них: федеральный бюджет – 1 193,3 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 5 067,2 тыс. рублей, бюджет района – 865,4 тыс. рублей, бюджет городских и сельских поселений – 707,2 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы представлена финансовая поддержка в форме субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным на территории Березовского района, по направлениям:

- развитие растениеводства (за произведенную и реализованную продукцию растениеводства закрытого грунта);

- развитие животноводства (на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных крестьянским (фермерским) хозяйствам, владельцам личных подсобных хозяйств.

В рамках реализации государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории Березовского района.

В 2024 году отловлено 25 животных без владельцев на территории городских поселений Березово и Игрим.

В целях проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» животные транспортированы в приют г. Нижневартовска.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Производство молока, тонн | 79,5 | 62,0 | 47,1 | 76,0 |
| 2. | Производство мяса и мясопродуктов, тонн | 105,5 | 53,0 | 99,6 | 187,9 |
| 3. | Валовой сбор картофеля, тонн | 26,0 | 21,0 | 10,5 | 50,0 |
| 4. | Валовой сбор овощей, тонн | 9,2 | 11,0 | 7,2 | 65,5 |
| 5. | Вылов водных биологических ресурсов, единиц | 1 556,9 | 420,0 | 1 036,1 | 246,7 |
| 6. | Количество отловленных животных без владельцев, голов | 31 | 31 | 25 | 80,6 |
| 7. | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, семей человек | 0 | 0 | 1 | - |
| 8. | Благоустройство детской площадки в д. Шайтанка, Березовского района, единиц | 0 | 1 | 1 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 113,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 3,2;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 50%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 96,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 8 | 3,2 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 0 | 0,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 8 | 2,4 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 5,6 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,6 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Социальная поддержка жителей Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 976.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет спорта и социальной политики администрации Березовского района.

Цель муниципальной программы – повышение качества жизни населения муниципального образования Березовский район.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 17 949,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 17 943,2 тыс. рублей или 100,0%, из них: бюджет автономного округа – 11 996,9 тыс. рублей (99,9 %), бюджет района – 5 946,3 тыс. рублей (100,0 %).

На территории Березовского района осуществляли работу 17 лагерей              (15 лагерей с дневным пребыванием детей, 1 лагерь труда и отдыха, 1 палаточный лагерь). Охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей, труда и отдыха на базе муниципальных учреждений района составил 1 308 человек. А также, 152 ребенка отдохнули в палаточном лагере с круглосуточным пребыванием, организованном АНО развития культуры народов севера центр этнотехнологий. Итого отдыхом в лагерях района охвачено 1460 детей.

Деятельность лагерей осуществлена в 10 поселениях района (п. Березово, п. Игрим, сп. Приполярный, п. Саранпауль, п. Сосьва, п. Няксимволь, п. Светлый, п. Теги, п. Ванзетур, д. Хулимсунт).

На отдых и оздоровление в климатически - благоприятные регионы России  (Краснодарский край, республика Башкортостан) было направлено 98 детей.

На базе учреждений культуры были организованы досуговые площадки, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, включающая подвижные, познавательные и досуговые формы работы (игры, занимательные викторины, беседы, занятия). Количество участников составило более 200 человек. Всего на базе учреждений культуры, спорта, образования и Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства малозатратными формами отдыха охвачено более 500 детей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам Березовского района», были осуществлены выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и Украины в 2024 году.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя муниципальной программы |  | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений района, от общего числа детей школьного возраста, % | 57,6 | 36,3 | 38,7 | 106,6 |
| 2. | Доля детей школьного возраста, направленных на отдых и оздоровление в климатически благоприятные регионы России в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на уровне среднегодового показателя, % | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 103,6 |
| 3. | Доля граждан, получивших единовременную меру социальной поддержки, имеющих право в соответствии с выделенным объемом финансирования, %. | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 103,4%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию –3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 10,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 года программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Развитие гражданского общества в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 1005.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - информационно-аналитический отдел администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости деятельности органов местного самоуправления Березовского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 43 539,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 42 608,7 тыс. рублей или 97,9%, из них: бюджет автономного округа – 9 304,0 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 25 854,8 тыс. рублей или (99,8%), бюджет городских и сельских поселений – 3 987,4 тыс. рублей или (100,0%), внебюджетные источники – 3 462,5 тыс. рублей или (79,6%).

В 2024 году в рамках конкурсного отбора грант главы Березовского района на реализацию социально значимых проектов в сфере развития гражданского общества получили 6 социально ориентированных некоммерческих организаций Березовского района на общую сумму 800,0 тыс. рублей, в том числе:

- автономная некоммерческая организация по сохранению и развитию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера многофункциональный «Этно-центр «Точка росы» ИНН, проект «Сосьвинский богатырь – ТАГТ ОТЫР» - 230,0 тыс. рублей;

- районная общественная организация всероссийского общества инвалидов, проект «Солнечный день - праздник для детей» - 150,0 тыс. рублей;

- некоммерческая организация Игримское хуторское казачье общество, проект «Казачий курень проект «Сибирь казачья» - 120,0 тыс. рублей;

-местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Березовского района,  проект «Точка на карте. Литературно-краеведческий десант по Березовскому району»- 100,0 тыс. рублей;

- местная религиозная организация православный приход храма Рождества Пресвятой Богородицы пгт. Березово Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Югорской епархии русской православной церкви (Московский патриархат), проект «Воскресная школа «Благовест» - 100,0 тыс. рублей;

- местная религиозная организация православный Приход храма Преображения Господня гп. Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), проект «Зернышки добра» - 100,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение участия проектов городских и сельских поселений в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования» предусмотрено финансирование в размере 13 291,4 тыс. рублей (9 304,0 тыс. рублей - бюджет автономного округа, 3 987,4 тыс. рублей – бюджет городских и сельских поселений). Средства направлены на реализацию проекта: «Ремонт центральных водоочистных сооружений, пгт. Березово».

Цель проекта – повышение качества питьевой воды в пгт. Березово. В летний период на центральных водоочистных сооружениях в пгт. Березово: произведена замена стального водопровода на полиэтиленовый от резервуара чистой воды до повысительной насосной станции второго подъема, от станции первичной очистки до станции доочистки; произведена замена 8 фильтров с загрузкой фильтрующего материала на станции первичной очистки и 5 фильтров на станции первичной очистки.

Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности МАУ «Березовский медиацентр».

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления Березовского района, % | 47,2 | 68,0 | 75,5 | 111,0 |
| 2. | Количество социально значимых проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории МО Березовский район, получивший финансовую поддержку, единиц | 6 | 3 | 6 | 200,0 |
| 3. | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования на территории МО Березовский район, единиц | 1 | 2 | 1 | 50,0 |
| 4. | Площадь помещений, переданных во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим организациям на территории МО Березовский район в течении года, кв.м. | 526,27 | 789,6 | 789,6 | 100,0 |
| 5. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО Березовский район, единиц | 38 | 42 | 44 | 104,8 |
| 6. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы на территории МО Березовский район, получивших финансовую поддержку бюджета МО Березовский район, единиц | 6 | 3 | 6 | 200,0 |
| 7. | Количество зарегистрированных Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории МО Березовский район, единиц | 2 | 1 | 0 | 0,0 |
| 8. | Количество граждан, принявших участие в обсуждении и принятии политических решений на местном уровне на территории МО Березовский район, с использованием Интернет-голосования, прямых, телефонных и онлайн опросов, человек | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 9. | Тираж газеты Жизнь Югры, единиц | 650 | 650 | 650 | 100,0 |
| 10. | Газетная площадь опубликованных материалов в газете Жизнь Югры, страниц | 24 | 24 | 24 | 100,0 |
| 11. | Количество минут вещания радиопрограмм в эфире, минуты в год | 360 | 468 | 468 | 100,0 |
| 12. | Доля населенных пунктов Березовского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 13. | Количество мероприятий проведенных с использованием брендбука Березовского района, единиц (с нарастающим итогом) | 0 | 17 | 17 | 100,0 |
| 14. | Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в образовательных мероприятиях, организованных администрацией Березовского района, единиц | 10 | 10 | 10 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 104,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 75%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 97,9%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 0 | 0,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 8 | 2,4 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 6,4 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 6,4 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Современная транспортная система Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 978.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта администрации Березовского района.

Цели муниципальной программы:

- развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Березовского района;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 348 954,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 337 374,3 тыс. рублей или 96,7%, из них: бюджет автономного округа – 89 387,0 тыс. рублей или 100,0%, бюджет района –  240 203,6 тыс. рублей (95,4%), бюджет городских и сельских поселений – 7 783,7 тыс. рублей (100,0%).

Расходы направлены на оплату по муниципальному контракту на выполнение услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Березовского района. Пассажиропоток по дорогам зимнего пользования составил 2 541 человек, количество выполненных рейсов – 220.

В целях обеспечения доступности и повышения качества транспортных услуг, осуществлено субсидирование регулярных пассажирских перевозок между поселениями в границах Березовского района предприятиям транспорта:

- на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок воздушным транспортом. Выполнено 301 рейсооборот, перевезено 8 649 пассажиров;

- на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок водным транспортом. Выполнено 327 рейсов, перевезено 12 101 пассажиров;

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Проектирование, строительство, капитальный и (или) текущий ремонт вертолетных площадок» произведена оплата по договору на выполнение работ по доставке и монтажу модульного здания аэровокзала в п. Сосьва.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения»:

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог:

- в пгт. Березово по ул. Шнейдер, ул. Центральная, ул. Лютова, ул. Астраханцева, ул. Сенькина,  ;

- в д. Шайтанка по ул. Логовая;

- в пгт. Игрим по пер. Молодежный, ул. Береговая, ул. Республики, пер. Совхозный, ул. Кухаря, ул. Рыбников, ул. Рябиновая, ул. Сосьвинская;

- в п. Сосьва по ул. Центральная, ул. Сосьвинская, ул. Озерная, ул. Грибная, ул. Ягодная, ул. Веселая, ул. Молодежная, ул. Кооперативная, пер. Таежный, ул. Спортивная, ул. Сосновая, ул. Кедровая, ул. Школьная;

- в с. Саранпауль по ул. Отдаленная, пер. Энергетиков, ул. Набережная, пер. Молодежный, ул. Н. Вокуева, ул. Победы, ул. Советская, ул. Семяшкина – ул. Андрианова, ул. Лесная, ул. Дальняя, ул. Е. Артеевой.

Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на территории пгт. Березово, по содержанию дорог и тротуаров в пгт. Игрим, по зимнему содержанию улично-дорожной сети в с.п. Саранпауль.

Выполнены проектные работы и инженерные изыскания по реконструкции автомобильной дороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгт. Березово, получено заключение государственной экспертизы.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, чел. | 1 624 | 2 000 | 2 541 | 127,0 |
| 2. | Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом, чел. | 8 631 | 9 000 | 8 649 | 96,1 |
| 3. | Количество перевезенных пассажиров водным транспортом, чел. | 11 215 | 12 000 | 12 101 | 100,8 |
| 4. | Транспортная подвижность населения района на внутрирайонных маршрутах, 1 житель/год | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| 5. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 233,7 | 240,3 | 240,3 | 100,0 |
| 6. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 2,561 | 16,97 | 16,97 | 100,0 |
| 8. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 49,239 | 75,43 | 75,43 | 100,0 |
| 9. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 78,93 | 68,61 | 68,61 | 100,0 |
| 10. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, % | 99 | 98 | 80 | 122,5 |
| 11. | Повышение безопасности дорожного движения, % | 75 | 76 | 79 | 103,9 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 104,6%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 96,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 8 | 2,4 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 9,4 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,4 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 981.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом в Березовском районе, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества Березовского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил            66 437,6 тыс. рублей бюджет района. Кассовое исполнение – 66 331,2 тыс. рублей или 99,8%.

В рамках реализации муниципальной программы оказаны услуги и выполнены работы по:

оценке рыночной стоимости объектов;

выполнению кадастровых работ;

Заключены договоры:

на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;

на отпуск тепловой энергии, энергосбережения, поставки газа в жилые помещения;

управления многоквартирными домами;

на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов;

на оказание услуг по замене газового оборудования;

на техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и аварийно-диспетчерского обеспечения;

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

договор на выполнение ремонтных работ (д. Хулимсунт, 4 мкрн. д. 29а);

на оказание услуг по техническому осмотру транспортного средства;

на оказание услуг по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов;

на выполнение ремонтных работ водопровода (пгт. Березово, ул. Первомайская д.1, кв.2);

усиление цокольного перекрытия МКЖД по ул. Молодежная, д. 7 в пгт. Березово;

на формирование уставного фонда МУП «Единый Водоканал»;

оплачены взносы в фонд капитального ремонта (Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, ТСЖ «Титаник»);

на поставку газового котла в пгт. Березово ул. Лесная д.7 кв.24;

на поставку счетчиков воды (пгт. Березово ул. Брусничная д.5 кв.8, ул. Шнейдер д.27 корп.1 кв.32, ул. Чкалова д.30 кв.12);

муниципальный контракт на приобретение здания производственного назначения «Автоматизированная блочно-модульная котельная установка тепловой мощностью 600 Квт для теплоснабжения трех четырехэтажных жилых домов в пгт. Березово по ул. Молодежная»;

муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов в с. Саранпауль, приобретение модульного здания (на вертолетную площадку в п. Сосьва);

договор на выполнение работ по замене газового котла в пгт. Березово. ул. Молодежная д.13 корп.2 кв.37;

договора на поставку газовых котлов в пгт. Березово ул. Лютова д.28 кв.38, (2 котла-резерв).

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество выполненных кадастровых работ, ед. | 1 | 117 | 117 | 100,0 |
| 2. | Количество объектов муниципальной собственности прошедших строительно-техническую экспертизу, ед. | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3. | Количество объектов муниципальной собственности, отвечающих нормативным требованиям, ед. | 0 | 2 | 2 | 100,0 |
| 4. | Количество объектов застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения муниципального имущества, ед. в год | 52 | 1 | 1 | 100,0 |
| 5. | Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот, ед. | 4 | 11 | 11 | 100,0 |
| 6. | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 7. | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет, квадратный метр | 18 823 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
| 9. | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100,0 |
| 10. | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечь муниципального имущества МО Березовский район в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень, % | 80 | 80 | 80 | 100,0 |
| 11. | Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества Березовского района, % | 10 | 10 | 10 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100,0%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,8%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 10,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности

на территории Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 1001.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения Березовского района».

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития Березовского района, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищённости населения и территории.

- обеспечение эффективной деятельности МКУ «Управление гражданской защиты населения Березовского района».

- предотвращение распространения инфекционных заболеваний на территории Березовского района.

- обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имущества от пожаров на территории Березовского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил           20 184,3 тыс. рублей бюджет района. Кассовое исполнение – 20 005,9 тыс. рублей или 99,1%.

В рамках реализации направления (подпрограммы) «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Березовского района от чрезвычайных ситуаций, в период режима повышенной готовности» проведены следующие мероприятия:

- регулярное размещение в СМИ и мобильных мессенджерах тематических памяток и буклетов по пожарной безопасности, безопасности на воде и т.п.;

- регулярное проведение рейдовых мероприятий;

- заключен договор на оказание услуг по предоставлению специализированной гидрологической информации на сумму 43 992,0 рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГЗН» Березовского района» средства направлены на реализацию комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ «УГЗН Березовского района», в рамках которого проведены конкурентные процедуры (электронные аукционы) на поставку офисной бумаги, картриджей,  оказание услуг связи, связи Интернет, оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию территориальной автоматизированной системы центрального оповещения  населения Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТО-1), оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию территориальной автоматизированной системы центрального оповещения  населения Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТО-2), оказание услуг технической поддержки специализированного программного обеспечения «ИСТОК-СМ».

В рамках направления (подпрограммы) «Укрепление пожарной безопасности в Березовском районе» средства израсходованы на выполнение проектных работ и инженерных изысканий (привязка типового проекта) пожарных водоемов в               п.Устрем, д.  Шайтанка, д. Пугоры, д. Деминская.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), прошедших обучение по очно-заочной форме обучения, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, обучения на курсах гражданской обороны по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, % | 40 | 40 | 40 | 100,0 |
| 2. | Создание курсов и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, единиц | 3 | 1 | 0 | 0,0 |
| 3. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, %. | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 4. | Время реагирования оперативных служб района на возникновение чрезвычайных ситуаций, минута | 14 | 14 | 14 | 100,0 |
| 5. | Сохранение доли оповещаемого населения от общего числа жителей района на уровне, % | 93 | 93 | 93 | 100,0 |
| 6. | Пополнение и обеспечение сохранности созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в целях гражданской обороны, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 7. | Развитие, содержание и модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Березовского района, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 8. | Содержание МКУ «УГЗН Березовского района», % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 9. | Развитие, содержание и модернизация Системы-112, % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 10. | Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, % | 0 | 100 | 100 | 100,0 |
| 11. | Уровень обеспеченности населенных пунктов Березовского района противопожарным водоснабжением, % | 100 | 99 | 71 | 71,7 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 88,3%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 5, оценка по подкритерию – 2;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 75%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 0, оценка по подкритерию – 0;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,1%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах –10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 5 | 2,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 0 | 0,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 5,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана умеренно эффективной. Значение оценки в баллах составляет 5,0 из 10,0 возможных.

Рекомендуем ответственному исполнителю проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа

«Цифровое развитие Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 983.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел информатизации, защиты информации и связи администрации Березовского района.

Целью муниципальной программы является формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил 5 437,9 тыс. рублей бюджет района. Кассовое исполнение – 5 310,6 тыс. рублей или 97,7%.

В рамках реализации направления (подпрограммы) 1 «Развитие информационного общества и электронного правительства и обеспечение деятельности администрации Березовского района» выполнены мероприятия:

техническое сопровождение официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район;

обновление и техническое сопровождение баз данных «1-С»;

оказание услуг по сопровождению и технической поддержке программного модуля «ГеоКомплекс»;

приобретение программного обеспечения «ТехноКад-Муниципалитет»;

оказание информационных услуг с использованием экземпляров «Консультант-Плюс»;

приобретение Абонемента на техническое обслуживание программных продуктов «БАРС-Имущества»;

оказание услуг по продлению неисключительного права использования программного обеспечения антивирус Касперский;

заключен и исполнен договор на право использования программ для ЭВМ   10-Страйк: Мониторинг Сети Pro на 1 ПК, мониторинг 500 сенсоров;

заключен договор с АО «КАЛУГА АСТРАЛ» на оказание услуг по защите информации, на оказание услуг по оценке эффективности мер по обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных;

заключен и исполнен договор на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур.Экстерн»;

заключен договор с ООО «Информационный Центр «Белая лилия» на использование программы для ЭВМ «ГРАНД –Смета»;

заключен и исполнен договор с ФГУП «Производственное объединение «Октябрь» на оказание услуг по проведению аттестации объекта информатизации;

заключен и исполнен договор на поставку защищенных ключевых носителей Рутокен Lite;

заключен и исполнен договор на поставку сканеров штрих-кодов, оргтехники и оборудования, расходных материалов для оргтехники, на услуги связи (стационарной, сотовой, спутниковой), на предоставление доступа к сети Интернет.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Березовского района, % | 40 | 42 | 42 | 100,0 |
| 2. | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, % | 98 | 99 | 99 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 97,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 8, оценка по подкритерию – 2,4.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 8 | 2,4 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 9,4 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 9,4 из 10,0 возможных.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

  - Муниципальная программа «Молодежная политика Березовского района»

Программа утверждена постановлением администрации Березовского района от 26.12.2023 года № 987.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел молодежной политики администрации Березовского.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий социализации и самореализации молодого поколения для формирования проактивной патриотически настроенной молодежи Березовского района и повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития Березовского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил          21 356,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 20 982,9 тыс. рублей или 98,2%, из них: бюджет автономного округа – 300,0 тыс. рублей или (100,0%), бюджет района – 19 846,2 тыс. рублей или (99,7%), внебюджетные источники – 836,7 тыс. рублей или (72,9%).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» в отчетном периоде проведены районные мероприятия:

- Открытие «Года семьи» в Березовском районе;

- ХХIII районный фестиваль гражданско-патриотической песни «Патриот»;

- в рамках Регионального молодежного фестиваля «Действуй» прошли мероприятия: настольные игры, мастер–классы «Яркие краски жизни»,  «Ремесленное подворье»,  «Сила вдохновения», арт-квартирник, интеллектуальные игры «Эрудит», «Умники и умницы», квест «Россия – мои горизонты»; конкурс «Леди и джентльмены», семейные веселые спортивные эстафеты, акции «День добрый дел», «Мывместе», «Помощь приюту животных», публичное исполнение поэзии С. Есенина и стихотворений любимых авторов, а также собственного сочинения; математическая мастерская «Решение жизненных задач», конкурс молодежного творчества «Один в Один», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;

- проведен автопробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- награждено 60 выпускников образовательных организаций Березовского района за активную гражданскую позицию, участие в мероприятиях молодежной политики, волонтерскую деятельность;

- в целях поощрения и поддержки талантливой студенческой молодежи  студентам БУ Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Игримский политехнический колледж» присуждена премия главы Березовского района;

-  проведен районный конкурс добровольческой деятельности «ДОБРО и ВОЛЯ»;

- в соответствии с распоряжением администрации  Березовского района «О подготовки и проведении Елки главы Березовского района» от 04.12.2024 № 987-р МАУ Березовского района «Молодежный центр «Звездный» осуществлено приобретение новогодних подарков в количестве 130 шт. В рамках мероприятий Елки главы организовано кульминационное представление для участников мероприятия - театрализованное представление «Снежная королева. Перезаморозка»;

- проведены мероприятия, организованные совместно с Региональным отделением Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых»: квартирник «Ближе, чем кажется…», открытие местного отделения и посвящение активистов в «Движение первых», организован выезд детей на Международную выставку-форум «Россия»;

- обеспечено участие детей района в региональных этапах и мероприятиях Регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых»: «Школа эффективной коммуникации «Учусь говорить. Учить. Говорить.» (г.Ханты-Мансийск), региональный этап «Лидеры изменений Югры. Дети 2.0»  (г. Ханты – Мансийск), региональный этап чемпионата по оказанию первой медицинской помощи (г. Сургут), конференция регионального отделения в г. Ханты-Мансийске.

В рамках реализации переданных полномочий в отчетном периоде проведены мероприятия, предусмотренные Соглашением о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Березово по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы:

- турнир по боулингу среди семей пгт. Березово;

- диспут «Встреча трех поколений»;

- квартирник «Песни военных лет»;

- благотворительный турнир по бильярду «Свободная пирамида»;

- состоялся кинопоказ патриотического фильма «Солдатик» о Сереже Алёшкове;

-организован комплекс мероприятий в рамках празднования Всероссийского дня молодежи для молодежи и жителей пгт. Березово: соревнования по стритболу «Стритбол в каждый двор», «Гонки на катамаранах», квест «Остров Березов», квартирник под открытым небом с участием творческой школьной и рабочей молодежи пгт. Березово, дискотека.

В рамках мероприятий, приуроченных к Году семьи, проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей, формирования положительного имиджа семьи: «Бал молодоженов», организована выставка, приуроченная к международному «Дню семьей».

В рамках празднования мероприятий 431-летия со дня основания пгт. Березово, 71-й годовщины со дня открытия Березовского газа проведены: забег жителей пгт. Березово с налобными фонариками, турнир по боулингу, дискотека для детей и подростков с фестивальными красками.

Молодежным центром проведен исторический квиз (интеллектуальная игра), приуроченный к мероприятиям празднования Дня Березовского района.

В рамках празднования Дня добровольца (волонтера)  в России в молодежном центре проведен круглый стол «ДОБРО и ВОЛЯ».

В течение года обеспечено проведение мероприятий, акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Обеспечено участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Свеча Победы», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Герои с нами», «Стена памяти», «Гвоздика на снегу», «Добрая почта», «Посылка солдату», «Письмо солдату», «Пишу тебе, Герой» (для участников специальной военной операции); молодежь приняла участие в возложении цветов к памятникам и мемориалам; в рамках Всероссийской акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ», приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в пгт.Березово организовано торжественное мероприятие по отправке гуманитарной помощи жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, адресных посылок гуманитарной помощи участникам специальной военной операции; гуманитарная помощь для госпиталя; мероприятия, посвященные «Дню ветерана боевых действий».

В День Государственного флага Российской Федерации осуществлялось проведение мастер-классов по созданию поделок и рисунков «Флашток», «России главный триколор», раздача ленточек-триколор; проведены мероприятия ко Дню рождения Президента Российской Федерации В.В. Путина: проведена акция по поздравлению Президента РФ в социальных медиа; изготовление поздравительных открыток.

В рамках празднования Дня народного единства молодежным центром проведен круглый стол «Народов много – Страна одна» для учеников старшего звена; акции: международная акция «Большой этнографический диктант»; «Россия – семья семей» (акция по созданию поздравительной открытки для участников специальной военной операции); «Окна единства», познавательные игры и уроки патриотизма, охват участников мероприятий порядка 305 человек;   проведены мероприятия, приуроченные к 94-летию образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 101-летию со дня образования Березовского района, 431-летию со дня образования п. Березово, 71-летию со дня открытия Березовского газа: в молодежном центре  состоялся показ фильма «Загадки озера Балбанты» и творческая встреча с автором картины, режиссёром-документалистом, членом Совета Регионального отделения Русского географического общества в Югре Дмитрием Сотниковым; волонтерами осуществлена раздача буклетов с интересными фактами о Югре; проведен открытый турнир по боулингу; круглый стол «Народов много-Страна одна» для учеников старшего звена, с целью расширения кругозора подростков о празднике ко Дню народного единства.

Количество участников мероприятий, акций патриотической направленности составило 10830 человек.

Проведены мероприятия, направленные на развитие творческого и коммуникативного потенциала молодых людей, поддержку и повышение их социальной активности, организацию занятости подростков и молодежи, развитие волонтерского движения, профилактику терроризма и экстремисткой идеологии, социально-негативных и деструктивных явлений,  популяризацию активного, здорового образа жизни, укрепление духовно-нравственных ценностей, института семьи и семейных традиций :

- школьный квартирник с участием молодых исполнителей пгт. Березово;

- проведены акции: «Улыбка Гагарина», «Марафон зеленых дел» приуроченные к празднованию Дня эколога в России, «Мы помним Беслан и скорбим», «День солидарности в борьбе с терроризмом»; тематические беседы «Экстремизму скажем нет! Мы-против терроризма!»; «Мир без войны»; акция «Свеча памяти», «Белый голубь»; конкурсы рисунков «Я рисую МИР!», «Дети против террора», «Беслан, помним»: акция «Капля жизни», «Дерево мира»; кинопоказ «Золотая бронза»; часы памяти «Мы обязаны знать и помнить», «Боль Беслана», «Наш мир без террора»; познавательная программа «Мир против терроризма» конкурсы рисунков с последующей выставкой; принято участие во Всероссийской акции, посвящённой памяти детей – жертв геноцида, спланированного и осуществлённого нацистами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; в целях профилактики случаев участия подростков в противоправных действиях и вовлечения их в неформальные молодежные объединения молодежным центром проведена встреча со школьниками, в ходе которой освещены факторы поведения, влекущие за собой противоправные действия, случаи вербовки в ту или иную неформальную организацию; принято участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Нет ненависти и вражде».

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024» в Березовском районе, прошедшей в два этапа, проведено 18 мероприятий: интеллектуально-познавательные игры; проведены круглые столы, тематические уроки и профилактические беседы; распространены памятки; информация, направленная на профилактику социально–негативных явлений размещена на стендах учреждений образования и в социальных сетях; проведены профилактические рейды в студенческих общежитиях Игримского политехнического колледжа.

Проведены акции: «Наркомании – НЕТ», «Белая ромашка» (акция, проводимая в день борьбы против туберкулеза); тематические часы «Дороги, которые мы выбираем», «Проступки твои и других», «День без интернета – 2024»; онлайн-информирование «Мифы и правда о наркотиках»; познавательная программа «Мы живём на одной планете», «Делай как мы»; Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе»; велоквест «Здоровым быть здорово»; конкурс рисунков «Я за ЗОЖ»; легкоатлетический забег «Миля Победы»; испытание «Полоса препятствий»; игра «Скажи наркотикам - нет», «Детство – это мы»; акции, посвященные Всероссийскому Дню трезвости;

Всероссийская акции «Папе с любовью», приуроченная к празднованию Дня отца,  Всероссийская акция «#Любимой_маме», приуроченная к празднованию Дня матери.

На базе молодежного центра создан клуб «Молодая семья» (далее - клуб), клуб функционирует в целях оказания помощи молодым семьям, в том числе правовой и психологической, участниками клуба являются одиннадцать семей, в том числе две семьи, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящиеся в социально опасном положении; досуговые мероприятия: Музлото», «Шпион», «Мафия» для рабочей молодежи и жителей пгт.Березово; организованы игры в боулинг для детей из д. Шайтанка, д. Теги, сп. Саранпауль.

Количество участников мероприятий составило 5547 человек.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек | 2 832 | 3241 | 3 262 | 100,6 |
| 2. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях молодежной политики, % | 46,7 | 46,8 | 46,8 | 100,0 |
| 3. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, % | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |

Степень достижения значений показателей муниципальной программы выполнена на 100,2%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 4;

Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году составил 100%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3;

Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему в отчетном году составил 99,7%, в соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Березовского района оценка в баллах – 10, оценка по подкритерию – 3.

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

| Подкри терий | Наименование критерия/подкритерия | Весовые коэффициенты | Балловая оценка подкритерия | Оценка по подкритерию | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка по критерию «Результативность муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| k1 | Степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0,4 | 10 | 4,0 | х |
| k2 | Степень выполнения запланированных результатов (структурных элементов) муниципальной программы в отчетном году | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
| k3 | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,3 | 10 | 3,0 | х |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х | 10,0 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год программа признана эффективной. Значение оценки в баллах составляет 10,0 из 10,0 возможных.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечив необходимый уровень финансирования в очередном финансовом году.

- Сведения об оценке эффективности налоговых расходов Березовского района, соответствующих целям муниципальных программ и (или) их структурным элементам (основным мероприятиям) и значимости их вклада в достижение соответствующих показателей (индикаторов).

| п/п | Наименование налога | Категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые расходы (налоговые льготы, освобождения и иные преференции) | Цели предоставления налоговых расходов (налоговые льготы, освобождения и иные преференции) | Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ | Вклад в достижение целевых показателей муниципальных программ | Куратор налогового расхода | Предложение куратора налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Березовского района «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земельный налог | Бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Березовского района, органы местного самоуправления; Автономные учреждения, субсидируемые из бюджета Березовского района; Казенные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Березовского района | Исключение встречных финансовых потоков, оптимизация бюджетных расходов | Повышение качества управления муниципальными финансами Березовского района | Не результативный (по причине отсутствия на межселенной территории Березовского района земельных участков, собственниками которых являются казенные, бюджетные и автономные учреждения Березовского района) | Комитет по финансам | Альтернативные механизмы муниципальной поддержки отсутствуют, предлагается сохранить действие налоговой льготы, т.к. соответствуют целям муниципальной программы |
| Муниципальная программа Березовского района «Культурное пространство Березовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земельный налог | Социально ориентированные некоммерческие организации | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | Не результативный (по причине отсутствия на межселенной территории Березовского района земельных участков, собственниками которых являются социально ориентированные некоммерческие организации) | Комитет культуры | Альтернативные механизмы муниципальной поддержки отсутствуют, предлагается сохранить действие налоговой льготы, т.к. соответствуют целям муниципальной программы |
| Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Березовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земельный налог | Социально ориентированные некоммерческие организации | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО Березовский район | Не результативный (по причине отсутствия на межселенной территории Березовского района земельных участков, собственниками которых являются социально ориентированные некоммерческие организации) | Информационно-аналитический отдел администрации Березовского района | Альтернативные механизмы муниципальной поддержки отсутствуют, предлагается сохранить действие налоговой льготы, т.к. соответствуют целям муниципальной программы |
| Муниципальная программа Березовского района «Развитие экономического потенциала Березовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Налог на имущество физических лиц | Индивидуальные предприниматели-владельцы объектов недвижимого имущества, включенного в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Не результативный, по причине отсутствия на межселенной территории Березовского района объектов недвижимости, собственниками которых являются физические лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей. | Комитет по экономической политике | Льготу сохранить, т.к. соответствует целям муниципальной программы и направлена на снижения налоговой нагрузки и стимулирования развития индивидуальных предпринимателей |
| Стратегия социально-экономического развития Березовского района до 2030 года Рейтинг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земельный налог | Организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционные проекты в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений | Поддержка инвестиционных проектов. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата. | Увеличение доли промышленности в экономике, прирост объема отгруженных товаров. Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»). | Не результативный, по причине отсутствия реализуемых инвестиционных проектов на межселенной территории Березовского района | Комитет по экономической политике | Льготу сохранить, так как соответствует целям Стратегии СЭР района до 2030 года и направлена на привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала Березовского района |
| 2 | Земельный налог | Субъекты малого и среднего предпринимательства в отношении земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционные проекты, в соответствии с приоритетными направлениями развития Березовского района. | Поддержка инвестиционных проектов. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата. | Увеличение доли промышленности в экономике, прирост объема отгруженных товаров. Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»). | Не результативный, по причине отсутствия реализуемых инвестиционных проектов на межселенной территории Березовского района | Комитет по экономической политике | Льготу сохранить, так как соответствует целям Стратегии СЭР района до 2030 года и направлена на привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала Березовского района |