АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2012 									№1517

пгт.Березово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 07.11.2011 №1556 «Об утверждении целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Березовском районе на 2012 - 2015 годы»

(утратил силу постановлением Администрации от 01.08.2013 № 1109)

В целях корректировки объемов финансирования целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Березовском районе на 2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Березовского района от 07.11.2011 №1556:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от 07.11.2011 №1556 «Об утверждении целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Березовском районе на 2012 - 2015 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Общий прогнозный объём финансирования Программы за счёт средств бюджета района на 2012- 2015 годы составляет 6364,4 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 1 221,4 тыс. рублей;

2013 год – 4759,0 тыс. рублей;

2014год – 284,0 тыс. рублей;

2015 год - 100,0 тыс. рублей.

Ежегодный объём финансирования Программы за счёт средств бюджета района и бюджетов поселений района определяется в соответствии с утверждённым бюджетом района на соответствующий финансовый год».

1.2. Абзац 2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

«За период реализации целевой программы возможны корректировки объемов финансирования мероприятий.

Объемы и общий прогнозный объем финансирования Программы за счет источников: средств бюджета района составляет 6364,4 тыс. рублей, в том числе:

-2012 год – 1 221,4 тыс. рублей;

-2013 год – - 4759,0 тыс. рублей;

-2014год – 284,0 тыс. рублей;

-2015 год - 100,0 тыс. рублей».

1.3. Приложение 1 «Перечень программных мероприятий целевой программы по формированию беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Березовском районе на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 «Характеристика целевых показателей целевой программы» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте Березовского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Чечёткину И.В.

Глава администрации района 						 Л.К.Коротун

Приложение 1

к постановлению

администрации Березовского района

от 06.11.2012 №1517

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий целевой программы по формированию беспрепятственного

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в Березовском районе на 2012-2015 годы

| N п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ответственные исполни-тели | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г | 2015г |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Анализ состояния доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оценка потребностей в устранении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ состояния и оценки доступности объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями для инвалидов и маломобильных групп населения | Бюджет района |  |  |  |  |  |  | Все исполнители программы |  | 2012г | Составление актов обследования зданий |
| 1.2 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов (сферы здравоохранения, образования, культуры, транспорта, бытового назначения, жилого фонда) | Бюджет района |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства и ремонта (УКС и Р) |  | 2012г-2014 | Учет требований нормативных актов РФ по приспособлению среды к потребностям инвалидов при строительстве зданий |
| 1.3 | Подготовка технических заданий на объекты социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения | - |  | - | - | - | - |  | Все исполнители программы |  | 2012г | Наличие технических заданий на все объекты программы |
| 1.4 | Включение в задания на проектирование капитального ремонта зданий, технического задания по мероприятиям для создания необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | - |  | - | - | - |  |  | УКС и Р исполнители программы |  | 2012гг. | Возведение пандусов и поручней в период капитального ремонта зданий |
| 1.5. | Включение в ПИР мероприятий по беспрепятственному доступу маломобильных групп населения при создании комплексов школа- детский сад в п.Ванзетур и Няксимволь | - |  | - | - | - |  |  | Управление капитального строительства и ремонта |  | 2012 | Повышение доступности учреждений образования; |
| 1.6 | Изготовление карт доступности объектов социальной инфраструктуры МО Березовский район, для инвалидов и маломобильных групп населения для пгт Березово, пгт.Игрим, с.Саранпауль | - |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства |  | 2012г |  |
| 1.7 | Размещение информации о доступности объектов социальной инфраструктуры района, на официальных сайтах органов местного самоуправления | - |  | - | - | - | - |  | Отдел труда и социальных вопросов |  | 2012г-2014 | Информирование населения |
| 1.8 | Проведение паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры, внесение изменений (Паспорта доступности) | - |  |  |  |  |  |  | Все исполнители программы |  | 2012-2014 |  |
| 1.9 | Проведение анкетирования среди родителей детей-инвалидов, обучающихся на дому с целью изучения потребностей и желаний, (на дому, дистанционное обучение или в школе) | - |  | - | - | - | - |  | Комитет образования |  | 2012-2014 | Учет интересов детей инвалидов при получении образования |
| 1.10 | Итого по разделу 1: |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| II. | Задача 2. Повышение уровня доступности для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. Благоустройство территорий городских и сельских поселений района, с учетом потребностей маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Муниципальное бюджетное учреждение участковая больница с. Саранпауль |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУЗ Березовская центральная районная больница |  | Увеличение количества зданий учреждений здравоохранения реконструированных, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения |
|  | Изменение уклона пандусов, устройство поручней, ограждений при входе в здание больницы. Устройство пандусов поручней при входе в здание детской поликлиники. | Бюджет района |  | 221.4 |  |  | 221.4 |  |  |  | 2013 |  |
|  | Приспособление здания к нуждам инвалидов (входные группы: обустройство внутреннего пандуса, удаление дверных порогов, ремонт лестницы) | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |
| 2.1.2. | Игримская районная больница № 2 стационар |  |  |  |  |  |  |  |  | МБЛПУ Игримская районная больница №2 |  |  |
|  | Сооружение пандусов, поручней, ограждений при входе в здания | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |
| 2.1.3 | Муниципальное бюджетное учреждение Игримская районная больница № 2 поликлиника и стоматологическое отделение | Бюджет района |  | 337,0 | 337,0 |  |  |  |  | МБЛПУ Игримская районная больница №2 |  |  |
|  | Устройство входных пандусов перил и бортиков к зданиям | Бюджет района |  | 230,0 | 230,0 |  |  |  |  |  | 2012 |  |
|  | Установка не скользящих покрытий на площадках входных групп, информационного щита, нанесение тактильных указателей входа для инвалидов по зрению. | Бюджет района |  | 107,0 | 107,0 |  |  |  |  |  | 2012 |  |
| 2.1.4 | Муниципальное бюджетное учреждение Березовская центральная районная больница стационар |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУЗ Березовская центральная районная больница |  |  |
|  | Возвести пандус с устройством перил и поручнями с обеих сторон, бортиков Изменение площади крыльца при входе в здание | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |
| 2.2 | Учреждения образования района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Игримская средняя общеобразовательная школа №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития. |
|  | Приобретение и устройство подъемного механизма для доступа инвалидов колясочников | Бюджет района |  | 200 |  | 200 |  |  |  | Комитет образования | 2013 |  |
| 2.2.2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Игримская средняя общеобразовательная школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство пандусов, поручней при входе в здании (в ходе капитального ремонта) | Бюджет района |  | 221,0 | 221,0 |  |  |  |  | Комитет образования | 2012 |  |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Березовская начальная образовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство пандусов, поручней при входе в здании | Бюджет района |  | 221,0 | 221,0 |  |  |  |  | Комитет образования | 2012 |  |
|  | МБОУ Березовская средняя общеобразовательная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство пандуса, устройство поручней, снижение высоты ступенек (учесть при проведении капитального ремонта) | Бюджет района |  | 221,0 | 221,0 |  |  |  |  | Комитет образования | 2012 |  |
| 2.3 | Учреждения по молодежной политике, физической культуры и спорта района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение доступности объектов для инвалидов |
| 2.3.1 | Муниципальное учреждение КМЦ «Звездный» п. Березово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бетонного пандуса, поручней при входе в здание, и со стороны запасного выхода Установка на входной лестнице противоскользящего покрытия | Бюджет района |  | 221,0 |  | 221,0 |  |  |  | Комитет по молодежной политике туризму и спорту | 2013 |  |
|  | Приспособление здания (входные группы, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг) к нуждам инвалидов | Бюджет района |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  | 2013 |  |
|  | Полная реконструкция туалетных комнат | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | ЦСП «Виктория». Приспособление здания (входные группы, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг) к нуждам инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение входных групп, внутренних путей перемещения в здании. Установка автоматических дверей | Бюджет района |  | 700 |  | 700 |  |  |  | Комитет по молодежной политике туризму и спорту | 2013 | Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к спортивным объектам |
|  | Приобретение и устройство подъемного механизма для доступа инвалидов колясочников | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка в туалетной комнате спец. унитазов для инвалидов колясочников. | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Учреждения культуры района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березовский районный центр досуга и народного творчества» со стороны ул. Сенькина п. Березово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества зданий учреждений культуры реконструированных, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения |
|  | Сооружение пандуса, поручней при входе в здание с запасного выхода со стороны ул. Сенькина п. Березово | Бюджет района |  | 221,0 |  | 221,0 |  |  |  | Комитет по культуре и кино | 2013 |  |
|  | Расширенные входные группы в здание, автоматические двери | Бюджет района |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  | 2013 |  |
| 2.4.2 | Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружение пандусов, поручней, ограждений в здание | Бюджет района |  | 221,0 |  | 221,0 |  |  |  | Комитет по культуре и кино | 2013 |  |
|  | Расширенные входные группы в здании; реконструкция дверей (коридор и туалетная комната), | Бюджет района |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  | 2013 |  |
|  | Установка Роллопандуса на 10 ступеней | Бюджет района |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение лестничного подъемного устройства для перемещения инвалидов | Бюджет района |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД «Березовская детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества зданий учреждений культуры реконструированных, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и иных групп маломобильных групп. населения |
|  | Сооружение ограждения пандуса, реконструкция ступеней центрального входа здания с ул. Ленина | Бюджет района |  | 221,0 |  | 221,0 |  |  |  | Комитет по культуре и кино | 2013 |  |
|  | Обустройство специальных мест в актовом зале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделам 2.1 -2.4 |  |  | 5926,4 | 1 221,4 | 4 484,0 | 221 |  |  |  |  |  |
| Задача II1. Мероприятия по социокультурной реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства, физической культуры и спорта. Оснащение оборудованием для звуковой и видеосвязи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | МУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доставка книг на дом по запросам (надомное обслуживание инвалидов) | - |  |  | - | - | - |  |  | Комитет по культуре и кино |  | Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации |
| 3.1.2 | Организация библиотечного пункта в КЦЗН «Альянс», Березовской коррекционной школы-интерната | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2014 |  |
| 3.1.3 | Подписка на журналы «Наша жизнь», «Литературные чтения» с рельефно-точечным шрифтом | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 2012-2014 | Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации в учреждениях культуры |
| 3.1.4 | Комплектование фонда библиотеки специальными изданиями на различных носителях (печатными, электронными, АВД) | Бюджет района |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | 2013 |  |
| 3.1.5 | Оборудование кнопками вызова персонала для инвалидов колясочников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |
| 3.2 | МУК «Районный досуговый центр пгт. Березово |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре и кино | 2012-2015 | Увеличение охвата инвалидов реабилитационными мероприятиями посредством культуры |
| 3.2.1 | Проведение массовых мероприятий для инвалидов | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Участие в окружном фестивале художественного творчества инвалидов. Проведение муниципального этапа конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Центр спортивной подготовки «Виктория» пгт. Березово |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по молодежной политике туризму и спорту |  | Увеличение числа инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями посредством физической культуры и спорта |
| 3.3.1 | Открыть на базе учреждения группы по проведению занятий по адаптивной физической культуре и спорту | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 2012 |  |
| 3.4 | Березовский районный краеведческий музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации в, учреждениях культуры |
| 3.4.1 | Установка стационарной усилительной аппаратуры для проведения экскурсий (для слабослышащих) в здании | Бюджет района |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  |  | Комитет по культуре и кино | 2013 |  |
| 3.5. | Обеспечение лиц льготной категории техническими средствами реабилитации и саторно-курортным лечением. |  |  | - | - |  |  |  |  | Отделение Фонда социального страхования | 2012-2014 | Увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами |
| 3.6 | МБУ Студия АТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Издание тематических программ, социальных роликов по данной тематике | Бюджет района |  | 243,0 |  | 80,0 | 63,0 | 100,0 |  | Комитет по культуре и кино | 2012-2014 |  |
| 3.8 | Итого по подразделу 3: |  |  | 438,0 | - | 275,0 | 63,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 4.0 | Всего по программе: |  |  | 6 364,4 | 1 221,4 | 4759,0 | 284,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 4.1 | в том числе из бюджета района |  |  | 6 364,4 | 1 221,4 | 4759,0 | 284,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 5.0 | В том числе по исполнителям | Бюджет района |  | Всего | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |  |  |  |  |
| 5.1 | Комитет по культуре и кино |  |  | 2858,0 | - | 2858,0 | - | - |  |  |  |  |
|  | МБУ Студия АТВ | -/- |  | 243,0 | - | 80,0 | 63,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 5.2 | Комитет образования | Бюджет района |  | 883,0 | 663,0 | 200,0 | - | - |  |  |  |  |
| 5.3 | ЦРБ | Бюджет района |  | 779.4 | 558,4 | - | 221.0 | - |  |  |  |  |
| 5.4 | Комитет по молодежной политике туризму и спорту | Бюджет района |  | 1621,0 | - | 1621,0 | - | - |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации Березовского района

от 06.11.2012 №1517

Характеристика целевых показателей целевой программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г |  |
| 1 | Удельный вес доступных объектов социальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности, в общем объёме приоритетных объектов, доступных для инвалидов | 10,7% | 15,5% | 20,5% | 23,7% | 25% к общему числу муниципальных объектов социальной инфраструктуры |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 0 | 1,5% | 2% | 2,5% | 2,5% |
| 3 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем объёме общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования | 5% | 12,8% | 17,9% | 23,0% | 30,7% |