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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 20.05.2013 									№ 704
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011г. № 1284 «Об утверждении целевой программы Березовского района «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года »

(утратил силу постановлением Администрации от 31.12.2013 № 1955)

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 19 октября 2012 года № 1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»:
1.Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 года № 1284 « Об утверждении целевой программы «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года» (далее Программа) следующие изменения:
1.1 Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
	«Объемы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования программы на 2011- 2015 годы составляет: 960 499,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО – Югры – 941 872,2 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 18 627,4 тысяч рублей;
2011 год:
-объем финансирования 288 319,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
бюджета ХМАО – Югры – 284 402,4 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 3 916,8 тысяч рублей;
2012 год:
объем финансирования 384 339,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
бюджета ХМАО – Югры – 381 180,8 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 3 158,6 тысяч рублей;
2013 год:
объем финансирования 76 789,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
-бюджета ХМАО – Югры – 75 789,0 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 1000,0 тысяч рублей;
2014 год: 
объем финансирования 128 947,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
-бюджета ХМАО – Югры – 122 500,0 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 6 447,0 тысяч рублей;
2015 год: 
объем финансирования 82 105,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств:
-бюджета ХМАО – Югры – 78000,0 тысяч рублей;
- бюджета Березовского района – 4 105,0 тысяч рублей;

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат котировке».




1.2. Раздел 3 « Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Перечень программных мероприятий

- Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодежная в пгт.Игрим, Березовского района (ПИР);
-Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодежная в пгт.Игрим, Березовского района (СМР);
- Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района I этап (СМР);
- Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района I этап;
- Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;
- Проведение межевых работ земельного участка объекта: «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;
- Проведение государственной экспертизы проекта: «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;
- Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;
- Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района II этап (СМР);
- Реконструкция сетей электроснабжения в с. Саранпауль;
- Реконструкция сетей электроснабжения в с. Светлый;
- Реконструкция сетей электроснабжения в д.Пугоры, с.Теги, д.Шайтанка, д.Анеево;
-Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Березовский район по возмещению недополученных доходов,
- Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 .02. 2008 года «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района I этап».
1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет: 960 499,6 тысяч рублей, в том числе 941 872,2 тысяч рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии; 18 627,4 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.
2011 год: 
288 319,2 тысяч рублей, в том числе: 284 402,4 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 3 916,8 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2012 год:
384 339,4 тысяч рублей, в том числе: 381 180,8 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 3 158,6 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2013 год:
76 789,0 тысяч рублей, в том числе: 75 789,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 1 000,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2014 год:
128 947,0 тысяч рублей, в том числе: 122 500,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 6 447,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2015 год:
82 105,0 тысяч рублей, в том числе: 78 000,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 4 105,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования программных мероприятий при необходимости подлежат корректировке».
2. Приложение к целевой программе «Перечень программных мероприятий целевой программы» изложить в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте Березовского района.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района И.Ю. Челохсаева.



Глава администрации района 							Л.К. Коротун 






[bookmark: приложение]ПРИЛОЖЕНИЕ
к целевой программе Березовского района
«Централизованное электроснабжение населённых
пунктов Березовского района на 2011 - 2013 годы и на
перспективу до 2015 года»



ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий целевой программы
Березовского района


	№ п/п
	Мероприятия программы
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
	Срок выполнения
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	Всего
	В том числе по годам
	
	

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. Цель Программы: Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в  населенных пунктах Березовского района

	Задача 1.  Повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей, повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии. 

	Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей

	1.1.1
	«Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры» 
	всего
	12 632,0
	0
	0
	0
	12 632,0
	0
	Четвёртый квартал 2012года
	Завершить реконструкцию сетей 

	
	
	бюджет автономного округа
	12 000,0
	0
	0
	0
	12 000,0
	0
	
	

	
	
	 бюджет 
района
	632,0
	0
	0
	0
	632,0
	0
	
	

	1.1.2
	«Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим  Березовского района  I этап»
в том числе:

	всего
	1 293,0
	1 044,0

	249,0
	0
	0
	0
	Четвёртый квартал 2012года
	Устройство линий 0,38 кВ- 2,59 км;
Устойство линий 6 кВ -0,288 км; устройство вводов 0,38 кВ – 59 штук, устройство железобетонных опор ВЛ 6 кВ- 4 шт.,устройство трансформаторных подстанций:
ТП-250 -1 шт. ТП – 400- 2 шт.

	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	 бюджет 
района
	1 293,0
	1 044,0

	249,0
	0
	0
	0
	
	

	
	Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района  I этап»
	всего
	494,3
	494,3
	0
	0
	0
	0
	Второй квартал 2011 года
	Завершить инженерные изыскания

	
	
	 бюджет 
района
	494,3
	494,3
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП  РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района  I этап»

	всего
	124,7
	99,0
	25,7
	0
	0
	0
	Третий квартал 2011 года
	Завершить корректировку проектно-сметной документации

	
	
	 бюджет 
района
	124,7
	99,0
	25,7
	0
	0
	0
	
	

	
	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района  I этап»
	всего
	19,3
	19,3
	0
	0
	0
	0
	Второй квартал 2011 года
	Получение санитарно-эпидемиоло-гической экспертизы земельного участка

	
	
	 бюджет 
района
	19,3
	19,3
	0







	0
	0
	0
	
	

	
	Проведение межевых работ земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района  I этап»
	всего
	99,0
	99,0
	0
	0
	0
	0
	Четвёртый квартал 2011 года
	Завершить межевые работы земельного участка

	
	
	 бюджет 
района
	99,0
	99,0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района  I этап»
	всего
	312,5
	312,5
	0
	0
	0
	0
	Четвёртый квартал 2011 года
	 

	
	
	 бюджет 
района
	312,5
	312,5
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района  I этап»

	всего
	20,0
	20,0
	
	0
	0
	0
	Четвёртый квартал 2011 года
	

	
	
	 бюджет 
района
	20,0
	20,0
	
	0
	0
	0
	
	

	1.1.3
	«Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры  II этап» (СМР) 
	всего
	33 158,0
	0
	0
	0
	33 158,0
	0
	
	 Определяется обоснованием инвестиций

	
	
	бюджет автономного округа

	31500,0
	0
	0
	0
	31500,0
	0
	
	

	
	
	 бюджет 
района
	1658,0
	0
	0
	0
	1658,0
	0
	
	

	1.1.4
	Реконструкция сетей электроснабжения с. Саранпауль
	всего
	47 368,0
	0
	0
	0
	47 368,0
	0
	Четвертый
квартал 2014 года 
	 Определяется обоснованием инвестиций

	
	
	бюджет автономного округа
	45000,0
	0
	0
	0
	45000,0
	0
	
	

	
	
	 бюджет 
района
	2 368,0
	0
	0
	0
	2 368,0
	0
	
	

	1.1.5
	Реконструкция сетей электроснабжения с.Светлый
	всего
	35 789,0
	0
	0
	0
	35 789,0
	0
	Четвертый
квартал 2014 года 
	 Определяется обоснованием инвестиций

	
	
	бюджет автономного округа
	34 000,0
	0
	0
	0
	34 000,0
	0
	
	

	
	
	 бюджет 
района

	1 789,0
	0
	0
	0
	1 789,0
	0
	
	

	1.1.6
	Реконструкция сетей электроснабжения д. Пугоры, с. Теги, д. Шайтанка, д. Анеево
	всего
	82 105,0
	0
	0
	0
	0
	82 105,0
	Четвертый
квартал 2015года 
	 Определяется обоснованием инвестиций

	
	
	бюджет автономного округа
	78 000,0
	0
	0
	0
	0
	78 000,0
	
	

	
	
	 бюджет 
района

	4 105,0
	0
	0
	0
	0
	4 105,0
	
	

	Итого по Задаче 1:
	всего
	212 345,0
	1 044,0
	249,0
	0
	128947,0
	82 105,0
	
	

	
	бюджет автономного округа
	200 500,0
	0
	0
	0
	122500,0
	78 000,0
	
	

	
	бюджет
района
	11 845,0
	1044,0
	249,0
	0
	6447,0
	4 105,0
	
	

	Задача 2. Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии  населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы

	2
	Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии  
	всего
	748 154,6
	287 275, 2
	384 090,4
	76 789,0
	0
	0
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	741 372,2
	284 402, 4
	381 180,8
	75 789,0
	0
	0
	
	

	
	
	бюджет
района
	6 782,4
	2 872, 8
	2909,6
	1000,0
	0
	0
	
	

	Итого по Задаче 2:
	всего
	748 154,6
	287 275, 2
	384 090,4
	76 789,0
	0
	0
	
	

	
	бюджет автономного округа
	741 372,2
	284 402, 4
	381 180,8
	75 789,0
	0
	0
	
	

	
	бюджет
района
	6 782,4
	2 872, 8
	2909,6
	1000,0
	0
	0
	
	

	Всего по программе:
	всего
	960 499,6
	288 319,2
	384 339,4
	76 789,0
	128947,0
	82 105,0
	
	

	
	бюджет автономного округа
	941 872,2
	284 402, 4
	381 180,8
	75 789,0
	122500,0
	78 000,0
	
	

	
	бюджет
района
	18 627,4
	3916,8
	3 158,6
	1000,0
	6447,0
	4 105,0
	
	





