АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2013 									№ 704

пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011г. № 1284 «Об утверждении целевой программы Березовского района «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года »

(утратил силу постановлением Администрации от 31.12.2013 № 1955)

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 19 октября 2012 года № 1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 года № 1284 « Об утверждении целевой программы «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года» (далее Программа) следующие изменения:

1.1 Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| «Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2011- 2015 годы составляет: 960 499,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры – 941 872,2 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 18 627,4 тысяч рублей; 2011 год: -объем финансирования 288 319,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств: бюджета ХМАО – Югры – 284 402,4 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 3 916,8 тысяч рублей; 2012 год: объем финансирования 384 339,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств: бюджета ХМАО – Югры – 381 180,8 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 3 158,6 тысяч рублей; 2013 год: объем финансирования 76 789,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры – 75 789,0 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 1000,0 тысяч рублей; 2014 год: объем финансирования 128 947,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры – 122 500,0 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 6 447,0 тысяч рублей; 2015 год: объем финансирования 82 105,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры – 78000,0 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 4 105,0 тысяч рублей; Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат котировке». |
| --- | --- |

1.2. Раздел 3 « Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Перечень программных мероприятий

- Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодежная в пгт.Игрим, Березовского района (ПИР);

-Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодежная в пгт.Игрим, Березовского района (СМР);

- Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района I этап (СМР);

- Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение межевых работ земельного участка объекта: «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение государственной экспертизы проекта: «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района II этап (СМР);

- Реконструкция сетей электроснабжения в с. Саранпауль;

- Реконструкция сетей электроснабжения в с. Светлый;

- Реконструкция сетей электроснабжения в д.Пугоры, с.Теги, д.Шайтанка, д.Анеево;

-Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Березовский район по возмещению недополученных доходов,

- Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 .02. 2008 года «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района I этап».

1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет: 960 499,6 тысяч рублей, в том числе 941 872,2 тысяч рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии; 18 627,4 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2011 год:

288 319,2 тысяч рублей, в том числе: 284 402,4 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 3 916,8 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2012 год:

384 339,4 тысяч рублей, в том числе: 381 180,8 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 3 158,6 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2013 год:

76 789,0 тысяч рублей, в том числе: 75 789,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 1 000,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2014 год:

128 947,0 тысяч рублей, в том числе: 122 500,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 6 447,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2015 год:

82 105,0 тысяч рублей, в том числе: 78 000,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 4 105,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования программных мероприятий при необходимости подлежат корректировке».

2. Приложение к целевой программе «Перечень программных мероприятий целевой программы» изложить в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте Березовского района.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района И.Ю. Челохсаева.

Глава администрации района 							Л.К. Коротун

ПРИЛОЖЕНИЕ

к целевой программе Березовского района

«Централизованное электроснабжение населённых

пунктов Березовского района на 2011 - 2013 годы и на

перспективу до 2015 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий целевой программы

Березовского района

| № п/п | Мероприятия программы |  |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| I. Цель Программы: Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населенных пунктах Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей, повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры» | всего |  | 12 632,0 | 0 | 0 | 0 | 12 632,0 | 0 | Четвёртый квартал 2012года |  | Завершить реконструкцию сетей |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 12 000,0 | 0 | 0 | 0 | 12 000,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 632,0 | 0 | 0 | 0 | 632,0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.2 |  | «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» в том числе: | всего |  | 1 293,0 | 1 044,0 | 249,0 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2012года |  | Устройство линий 0,38 кВ- 2,59 км; Устойство линий 6 кВ -0,288 км; устройство вводов 0,38 кВ – 59 штук, устройство железобетонных опор ВЛ 6 кВ- 4 шт.,устройство трансформаторных подстанций: ТП-250 -1 шт. ТП – 400- 2 шт. |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 1 293,0 | 1 044,0 | 249,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | всего |  | 494,3 | 494,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Второй квартал 2011 года |  | Завершить инженерные изыскания |
|  |  |  | бюджет района |  | 494,3 | 494,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | всего |  | 124,7 | 99,0 | 25,7 | 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2011 года |  | Завершить корректировку проектно-сметной документации |
|  |  |  | бюджет района |  | 124,7 | 99,0 | 25,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | всего |  | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Второй квартал 2011 года |  | Получение санитарно-эпидемиоло-гической экспертизы земельного участка |
|  |  |  | бюджет района |  | 19,3 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Проведение межевых работ земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | всего |  | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2011 года |  | Завершить межевые работы земельного участка |
|  |  |  | бюджет района |  | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | всего |  | 312,5 | 312,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2011 года |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 312,5 | 312,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | всего |  | 20,0 | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 | Четвёртый квартал 2011 года |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 20,0 | 20,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 |  | «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры II этап» (СМР) | всего |  | 33 158,0 | 0 | 0 | 0 | 33 158,0 | 0 |  |  | Определяется обоснованием инвестиций |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 31500,0 | 0 | 0 | 0 | 31500,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 1658,0 | 0 | 0 | 0 | 1658,0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Реконструкция сетей электроснабжения с. Саранпауль | всего |  | 47 368,0 | 0 | 0 | 0 | 47 368,0 | 0 | Четвертый квартал 2014 года |  | Определяется обоснованием инвестиций |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 45000,0 | 0 | 0 | 0 | 45000,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 2 368,0 | 0 | 0 | 0 | 2 368,0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Реконструкция сетей электроснабжения с.Светлый | всего |  | 35 789,0 | 0 | 0 | 0 | 35 789,0 | 0 | Четвертый квартал 2014 года |  | Определяется обоснованием инвестиций |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 34 000,0 | 0 | 0 | 0 | 34 000,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 1 789,0 | 0 | 0 | 0 | 1 789,0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Реконструкция сетей электроснабжения д. Пугоры, с. Теги, д. Шайтанка, д. Анеево | всего |  | 82 105,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 105,0 | Четвертый квартал 2015года |  | Определяется обоснованием инвестиций |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 78 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 4 105,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 105,0 |  |  |  |
| Итого по Задаче 1: |  |  | всего |  | 212 345,0 | 1 044,0 | 249,0 | 0 | 128947,0 | 82 105,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 200 500,0 | 0 | 0 | 0 | 122500,0 | 78 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 11 845,0 | 1044,0 | 249,0 | 0 | 6447,0 | 4 105,0 |  |  |  |
| Задача 2. Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии |  | всего | 748 154,6 | 287 275, 2 | 384 090,4 | 76 789,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 741 372,2 | 284 402, 4 | 381 180,8 | 75 789,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 6 782,4 | 2 872, 8 | 2909,6 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по Задаче 2: |  |  |  | всего | 748 154,6 | 287 275, 2 | 384 090,4 | 76 789,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 741 372,2 | 284 402, 4 | 381 180,8 | 75 789,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 6 782,4 | 2 872, 8 | 2909,6 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  | всего | 960 499,6 | 288 319,2 | 384 339,4 | 76 789,0 | 128947,0 | 82 105,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 941 872,2 | 284 402, 4 | 381 180,8 | 75 789,0 | 122500,0 | 78 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 18 627,4 | 3916,8 | 3 158,6 | 1000,0 | 6447,0 | 4 105,0 |  |  |  |