АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2011 										№535

пгт.Березово

Об утверждении целевой программы обеспечения территории муниципального образования Березовский район документами градорегулирования на 2011-2013 годы и период до 2015 года

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 16.11.2011 № 1643 - утратил силу постановлением Администрации от 11.04.2012 № 476)

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 11.04.2012 № 476, утратил силу постановлением Администрации от 15.06.2012 № 820)

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 15.06.2012 № 820, утратил силу постановлением Администрации от 23.11.2012 № 1581)

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 23.11.2012 № 1581, утратил силу постановлением Администрации от 05.03.2013 № 273)

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 05.03.2013 № 273)

(утратил силу постановлением Администрации от 23.12.2013 № 1869)

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2010 №285-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и период до 2015 года»:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу обеспечения территории муниципального образования Березовский район документами градорегулирования на 2011-2013 годы и период до 2015 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте администрации Березовского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации района 					Е.Л.Кулешов

(приложение изложено в редакции постановления Администрации от 15.06.2012 № 820)

(приложение изложено в редакции постановления Администрации от 23.11.2012 № 1581)

(приложение изложено в редакции постановления Администрации от 05.03.2013 № 273)

«Приложение к постановлению

администрации Березовского района

от 25.04.2011 №535

# ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «Обеспечение территории муниципального образования Березовский район документами градорегулирования на 2011-2013 годы и период до 2015 года»

# (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

# Паспорт Программы

| Наименование программы | «Обеспечение территории муниципального образования Березовский район документами градорегулирования на 2011-2013 годы и период до 2015 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2010 № 285-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и период до 2015 года». |
| Дата утверждения программы (наименование и номер постановления администрации Березовского района) | Постановление администрации Березовского района от 25.04.2011 года № 535 «Об утверждении целевой программы обеспечения территории муниципального образования Березовский район документами градорегулирования на 2011-2013 годы и период до 2015 года» |
| Муниципальный заказчик - координатор целевой программы | администрация Березовского района (управление архитектуры и градостроительства) |
| Цели и задачи программы | Цели программы: 1. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 2. Создание условий для планировки территорий муниципальных образований. Создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 3. Создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия. Задачи программы: -формирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; - создание и обновление свода нормативно-правовых актов регулирующих градостроительные и земельно-имущественные отношения на территории муниципального образования; - создание и обновление документации по планировке территории. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели (непосредственные результаты реализации программы) | возможность выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, привлечение инвестиций, оформление прав на земельные участки; ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; увеличение границ населенных пунктов; |
| Сроки реализации программы | 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года |
| Перечень мероприятий | Формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельское поселение Светлый. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельское поселение Хулимсунт. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельское поселение Приполярный. Разработка документации по планировке территории сп. Светлый (улично-дорожная сеть). Внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 4 262,2 тыс. руб., в том числе: 2 717,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Березовского района, 1545,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в виде субсидии, в том числе: 2011 год – 200,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Березовского района; 2012 год – 1902,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Березовского района, 230,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в виде субсидии. 2013 год – 614,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Березовского района, 1315,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в виде субсидии. 2014 год – 0 тыс. руб. 2015г – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности) | Координация градостроительной деятельности на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования; Возможность оформления прав на земельные участки; Обеспечение поселений необходимым количеством земельных участков для строительства жилья и социальных объектов. Устойчивое развитие территории муниципального района. |

## Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Правовое обоснование для разработки программы: градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2004 № 191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.11.2010 № 285-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и период до 2015 года».

По состоянию на 01.01.2011 в Березовском районе разработана и утверждена следующая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования муниципального района;

- Генеральные планы сельских поселений Саранпауль, Хулимсунт, Приполярный, Светлый, городского поселения Игрим;

- Правила землепользования и застройки межселенных территорий;

- Правила землепользования и застройки сельских поселений Саранпауль, Приполярный, Хулимсунт, Светлый, городского поселения Игрим.

Разработаны, но не утверждены следующие документы градорегулирования:

- Генеральный план городского поселения Березово;

- Правила землепользования и застройки городского поселения Березово;

- Проекты планировки и проекты межевания территории сельских поселений Саранпауль, Приполярный, Хулимсунт;

- Проекты планировки и проекты межевания территорий городских поселений Березово и Игрим.

В связи с отсутствием установленного формата внесения сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон на момент разработки и утверждения градостроительной документации, данные сведения не были внесены в государственный кадастр недвижимости. В 2011 году был разработан порядок предоставления сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон, в связи с чем возникает необходимость подготовки сведений для внесения в государственный кадастр недвижимости.

Существующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования не удовлетворяют потребности жителей муниципальных образований, так как отсутствуют необходимые виды разрешенного использования земельных участков, соответствующие сложившейся застройке, кроме того, существует необходимость изменения зон территориального планирования для более рационального использования земель населенных пунктов. На сегодняшний день Березовскому району необходимо:

- Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Светлый, а также подготовки материалов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости границ сельского поселения Светлый (генеральный план утвержден в 2006 году, разработан в 2002 году до вступления в действие нового Градостроительного кодекса);

- Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Приполярный, а также подготовки материалов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости границ сельского поселения Приполярный.

- Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт, а также подготовки материалов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости границ сельского поселения Приполярный.

- Внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости.

- Продолжение формирования и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

## Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

1. Цели программы:

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- Создание условий для планировки территорий муниципальных образований. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- Создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.

2. Задачи программы:

- формирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

## - создание и обновление свода нормативно-правовых актов регулирующих градостроительные и земельно-имущественные отношения на территории муниципального образования;

## - создание и обновление документации по планировке территории.

## - внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости.

## Программа рассчитана на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года.

Раздел 3. Программные мероприятия

1. Выполнением программных мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей программе предполагается:

1) Для обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

2) Создание условий для планировки территорий муниципальных образований. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Создание и обновление свода нормативно-правовых актов, регулирующих градостроительные и земельно-имущественные отношения на территории муниципального образования, в том числе:

## - Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Светлый, а также подготовки материалов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населенного пункта Светлый;

## - Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт, а также подготовки материалов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населенных пунктов: Хулимсунт, Няксимволь, Усть-Манья;

## - Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Приполярный, а также подготовки материалов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населенного пункта Приполярный.

## 3) Создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия. Создание и обновление документации по планировке территории, том числе:

## - Разработка проекта планировки и проекта межевания территории сельского поселения Светлый;

- Внесение сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования программы на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года составляет 4 262,2 тыс. руб., в том числе: 2717,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Березовского района, 1545,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии, в том числе:

2011 год – 200,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Березовского района;

2012 год – 1902,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Березовского района, 230,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии.

2013 год – 614,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Березовского района, 1315,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии.

2014, 2015гг. – 0 тыс.руб. за счет средств бюджета Березовского района.

## Субсидии предоставляются при условии фактического осуществления расходов в отчетном периоде по соответствующему направлению значимых расходов.

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджета Березовского района определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Березовского района на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.

Раздел 5. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Березовского района, необходимых для выполнения Программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Березовского района.

Реализация мероприятий осуществляется путём софинансирования на градостроительную деятельность за счёт средств бюджета автономного округа и средств бюджета Березовского района.

Исполнитель Программы – управление архитектуры и градостроительства администрации Березовского района – осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Исполнитель Программы несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию.

Исполнитель Программы может вносить предложения по внесению дополнений и изменений в Программу.

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации целевой программы Березовского района

Ожидаемые результаты реализации целевой программы: устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Система показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы, предоставлена в Приложении 2 к настоящей программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к целевой программе «Обеспечения территории муниципального

образования Березовский район документами градорегулирования

на 2011-2013 годы и период до 2015 года»

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Мероприятия программы |  |  | Исполнитель | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Сроки выполнения |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  | период на перспективу |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
|  |  | Цель 1 Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1. Формирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) |  |  |  | Всего |  | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 |  | 0 | 0 | постоянно |  | актуальная информационная система обеспечения градостроительной деятельности для физических и юридических лиц |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 68,3 | - | 35,0 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства | муниципальный бюджет |  | 231,7 | 200,0 | 15,0 | 16,7 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу1 |  |  |  |  | Всего |  | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства | бюджет автономного округа |  | 68,3 | - | 35,0 | 33,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  | 231,7 | 200,0 | 15,0 | 16,7 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 2 Создание условий для планировки территорий муниципальных образований; Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1. Создание и обновление свода нормативно-правовых актов регулирующих градостроительные и земельно-имущественные отношения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Светлый, а также подготовки материалов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населенного пункта Светлый |  |  |  | всего |  | 650,0 |  | 650,0 |  |  | 0 | 0 |  | Декабрь 2012 | создание условий для планировки территории сельского поселения Светлый |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 195 |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства | муниципальный бюджет |  | 455,0 |  | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт, а также подготовки материалов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населенных пунктов: Хулимсунт, Няксимволь, Усть-Манья. |  |  |  | всего |  | 1 450,0 |  | 1 015,0 | 435,0 |  | 0 | 0 |  | Июнь 2013 | Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
|  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства | бюджет автономного округа |  | 435,0 |  | - | 435,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  | 1015,0 |  | 1015,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Приполярный, а также подготовки материалов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населенного пункта Приполярный. |  |  |  | всего |  | 597,0 |  | 417,9 | 179,1 |  | 0 | 0 |  | Июнь 2013 | создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
|  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства | бюджет автономного округа |  | 179,1 |  | - | 179,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  | 417,9 |  | 417,9 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  | Всего |  | 2697,0 |  | 2 082,9 | 614,1 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 809,1 |  | 195 | 614,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  | 1887,9 |  | 1887,9 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 3. Создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1. Создание и обновление документации по планировке территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории сельского поселения Светлый |  |  |  | Всего |  | 300,0 |  |  | 500,0 |  | 0 | 0 |  | Декабрь 2013 | создание условий для устойчивого развития сельского поселения Светлый, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства | муниципальный бюджет |  | 100,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3.1 |  |  |  | Всего |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2 Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  | подготовкА материалов для внесения сведений о границах населеннЫХ пунктОВ в государственный кадастр недвижимости |  |  | всего | 765,2 |  |  | 765,2 |  | 0 | 0 |  | Декабрь 2013 | ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ГРАНИЦ НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТОВ |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 467,8 |  |  | 467,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 297,4 |  |  | 297,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3.2 |  |  |  | Всего | 765,2 |  |  | 765,2 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 467,8 |  |  | 467,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 297,4 |  |  | 297,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | всего | 1265,2 |  |  | 1265,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 667,8 |  |  | 667,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 597,4 |  |  | 597,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  |  | всего | 4262,2 | 200,0 | 2132,9 | 1929,3 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1545,2 | - | 230,0 | 1315,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет | 2717,0 | 200,0 | 1902,9 | 614,1 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации

целевых программ Березовского района

ПОКАЗАТЕЛИ

ожидаемых результатов реализации

целевой программы Березовского района

| № п/п | Наименование показателей результатов | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое назначение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014г |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства | 300 | 50 | 50 | 50 | устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений |
| 2 | Создание условий для планировки территорий муниципальных образований. Создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | 2082,9 | 2082,9 | 2082,9 | 2082,9 |  |
| 3 | Создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия | 0 | 0 | 0 | 2 |  |