АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2016 	№ 775

пгт. Березово

# Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, Порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово

(с изменениями от 06.07.2017 № 578)

В соответствии со статьями 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 27 устава Березовского района, частью 1.1 статьи устава городского поселения Березово, решением Совета депутатов городского поселения Березово от 03.06.2016 № 168 «О ликвидации администрации городского поселения Березово» в целях обеспечения единства методологических подходов, унификации процесса формирования муниципальных программ городского поселения Березово:

1. Утвердить:

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Березово согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям администрации Березовского района обеспечить разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ городского поселения Березово в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением.

3. Возложить на комитет по экономической политике администрации Березовского района и Комитет по финансам администрации Березовского района методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных программ городского поселения Березово в установленных сферах деятельности.

4. Постановление администрации городского поселения Березово от 03.02.2016 № 7 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского поселения Берёзово, порядка проведения и критериев оценки ежегодной эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Берёзово» признать утратившим силу.

5. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации района	И.Ю. Челохсаев

Приложение 1

к постановлению администрации

Березовского района

от 12.10.2016 № 775

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

(далее-Порядок)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения Березово, а также регулирует отношения, связанные с финансовым обеспечением муниципальных программ, контролем за их реализацией, формированием отчетности о ходе реализации муниципальных программ и проведением оценки эффективности их реализации.

1.2. Муниципальная программа городского поселения Березово (далее-муниципальная программа)-документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам направленных на достижение результатов в области социально-экономического развития городского поселения Березово.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и (или) основные мероприятия. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и степени сложности решаемых проблем.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации Березовского района, подведомственными муниципальными учреждениями, обеспечивающим реализацию функций и полномочий в соответствующей сфере деятельности, определенными администрацией Березовского района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее-ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации района, подведомственными муниципальными учреждениями-соисполнителями муниципальной программы (далее-соисполнители).

1.5. Разработка муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

1) принятие решения о разработке муниципальной программы;

2) формирование проекта муниципальной программы;

3) экспертиза и согласование проекта муниципальной программы.

1.6. Руководители структурных подразделений администрации Березовского района, подведомственных муниципальных учреждений, определенных в качестве ответственных исполнителей, соисполнителей основных программных мероприятий муниципальной программы несут персональную ответственность за достижение планируемых результатов муниципальной программы.

Раздел 2. Принятие решения о разработке муниципальной программы

2.1. Инициаторами внесения предложения о необходимости разработки проекта муниципальной программы могут быть глава городского поселения Березово, Совет депутатов городского поселения Березово, глава Березовского района, структурные подразделения администрации Березовского района, подведомственные муниципальные учреждения. (в ред. от 06.07.2017 № 578)

2.2. Предложение о необходимости разработки проекта муниципальной программы оформляется в виде служебной записки на имя главы Березовского района, содержащей (в ред. от 06.07.2017 № 578):

1) описание проблем, решение которых предлагается осуществить путем выполнения программных мероприятий, с обоснованием целесообразности их решения;

2) сроки реализации муниципальной программы;

3) потребность в финансовых средствах, источники финансирования;

4) предложение об ответственном исполнителе, соисполнителе (соисполнителях) муниципальной программы.

2.3. Глава Березовского района принимает решение о разработке муниципальной программы в форме распоряжения администрации Березовского района с указанием (в ред. от 06.07.2017 № 578):

1) наименования муниципальной программы;

2) ответственного исполнителя муниципальной программы;

3) срока реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Разработка проекта муниципальной программы

3.1. Ответственный исполнитель разрабатывает проект муниципальной программы и проект постановления администрации Березовского района об ее утверждении.

Подготовка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями программы.

3.2. Муниципальная программа состоит из:

паспорта муниципальной программы в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;

раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития городского поселения Березово»;

раздела 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»;

раздела 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»;

раздела 4 «Механизм реализации муниципальной программы».

3.3. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

3.3.1. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития городского поселения Березово» должен предусматривать приведение аналитических данных, характеризующих текущее состояние сферы социально-экономического развития городского поселения Березово, формулировки основных проблем и прогноз ее развития. В случае отсутствия проблем по результатам характеристики текущего состояния и (или) необходимости сохранения текущего состояния, анализ проблем и их описание в разделе не указывается.

3.3.2. Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» должен содержать формулировку задач муниципальной программы, а также перечень целевых показателей и (или) индикаторов, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого формируются показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач.

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

При изменении объема финансирования муниципальной программы целевые показатели и (или) индикаторы должны быть проанализированы, и при необходимости откорректированы.

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы оформляются приложением к муниципальной программе по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.

3.3.3. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» должен содержать состав основных мероприятий муниципальной программы, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы, содержать форму и механизм финансирования конкретных мероприятий.

Основные мероприятия муниципальной программы должны быть определенными, исключающими неясность толкования, и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, а также должны соответствовать целям (задачам) муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, обеспеченных финансированием и реализованным в период 2014-2015 годов, отражается по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, обеспеченных финансированием и реализуемых с 2016 года формируется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.3.4. Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» должен содержать механизм реализации муниципальной программы, то есть форму взаимодействия ее участников, в целях обеспечения реализации муниципальной программы и достижения результатов.

Раздел 4. Экспертиза проекта муниципальной программы

4.1. Экспертиза проекта муниципальной программы осуществляется комитетом по экономической политике администрации Березовского района (далее-комитет по экономической политике), Комитетом по финансам администрации Березовского района (далее-Комитет по финансам), юридическо-правовым управлением администрации Березовского района (далее-юридическо-правовое управление), контрольно-счетной палатой Березовского района, прокуратурой Березовского района, после его согласования всеми соисполнителями.

4.2.1. Комитет по экономической политике в течение семи рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы проводит экспертизу и дает заключение, содержащее оценку:

а) соответствия муниципальной программы настоящему Порядку;

б) соответствия основных мероприятий муниципальной программы поставленным целям;

б) соответствия сроков реализации муниципальной программы задачам муниципальной программы;

в) эффективности механизма реализации, управления муниципальной программой и контроля за ее исполнением;

г) целевых показателей и (или) индикаторов, характеризующих результаты реализации муниципальной программы.

4.2.2. Комитет по финансам в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы проводит его экспертизу и дает заключение на предмет:

а) соответствия бюджетному законодательству;

б) финансового обеспечения муниципальной программы бюджетным ассигнованиям на текущий финансовый год и плановый период и (или) определения дополнительных источников финансового обеспечения муниципальной программы.

4.2.3. Юридическо-правовое управление готовит экспертное заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

а) выявления или отсутствия коррупциогенных факторов;

б) соответствия действующему законодательству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правилам юридической техники.

4.3. После получения положительных заключений от всех структурных подразделений администрации Березовского района, проводивших экспертизу

проекта муниципальной программы, проект программы направляется ответственным исполнителем в контрольно-счетную плату Березовского района и в прокуратуру Березовского района.

4.4. Проект муниципальной программы, прошедший экспертизы и получивший положительные заключения, направляется ответственным исполнителям муниципальной программы на рассмотрение главе администрации Березовского района.

Раздел 5. Утверждение муниципальной программы и внесение в нее изменений

5.1. Муниципальная программа и изменения в нее утверждаются постановлением администрации Березовского района.

5.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 01 октября текущего года.

5.3. Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательному опубликованию в газете «Жизнь Югры» и размещению на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления: Березовского района (www.berezovo.ru), городского поселения Берёзово (www.gradberezov.ru).

Раздел 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

6.1 Финансирование муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Березово, в том числе за счет межбюджетных трансфертов переданных из бюджета Российской Федерации, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бюджета Березовского района в бюджет городского поселения Березово, а также средств внебюджетных источников.

6.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов городского поселения Березово о бюджете.

6.3. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Совета депутатов городского поселения Березово о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

6.4. В случае внесения изменений в решение о бюджете, внесение соответствующих изменений в муниципальную программу необходимо при значительных изменениях объемов планируемых бюджетных ассигнований, оказывающих значительное влияние на целевые показатели (индикаторы) и результаты реализации муниципальной программы.

6.5. Перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета городского поселения Березово, вносится на рассмотрение Совета депутатов городского поселения Березово приложением «Перечень муниципальных программ городского поселения Березово, финансируемых из бюджета городского поселения Березово» к решению о бюджете городского поселения Березово на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Реализация муниципальных программ

и контроль за ходом их выполнения

7.1. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование и направление в установленном порядке на утверждение;

2) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в которых он определен непосредственным исполнителем, обеспечивает эффективное использование средств, выделенных на их исполнение;

3) предоставляет по запросу комитета по экономической политике сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации основных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для мониторинга реализации основных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет по экономической политике.

7.2. Соисполнитель:

участвует в разработке и осуществляют реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию разработанных им подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов администрации Березовского района, необходимых для реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета.

8. Текущий мониторинг, составление отчетов об исполнении

и оценка эффективности реализации муниципальных программ

8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

8.2. Для обеспечения текущего мониторинга и анализа реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы формирует и направляет в комитет по экономической политике:

1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе исполнения основных мероприятий муниципальной программы с краткой пояснительной запиской, которая включает информацию:

ход реализации основных мероприятий программы в разрезе направлений расходов;

наличие, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

данные об освоении средств предыдущих лет;

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, отчет о ходе реализации муниципальной программы.

К отчету предоставляется пояснительная записка, содержащая информацию:

описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования за отчетный период;

данные о конкретных результатах, достигнутых за отчетный период;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

перечень выполненных (невыполненных) в установленные сроки основных мероприятий муниципальной программы с указанием причин;

сведения о заключенных муниципальных контрактах с указанием суммы контрактов и сроков исполнения;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

информацию об исполнении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

8.3. По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в текущем финансовом году, ответственный исполнитель муниципальной программы до 10 февраля очередного финансового года подготавливает и представляет в комитет по экономической политике информацию о ходе реализации муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Итоговая информация должна включать отчет о результатах реализации муниципальной программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых показателей и (или) индикаторов.

8.4. Комитет по экономической политике:

8.4.1. Ежеквартально готовит сводную информацию об исполнении муниципальных программ за истекший период и передает информацию главе администрации Березовского района.

8.4.2. Ежегодно, в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит и предоставляет сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ и исполнении финансовых средств за отчетный год с оценкой их эффективности и предложениями по дальнейшей реализации.

8.4.3. Ежегодно, в течение всего срока реализации муниципальной программы, осуществляет оценку ее эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

Раздел 9. Реестр муниципальных программ

9.1. Реестр муниципальных программ (далее-реестр)-список действующих муниципальных программ городского поселения Березово.

9.2. Данные реестра используются для подготовки перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета городского поселения Березово в очередном финансовом году.

9.3. Формирование и последующее ведение реестра осуществляется комитетом по экономической политике.

9.4. Реестр муниципальных программ включает в себя следующее:

1) полное наименование муниципальной программы;

2) дату и номер принятия муниципальной программы;

3) информация об ответственном исполнителе.

9.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет утвержденную муниципальную программу для включения в реестр в комитет по экономической политике в течение пяти дней после вступления в силу постановления администрации Березовского района.

9.6. Муниципальная программа подлежит исключению из реестра в случае окончания срока реализации муниципальной программы либо досрочного прекращения действия муниципальной программы на основании постановления администрации Березовского района.

9.7. Реестр муниципальных программ городского поселения Березово, размещается на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления: Березовского района (www.berezovo.ru), городского поселения Берёзово (www.gradberezov.ru).

Раздел 10. Заключительные положения

10.1.	Требования настоящего Порядка не распространяются на правоотношения, связанные с разработкой, формированием, утверждением и реализацией программ, разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского поселения Березово

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) |  |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского поселения Березово

Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора на начало реализации муниципальной программы | Значения целевого показателя и (или) индикатора по годам |  |  | Значение целевого показателя и (или) индикатора на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского поселения Березово

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2014 г. | 20 15 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

городского поселения Березово

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № № / № | Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | 20___г. | 20___г. | и т.д. |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Наименование основного мероприятия (номер показателя из Приложения 2) |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Наименование основного мероприятия (номер показателя из Приложения 2) |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Наименование основного мероприятия (номер показателя из Приложения 2) |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Березовского района

от 12.10.2016 № 775

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

## (далее-Порядок)

## Раздел 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее-оценка) осуществляется в целях контроля, прогноза реализации муниципальной программы и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальной программы и расходования бюджетных средств.

1.2. Оценка проводится комитетом по экономической политике ежегодно по итогам реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения срока реализации муниципальной программы.

## Раздел 2. Порядок оценки эффективности

реализации муниципальной программы

2.1. Оценка проводится комитетом по экономической политике до 10 апреля года, следующего за отчетным периодом, на основании информации, представленной ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком. При осуществлении оценки необходимо руководствуется критериями и методикой ежегодной оценки эффективности муниципальной программы городского поселения Березово, согласно приложению к настоящему Порядку.

## Раздел 3. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

3.1. По результатам оценки комитет по экономической политике формирует оценочную таблицу. Оценочная таблица направляется ответственному исполнителю муниципальной программы.

3.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы оформляется в виде заключения об эффективности реализации муниципальной программы, содержащего в том числе предложения:

а) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы;

б) о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

в) о приостановлении финансирования муниципальной программы;

г) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы;

д) о разработке новой муниципальной программы.

3.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, ежегодно в срок до 01 июля, принимается решение, начиная с очередного финансового года, о дальнейшем финансировании муниципальной программы или о сокращении бюджетных ассигнований, а также о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

## Приложение

к Порядку проведения и критериям ежегодной оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

городского поселения Березово

КРИТЕРИИ

И МЕТОДИКА ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

1. Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi-балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi-весовой коэффициент i-го критерия.

2. Критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты и балльная оценка представлена в таблице:

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | отношение общего фактического объема средств освоенных в рамках муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0,20 | средства освоены более 95% | 10 |
|  |  |  | средства освоены от 90% до 95% | 6 |
|  |  |  | средства освоены от 80% до 90% | 3 |
|  |  |  | средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,20 | плановое значение показателей выполнено более чем на 95% | 10 |
|  |  |  | плановое значение показателей выполнено на 75-95%. Приведено аргументированное обоснование зависимости недостигнутых показателей от недостаточного объема финансирования муниципальной программы; | 8 |
|  |  |  | плановое значение показателей выполнено на 75-95% | 5 |
|  |  |  | плановое значение показателей выполнено менее чем на 75% | 0 |
| 3. | актуальность показателей реализации муниципальной программы | 0,20 | показатели точно и непосредственно отражают динамику изменений в проблемной области, вызванных реализацией мероприятий муниципальной программы, и в полной мере позволяют оценить ход реализации муниципальной программы | 10 |
|  |  |  | представленные показатели недостаточно отражают результаты муниципальной программы. На показатели сильно влияют факторы не связанные с реализацией программных мероприятий | 5 |
|  |  |  | представленные показатели не согласуются с результатами муниципальной программы и не могут использоваться для оценки эффективности ее реализации | 0 |
| 4. | степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,20 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
|  |  |  | более 95% | 10 |
|  |  |  | более 80% | 6 |
|  |  |  | менее 80% | 2 |
|  |  |  | менее 60% | 0 |
| 5. | объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
|  |  |  | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 8 |
|  |  |  | дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 6 | качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
|  |  |  | информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
|  |  |  | информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

| Численное значение рейтинга эффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | обеспечение необходимого уровня финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение уровня финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение муниципальной программы либо проведения доработки муниципальной программы |