**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 20.10.2022 № 643-р

пгт. Березово

О подготовке и проведении юбилейных мероприятий в 2023 – 2024 годах

В связи с празднованием юбилейных дат в 2023 – 2024 годах, посвященных 430-летию пгт. Березово, 70-летию со дня открытия Березовского газа и 100 – летию образования Березовского района:

1. Утвердить:

- дату проведения юбилейных мероприятий, посвященных 430-ой годовщине со дня образования пгт. Березово и 70-ой годовщине со дня открытия Березовского газа 25 - 26 августа 2023 года;

- период проведения юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию образования Березовского района ноябрь 2023 год – март 2024 год;

- план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилейным датам согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

- состав рабочих групп по подготовке и проведению юбилейных мероприятий согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

 2. Структурным подразделениям администрации Березовского района, ответственным за организацию и проведение мероприятий, обеспечить финансирование мероприятий за счёт средств, предусмотренных в сметах расходов на данные цели.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Березовского района И.В. Чечеткину.

Глава района П.В. Артеев

Приложение 1

к распоряжению администрации Березовского района

от 20.10.2022 № 643-р

План мероприятий по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 430-летию пгт. Березово, 70 – летию со дня открытия Березовского газа и 100-летию образования Березовского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |
| --- |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1 | Формирование сводных (консолидированных) данных о необходимом объеме финансирования на юбилейные мероприятия, предоставленных ответственными исполнителями мероприятий в Комитет по финансам вместе с предложениями по предполагаемым источникам финансирования таких мероприятий | 30.12.2022 | Ушарова С.В. |
| 2 | Определение уровня, наименования и количества наград, информирование организаций района о квотах и сроках сбора наградных документов на награждение государственными, ведомственными и районными наградами | 30.12.2022 | Кудряшов Г.Г. |
| 3 | Организация работы по занесению на Доску Почета Березовского района жителей и работников коллективов Березовского района | 01.11.2023 | Кудряшов Г.Г. |
| 4 | Работа по подготовке документов на награждения | 31.05.2023 | Кудряшов Г.Г. |
| 5 | Разработка Концепции и плана основных мероприятий по проведению юбилейных мероприятий | До 01.11.2022 | Чупров Д.С. |
| 6 | Разработка бренда Березовского района | До 30.12.2022 | Зенгер А.А. |
| 7 | Разработка и утверждение концепции оформления городского пространства, дорожного полотна баннерной продукцией | 28.02.2023 | Салихов А.Р.Гентов В.О. |
| 8 | Подготовка и рассылка писем спонсорам на основании предложений ответственных исполнителей мероприятий по источникам финансирования | До 28.02.2023 | Ушарова С.В.Безряднова Ю.С., |
| 9 | Заказ и изготовление сувенирной продукции | До 31.05.2023 | Чупров Д.С. |
| 10 | Формирование и утверждение списка приглашенных гостей | До 31.05.2023 | Чечеткина И.В. |
| 11 | Подготовка и рассылка писем-приглашений гостям | До 30.06.2023 | Чечеткина И.В. |
| 12 | Формирование группы по встрече, сопровождению, размещению и отправке гостей | До 30.06.2023 | Чечеткина И.В.Титов С.Н. |
| 13 | Праздничное оформление объектов торговли и услуг, городских улиц | До 15.07.2023 | Безряднова Ю.С.Бачин О.А.Салихов А.Р. |
| 1. **Основные юбилейные мероприятия**
 |
| 14 | Чествование ветеранов газовой промышленности и почетных жителей Березовского района: награждение, концертная программа | 25.08.2022 | Чечеткина И.В. |
| 15 | Организация экскурсий по поселку, залам МАУ «Березовский районный краеведческий музей» | 25-26.08.2023 | Чупров Д.С.Панова А.Г. |
| 16 | Организация и проведение праздничных концертов, посвященных 100-летию района в поселениях Березовского района | 23.12.2023 | Чупров Д.С.,Главы городских и сельских поселений |
| 17 | Организация и проведение ужина главы Березовского района, Думы Березовского района с почетными жителями Березовского района | 23.12.2023 | Чечеткина И.В. Ануфриева Т.В. |
| 18 | Автопробег От причала по ул. Ленина до ул. Советская, по ул. Советская до ул. Шнейдер, по ул. Шнейдер до ул. Шмидта, по ул. Шмидта до ул. Лесная, по ул. Лесная до ул. Первомайская, по ул. Первомайская до ул. Собянина, по ул. Собянина до ул. Ленина, по ул. Ленина до пешеходной зоны  | 26.08.2023 | Дейнеко В.А. |
| 19 | Дружеская матчевая встреча по футболу с участием команд Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Березовского района «Двадцать лет спустя…» с участием на открытие группы футбольного фристайла | 26.08.2023 | Дейнеко В.А. |
| 20 | Велопробег  | 26.08.2023 | Дейнеко В.А. |
| 21 | Детская игровая программа | 26.08.2023 | Чупров Д.С., Лебедева И.Ф. |
| 22 | Праздничное шествие трудовых коллективов поселка  | 26.08.2023 | Чечеткина И.В. |
| 23 | Торжественная часть, награждение, концертная программа солистов и творческих коллективов  | 26.08.2023 | Чупров Д.С. |
| 24 | Праздничный фейерверк | 26.08.2023 | Меньшиков Д.М.Гентов В.О. |
| 25 | Организация медицинского обслуживания в дни праздника | 25-26.08.2023 | Райхман А.Е.(по согласованию) |
| 26 | Охрана общественного порядка | 25-26.08.2023 | Абрамов Д.В.(по согласованию) |
| 27 | Обеспечение пожарной безопасности | 26.08.2023 | Пивторак И.В.(по согласованию) |
| 1. **Информационные и издательские мероприятия**
 |
| 28 | Организация постоянных тематических рубрик в печатных и телевизионных СМИ, социальных сетях, посвященных праздничным мероприятиям, организация «обратной связи» с жителями Березовского района  | С 10.01.2023 до 31.08.2023 | Зенгер А.А. |
| 29 | Изготовление печатной продукции | До 01.07.2023  | Чупров Д.С.Зенгер А.А. |
| 30 | Организация медийных мероприятий, посвященных ходу подготовки и празднованию юбилейных дат | До 29.08.2023 | Зенгер А.А. |
| 31 | Организация информационной кампании в региональных СМИ, связанных с подготовкой к юбилейным мероприятиям | Май-июль 2023 | Зенгер А.А. |
| 32 | Реализация проекта «Далекое и близкое прошлое Березова в архивных документах»  | До 26.08.2023 | Шиповалова О.М. |
| 1. **Общественные и культурно-массовые мероприятия**
 |
| 33 | Программа для молодежи: ночная дискотека | 26.08.2023 | Дейнеко В.А.Чупров Д.С. |
| 34 | Ночь кино. Показ художественных фильмов | 26.08.2023 | Чупров Д.С. |
| 35 | Торговые ряды, выставки мастеров прикладного искусства, фотовыставка, Театрализованная гостиная в доме Добровольского, торговая ярмарка производителей, конкурс урожайная ярмарка | 26.08.2023 | Чупров Д.С.Безряднова Ю.С. |
| 36 | Презентация 3-D модели Березовского городища  | 26.08.2022 | Визгалов Г.П. (по согласованию) |
| 1. **Патриотические и памятно- мемориальные мероприятия**
 |
| 37 | Организация и проведение архивных и музейных уроков для учащихся старших классов | С10.01. - 26.08.2023 | Лебедева И.Ф.Шиповалова О.М. |
| 38 | Организация работы по инициативному документированию событий | С10.01. - 26.08.2023 | Шиповалова О.М. |
| 1. **Конкурсы, фестивали выставки**
 |
| 39 | Проведение конкурсов «Стихи о Березово», «Песни о Березово», фотоконкурса «Виды Березово» | Апрель – июнь 2023 | Чупров Д.С.Зенгер А.А. |
| 40 | Проведение онлайн викторины «Далекое и близкое прошлое Березово в архивных документах»  | До 26.08.2023. | Шиповалова О.М.Зенгер А.А. |
| 41 | Организация и проведение фотовыставок пгт. Березово, Березовского района, открытию газового месторождения | 25.08.2023, - 01.03.2024 | Чупров Д.С. |
| 42 | Организация и проведение выставок художественной самодеятельности | 25-26.08.2023 | Чупров Д.С. |
| 43 | Организация и проведение конкурса среди торговых организаций по благоустройству и праздничному оформлению территорий | До 01.08.2023 | Салихов А.Р.Безряднова Ю.С. |
| 44 | Организация и проведение конкурса на Гимн Березовского района | До 01.07.2023 | Канева З.Р.Чупров Д.С. |
| 45 | Организация выставки в честь 100-летия Березовского района | 03.11 - 23.12.2022 | Чупров Д.С. |
| 1. **Реконструкция объектов социальной и экономической направленности, благоустройство и озеленение территорий**
 |
| 46 | Выполнение работ по благоустройству центральной площади пгт. Березово | 01.04. – 14.08.2023 | Титов С.Н. |
| 47 | Проведение экологической акции по очистке от мусора территории пгт. Березово | 01.04. – 20.08.2023 | Титов С.Н. |
| 48 | Выполнение работ по ремонту и благоустройству памятника «Скважины Р1 и памятной аллеи, «Стеллы первооткрывателям газа» | 01.04. – 14.08.2023 | Титов С.Н. |
| 49 | Установка рекламных баннеров | 01.04. –01.08.2023 | Титов С.Н. |
| 50 | Реконструкция улицы Чкалова | До 24.08.2023 | Гагарин В.В. |
| 51 | Сдача в эксплуатацию многоквартирных домов по улице Молодежная | До 24.08.2023 | Салихов А.Р.Чупров Д.С. |

Приложение 2

к распоряжению администрации Березовского района

от 20.10.2022 № 643-р

Состав рабочих групп по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 430-летию пгт. Березово, 70-летию Березовского газа и 100-летию района

|  |
| --- |
| Наименование рабочей группы |
| ФИО | должность |

|  |
| --- |
| Рабочая группа по организационным вопросам |
| 1. Чечеткина Ирина Викторовна
 | - заместитель главы района (руководитель группы); |
| 1. Кудряшов Геннадий Геннадьевич
 | - заместитель главы района, управляющий делами; |
| 1. Титов Сергей Николаевич
 | - заместитель главы района, председатель комитета; |
| 1. Ануфриева Татьяна Васильевн
 | - заведующий отделом бухгалтерскому учету и отчетности; |
| 1. Безряднова Юлия Сергеевна
 | - председатель комитета по экономической политики; |
| 1. Баева Лиана Вячеславовна
 | - помощник главы района; |
| 1. Зенгер Александра Александровна
 | - и.о. заведующего информационно-аналитического отдела; |
| 1. Гагарин Василий Васильевич
 | - заведующий отделом транспорта; |
| 1. Донгаева Евгения Александровна
 | - ведущий специалист комитета культуры. |
| Рабочая группа по культурной программе: |
| 1. Чечеткина Ирина Викторовна
 | - заместитель главы района (руководитель группы); |
| 1. Чупров Дмитрий Семенович
 | - председатель комитета культуры; |
| 1. Попов Алексей Владимирович
 | - заместитель председателя комитета культуры, заведующий отделом; |
| 1. Богданов Александр Дмитриевич
 | - директор МАУ «Березовский районный дом культуры» (по согласованию); |
| 1. Панова Александра Георгиевна
 | - директор МАУ «Березовский районный краеведческий музей» (по согласованию); |
| 1. Есетова Ольга Георгиевна
 | - директор МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» (по согласованию); |
| 1. Фомина Натолья Борисовна
 | - директор МАУ «Березовский центр культуры и досуга «Звездный» (по согласованию); |
| 1. Кравченко Яна Александровна
 | - директор МАУ ДО «Березовская школа искусств» (по согласованию); |
| 1. Меньшиков Дмитрий Михайлович
 | - глава городского поселения Березово (по согласованию); |
| 1. Фарносова Валентина Васильевна
 | - председатель МОО п.г.т. Березово "Сохранение русского наследия города Березово" (по согласованию). |
| Рабочая группа по благоустройству и озеленению: |
| 1. Титов Сергей Николаевич
 | - заместитель главы района, председатель комитета (руководитель группы); |
| 1. Бачин Олег Анатольевич
 | - начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству; |
| 1. Салихов Александр Раильевич
 | - заведующий отделом архитектуры и градостроительства; |
| 1. Хватова Татьяна Павловна
 | - эксперт градостроительного сектора отдела архитектуры и градостроительства; |
| 1. Константинова Наталья Викторовна
 | - заведующий отделом по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, с/х и экологии; |
| 1. Панов Алексей Николаевич
 | - директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» (по согласованию); |
| 1. Гентов Владимир Олегович
 | - заведующий отделом городского хозяйства и работе с населением управления по ЖКХ; |
| 1. Головкин Игорь Алексеевич
 | - главный специалист отдела городского хозяйства и работы с населением управления по ЖКХ; |
| 1. Антонова Елена Павловна
 | - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства. |
| Издательская рабочая группа: |
| 1. Зенгер Александра Александровна
 | - и.о. заведующего информационно-аналитического отдела (руководитель группы); |
| 1. Панова Александра Георгиевна
 | - директор МАУ «Березовский районный краеведческий музей» (по согласованию); |
| 1. Константинова Инна Юрьевна
 | - главный хранитель фондов МАУ «Березовский районный краеведческий музей» (по согласованию); |
| 1. Рауданен Наталья Аркадьевна
 | - заведующая экспозиционным отделом МАУ «Березовский районный краеведческий музей» (по согласованию); |
| 1. Зенгер Александра Александровна
 | - и.о. заведующего информационно-аналитического отдела; |
| 1. Кривенок Олеся Геннадьевна
 | - и.о. главного редактора МАУ «Березовский медиацентр» (по согласованию). |
| Информационная рабочая группа |
| 1. Кудряшов Геннадий Геннадьевич
 | -заместитель главы района, управляющий делами (руководитель группы); |
| 1. Зенгер Александра Александровна
 | - и.о. заведующего информационно-аналитического отдела; |
| 1. Кондрахина Екатерина Сергеевна
 | - главный специалист информационно-аналитического отдела; |
| 1. Кривенок Олеся Геннадьевна
 | - и.о. главного редактора МАУ «Березовский медиацентр» (по согласованию). |